## 常规需求
为了高效的分析产品需求，将需求进行有效的传递，请XX部成员在获取了用户的原始需求后，在表格中进行有效的整理，将用户语言转化成标准的需求描述。
业务需求 | 一级模块 | 二级模块 | 需求内容 | 需求类型 | 优先级 | 需求状态 | 相关人 | 工作量评估（人天） | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 前端进度 | 后端进度 | 计划送测时间 | 计划上线时间 | 添加日期 | 迭代需求编号 | 用户需求池编号 | 实际上线时间 | 测试日期 | 需求提出人 | 备注 | 创建人 | 创建时间 | 最后编辑人 | 最后编辑时间 | 关联 | 5组 | 4组 | 3组 | 2组 | 1组 | 模块依赖性 | 关联 1
接口管理 | 接口管理 | 接口管理 | 接口函数脚本和栏位字段函数脚本处增加函数调试功能 | 新增需求 | P1 | 待排期 | 贾泓亮, 范小丫 | [7 empty] | 2025年2月25日 | [5 empty] | 禅道编号1333 | 耳朵 | 2025年2月25日 09:59 | ^O^ | 2025年3月6日 09:17
脚本管理 | 脚本管理 | 脚本设计 | 接口栏位函数脚本设计之后,仅在除数据准备空间之外的函数-js函数选项中生效. | 变更优化 | P0 | 待发布 | 贾泓亮 |  | 2025年2月28日 | 2025年3月6日 |  | 100% | 2025年3月4日 | 2025年3月6日 | 2025年2月28日 |  |  | 2025年3月6日 |  |  | 禅道编号1301 | 耳朵 | 2025年2月28日 14:07 | ^O^ | 2025年3月6日 09:26
脚本管理 | 脚本管理 | 脚本设计 | 系统生成全局变量需求 | 新增需求 | P0 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月28日 | [5 empty] | 禅道编号1257 | 耳朵 | 2025年2月28日 14:09 | 耳朵 | 2025年2月28日 14:11