## 菜单目录及分工
平台目录结构 | [5 empty] | 职则分工 |  |  | 进度跟踪
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 菜单 | 菜单说明 | 功能点数量 | 云测负责人 | 行方负责人 | 开发负责人 | 原型状态 | 功能点条目化 | PRD状态 | UI状态 | 研发状态 | 备注
首页 |  |  | 首页 |  | 3
工作台 |  |  | 工作台 | 用以快速开展与我相关的工作事项，包括CR、工单、任务、缺陷、评审。 | 7 | 仇鑫/李敬贺 | 张兵（牵头）,曹雷,张春燕,张嵩,俞永建,刘昱,刘璐 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
测试管理 | 需求管理 | 工单列表下某工单 | 工单（非CR） | 管理当前项目工作空间下的所有CR和工单事项、对应的工作流及工作流中产生的用例、文档等。 | 5 | 高海婷 |  |  | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 未开始 | 未开始
|  | CR列表 | CR |  | 8 | 仇鑫/李敬贺 |  |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 部分完成
|  |  | CR信息 |  | 5 | 仇鑫/李敬贺 | 张春燕 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 部分完成
|  |  | CR线路图 |  | 6 | 仇鑫/李敬贺 | 张春燕 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 研发中
|  |  | CR任务 | CR维度的工作项管理，可以对当前CR的全部工作项进行维护、跟踪、执行。 | 7 | 李敬贺 | 张春燕 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 缺少测分任务
|  |  | CR测试需求 |  | 3 | 吕振铎/李敬贺 |  |  | 已完成 | 已完成
|  |  | CR案例 | CR维度的案例管理，展示通过当前CR工作项和通过当前CR直接编写的案例。 | 11 | 李敬贺 | 张春燕 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 部分完成
|  |  | CR执行 |  | 4 | 李敬贺 | 张春燕 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 部分完成
|  |  | CR评审 | CR维度的评审管理，展示当前CR下所有的评审任务，包括案例评审、报告评审 | 1 | 刘郑研硕 | 张春燕 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 部分完成
|  |  | cr缺陷 |  | 1 | 李敬贺 | 张嵩（牵头）,张春燕,刘昱,张兵,曹雷,俞永建,刘璐 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未开始
|  |  | CR报告 | CR维度的报告管理，展示当前CR下所有的报告，包括SIT/UAT阶段下所有编写中、已生成的报告 | 2 | 刘郑研硕 | 张春燕 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 部分完成
|  |  | CR文档库 |  | 4 | 仇鑫 | 张春燕 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 部分完成 | 有待完善
| 测试分析 |  | 测试分析 | 管理当前项目工作空间下所有CR的测分产出物 | 0 |  |  |  | 未开始 | 已完成 |  |  |  | 功能同CR测试需求
| 案例设计 |  | 案例设计 | 管理当前项目工作空间下所有CR的案例，用以分析和度量，跟踪阶段版本案例的情况 | 15 | 李敬贺 | 张嵩（牵头）,刘璐,张春燕,张兵,曹雷,俞永建,刘昱 |  | 已完成 | 已完成 | 编写中 |  | 已完成
| 测试执行 |  | 测试执行 | 管理当前项目工作空间下的所有测试案例执行任务，可以创建测试执行套件，规划执行案例。 | 27 | 李敬贺 | 曹雷（牵头）,张春燕,张嵩,俞永建,刘昱,刘璐,张兵 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成
| 评审管理 |  | 评审管理 | 管理当前项目工作空间下的所有评审，包括整体测试计划评审、案例评审、报告评审。 | 32 | 刘郑研硕/吕振铎 | 张春燕（牵头）,刘昱（配合）,刘璐,曹雷,张嵩,俞永建,张兵 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成
| 缺陷管理 |  | 缺陷管理 | 管理当前项目工作空间下的测试过程中产生的所有缺陷。 | 17 | 李敬贺 | 张嵩（牵头）,张春燕,刘昱,张兵,曹雷,俞永建,刘璐 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 研发中
| 测试报告 |  | 测试报告 | 管理当前项目工作空间下产生的所有测试报告，包括SIT测试报告、UAT测试报告和后台配置的其他模板的测试报告。 | 9 | 刘郑研硕/吕振铎 | 刘璐（牵头）,刘昱（配合）,曹雷,张春燕,张嵩,俞永建,张兵 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成
资产库 | 案例库 |  | 案例库 | 即系统级案例库。用于管理当前项目工作空间下产生的所有资产案例。 | 15 | 仇鑫 | 刘璐（牵头）,曹雷（牵头）,张春燕,刘昱,张嵩,俞永建,张兵 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
驾驶舱 | 报表 |  | 报表 | 用于统计并以可视化的方式展示团队在测试过程中产生的数据。 | 12 | 吕振铎 | 张春燕（牵头）,张兵,曹雷,张嵩,俞永建,刘昱,刘璐 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
后台管理 | 平台管理 | 成员权限 | 企业成员 | ①成员管理用于管理团队的所有成员及对应组织架构，成员及组织架构都从itil同步而来，其中成员支持平台自主添加； | 0 | 刘郑研硕 | 张兵、胡志强,高海婷 | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 部分完成
|  |  | 企业组别 | ②组别管理中展示了从itil同步的所有组别信息，平台支持手动维护组别； | 0 | 刘郑研硕 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未开始
|  |  | 角色权限 | ③权限管理用于配置平台中的所有权限点，可按人员角色配置权限，一个成员可以同时具有多种人员角色。 | 0 | 刘郑研硕 | 张兵、胡志强,高海婷 | 关祺、高娟霞、李春雨 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 研发中
|  |  | 公告管理 | 管理d-Test中所有通知的发送规则。 | 5 | 仇鑫 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 日历管理 | 用于配置节假日。 | 4 | 刘郑研硕 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 数据字典 | 用于管理d-Test中使用的所有数据字段的定义。 | 4 | 赵晓璐 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 未开始 | 已完成 | 未开始 | 未开始 | 已完成
| 业务配置 | 流程管理 | 测试计划流程 | 用于配置管理测试过程中需要自定义配置的流程。可进行测试计划流程配置和测试评审流程配置。 | 0 | 仇鑫 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成
|  |  | 测试评审流程 |  | 0 | 仇鑫 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成
|  | 事项配置 | 事项类型 | 用于管理测试过程中产生的各项可自定义配置的工作项，可配置其字段及状态。目前有缺陷、案例的配置。 | 0 | 仇鑫 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未开始
|  |  | 事项属性 |  | 0 | 仇鑫 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未开始
|  |  | 事项状态 |  | 0 | 仇鑫 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未开始 | PRD规则不明确，待完善
|  |  | 系统模块 | 该空间是所有被测系统及其模块的聚合，用于管理测试过程中的所有被测系统和被测系统下的模块。系统从CR中自动同步而来，模块支持手工维护。 | 9 | 刘郑研硕 | 张兵、胡志强,高海婷 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未开始
| 生态能力 |  | 第三方对接 | 用于配置d-Test平台与第三方系统的接口参数。 | 6 |  |  |  | 未开始
个人中心 | 个人中心 |  | 个人中心 |  | 2 |  |  |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成
合计 |  |  |  |  | 224
二期 |  | 定制化报表（明确指标项） |  |  |  |  | 刘璐（牵头）,刘昱（配合）,张春燕,张兵,张嵩,曹雷,俞永建 |  | 未开始
|  | 手自一体化 |  |  |  |  | 张兵（牵头）,曹雷,张春燕,张嵩,俞永建,刘昱,刘璐 |  | 未开始
|  | 测试风险管理（风险识别） |  |  |  |  | 张嵩（牵头）,张春燕,曹雷,刘璐,张兵,俞永建,刘昱 |  | 未开始

## 系统功能点(任务拆分)
一级目录 | 二级目录 | 功能点 | 阶段 | 功能点描述 | 优先级 | 模块状态 | 模块开始日期 | 模块截止日期 | 任务项拆分 | 工作量 | 负责人 | 任务状态 | 当前进展 | 任务开始日期 | 任务截止日期 | 是否存在技术调研点 | 业务反馈 | 备注
首页 | 首页 | 静态密码登录 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 宋伟 | 进行中 | 50% | 2023-02-13 | 2023-02-17
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 进行中 | 50%
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、赵晓璐 | 进行中 | 50%
|  |  |  | 参考框架功能 |  |  |  |  | 测试
首页 | 首页 | 登录页/修改初始密码 | 三阶段 | 参考框架功能 | 中 | 待测试 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 后端 |  | 关祺 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 测试 |  | 李敬贺 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
首页 | 首页 | 登录页/动态口令登录（企业微信扫描登录功能） | 三阶段 | 参考框架功能 | 中 | 待测试 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 后端 |  | 王雨 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、王雨 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 测试 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
个人中心 | 个人中心 | 基本信息、修改密码 | 三阶段 | 参考框架功能 | 高 | 待测试 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 前端 |  | 丑楠楠 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 |  |  | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞、关祺
[9 empty] | 联调 |  | 丑楠楠、高娟霞、关祺
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷、李敬贺
个人中心 | 个人中心 | 退出 | 一阶段 | 参考框架功能 | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 宋伟 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-17
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、赵晓璐
测试
需求管理 | 工单（非CR） | 工单（非CR）-列表页面初始化 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-16
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-11
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-14 | 2023-05-16
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷、李敬贺 | 进行中 | 0%
需求管理 | 工单（非CR） | 工单（非CR）-默认筛选查询 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-16
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-11
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-14 | 2023-05-16
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷、李敬贺 | 进行中 | 0%
需求管理 | 工单（非CR） | 工单（非CR）-自定义筛选查询（个人设置） | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
需求管理 | 工单（非CR） | 工单（非CR）新增、编辑、删除 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-16
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-11
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-14 | 2023-05-16
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷、李敬贺 | 进行中 | 0%
需求管理 | 工单（非CR） | 工单（非CR）查看/处理 同CR流程一样 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-16
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-11
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-14 | 2023-05-16
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷、李敬贺 | 进行中 | 0%
需求管理 | CR | CR-页面初始化 | 一阶段 | 1、默认表头字段： 2、排序规则： | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
需求管理 | CR | CR-列表操作设置表头 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% |  |  |  |  | 一阶段时已开发完成
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、高娟霞、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
需求管理 | CR | CR-默认筛选查询 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
需求管理 | CR | CR-自定义筛选查询（个人设置） | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
需求管理 | CR | CR-创建CR | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
需求管理 | CR | CR-编辑CR | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
需求管理 | CR | CR-删除CR | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
需求管理 | CR | CR-查看/处理 | 一阶段 | 1、页面初始化 | 低 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺
需求管理 | CR信息 | CR信息面包屑 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100%
测试
需求管理 | CR信息 | CR信息页面初始化 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100%
测试
需求管理 | CR信息 | CR信息页面操作及权限控制 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100%
测试
需求管理 | CR信息 | CR信息页活动裁剪 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100%
测试
需求管理 | CR信息 | CR信息页操作修改记录 | 四阶段 |  | 中 | 待规划 |  | 2023-06-16 | 前端 |  |  |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-03 |  |  | 二期考虑CR哪些信息变更需要记录到历史记录。
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏
联调
测试
需求管理 | CR线路图 | 甘特图 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 前端 |  | 宋伟、王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 需要调研，已攻克
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
需求管理 | CR线路图 | 视图切换 周期（年周月） | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 前端 |  | 宋伟、王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
需求管理 | CR线路图 | 列表修改时间、状态功能 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 前端 |  | 宋伟、王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
需求管理 | CR线路图 | 创建活动下对应任务 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 前端 |  | 宋伟、王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
需求管理 | CR线路图 | 查看编辑阶段测试信息 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 前端 |  | 宋伟、王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
需求管理 | CR线路图 | 收起展开 阶段、活动下任务 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
需求管理 | CR任务 | 任务页面初始化及列表操作 | 二阶段 | 1、默认表头字段： 2、设置表头：... 3、排序规则： 3、列表状态、实施人支持表格内编辑。 | 低 | 待测试 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 80% | 2023-04-17
需求管理 | CR任务 | 任务自定义筛选查询 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
需求管理 | CR任务 | 任务固定筛选查询 | 二阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 80% | 2023-04-17
需求管理 | CR任务 | 创建任务、编辑任务、删除任务 | 二阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 80% | 2023-04-17
需求管理 | CR任务 | 查看/执行任务页面初始化及列表操作 | 二阶段 | 1、页面初始化 | 低 | 待测试 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 80% | 2023-04-17
需求管理 | CR任务 | 任务执行-基本信息 | 二阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 80% | 2023-04-17
需求管理 | CR任务 | 任务执行-案例编写 | 二阶段 | 功能同CR案例，仅是数据显示上只展示与任务相关的内容 | 低 | 待测试 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-12
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 80% | 2023-04-17
需求管理 | CR测试需求 | CR测试需求列表初始化与脑图切换 | 三阶段 | 同测试分析模块功能，2个模块主要区别是所展示的数据范围不同。 | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-05-29 | 2023-06-01
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-05-15 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 未开始
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷 | 未开始
需求管理 | CR测试需求 | CR测试脑图页展示与操作 | 三阶段 | 1、模块功能：筛选、新建需求集 2、列表操作：修改、查看 3、列表字段：序号、需求集名称、关联CR、所属阶段 | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-01
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-05-15 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 未开始
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷 | 未开始
需求管理 | CR测试需求 | CR需求列表新建案例，需求功能点回显 | 三阶段 | 1、支持关联CR,限制可选CR范围， 2、支持根据CR回显可选阶段：SIT或UAT 3、支持思维导图/EXCEL导入 | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 前端 |  | 宋伟 | 未开始
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-05-15 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 未开始
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷 | 未开始
需求管理 | CR案例 | CR案例页面初始化 | 二阶段 | 除以下列出功能外，其他功能同案例设计，2个模块主要区别是所展示的数据和列表字段展示不同。 | 中 | 待测试 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 前端 |  | 薛壮壮 | 进行中 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-20
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 进行中 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-20
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 进行中 | 100% | 2023-04-19 | 2023-04-21
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始 |  | 2023-04-23
需求管理 | CR案例 | CR案例库切换 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 前端 |  | 薛壮壮 | 进行中 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-20
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 进行中 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-20
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 未开始 | 50% | 2023-04-19 | 2023-04-21
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始
需求管理 | CR案例 | CR案例-目录树 | 二阶段 | 功能规则 1、目录增删改查 2、展开收起：全部展开 3、目录徽标数据统计 4、默认初始化未分类层级 | 中 | 待测试 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 前端 |  | 薛壮壮 | 进行中 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-20
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 进行中 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-20
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 未开始 | 50% | 2023-04-19 | 2023-04-21
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始
需求管理 | CR案例 | CR案例-复制案例 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 前端 |  | 宋伟
后端
联调
测试
需求管理 | CR案例 | CR案例-设置表头 | 四阶段 |  | 高 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
需求管理 | CR案例 | CR案例-从文件导入 | 四阶段 |  | 高 | 待开发 |  | 2023-06-07 | 前端 |  | 王婷 | [6 empty] | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、倪兵兵
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
需求管理 | CR案例 | CR案例-从案例库引入 | 四阶段 |  | 高 | 待开发 |  | 2023-06-07 | 前端 |  | 王婷 | [5 empty] | 建议保留 | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、倪兵兵
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
需求管理 | CR案例 | CR案例-批量操作-导出 | 四阶段 |  | 高 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏
联调
测试
需求管理 | CR案例 | CR案例-批量操作-删除 | 四阶段 |  | 中 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
需求管理 | CR案例 | CR案例-批量操作-发起案例评审 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
需求管理 | CR案例 | CR案例入库 | 四阶段 |  | 低 | 未开始 |  |  | 前端 | [7 empty] | 建议保留 | 二期考虑
后端
联调
测试
需求管理 | CR执行 | CR执行模块 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-26 | 2023-04-28
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-26 | 2023-04-28
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-26 | 2023-05-05
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始 | 0%
需求管理 | CR执行 | CR执行-案例执行覆盖度 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端 | [7 empty] | 建议保留
后端
联调
测试
需求管理 | CR执行 | CR执行-执行日报 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
需求管理 | CR执行 | CR执行-执行周报 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
需求管理 | CR评审 | CR评审模块 | 三阶段 | 同评审管理模块功能，2个模块主要区别是所展示的数据范围不同。 | 高 | 待测试 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-27 | 2023-04-28
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-27 | 2023-04-28
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、高娟霞、王婷 | 已完成 | 100% | 2023-05-04 | 2023-05-05
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 0%
需求管理 | CR报告 | CR报告模块 | 三阶段 | 同测试报告模块功能，2个模块主要区别是所展示的数据范围不同。 | 高 | 待测试 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-05-16 | 2023-05-18
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-16 | 2023-05-18
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-17 | 2023-05-17
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 |  | 2023-05-18
需求管理 | CR报告 | 生成UAT测试报告（将评审通过的UAT测试报告进行打包，并推送到CR文档库。） | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  |  | 前端 | [8 empty] | 将评审通过的UAT测试报告进行打包，并推送到CR文档库。
后端
联调
测试
需求管理 | CR缺陷 | CR缺陷模块 | 三阶段 | 功能同缺陷管理模块 | 高 | 待测试 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-12
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-12
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-12
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺、高海婷 | 未开始 | 0%
需求管理 | CR文档库 | 文件列表与类型搜索功能 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-25 | 2023-05-06
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-11
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷 | 未开始 | 0%
需求管理 | CR文档库 | 上传文件与版本管理功能 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-25 | 2023-05-06
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-11
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷 | 未开始 | 0%
需求管理 | CR文档库 | 生成整体测试计划功能 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-25 | 2023-05-06
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-11
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷 | 未开始 | 0%
需求管理 | CR文档库 | 文件操作 下载、删除 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-25 | 2023-05-06
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-11
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷 | 未开始 | 0%
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-筛选查询 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-机构维护 | 一阶段 | 业务规则上禁止维护，考虑是否留这个口子 | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-添加成员 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-修改成员 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-用户状态变更 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-重置密码 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-批量操作-用户状态变更 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业成员 | 企业成员-批量操作-重置密码 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业组别 | 企业组别-页面初始化与列表操作 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业组别 | 企业组别-筛选查询 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业组别 | 企业组别-新增组别 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业组别 | 企业组别-编辑组别 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业组别 | 企业组别-删除组别 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业组别 | 企业组别-添加成员 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业组别 | 企业组别-移除成员 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-企业组别 | 企业组别-批量操作-移除成员 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 角色权限-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 角色权限-新建角色 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 角色权限-编辑角色 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 角色权限-删除角色 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 角色权限-搜索账号姓名 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 角色权限-添加成员 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  | 2023-02-01 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 角色权限-编辑权限表 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 1 | 2023-06-16 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30 |  |  | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟 、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 测试 |  | 李敬贺 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 各模块用户权限控制 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 1 | 2023-06-16 | 前端 |  | 丑楠楠 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30 |  |  | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 联调 |  | 丑楠楠、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 测试 |  | 高海婷 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 角色权限-复制角色权限 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 成员权限-角色权限 | 页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 | 40 | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-07
[9 empty] | 后端 | 40 | 关祺 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-07
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-02-07
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 阶段版本 | 阶段版本页面初始化目录树与列表展示 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 前端 |  | 丑楠楠 | 已完成 | 100% | 2023-06-09 | 2023-06-09
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-06-09 | 2023-06-09
[9 empty] | 联调 |  | 丑楠楠、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-06-09 | 2023-06-09
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 系统切换 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 被测系统管理-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 | 3 | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 | 8 | 关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 被测系统管理-查询 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 被测系统管理（新增、修改、删除） | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 | 7 | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 | 12 | 关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 添加模块 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 删除模块 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 修改模块 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 查询模块 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 李春雨、关祺 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 系统模块 | 批量操作-批量删除 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 流程管理-测试计划流程 | 计划流程-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-24
后台管理 | 流程管理-测试计划流程 | 计划流程-创建流程-流程名称及描述 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-24
后台管理 | 流程管理-测试计划流程 | 计划流程-创建流程-配置阶段及活动裁剪 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-24
后台管理 | 流程管理-测试计划流程 | 计划流程-编辑流程 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-24
后台管理 | 流程管理-测试计划流程 | 计划流程-删除流程 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-24
后台管理 | 流程管理-测试计划流程 | 计划流程-查询流程 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 李春雨 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、李春雨、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-24
后台管理 | 流程管理-测试评审流程 | 评审流程-页面初始化与列表操作 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞
测试
后台管理 | 流程管理-测试评审流程 | 评审流程-创建流程 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞
测试
后台管理 | 流程管理-测试评审流程 | 评审流程-删除流程 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞
测试
后台管理 | 流程管理-测试评审流程 | 评审流程-查询流程 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞
测试
后台管理 | 流程管理-测试评审流程 | 评审流程-配置流程（审批人配置） | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 |  |  |  |  | ？？？？
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞
测试
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 案例事项-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 案例事项-事项详情-属性配置-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 案例事项-事项详情-属性配置-查询属性 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 案例事项-事项详情-属性配置-添加属性 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 案例事项-事项详情-属性配置-移除属性 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 案例事项-事项详情-属性配置-设置属性列表字段 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-15
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-17
测试
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 缺陷事项-流程-状态流转-页面初始化与操作项 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-03-31
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-13
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 缺陷事项-流程-状态流转-添加状态 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-03-31
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-13
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 缺陷事项-流程-状态流转-配置流程 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-03-31
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-13
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 缺陷事项-流程-状态属性字段配置 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-03-31
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-13
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 缺陷事项-流程-流转校验字段配置 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-03-31
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-13
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项类型 | 缺陷事项-流程-属性配置 | 二阶段 | 同案例事项配置，缺陷增加流程 | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-03-31
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-13
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项属性 | 事项属性-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 | 32 | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 | 32 | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项属性 | 事项属性-创建属性-属性类型 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项属性 | 事项属性-创建属性-对于类型的字段配置 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项属性 | 事项属性-查询属性 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项属性 | 事项属性-删除属性 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% |  |  |  | 目前做到页面点击删除即删除。待后续业务完善后才能完善删除接口
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项属性 | 事项属性-编辑属性 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项属性 | 事项属性-配置选择类属性的菜单选项 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项属性 | 事项属性-批量删除 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 事项管理-事项状态 | 事项状态-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 | 16 | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 | 16 | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项状态 | 事项状态-创建状态 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项状态 | 事项状态-删除状态 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项状态 | 事项状态-查询状态 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 事项管理-事项状态 | 事项状态-编辑状态 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-10
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 测试 |  |  | 未开始
后台管理 | 第三方对接 | 对接VP接口开发，文件推送、角色 | 三阶段 | 获取VP信息：涉及需求管理模块 推送至VP：文档 | 中 | 待测试 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 前端 | [8 empty] | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏
联调
测试
后台管理 | 第三方对接 | 对接ITIL接口开发，用户 | 三阶段 | 测服是批处理方式 涉及缺陷管理 | 中 | 待测试 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 前端 | [8 empty] | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-06-02 | 2023-06-05
联调
测试
后台管理 | 第三方对接 | 对接gitee，缺陷模块相关 | 三阶段 | 测服是实时对接 涉及缺陷管理 | 中 | 待测试 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 前端 | [8 empty] | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏
联调
测试
后台管理 | 第三方对接 | 对接i助手，UAT报告评审 | 四阶段 | 测服是实时对接 涉及缺陷管理 | 中 | 待开发 |  | 2023-06-06 | 前端 | [8 empty] | 流程：上传UAT报告-i助手审批-打包审批通过在CR文档显示-提交VP。 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏
联调
测试
后台管理 | 第三方对接 | 开放API，外部系统调用 （SIT案例及评审记录、SIT报告及评审记录、UAT报告、配管缺陷、itil缺陷） | 三阶段 | 涉及缺陷管理 | 中 | 待测试 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 前端 |  | 不涉及 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30 |  |  | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 联调 |  | 不涉及 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
[9 empty] | 测试 |  | 李东辉 | 已完成 | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30
后台管理 | 第三方对接 | 桌面截图工具 | 四阶段 | 涉及缺陷管理 | 中 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 日历管理 | 页面初始化与列表操作 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始
后台管理 | 日历管理 | 添加节假日 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始
后台管理 | 日历管理 | 编辑节假日 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始
后台管理 | 日历管理 | 删除节假日 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-09
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始
后台管理 | 数据字典 | 页面初始化与列表操作 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
后台管理 | 数据字典 | 新增数据字典、数据字典项 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
后台管理 | 数据字典 | 修改数据字典、数据字典项 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
后台管理 | 数据字典 | 删除字典、数据字典项 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、赵晓璐 | 已完成 | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
案例设计 | 案例设计 | 案例设计页面初始化 | 一阶段 | UAT页面功能及业务逻辑保持一致，仅是案例归属范围不同。 | 高 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 80%
测试
案例设计 | 案例设计 | 案例设计列表操作-设置表头 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端 | [7 empty] | 建议保留
后端
联调
测试
案例设计 | 案例设计 | 案例默认筛选查询 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 80%
测试
案例设计 | 案例设计 | 案例自定义筛选查询（个人设置） | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
案例设计 | 案例设计 | 新建案例 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 80%
测试
案例设计 | 案例设计 | 编辑案例 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 80%
测试
案例设计 | 案例设计 | 查看案例-基本信息 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 80%
测试
案例设计 | 案例设计 | 查看案例-缺陷 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 前端 |  | 王婷 | [6 empty] | 2023/5/29必做
后端
联调
测试
案例设计 | 案例设计 | 查看案例-执行记录 | 二阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-04-07 | 2023-04-13 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-07 | 2023-04-13
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-07 | 2023-04-13
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-07 | 2023-04-13
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
案例设计 | 案例设计 | 查看案例-修改记录 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 |  |  | 前端 |  |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-24 |  |  | 通用功能，由冠鹏3.6介入开发
[9 empty] | 后端 |  | 冠鹏
联调
测试
案例设计 | 案例设计 | 删除案例 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-02-20 | 2023-02-24
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 进行中 | 80%
测试
案例设计 | 案例设计 | 执行状态控制 | 二阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-12 | 2023-04-12
[9 empty] | 后端 |  | 关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-12 | 2023-04-12
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-27 | 2023-04-27
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始
案例设计 | 案例设计 | 入库状态控制 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端 | [6 empty] | ？ |  | 二期考虑
后端
联调
测试
案例设计 | 案例设计 | 评审状态控制 | 二阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-12 | 2023-04-12
[9 empty] | 后端 |  | 关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-12 | 2023-04-12
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、关祺 | 已完成 | 100% | 2023-04-27 | 2023-04-27
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 未开始
案例设计 | 案例设计 | 批量导出 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端 | [7 empty] | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏
联调
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试执行任务页面初始化 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试执行任务默认筛选查询 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试执行任务自定义筛选查询 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
测试执行 | 测试执行 | 创建测试执行任务 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
测试
测试执行 | 测试执行 | 编辑测试执行任务 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
测试
测试执行 | 测试执行 | 删除测试执行任务 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
测试
测试执行 | 测试执行 | 查看/执行测试执行任务 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-03
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100%
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100%
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-面包屑和返回任务列表 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-基本信息 | 一阶段 |  | 低 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-目录树 | 一阶段 | 徽标数含义：案例总数？ | 高 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-执行进度统计 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 前端 | [7 empty] | 建议保留
后端
联调
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-测试案例列表初始化 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-添加案例-CR案例 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-添加案例-案例库案例 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 前端 |  | 王婷
后端
联调
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-执行页初始化 | 一阶段 | 1、如果未勾选案例，则将当前列表内所有案例带入到执行窗口。 2、执行窗口案例默认展示10条，如果超出10条往下滑动懒加载其他案例，每次加载10条。 | 高 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-执行历史版本记录 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-执行页案例状态变更 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-执行页筛选及搜索 | 一阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-执行页步骤证迹 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-执行页案例证迹 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-执行页案例关联缺陷 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 前端 |  | 王婷 | 进行中 | 80% | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  |  | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | - | 已完成
[9 empty] | 联调 |  | -
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-列表单条执行 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-列表单条移除 | 一阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-08
[9 empty] | 联调 |  | 倪兵兵、宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-03-13 | 2023-03-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-案例列表批量移除 | 四阶段 | 鼠标勾选上复选框后，列表标题显示移除功能 | 低 | 待规划 |  |  | 前端
后端
联调
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-批量操作-导出线下执行文件 | 四阶段 | 原型待调整， 1、如果未勾选则弹出导出全部和当前页的提示 2、如果勾选则导出已勾选案例 | 高 | 待开发 |  | 2023-06-13 | 前端 |  | 陶玉强 | [6 empty] | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 关祺
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、陶玉强
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-批量操作-导入线下执行文件 | 四阶段 | 原型待调整， 1、导入时不受选择的目录限制，只根据导入文件内容进行校验，只要匹配上导入规则，则进行内容插入或更新。 | 高 | 待开发 |  | 2023-06-13 | 前端 |  | 陶玉强 | [6 empty] | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 关祺
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、陶玉强
测试
测试执行 | 测试执行 | 测试任务执行-批量操作-导出执行结果 | 四阶段 | 原待待调整，1、导出弹框提示，导出方式改成，当前目录全部导出和当前页 | 高 | 待开发 |  | 2023-06-13 | 前端 |  | 陶玉强 | [5 empty] | 建议保留 | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 关祺
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、陶玉强
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理页面初始化及列表操作 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理自定义筛选查询 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端 | [8 empty] | 确认查询条件
后端
联调
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 创建缺陷 | 二阶段 | 与事项配置（缺陷事项）联动，根据流程和状态显示对应字段 | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
缺陷管理 | 缺陷管理 | 编辑缺陷 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷状态变更 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
缺陷管理 | 缺陷管理 | 查看缺陷 | 二阶段 | 仅查看不支持编辑，支持添加注释 | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
缺陷管理 | 缺陷管理 | 删除缺陷 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
缺陷管理 | 缺陷管理 | 复制缺陷 | 四阶段 |  | 低 | 未开始 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷修改记录/活动 | 二阶段 | 记录所有缺陷变更日志 | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  |  | 2023/5/23完成
[9 empty] | 后端 |  | 倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、倪兵兵 | 已完成 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理设置表头 | 四阶段 |  | 高 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端 | [8 empty] | 确认查询条件
后端
联调
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷注释-评论 | 二阶段 | 文本，支持多人添加 | 高 | 待测试 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 前端 |  | 宋伟 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 宋伟、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-25
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、李敬贺 | 未开始
缺陷管理 | 缺陷管理 | 超期提示 | 四阶段 |  | 低 | 未开始 |  |  | 前端
后端
联调
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 超期归档 | 四阶段 |  | 低 | 未开始 |  |  | 前端
后端
联调
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷提醒 | 四阶段 |  | 低 | 未开始 |  |  | 前端 | [7 empty] | 建议保留
后端
联调
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 批量操作-导出 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端 | [7 empty] | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏
联调
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 批量操作-删除 | 四阶段 |  | 低 | 未开始 |  |  | 前端 | [7 empty] | 单个删除是否有考虑？
后端
联调
测试
缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理员权限 | 四阶段 |  | 高 | 待开发 |  | 2023-06-30 | 前端
后端
联调
测试
后台管理 | 公告管理 | 公告列表 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 前端 |  | 丑楠楠 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 丑楠楠、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
后台管理 | 公告管理 | 公告操作 编辑 撤销 删除 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 前端 |  | 丑楠楠 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 丑楠楠、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
后台管理 | 公告管理 | 公告操作 重新发布 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 前端 |  | 丑楠楠 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 丑楠楠、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
后台管理 | 公告管理 | 公告搜索 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 前端 |  | 丑楠楠 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 丑楠楠、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
后台管理 | 公告管理 | 创建公告 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 前端 |  | 丑楠楠 | 进行中 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-31
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 丑楠楠、寇鹏 | 进行中 | 100% | 2023-05-25 | 2023-06-01
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
驾驶舱 | 报表 | CR统计报表列表初始化与快捷筛选 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 前端 |  | 陶玉强 | 进行中 |  | 2023-05-30 |  |  | 考虑报表实现 | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 进行中 |  | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、高娟霞、陶玉强 | 未开始
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷
驾驶舱 | 报表 | CR统计报表列表自定义筛选条件 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端 | [7 empty] | 考虑报表实现
后端
联调
测试
驾驶舱 | 报表 | CR统计报表表单编辑 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 前端 |  | 陶玉强 | 进行中 |  | 2023-05-30 |  |  | 考虑报表实现 | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 进行中 |  | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、高娟霞、陶玉强 | 未开始
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷
驾驶舱 | 报表 | CR统计报表导入导出 | 四阶段 |  | 高 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端 | [7 empty] | 考虑报表实现
后端
联调
测试
驾驶舱 | 报表 | 冒烟统计报表列表初始化与快捷筛选 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-30 | 2023-06-06 |  | 考虑报表实现
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-30 | 2023-06-06
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、高娟霞、陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-30 | 2023-06-06
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷
驾驶舱 | 报表 | 冒烟统计报表列表自定义筛选条件 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端 | [7 empty] | 考虑报表实现
后端
联调
测试
驾驶舱 | 报表 | 冒烟统计报表导出 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-30 | 2023-06-06 |  | 考虑报表实现
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-30 | 2023-06-06
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、高娟霞、陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-30 | 2023-06-06
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、高海婷
驾驶舱 | 报表 | 自定义报表列表初始化与快捷筛选 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端 | [7 empty] | 考虑报表实现 | 2023/5/29必做
后端
联调
测试
驾驶舱 | 报表 | 自定义报表列表自定义筛选条件 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端 | [7 empty] | 考虑报表实现
后端
联调
测试
驾驶舱 | 报表 | 自定义报表导出 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端 | [7 empty] | 考虑报表实现
后端
联调
测试
驾驶舱 | 报表 | 自定义报表模板新增、修改、删除 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端 | [7 empty] | 考虑报表实现
后端
联调
测试
驾驶舱 | 报表 | 自定义报表组合多维度查询 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-08-31 | 前端 | [7 empty] | 考虑报表实现
后端
联调
测试
资产库 | 案例库 | 案例库-页面初始化及列表操作 | 三阶段 | 功能同工作项案例编写，2个模块主要区别是所展示的数据和列表字段展示不同。 | 高 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-案例库管理 增 删 改 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-目录树 | 三阶段 | 业务规则 功能规则 1、目录增删改查 2、展开收起：全部展开 3、目录数据统计 4、默认初始化未分类层级 | 高 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-设置表头 | 四阶段 |  | 高 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
资产库 | 案例库 | 案例库-筛选查询条件 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-新建案例 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-编辑案例 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-查看案例/修改记录 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-29 | 2023-05-30 |  |  | 2023/5/29增加修改记录
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-29 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-29 | 2023-05-30
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-复制案例 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-删除案例 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-从文件导入 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 前端 |  | 陶玉强 | [6 empty] | 2023/5/29必 2023/6/6加
[9 empty] | 后端 |  | 关祺 | 进行中 | 2023-06-08
[9 empty] | 联调 |  | 关祺、陶玉强
测试
资产库 | 案例库 | 案例库-批量操作-移动到目录 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24 |  |  | 2023/5/29增加
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-批量操作-复制到目录 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24 |  |  | 2023/5/29增加
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-批量操作-导出 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24 |  | 再考虑？
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 进行中 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
资产库 | 案例库 | 案例库-批量操作-删除 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 前端 |  | 陶玉强 | 已完成 | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24 |  |  | 2023/5/29增加
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-19 | 2023-05-24
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎、高海婷
工作台 | 工作台 | 工作台页面初始化及列表操作 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-25
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-25
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-22 | 2023-04-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
工作台 | 工作台 | 工作台-我待办的/我创建的/ | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-25
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-25
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-22 | 2023-04-26
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
工作台 | 工作台 | 工作台-我经办的/有预警的 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-28 | 2023-05-05
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
工作台 | 工作台 | 工作台-我关注的 | 四阶段 |  | 低 | 未开始 |  |  | 前端
后端
联调
测试
工作台 | 工作台 | 工作台文本框查询 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-28 | 2023-05-05
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
工作台 | 工作台 | 工作台筛选条件查询 | 四阶段 |  | 低 | 待规划 |  |  | 前端 |  |  |  | 0% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 后端 |  |  |  | 0% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 联调 |  |  |  | 0% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 测试 |  |  |  | 0%
工作台 | 工作台 | 工作台待办查看、处理 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 后端 |  | 关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-28
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、关祺、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-04-28 | 2023-05-05
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 | 0%
评审管理 | 评审管理 | 页面初始化与列表操作 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-案例评审-工作项信息-非正式评审 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-案例评审-工作项信息-正式评审 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-案例评审-评审流程页签 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-案例评审-添加评审人 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-转移评审人 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-添加评审人 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-设置结果 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-基本信息-回显 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-基本信息-附件 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 未开始 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 未开始 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-评审进度 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-评审进度-查看明细 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-测试需求 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端
后端
联调
测试
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-测试需求-导出测试需求 | 四阶段 |  | 低 | 未开始 |  |  | 前端 | [7 empty] | 再考虑？
后端
联调
测试
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-案例 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行案例评审-案例-导出案例 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-16 | 前端 |  | 陶玉强 | 进行中
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 进行中
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、高娟霞 | 进行中
测试
评审管理 | 评审管理 | 删除案例评审 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-报告评审-SIT报告评审 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-报告评审-UAT报告i助手评审 | 四阶段 |  | 中 | 待开发 |  | 2023-06-06 | 前端 |  | 陶玉强 | 进行中 | [5 empty] | 需要对接i助手
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 进行中
[9 empty] | 联调 |  | 陶玉强、高娟霞 | 进行中
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-报告评审-UAT报告线下评审 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-报告评审-评审流程页签 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 创建评审-报告评审-添加评审人 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-转移评审人 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-添加评审人 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-设置结果 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-基本信息 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-评审进度 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-评审进度-查看明细 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 未开始 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 未开始 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 未开始 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-基本信息-附件 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-报告-初始化 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-05-29 | 2023-05-30 |  |  | 2023/5/29必做
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-29 | 2023-05-30
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-05-29 | 2023-05-30
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中
评审管理 | 评审管理 | 执行报告评审-报告-下载报告 | 三阶段 |  | 中 | 待测试 |  | 2023-06-16 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-06-10 | 2023-06-16 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-06-10 | 2023-06-16
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-06-10 | 2023-06-16
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 已完成 | 100% | 2023-06-10 | 2023-06-16
评审管理 | 评审管理 | 删除报告评审 | 二阶段 |  | 中 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 前端 |  | 薛壮壮 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 后端 |  | 高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 联调 |  | 薛壮壮、高娟霞 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-07
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 进行中 | 60% | 2023-04-10
测试报告 | 测试报告 | 页面初始化与列表操作 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-14
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 未开始 | 0% | 2023-04-20
测试报告 | 测试报告 | 创建报告-上传报告 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-14
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 未开始 | 0% | 2023-04-20
测试报告 | 测试报告 | 创建报告-生成SIT报告 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-14
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 未开始 | 0% | 2023-04-20
测试报告 | 测试报告 | 创建报告-生成UAT报告 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-14
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 未开始 | 0% | 2023-04-20
测试报告 | 测试报告 | 创建报告-生成UAT微需求报告 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-14
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 未开始 | 0% | 2023-04-20
测试报告 | 测试报告 | 查看报告 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-14
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 未开始 | 0% | 2023-04-20
测试报告 | 测试报告 | 下载报告 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-14 |  | 建议保留
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-14
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 未开始 | 0% | 2023-04-20
测试报告 | 测试报告 | 报告集成缺陷数据 | 三阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-05-16 | 2023-05-18
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-16 | 2023-05-18
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-05-17 | 2023-05-17
[9 empty] | 测试 |  | 郑探 | 进行中 |  | 2023-05-18
测试报告 | 测试报告 | 删除报告 | 二阶段 |  | 高 | 待测试 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 前端 |  | 王婷 | 已完成 | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-14
[9 empty] | 后端 |  | 寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-14
[9 empty] | 联调 |  | 王婷、寇鹏 | 已完成 | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-14
[9 empty] | 测试 |  | 郑探、吕振铎 | 未开始 | 0% | 2023-04-20
Note on H50: 页面原型调整，增加修改、删除icon，列表页UI设计稿

## 功能点统计
一级目录 | 全部 | 三阶段优先级低 | 开发范围 | 二级目录 | 全部 | 三阶段优先级低 | 开发范围 | 待测试 | 未完成
首页 | 3 | 0 | 3 | 首页 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
工作台 | 7 | 0 | 7 | 工作台 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2
需求管理 | 57 | 0 | 57 | 工单（非CR） | 5 | 0 | 5 | 4 | 1
测试分析 | 0 | 0 | 0 | CR | 8 | 0 | 8 | 7 | 1
案例设计 | 15 | 0 | 15 | CR信息 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1
评审管理 | 32 | 0 | 32 | CR线路图 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
测试执行 | 27 | 0 | 27 | CR任务 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1
测试报告 | 9 | 0 | 9 | CR测试需求 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
缺陷管理 | 17 | 0 | 17 | CR案例 | 11 | 0 | 11 | 4 | 7
驾驶舱 | 12 | 0 | 12 | CR执行 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3
资产库 | 15 | 0 | 15 | CR评审 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
个人中心 | 2 | 0 | 2 | CR报告 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1
后台管理 | 92 | 0 | 92 | CR缺陷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
合计 | 288 | 0 | 288 | CR文档库 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
|  |  |  | 案例设计 | 15 | 0 | 15 | 11 | 4
|  |  |  | 测试执行 | 27 | 0 | 27 | 22 | 5
|  |  |  | 缺陷管理 | 17 | 0 | 17 | 8 | 9
|  |  |  | 评审管理 | 32 | 0 | 32 | 28 | 4
|  |  |  | 测试报告 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0
|  |  |  | 报表 | 12 | 0 | 12 | 4 | 8
|  |  |  | 案例库 | 15 | 0 | 15 | 14 | 1
|  |  |  | 成员权限-企业成员 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2
|  |  |  | 成员权限-企业组别 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  |  |  | 成员权限-角色权限 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1
|  |  |  | 流程管理-测试计划流程 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
|  |  |  | 流程管理-测试评审流程 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | 事项管理-事项类型 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0
|  |  |  | 事项管理-事项属性 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1
|  |  |  | 事项管理-事项状态 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | 第三方对接 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2
|  |  |  | 日历管理 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
|  |  |  | 公告管理 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | 系统模块 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1
|  |  |  | 个人中心 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 合计 | 283 | 0 | 283 | 220 | 63

## 待跟踪事项
序号 | 提出时间 | 待调研事项 | 当前进展 | 当前状态
1 |  | AgileTC是否可以对测试需求进行支撑，技术集成是否存在困难 | 行内已部署测试环境，通过试用可以通过标签的方式进行节点区分。 1、支持脑图的展示 2、支持节点标签化 待确认问题 1、需要确认AgileTc的数据存储结构，是否可以根据标签转成对应的树形结构。 2、是否可以对权限进行控制 | 已完成
2 |  | 缺陷配置流程 |  | 已完成
|  | 测试环境部署资料整理 | 已完成测试环境搭建，20230209 | 已完成
|  | 事项状态库表字段设计，完成初版 |  | 已完成
|  | 测试环境发布 | 1、晓璐考虑一下调整策略， 2、20230227测试环境需要整理数据库相关，待开发环境稳定后再整体迁移 | 已完成
|  | CR模块数据库设计 |  | 已完成
| 2023-02-14 | 前端自动化部署方式验证 |  | 已完成
| 2023-02-15 | 权限设计方案 |  | 已完成

## 客户分工
职责
牵头人主要是负责对该模块需求进行阐述，需求讨论过程和结果进行整体把关，确定需求边界。
需求讨论内容 | 分工
核心业务流程 | 核心业务流程
系统定位 | 系统定位
测试项目 | 测试项目
测试工作流 | 测试工作流
测试活动 | 测试活动
测试任务（包括所有活动的任务项） | 测试任务（包括所有活动的任务项）
测试案例编写 | 张嵩（牵头） 刘璐 张春燕 张兵 曹雷 俞永建 刘昱
测试用例管理 (标准化、要素） | 张嵩（牵头） 刘璐 张兵 张春燕 曹雷 俞永建 刘昱
用例库管理 | 刘璐（牵头） 曹雷（牵头） 张春燕 刘昱 张嵩 俞永建 张兵
测试执行 | 曹雷（牵头） 张春燕 张嵩 俞永建 刘昱 刘璐 张兵
测试报告管理 | 刘璐（牵头） 刘昱（配合） 曹雷 张春燕 张嵩 俞永建 张兵
测试评审管理 （包括计划评审、案例评审、报告评审） | 张春燕（牵头） 刘昱（配合） 刘璐 曹雷 张嵩 俞永建 张兵
测试缺陷管理 | 张春燕（牵头） 张嵩（配合） 刘昱 张兵 曹雷 俞永建 刘璐
定制化报表（明确指标项） | 刘璐（牵头） 刘昱（配合） 张春燕 张兵 张嵩 曹雷 俞永建
工作台 | 张兵（牵头） 曹雷 张春燕 张嵩 俞永建 刘昱 刘璐
手自一体化 | 张兵（牵头） 曹雷 张春燕 张嵩 俞永建 刘昱 刘璐
测试风险管理 （风险识别） | 张嵩（牵头） 张春燕 曹雷 刘璐 张兵 俞永建 刘昱
驾驶舱 （二期计划，提前考虑？） | 张春燕（牵头） 张兵 曹雷 张嵩 俞永建 刘昱 刘璐