## 常规需求
为了高效的分析产品需求，将需求进行有效的传递，请XX部成员在获取了用户的原始需求后，在表格中进行有效的整理，将用户语言转化成标准的需求描述。
迭代需求编号 | 业务需求 | 一级模块 | 二级模块 | 需求内容 | 需求类型 | 优先级 | 需求状态 | 相关人 | 工作量评估（人天） | 前端进度 | 后端进度 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划送测时间 | 计划上线时间 | 添加日期 | 用户需求池编号 | 实际上线时间 | 测试日期 | 需求提出人 | 备注 | 创建人 | 创建时间 | 最后编辑人 | 最后编辑时间 | 关联 | 5组 | 4组 | 3组 | 2组 | 1组 | 模块依赖性 | 关联 1
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 列表初始化，删除、查询 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 16:35 | ^O^ | 2025年2月10日 15:31 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 计划新建、编辑 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 |  |  |  |  | 可以不包含添加CR，因为进到计划可以继续添加CR | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 16:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 基本信息页签 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计划创建
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 计划范围页签-列表初始化、筛选、删除 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 计划新建、「删除」的校验规则依赖任务
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 计划范围页签-添加CR | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 计划范围列表
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 计划范围页签-配置按钮 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 计划范围列表
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 新建/编辑-重点项目 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 16:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 系统检查项 生产问题、评审、风险
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务执行-检核执行-CR详情 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 陶玉强 |  | 100% |  | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 |  |  |  |  | 线下讨论技术方案，同步产品 | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 13 | 10 | 4 | 20 | 15 | 后评价任务
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 自定义筛选条件 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 袁歆宸、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月17日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 16:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 设置表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 袁歆宸、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 |  |  |  |  | 调整 | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 16:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 计划范围页签-设置表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 袁歆宸、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 |  |  |  |  | 调整 | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务执行-检核执行-CR详情 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 陶玉强 |  | 100% |  | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年10月19日 19:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 13 | 10 | 4 | 20 | 15 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 质量问题-列表初始化、删除、查询 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 质量问题模块
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 质量问题-新建、编辑 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 质量问题模块
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 质量问题-流转、流转日志、评论 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 质量问题模块
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 质量问题-设置表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 90% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 质量问题模块
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 质量问题-自定义筛选项 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 90% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 质量问题模块
| 质量检核 | 质量检核 | 质量问题 | 列表初始化、删除、查询 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 20:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 质量问题 | 流转、流转日志、评论 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年10月19日 19:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 质量问题 | 新建、编辑 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年10月19日 19:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 质量问题 | 设置表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 20:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 质量问题 | 自定义筛选项 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 20:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务页签-列表初始化、删除、查询 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 任务模块
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务页签-新建、编辑 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 任务模块
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务执行-基本信息 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 18:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 任务创建
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务执行-检核执行-列表初始化、筛选 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 18:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 后评价任务
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务执行-问题与总评 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年10月19日 19:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 质量问题列表
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务执行-问题与总评 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 18:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 质量问题列表
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 列表初始化、删除、查询 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 20:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 新建、编辑 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 20:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 计划创建
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务执行-检核执行-列表初始化、删除（新加） | 原始需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年10月19日 19:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务执行-基本信息 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年10月19日 19:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 设置表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 20:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 自定义筛选项 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 20:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务执行-检核执行-设置表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年10月19日 19:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 无
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务范围页签-添加CR | 原始需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年10月23日 10:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 2
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务执行页签-配置按钮（新加） | 原始需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年10月30日 | 2023年11月3日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月31日 | [5 empty] | 芋圆儿～ | 2023年10月31日 09:12 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务页签-设置表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 袁歆宸、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月17日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 任务模块
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务页签-自定义筛选项 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 袁歆宸、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月17日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 17:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 任务模块
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 任务执行-检核执行-设置表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 袁歆宸、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月17日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月17日 |  |  |  |  | 重复 | 刘郑研硕 | 2023年10月17日 18:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 后评价任务
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 计划新建-规划CR | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年2月2日 | 2024年5月9日 | 2023年10月23日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月23日 15:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务新建-规划CR | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年2月2日 | 2024年5月9日 | 2023年10月23日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月23日 15:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务执行-检核执行-检查项问题 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月24日 | 2023年11月30日 | 2023年12月1日 | 2024年5月9日 | 2023年10月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月29日 21:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 需求管理 | CR案例 | 新建案例-案例规范检查 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 丑楠楠、凌红政 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月17日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月29日 21:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 需求管理 | CR案例 | 案例库-全库规范检查 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 丑楠楠、凌红政 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月17日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月29日 21:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 需求管理 | 后评价页签 | 案例后评价整改 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月17日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月29日 21:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 需求管理 | 后评价页签 | 缺陷后评价整改 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月17日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月29日 21:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 工作台 | 我待办的/我创建的 | 「后评价」页签 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2023年11月20日 | 2023年11月24日 | 2023年12月1日 | 2024年5月9日 | 2023年10月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月29日 21:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 团队设置中心 | 检核配置 | 重点项目指标-初始化、编辑 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、刘晖/刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2023年11月6日 | 2023年11月10日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月29日 21:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 团队设置中心 | 检核配置 | 系统检查项-初始化、新增、编辑 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2023年11月13日 | 2023年11月24日 |  | 2024年5月9日 | 2023年10月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年10月29日 21:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价报告 | 后评价报告列表 | 初始化、筛选、自定义筛选、快捷筛选 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨，王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月20日 | 2023年12月4日 | 2023年12月1日 | 2024年5月9日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2023年11月17日 15:58 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价报告 | 后评价报告 | 新增、删除 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月20日 | 2023年11月28日 | 2023年12月1日 | 2024年5月9日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2023年11月17日 15:59 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价报告 | 后评价报告 | 生成报告 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨，王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月6日 |  | 2023年12月8日 | 2024年5月9日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2023年11月17日 16:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价报告 | 后评价报告 | 报告详情查看 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月20日 | 2023年11月28日 | 2023年12月1日 | 2024年5月9日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2023年11月17日 16:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价报告 | 后评价报告 | 报告详情编辑、暂存 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年11月20日 | 2023年11月28日 | 2023年12月1日 | 2024年5月9日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2023年11月17日 16:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价报告 | 后评价报告 | 下载报告 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月6日 |  | 2023年12月8日 | 2024年5月9日 | 2023年11月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2023年11月20日 15:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR信息 | 风险等级矩阵、测试流程修改提示 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 刘艺昕、袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2023年12月5日 | 2023年12月14日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 工作台 | 工作台 | 我待办的、我创建的-风险页签 |  | P2 | 已发版 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 90% | 2023年12月15日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 初始化、筛选查询 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月23日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 新建、编辑、删除风险 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月23日 | 2023年11月28日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 自定义筛选、自定义表头 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月23日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 查看风险-详细信息 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 批量操作-发起入库 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 13:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 批量操作-从风险库导入（不带案例） | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年2月2日 | 2024年6月13日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 13:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 批量操作-导出、删除 |  | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 初始化、筛选查询 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月23日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:44 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 新建、编辑、删除风险 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 99% | 100% | 2023年11月23日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:44 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 自定义筛选、自定义表头 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年11月23日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 批量操作-删除、导出 |  | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 批量操作-发起入库 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 13:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险审批 | 初始化、筛选查询 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险审批 | 查看详情-审批流转 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险审批 | 自定义筛选、自定义表头 |  | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 初始化、筛选查询 |  | P1-1 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月5日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 新建、编辑、删除 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月1日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 查看风险-详细信息 |  | P1-1 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月5日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 自定义筛选、自定义表头 |  | P2 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 100% | 80% | 2023年12月11日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月17日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月17日 17:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 团队设置中心 | 风险配置 | 风险专家配置 |  | P0 | 已发版 | 陶玉强、凌红政 |  | 100% | 100% | 2023年12月6日 | 2023年12月14日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月23日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月23日 09:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 团队设置中心 | 系统模块 | 将测试负责人改成测试系统负责人。 |  | P0 | 已发版 | 陶玉强、凌红政 |  | 0% | 0% |  |  | 2024年5月21日 | 2024年6月13日 | 2023年11月23日 |  |  |  |  | 需求变更，原来叫测试负责人。 | 刘郑研硕 | 2023年11月23日 09:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 创建页相似风险提示 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年11月23日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年11月23日 09:24 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划/任务 | 系统内字段「检核项」的名称，都改为「检核项分类」（涉及页面见备注） | 变更优化 | P2 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 0% | 2023年12月11日 | 2023年12月15日 | 2023年12月1日 | 2024年5月9日 | 2023年11月23日 |  |  |  |  | 计划详情-计划范围-添加CR-表头字段「检核项」 计划详情-计划范围-配置按钮弹窗「检核项」 计划详情-计划范围-筛选项「检核项」 计划详情-任务-筛选项「检核项」（任务列表同理） 计划详情-任务-表头字段「检核项数量」（任务列表同理） 任务详情-表头字段「检核项」 任务详情-规划检核范围-表头字段「检核项」 任务详情-配置按钮弹窗「检核项」 | 刘郑研硕 | 2023年11月23日 16:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 团队设置中心 | 风险配置 | 风险等级配置 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 刘艺昕、袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2023年12月5日 | 2023年12月14日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年12月4日 16:35 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 列表、查询功能优化 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2023年12月11日 | 2023年12月15日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-页面初始化、暂存、完成设计 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2023年12月11日 | 2023年12月15日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-关联、移除前后置脚本 |  | 后置 | 未开始 |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | SuperLino | 2024年9月20日 09:12
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-关联、移除CR脚本 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2023年12月11日 | 2023年12月22日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-查询、创建脚本、查看脚本详情 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2023年12月11日 | 2023年12月22日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-数据配置-手动配置、查询、筛选 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-数据配置-函数配置 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-数据配置-局部变量 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-数据配置-数据池 |  | P2 | 废弃 |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 09:55
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-数据配置-数据导入 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-数据配置-数据导出 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-数据配置-编辑脚本 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-数据需求-新建、编辑、删除 |  | P2 | 废弃 |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 09:55
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-页面初始化、暂存、完成设计 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 80% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-关联、移除前后置脚本 |  | 后置 | 未开始 |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | DAVINCI | 2024年7月16日 09:29
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-关联、移除案例脚本 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-查询、创建脚本、查看脚本详情 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 80% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-数据配置-手动配置、查询、筛选 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-数据配置-函数配置 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-数据配置-局部变量 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-数据配置-数据池 |  | P2 | 废弃 |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 09:55
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-数据配置-数据导入 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-数据配置-数据导出 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-数据配置-编辑脚本 |  | P1-1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 批量案例设计-数据需求-新建、编辑、删除 |  | P2 | 废弃 |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 09:54
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 执行任务优化：创建执行任务、添加案例 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月11日 | 2023年12月15日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-执行配置/修改-立即执行 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月11日 | 2023年12月15日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-执行配置/修改-定时执行 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 70% | 2023年12月11日 | 2023年12月15日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-单条执行 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-查看执行-选择数据执行 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-查看执行-脚本详情 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-查看执行-设计/执行 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-批量执行 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-查看执行-停止执行 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-查看执行-案例证迹优化 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-接口自动化-批量案例设计 |  | P2 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 80% | 100% | 2024年1月1日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 后台管理 | 系统模块 | 为接口平台提供系统模块增量接口 |  | P0 | 已发版 | 王雨 |  | 0% | 100% | 2023年12月11日 | 2023年12月15日 | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 资产库 | 案例库 | 接口案例优化（功能和新增功能同CR案例） |  | P2 | 已发版 | 李璐、刘晖 | [7 empty] | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 执行任务优化：查看执行任务-页面初始化 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月4日 19:31 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 查看风险-详细信息 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月8日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月7日 18:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 查看风险-关联/取消关联CR案例 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月8日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月7日 18:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 查看风险-关联/取消缺陷 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月8日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月7日 18:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 查看风险-关联/取消生产问题（把生产事件编号字段去掉，增加生产事件页签，可选择生产事件，双向同步或删除），详见二期风险PRD |  | P1-1 | 待排期 | [8 empty] | 2023年12月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月7日 18:17 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:25
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 查看风险-活动日志 |  | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月7日 18:18 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 查看详情-手动状态变更 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月8日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月7日 18:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险审批 | 查看详情-活动日志 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月8日 09:35 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 启动时自动风险提示（将风险库风险带入到CR风险列表） |  | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月25日 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 | 2024年6月13日 | 2023年12月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月8日 10:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 下载中心 | 下载中心 | 下载中心 | 文件生成、下载、查询、删除 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 陶玉强、袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2023年12月29日 | 2024年1月9日 | 2024年1月10日 | 2024年5月9日 | 2023年12月8日 |  |  |  |  | 下载中心涉及到了风险库模块， 为了前端不会把风险库的代码提交到sit分支， 风险库的导出功能目前还保持原样， 等功能即将上线的时候再把导出修改一下 | SuperLino | 2023年12月8日 16:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 下载中心 | 下载中心 | 下载中心 | 涉及导出文件类型功能改造（CR案例、证迹导出、缺陷导出、报告导出、CR统计报表、冒烟测试统计报表、自定义报表、风险导出） | 变更优化 | P0 | 已发版 | 陶玉强、袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2023年12月29日 | 2024年1月9日 | 2024年1月10日 | 2024年5月9日 | 2023年12月8日 |  |  |  |  | 目前实现方式有问题，并未解决导出超时的问题。 | SuperLino | 2023年12月8日 16:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 后台管理 | 接口平台对接 | 接口平台单点登录 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年1月19日 | 2024年5月9日 | 2023年12月12日 | [5 empty] | SuperLino | 2023年12月12日 09:18 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR案例 | 案例详情页，在「缺陷」页签右侧新增「风险」页签，样式同缺陷页签，不可操作，列表字段「风险编号」 + 「风险名称」+「风险状态」 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2024年6月13日 | 2023年12月14日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年12月14日 13:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价报告 | 后评价报告 | 创建报告点击确定的时候增加校验：勾选的计划下关联的CR的CR负责人是否有维护组别，若没有维护，给出提示信息 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  |  | 100% |  |  |  | 2024年5月9日 | 2023年12月19日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2023年12月19日 13:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 单条案例设计-关联、移除回归脚本 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 李璐 |  | 0% | 0% | 2024年4月11日 |  | 2024年4月15日 | 2024年5月9日 | 2023年12月21日 |  |  |  |  | 1、用户反馈回归脚本的目录规划和CR脚本不一致，暂不实现关联回归脚本 2、用户提出关联回归脚本需求，重新排期开发。 | SuperLino | 2023年12月21日 08:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 批量删除、导出 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 100% | 80% | 2023年12月25日 |  | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2023年12月25日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年12月25日 09:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 测试报告 | 测试报告 | SIT/UAT测试报告在点击「生成报告」按钮时，校验当前CR是否有非终态的风险，若有则弹窗确认是否继续生成（仅提示作用，不强制） | 新增需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，王婷 |  | 100% | 100% | 2024年1月15日 |  | 2024年2月2日 | 2024年6月13日 | 2023年12月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2023年12月29日 16:17 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价任务 | 任务执行 | CR详情页右上角「新建质量问题按钮」 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2024年1月15日 |  | 2024年2月2日 | 2024年5月9日 | 2024年1月3日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月3日 10:05 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价任务 | CR详情 | 检核项扫描，无扫描记录时提示“当前CR未扫描或正在扫描中”，点击手动扫描时依据具体情况提示正在扫描中or一开始扫描请等待 |  | P2 | 未开始 | [8 empty] | 2024年1月5日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月5日 10:02 | SuperLino | 2024年3月21日 21:07
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 查看风险-案例列表-关联资产库案例 |  | P1-1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年3月28日 |  |  | 2024年6月13日 | 2024年1月5日 |  |  |  |  | 资产库案例库功能后置开发，待开发完成后再讨论此处的关联需求。 | 刘郑研硕 | 2024年1月5日 17:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 查看风险-关联/取消生产问题（把生产事件编号字段去掉，增加生产事件页签，可选择生产事件，双向同步或删除），详见二期风险PRD |  | P1-1 | 待排期 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月5日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月5日 17:23 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:25
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 查看风险-活动日志 |  | P1-1 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月5日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2024年1月5日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月5日 17:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 查看风险-关联/取消资产库案例（无关联CR） |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年3月28日 |  |  | 2024年6月13日 | 2024年1月5日 |  |  |  |  | 资产库案例库功能后置开发，待开发完成后再讨论此处的关联需求。 | 刘郑研硕 | 2024年1月5日 17:27 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审列表 | 页面初始化、筛选查询及列表操作（撤回/删除/重新发起） |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月5日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月5日 17:28 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审列表 | 创建案例评审（首次） |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审详情页签初始化与优化（基本信息、数据汇总） |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审进度页签初始化与优化（增加外部评审节点） |  | P1 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审文档页签初始化（风险、测试需求、案例）-不查删除案例 |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审问题页签-页面初始化、筛选查询及列表操作 |  | P0 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审问题页签-导入导出（需要产品确认导入导出模板） |  | P1 | 已回滚 | 刘艺昕、王雨 |  | 100% | 100% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 新建内部评审问题 |  | P0 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 内部评审问题详情 |  | P0 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 新建外部评审问题 |  | P0 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 16:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 发起外部评审（评审决策表、添加评审人）-正式评审/非正式评审。 |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 外部评审问题详情-基本信息、状态流转 |  | P0 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 14:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 外部评审问题详情-关联案例页签初始化 |  | P0 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 14:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 外部评审问题详情-案例执行整改（同CR案例功能：新增、复制、编辑、删除、表头设置，无查看案例、无自定义筛选、无批量操作功能）目录树展开收起 |  | P1 | 已回滚 | 宋伟、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 14:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 外部评审问题详情-关联风险页签初始化 |  | P0 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 14:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 外部评审问题详情-风险执行整改（同CR风险功能，无查看、无批量操作、无自定义筛选功能） |  | P1 | 已回滚 | 宋伟、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 14:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 外部评审问题详情-活动日志 |  | P2 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 100% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 14:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 任务提醒（邮件提醒） |  | 废弃 | 废弃 | [8 empty] | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 14:16 | 随风 | 2024年11月13日 16:52
| 测试评审 | 需求管理 | CR评审 | CR评审创建评审自动带出CR信息，其他功能同评审管理 |  | P2 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月6日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月6日 14:17 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 工作台 | 工作台-评审 | 评审页签增加评审问题类型 |  | P1 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 90% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 09:26 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审进度页签-活动记录 |  | P1-1 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 90% | 100% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 09:30 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审检查项提示 | 原始需求 | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 09:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 通过内部评审 |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 09:47 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 消息通知 | 团队设置中心 | 通知提醒配置 | 事项列表初始化、添加、删除事项 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年4月1日 | 2024年4月12日 |  | 2024年6月13日 | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 09:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 发起外部评审（邮件提醒）非正式评审 |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 09:56 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 团队设置中心 | 评审配置 | 案例评审流程配置 |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月8日 09:58 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 团队设置中心 | 评审配置 | 评审决策表配置页面初始化 |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月8日 09:59 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 发起外部评审（企业微信提醒）非正式评审 |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 10:09 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 外部评审问题详情-基本信息、状态流转（邮件提醒） |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 10:12 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 外部评审问题详情-基本信息、状态流转（企业微信提醒） |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 10:12 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 发起外部评审（邮件提醒）正式评审 |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 10:33 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 发起外部评审（企业微信提醒）正式评审 |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 10:33 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 问题提醒（邮件提醒） |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 11:18 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 任务提醒（微信提醒） |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 11:21 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 问题提醒（微信提醒） |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 11:21 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审文档页签导出（风险、案例） |  | P1-1 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 11:24 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 团队设置中心 | 评审配置 | 评审决策表配置（修改条件桩、编辑行动桩） |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月11日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 11:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 工作台 | 工作台-评审 | 案例评审任务准入准出规则优化 |  | P1 | 已回滚 | 刘艺昕、凌红政 |  | 100% | 90% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 11:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 通过外部评审（正式评审/非正式评审） |  | P0 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 15:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审文档页签导出（测试需求） |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月8日 15:38 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:37
| 质量检核 | 需求管理 | 后评价页签 | 风险后评价整改（需求未讨论） |  | P2 | 未开始 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年1月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月10日 09:19 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:13
| 质量检核 | 后评价任务 | 任务详情 | 1. 规划检核范围弹窗，宽度扩大 2. 右侧检核项勾选操作固定 3. 左侧CR名称的固定放开 | 变更优化 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年2月2日 | 2024年5月9日 | 2024年1月11日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月11日 13:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 测试案例复用率 | SIT测试案例复用率、UAT测试案例复用率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 正反案例比 | SIT正反案例比、UAT正反案例比 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | CR案例密度 | SIT案例密度、UAT案例密度 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 测试案例命中率 | SIT测试案例命中率、UAT测试案例命中率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 有效缺陷率 | SIT有效缺陷率、UAT有效缺陷率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 承接CR量 | 是否承接且投产：是、否，默认都为否 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 冒烟测试通过率 | 是否有冒烟测试、冒烟测试是否全部通过 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 延期上版率 | 延期上版状态：正常、SIT延期上版、UAT延期上版 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 代码类缺陷占比 | 代码类缺陷占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 13:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 缺陷平均停留时长 | 单CR缺陷平均停留时长 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 14:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 缺陷类型统计的占比情况 | 每个问题分类保存一个占比值，例如：代码问题占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 14:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 缺陷延迟修复占比 | 缺陷延迟修复占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 14:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 阻塞缺陷率 | 阻塞缺陷率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 14:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 致命/严重缺陷占比 | 致命/严重缺陷占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 14:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 缺陷不通过率 | 缺陷不通过率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 14:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 用户验收测试达标率 | 验收是否达标：是、否，默认都为否 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 14:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 平均CR执行测试时长 | SIT阶段CR测试时长、UAT阶段CR测试时长 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 14:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按阶段版本结束保存 | 微需求规模超标率 | 是否属于超标微需求：是、否，默认都为否 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% | 2024年1月22日 |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 15:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 资产库-按自然月保存 | 案例库资产复用率 | 每个系统每月保存一个案例库资产复用率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 15:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 资产库-按自然月保存 | 案例库案例保鲜率 | 每个系统每月保存一个案例库案例保鲜率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 15:53 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 阶段版本-按阶段版本结束保存 | 平均CR执行测试时长 | SIT平均CR执行测试时长、SIT平均CR执行测试时长 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 15:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 阶段版本-按阶段版本结束保存 | 微需求规模超标率 | 小需求平均案例数、微需求规模超标率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 16:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 阶段版本-按阶段版本结束保存 | 测试阶段需求变更率 | SIT阶段需求变更率、UAT阶段需求变更率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 16:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷-缺陷关闭时保存 | 有效且已关闭缺陷的停留时长 | 有效且已关闭缺陷的停留时长 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 16:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷-缺陷关闭时保存 | 缺陷修复所用时长 | 缺陷修复所用时长 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 16:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷-缺陷关闭时保存 | 缺陷不通过率 | 是否缺陷不通过 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年1月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年1月12日 16:05 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 后评价计划 | 计划详情 | 计划范围页签-添加CR弹窗 1. 去除列表左侧勾选框 2. 固定右侧检核项分类的操作项 3. 分页 | 变更优化 | P2 | 已发版 | 陶玉强 |  | 100% |  |  |  | 2024年2月2日 | 2024年5月9日 | 2024年1月16日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月16日 10:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 团队设置中心 | 流程管理 | 测试计划流程配置，把强化流程、常规流程、轻量流程改为系统内置流程（页面上无法删除这3个流程，同时编辑页面的「流程名称」禁止编辑） | 变更优化 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年2月2日 | 2024年5月9日 | 2024年1月16日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月16日 11:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 自动状态变更 |  | P2 | 已发版 | 凌红政 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年4月15日 | 2024年6月13日 | 2024年1月18日 |  |  |  |  | 因自动变更涉及模块CR、案例、缺陷多个模块，待手动状态变更主流程测试无问题后，再进行自动状态变更开发 | SuperLino | 2024年1月18日 10:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 查看详情-手动状态变更 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2024年6月13日 | 2024年1月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月18日 10:44 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 自动状态变更 |  | P2 | 已发版 | 凌红政 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年4月15日 | 2024年6月13日 | 2024年1月18日 |  |  |  |  | 因自动变更涉及模块CR、案例、缺陷多个模块，待手动状态变更主流程测试无问题后，再进行自动状态变更开发 | SuperLino | 2024年1月18日 10:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 计划范围-当前已规划统计信息 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年2月2日 | 2024年5月9日 | 2024年1月20日 |  |  |  |  | 前期遗漏功能，20240120重新拆分该功能点，并分配人员 | SuperLino | 2024年1月20日 11:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审详情 | 评审文档页签初始化-二次评审时案例删除查询 |  | 废弃 | 废弃 | [8 empty] | 2024年1月22日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年1月22日 11:22 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:36
| 测试评审 | 评审管理 | 评审列表 | 创建案例评审（二次） |  | P0 | 已回滚 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月26日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月25日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年1月25日 17:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | -- | -- | 评审中禁用案例、风险的增删改，涉及页面列举在评审PRD，章节1.1.3 |  | P1 | 已回滚 | 袁歆宸、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年1月29日 |  | 2024年2月2日 |  | 2024年1月26日 |  |  |  |  | 版本回滚，已不适用。 | 刘郑研硕 | 2024年1月26日 09:29 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 质量问题 | 列表初始化、删除、查询 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% | 100% | 2023年10月23日 | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 2024年5月9日 | 2024年2月2日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月2日 15:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 质量问题 | 超期提示 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | 2024年2月2日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月2日 15:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 评分规则维护 | 系统质量评价规则维护 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月4日 | [5 empty] | 不吃肥肉 | 2024年2月4日 15:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试评价 | 列表初始化、查询 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月4日 | [5 empty] | 不吃肥肉 | 2024年2月4日 15:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试进度 | 跟i测视对接，i测视调老测服查询非功能测试信息改成调D-Test查询非功能测试信息。 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  |  | 40% | 2024年3月18日 |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月4日 |  |  |  |  | iTest未进行联调3.21已完成开发。 | 不吃肥肉 | 2024年2月4日 15:47 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试进度 | 同步VP非功能测试任务数据 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 凌红政 |  | 0% | 90% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月4日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试进度 | 老测服数据迁移（测试进度、测试评价？？海婷确认一下） | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 0% | 90% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月4日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试进度 | 新增、编辑、删除左侧目录树、查询目录树 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 0% | 90% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月4日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 后台管理 | UI平台对接 | UI平台单点登录（目前是手动建立testinpro与D-Test的用户的关联，需要实现两个平台登录用户统一，如果需要关联由系统自动进行关联） | 原始需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2024年2月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-单条案例设计-页面初始化、暂存、完成设计 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 70% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-单条案例设计-关联、移除CR脚本 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 70% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-单条案例设计-查询、创建脚本、查看脚本详情 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 1% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-单条案例设计-数据配置-手动配置、查询 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 1% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-单条案例设计-数据配置-数据导入 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% | 2024年5月31日 | 2024年6月3日 |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-单条案例设计-数据配置-数据导出 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% | 2024年5月31日 | 2024年6月3日 |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-单条案例设计-数据配置-编辑脚本 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% |  |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-批量案例设计-页面初始化、暂存、完成设计 |  | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% | 2024年5月31日 | 2024年6月3日 |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-批量案例设计-关联、移除案例脚本 |  | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-批量案例设计-查询、创建脚本、查看脚本详情 |  | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-批量案例设计-数据配置-手动配置、查询、筛选 |  | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-批量案例设计-数据配置-数据导入 |  | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% | 2024年5月31日 | 2024年6月3日 |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-批量案例设计-数据配置-数据导出 |  | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% | 2024年5月31日 | 2024年6月3日 |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | UI-批量案例设计-数据配置-编辑脚本 |  | P1-1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-立即执行 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-列表执行 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-查看执行（在自动化执行记录查看） |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-查看执行-设计/执行 |  | 废弃 | 废弃 |  |  | 0% | [5 empty] | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:13 | SuperLino | 2024年8月8日 13:42
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-批量执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-定时执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | [5 empty] | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-查看执行-案例证迹优化 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | [5 empty] | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-批量案例设计 |  | P2 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | [5 empty] | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化--立即执行 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% |  |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-列表执行 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-查看列表执行 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-查看执行-脚本详情 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-查看执行-设计/执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-查看列表执行-停止执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-批量执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-定时执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-查看执行-案例证迹优化 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | [5 empty] | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-批量案例设计 |  | P2 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 资产库 | 案例库 | UI案例优化（功能和新增功能同CR案例） |  | P2 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 0% | [5 empty] | 2023年12月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月6日 17:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试进度 | 新增、编辑、删除、查询非功能测试任务 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  |  | 90% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月8日 15:25 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试进度 | 导出非功能测试任务 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  |  | 90% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月8日 15:25 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 评分规则维护 | 测试实施过程评价规则维护 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月8日 15:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 评分规则维护 | 综合评价规则维护 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月8日 15:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试评价 | 测试实施过程评分 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月8日 15:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试评价 | 综合评分 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月8日 15:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试评价 | 导出非功能测试评价 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月8日 15:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试评价 | 系统质量评分 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月14日 | 2024年6月13日 | 2024年2月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月8日 15:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR任务 | 创建测试案例设计任务优化，详见《手自一体PRD-CR案例-优化功能-创建任务章节》 |  | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年2月21日 | 2024年2月21日 |  | 2024年5月9日 | 2024年2月20日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月20日 17:35 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 工作台 | 我待办的/我创建的 | 评审页签下评审类型新增「案例入库评审类型」，及其准入准出规则 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 |  |  |  |  | 评审版本回退，我经办的-评审页签已去掉 | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 09:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 需求管理 | CR案例/案例设计任务 | 批量操作-从案例库引入（并记录引用信息 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 09:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 评审管理 | 评审管理 | 入库评审任务详情-设置结果 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 09:18 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 需求管理 | CR案例 | 列表操作-标记入库 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 |  |  |  |  | 20240604增加对标记入库案例，如果该案例进行了自动设计同步入带资产库规则 | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 09:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 需求管理 | CR案例 | 批量操作-标记为新增入库/取消入库标记 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 09:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 需求管理 | CR评审 | 新建案例入库评审任务，入库评审任务列表及操作 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 14:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 评审管理 | 评审管理 | 入库评审任务详情-评审详情页签 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 14:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 评审管理 | 评审管理 | 入库评审任务详情-评审进度页签、活动记录 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 14:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 评审管理 | 评审管理 | 入库评审任务详情-案例页签-初始化及列表操作 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 14:53 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 页面初始化（不包含查询条件「是否关联风险」） |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 自定义表头、自定义筛选 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 批量操作-导出/移入缓冲库 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:12 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险审批 | 风险入库时保留与缺陷的关联关系，资产库风险增加缺陷页签，显示该风险关联的缺陷。 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:12 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 新建案例/从文件导入（不走审批） |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例审批管理 | 页面初始化 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例审批管理 | 自定义表头、自定义筛选 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例审批管理 | 案例详情（执行审批） | 原始需求 | 后置 | 待排期 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年2月29日 |  |  |  |  | 已和春燕姐沟通 大概率不会一条一条案例进行新增，先只提供测试负责人直接对案例进行增、改、删的权限。后续根据使用情况再看是否有测试经理应用场景。 | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:16 | SuperLino | 2024年8月22日 09:29
| 资产库 | 资产库 | 缓冲库 | 页面初始化 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:17 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 缓冲库 | 列表操作-恢复案例 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:17 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 缓冲库 | 列表操作-彻底出库 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例审批管理 | 列表操作-撤回 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 列表操作-编辑（不走审批） |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 列表操作-入缓冲库（不走审批） |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 缓冲库 | 批量操作-恢复案例/彻底出库 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 缓冲库 | 自定义表头、自定义筛选 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年2月29日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年2月29日 15:26 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 需求管理 | CR案例/CR评审 | 新建案例入库评审任务（依赖CR评审模块的任务新建） |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年3月11日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年3月11日 16:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例审批管理 | 左侧目录树显示案例数量 |  | P1 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年3月11日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年3月11日 16:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 资产库风险在CR处被引用时记录引用信息，资产库风险库列表增加《复用次数》字段。 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 李璐 |  | 0% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年3月12日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年3月12日 15:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 团队设置中心 | 工作量配置 | 工作量配置列表 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月12日 16:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 团队设置中心 | 工作量配置 | 工作量配置新增&编辑 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月12日 16:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 团队设置中心 | 工作量配置 | 提交并触发定时任务，计算度量值 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵、刘艺昕 |  | 100% | 0% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月12日 16:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 需求管理 | CR案例 | CR案例标记更新案例（上线后根据使用情况和频率再考虑是否开发。） | 原始需求 | 后置 | 待排期 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年3月13日 |  |  |  |  | 流程有点重，吴处建议，暂不提供该功能，后续根据使用情况再看是否提供 | SuperLino | 2024年3月13日 10:12 | SuperLino | 2024年8月22日 09:30
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 列表操作-编辑/入缓冲库（走审批） 测试经理编辑、入缓冲库，案例后需要测试负责人审批（开发完通用功能，用户体验后，根据体验情况开发） | 原始需求 | 后置 | 待排期 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年3月13日 |  |  |  |  | 已和春燕姐沟通 大概率不会一条一条案例进行新增，先只提供测试负责人直接对案例进行增、改、删的权限。后续根据使用情况再看是否有测试经理应用场景。 | SuperLino | 2024年3月13日 10:12 | 耳朵 | 2025年1月23日 14:32
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 团队设置中心 | 该模块的权限菜单控制 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 宋伟 |  |  |  | 2024年3月20日 |  |  | 2024年6月13日 | 2024年3月19日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月19日 17:28 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 产品风险等级占比 | 产品风险等级占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 缺陷密度 | 缺陷密度 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 关联风险缺陷占比 | 关联风险缺陷占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | CR自动化测试执行占比 | CR自动化测试执行占比、CR-SIT自动化测试执行占比、CR-UAT自动化测试执行占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 自动化测试案例覆盖率（CR） | 自动化测试案例覆盖率（CR） | 原始需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 自动化测试案例复用率 | SIT阶段自动化测试案例复用率、UAT阶段自动化测试案例复用率 | 原始需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR-按投产时间保存 | 应用自动化测试的CR占比 | 是否应用自动化测试做个标记 | 原始需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统-按自然月保存 | 缺陷密度 | 每个系统每月保存一个缺陷密度 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统-按自然月保存 | 产品风险复用率 | 每个系统每月保存一个复用率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统-按自然月保存 | 产品风险库保鲜率 | 每个系统每月保存一个保鲜率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统-按自然月保存 | 产品风险等级占比 | 每个系统每月保存一个产品风险等级占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统-按自然月保存 | 案例库自动化测试案例覆盖率 | 系统维度 | 原始需求 |  | 已发版 | 关祺 |  |  | 0% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统-按自然月保存 | 自动化案例库资产复用率 | 每个系统每月保存一个复用率 | 原始需求 |  | 已发版 | 关祺 |  |  | 0% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统-按自然月保存 | 关联风险缺陷占比 | 每个系统每月保存一个占比值 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:58 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 阶段版本-按阶段版本结束保存 | 应用自动化测试的CR占比 | 应用自动化测试的CR占比 | 原始需求 |  | 已发版 | 关祺 |  |  | 0% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:58 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 阶段版本-按阶段版本结束保存 | CR自动化测试案例覆盖率 | CR自动化测试案例覆盖率 | 原始需求 |  | 已发版 | 关祺 |  |  | 0% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:58 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | 测试案例产能 | SIT测试案例产能、UAT测试案例产能 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:58 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | 缺陷效能 | SIT缺陷效能、UAT缺陷效能 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 10:58 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | 功能点测试效能 | SIT功能点测试效能、UAT功能点测试效能 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 11:00 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | CR测试效能 | SIT阶段CR测试效能、UAT阶段CR测试效能 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 11:00 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | 产品风险复用率 | 每月保存一个复用率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 11:00 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | 产品风险库保鲜率 | 每月保存一个保鲜率 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  | 2024年3月22日 |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 11:00 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | 案例库资产复用率 | 每月保存一个复用率 | 原始需求 |  | 已发版 | 关祺 |  |  | 0% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 11:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | 案例库案例保鲜率 | 每月保存一个保鲜率 | 原始需求 |  | 已发版 | 关祺 |  |  | 0% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 11:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 其他-按自然月保存 | 自动化案例库资产复用率 | 每月保存一个复用率 | 原始需求 |  | 已发版 | 关祺 |  |  | 0% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 11:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | FineBI | CR信息表 | CR信息表 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 16:30 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | FineBI | 月份表 | 月份表 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 16:31 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | FineBI | 缺陷表 | 缺陷表 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 16:31 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | FineBI | 系统表 | 系统表 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年3月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年3月20日 16:32 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 评审管理 | 评审管理 | 评审管理回滚至生产环境版本。 |  | P2 | 已发版 | 袁歆宸、凌红政、刘晖 |  |  |  | 2024年4月1日 |  |  |  | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 16:18 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 工作台 | 工作台-评审 | 评审页签回滚至生产环境版本。 |  | P2 | 已发版 | 袁歆宸、凌红政、刘晖 |  |  |  | 2024年4月1日 |  |  |  | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 16:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试评审 | 团队设置中心 | 评审配置 | 案例评审流程配置回滚至生产环境版本。 |  | P2 | 已发版 | 袁歆宸、凌红政、刘晖 |  |  |  | 2024年4月1日 |  |  |  | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 16:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价计划 | 需求变更优化：增加逻辑校验，每个阶段版本仅支持创建一个后评价计划。 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2024年5月9日 | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 17:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价报告 | 需求变更优化：因后评价计划需求调整，后评价报告 调整成创建时选择阶段版本，详见原型。 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2024年5月9日 | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 17:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 消息通知 | 团队设置中心 | 通知提醒配置 | 通知配置列表初始化、添加、编辑、删除通知 |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年4月1日 | 2024年4月12日 |  | 2024年6月13日 | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 20:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 消息通知 | 团队设置中心 | 通知提醒配置 | 提醒配置列表初始化、添加、编辑、删除通知 |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年4月1日 | 2024年4月12日 |  | 2024年6月13日 | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 20:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 消息通知 | 通知提醒 | 通知提醒 | 通知提醒消息初始化、切换消息类型、未读筛选、全问已读、查看、删除 |  | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年4月1日 | 2024年4月12日 |  | 2024年6月13日 | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 20:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 消息通知 | 通知提醒 | 通知提醒 | 消息通知提示框初始化、查看 |  | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年4月1日 | 2024年4月12日 |  | 2024年6月13日 | 2024年3月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月21日 20:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 页面查询条件-是否关联风险（依赖风险关联案例功能） |  | P2 | 已发版 | 王雨 |  | 100% |  |  |  |  | 2024年6月13日 | 2024年3月25日 | [5 empty] | 刘郑研硕 | 2024年3月25日 16:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 公共需求 | 批处理统一到xx-job | 批处理统一到xx-job | 将现有平台批处理调用功能迁移到xx_job | 新增需求 | P2 | 待排期 | [8 empty] | 2024年3月28日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年3月28日 14:40 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:54
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 发起入库被驳回的风险，支持重新发起入库审批（当前发起入库的限制条件中，把驳回状态的风险也限制发起了，把这个限制放开即可，同已撤回逻辑） | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  |  | 100% | 2024年3月28日 |  |  | 2024年6月13日 | 2024年3月29日 |  |  |  | 胡炜炜 | 测试有bug | 刘郑研硕 | 2024年3月29日 09:30 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理/CR风险 | 风险列表“+筛选”新增一项：是否入库 | 变更优化 | P1-1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年3月28日 |  |  | 2024年6月13日 | 2024年3月29日 |  |  |  | 胡炜炜 |  | 刘郑研硕 | 2024年3月29日 09:30 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险 | 发起入库（风险入库成功后风险关联案例同步入库到资产案例库） |  | P1-1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  |  | 100% | 2024年4月1日 |  |  | 2024年6月13日 | 2024年4月1日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月1日 13:32 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 需求管理 | 测试报告/CR报告 | 上传报告页面，如果【测试阶段】选择“UAT”，则在上传原因字段下面显示【未达标投产】字段，可勾选，若勾选则该报告不达标。样式与创建报告页面的字段保持一致 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | [5 empty] | 2024年4月2日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年4月2日 14:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险/风险处理/资产库风险 | 1.新建/编辑/查看详情时：风险影响性因子和风险可能性因子 去掉"因子"，应对措施改成应对策略，风险应对说明改为产品风险应对措施。 2.产品风险描述增加一个问号，里面放入产品风险描述话术提示。提示文案《因为xxxxxx（阐述业务或功能特性及非功能特性的原因）的原因，存在xxxxxx的风险，若发生xxxxx错误，会造成xxxxxx影响（情况）。》 3.风险入库审批时：将现有待审批状态改成待审核，待复核状态改成待审批。 4、查看风险详情时，点击空白区域收起抽屉。 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、陶玉强 |  | 90% | 0% |  |  | 2024年4月15日 | 2024年6月13日 | 2024年4月3日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月3日 16:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR缺陷/缺陷管理 | 缺陷详情页，在「详情描述」页签右侧新增「风险」页签，只显示关联的风险，不允许添加。列表字段「风险编号」 + 「风险名称」+「风险状态」，支持查看风险详情（样式同案例详情下风险页签） 。 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、陶玉强 |  | 90% |  |  |  | 2024年4月15日 | 2024年6月13日 | 2024年4月3日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月3日 16:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险/风险管理/资产库风险 | 系统、一级模块、二级模块排版问题，最好放在一块显示。 |  |  | 已发版 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年4月3日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月3日 16:51 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:15
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 案例详情：基本信息、缺陷、风险、活动日志 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年3月29日 | 2024年6月13日 | 2024年4月3日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月3日 17:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR缺陷/缺陷管理 | 1、提交缺陷时增加关联风险字段， 2.1、通过风险编号选择， 1.2、该字段非必填，单选， 1.3、可选范围为缺陷所属系统下全部未关联缺陷的风险。 1.4、如果风险被删除，则解除风险和缺陷的关联关系。 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、宋伟 |  | 0% | 0% |  |  | 2024年4月18日 | 2024年6月13日 | 2024年4月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月10日 17:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 登录对接 | 登录 | 根据接口文档开发登录BI平台功能 |  |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年4月11日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月11日 11:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR信息 | 需求变更：启动测试时，不将关联系统下的风险自动带入到当前CR。 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% |  |  | 2024年4月15日 | 2024年6月13日 | 2024年4月15日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月15日 14:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR案例/案例编写任务 | 增加从关联风险导入案例功能，详见PRD风险管理1.2.3 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [5 empty] | 2024年5月16日 | 2024年6月13日 | 2024年4月15日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月15日 18:11 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 测试度量 | 测试度量页面 | 左侧目录树新增、编辑、删除 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵，宋伟 | [7 empty] | 2024年4月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年4月17日 11:30 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 测试度量 | 度量指标展示 | 点击度量指标，右侧打开指标页面 | 原始需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年4月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年4月17日 13:27 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 创建测试执行任务时，支持选择CI/CD类型（需要和CI/CD团队沟通对接细节） |  | P2 | 已发版 | [8 empty] | 2024年4月17日 |  |  |  |  | 高级测试任务开发完成后，提供对外调用接口即可 | SuperLino | 2024年4月17日 14:35 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:00
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析模块交互优化，选择业务模块时提示模块风险并支持选择 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 0% | 0% | 2024年8月26日 | 2024年8月30日 |  | 2024年10月10日 | 2024年4月20日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月20日 07:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 上传文件解析（接口文档） 注：因接口文档不标准，该需求暂时搁置 | 原始需求 | 废弃 | 待讨论 | [8 empty] | 2024年4月20日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月20日 07:21 | SuperLino | 2024年12月16日 16:50
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析模块交互优化：页面初始化，带入CR下关联系统 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、李璐 |  | 100% | 0% | 2024年4月26日 | 2024年5月14日 | 2024年5月14日 | 2024年6月13日 | 2024年4月20日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月20日 07:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析模块交互优化：支持选择被测系统、业务模块、业务功能 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、李璐 |  | 100% | 0% | 2024年4月26日 | 2024年5月14日 | 2024年5月14日 | 2024年6月13日 | 2024年4月20日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月20日 07:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析模块交互优化：支持分配任务（待确认是否需要该功能，已在原型中完成PRD编写） | 新增需求 | P1 | 待讨论 |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 2024年4月20日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月20日 07:21 | SuperLino | 2024年12月16日 16:50
| 测试度量 | 需求管理 | CR案例/案例设计任务/案例设计 | 案例发生变更后记录变更原因，变更规则如下： 1、SIT阶段，在第一次案例评审通过后，再发生案例变更（新增、修改、删除），需要录入变更原因，如果是因为需求变更，则计入度量指标的计算； 2、UAT阶段，在第一条案例执行后开始，再发生案例变更，需要录入变更原因，如果是因为需求变更， 则计入度量指标的计算； 3、在涉及到的模块增加变更原因字段，涉及模块功能：案例的新增（案例设计任务、测试需求点列表）、复制（案例设计任务、案例列表）、编辑（案例设计任务、案例列表）、删除&批量删除（案例设计任务、案例列表）、从资产库导入、从风险库引入、从文件导入。 4、案例列表，表头增加可选字段【变更原因】；筛选+增加筛选条件【变更原因】下拉选择。 5、案例列表导出案例的时候，增加可选字段【变更原因】 详见原型：当触发1、2规则后，弹出输入变更原因弹框，由用户选择。 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 | [7 empty] | 2024年4月30日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年4月30日 11:17 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 核心数据统计：系统、模块、测试需求点 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  |  |  | 2024年8月26日 | 2024年8月30日 |  | 2024年10月10日 | 2024年5月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月6日 19:25 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | AI测试分析页面初始化，加载测试需求点类型、生成、重新生成功能 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年8月12日 | 2024年8月30日 | 2024年9月2日 | 2024年9月26日 | 2024年5月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月6日 19:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 一体化工具箱 | 账务（glif）查询工具 | 集成账务（glif）查询工具，该功能无详细需求，需要前后端开发根据老测服代码分析一下集成方方式并梳理形成对接文档。 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 陶玉强、凌红政 | [5 empty] | 2024年5月16日 | 2024年6月13日 | 2024年5月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月7日 10:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 一体化工具箱 | 测试数据准备平台 | 集成测试数据准备平台，支持D-Test一键打开测试数据准备平台，对接规则遵循原测服跳转数据平台规则。因该功能无详细需求，需要前后端开发根据老测服代码分析一下集成方式并梳理对接文档。 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 陶玉强、凌红政 | [5 empty] | 2024年5月16日 | 2024年6月13日 | 2024年5月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月7日 10:47 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 单点登录 | 单点登录 | itil单点登录到D-Test平台 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 陶玉强、袁歆宸 |  |  | 100% |  |  | 2024年5月16日 | 2024年6月13日 | 2024年5月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月7日 10:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 测试案例复用率 | 新增【SIT从案例库引入案例数量】【SIT案例总数】【UAT从案例库引入案例数量】【UAT案例总数】字段 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 正反案例比 | 新增【SIT正向案例数】【SIT反向案例数】【UAT正向案例数】【UAT反向案例数】字段 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | CR案例密度 | 新增【SIT案例二级模块数】【UAT案例二级模块数】，（没有二级模块取一级模块数） | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 测试案例命中率 | 新增【SIT案例关联的缺陷总数】【UAT案例关联的缺陷总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 有效缺陷率 | 新增【SIT有效缺陷数】【SIT缺陷总数】【UAT有效缺陷数】【UAT缺陷总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 代码类缺陷占比 | 新增【代码类有效缺陷数】【有效缺陷总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 缺陷类型统计的占比情况 | 新增【需求类有效缺陷数】【环境类有效缺陷数】【优化类有效缺陷数】【设计类有效缺陷数】【数据类有效缺陷数】【参数类有效缺陷数】【功能规格类有效缺陷数】【itil类有效缺陷数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 阻塞缺陷率 | 新增【CR阻塞缺陷数量】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 致命或严重缺陷占比 | 新增【阻塞和严重有效缺陷总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 产品风险等级占比 | 新增【重大/较大产品风险个数】【CR风险总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 关联风险缺陷占比 | 新增【关联风险有效缺陷数量】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | CR自动化测试执行占比 | 新增【CR自动化案例执行总次数】【CR案例执行总次数】【CR-SIT自动化案例执行总次数】【CR-UAT自动化案例执行总次数】【CR-SIT案例执行总次数】【CR-UAT案例执行总次数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | CR自动化测试案例覆盖率 | 新增【自动化案例数量】【CR案例总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 自动化测试案例复用率 | 新增【SIT从案例库引入自动化案例数量】【SIT自动化案例总数】【UAT从案例库引入自动化案例数量】【UAT自动化案例总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 案例库资产复用率 | 新增【案例库中SIT系统下被引用案例数量】【案例库中SIT系统下案例总数】【案例库中UAT系统下被引用案例数量】【案例库中UAT系统下案例总数】，（每一个系统每月保存一条数据） | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 案例库案例保鲜率 | 新增【系统下更新新增删除案例数量】【系统下原有案例数量】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 缺陷密度 | 新增【系统有效缺陷总数】【系统总功能点数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 09:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 产品风险复用率 | 新增【风险库中系统下被引用的风险数量】【风险库中系统下风险总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 10:11 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 产品风险库保鲜率 | 新增【系统下更新新增删除风险数量】【系统下原有风险数量】 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 10:11 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 月份表 | 案例库资产复用率 | 新增【案例库SIT资产复用率】【案例库UAT资产复用率】，每月保存一条数据 | 新增需求 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年5月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月9日 10:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 春华行动 | 对外接口开发 | 需求范围：提供阶段版本、CR信息、缺陷3个接口。（内网需求文档已同步李璐，具体对接和陈聪沟通）及、测试平均用时接口（具体问晓霞）。 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 李璐 |  |  |  | 2024年5月27日 | 2024年6月7日 | 2024年5月23日 |  | 2024年5月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月10日 13:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险/风险处理/资产库风险 | 1、新建风险时，"是否发生"字段默认为否，如果选择是，必须关联缺陷编号，支持搜索。 1.1、如果选是在是否发生下方增加《缺陷编号》字段，选否则不显示该字段； 1.2、如果选择缺陷编号时，关联CR未选择，则tosta提示：请选择影响CR。 1.3、当选择无关联CR时，缺陷可选范围为缺陷全库。 1.4、当在CR风险新建或风险管理新建选择CR后，缺陷可选范围为所选CR下的风险。 1.5、在资产库-风险库新增时，缺陷可选范围为缺陷全库。 |  | 废弃 | 废弃 | 凌红政、陶玉强 |  | 90% | 0% |  |  | 2024年4月15日 | 2024年6月13日 | 2024年5月11日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月11日 17:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR风险/风险处理/资产库风险 | 1、将是否发生枚举项修改成：未发生、已发生； 2、新建风险时，"是否发生"字段默认为未发生，如果选择已发生，保存风险后message弹框提示用户:当前风险已发生，是否关联缺陷？【是则打开当前风险详情页并定位到关联缺陷页面。否则关闭该弹窗。 】 2.1、关联范围如下： a、当选择无关联CR时，缺陷可选范围为缺陷全库未关联风险的缺陷。 b、当在CR风险新建或风险管理新建选择CR后，缺陷可选范围为所选CR下的未关联风险的缺陷。 c、在资产库-风险库新增时，缺陷可选范围为缺陷全库未关联资产库风险的缺陷。 3、去掉创建/编辑/查看页面关联缺陷字段。 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | 0% |  |  | 2024年4月15日 | 2024年6月13日 | 2024年5月11日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月11日 17:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 资产库 | 风险库 | 1、风险库缺陷页签增加关联缺陷功能，关联缺陷页同风险管理关联缺陷页面，关联范围同原51条需求规则。 2、资产库风险【关联/解除】案例或缺陷时，只允许当前系统的测试负责人操作， 2.1、其他用户操作关联时tosta提示：只允许当前系统的测试负责人进行关联操作。 2.2、其他用户操作解除关联时tosta提示：只允许当前系统的测试负责人进行解除操作。 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年5月11日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月11日 17:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险处理 | 风险审批时，如果风险存在案例，测试负责人发起入库审批/风险专家审核入库风险/测试负责人审批入库风险时增加提示。详见风险prd《1.2.6.2章节》 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [5 empty] | 2024年5月21日 |  | 2024年5月11日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月11日 18:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | CR风险/风险管理/风险库 | 1、将测试负责人字段修改成测试系统负责人。 2、增加生产事件编号，该字段为非必填字段，文本类型。 3、线下风险资产导入时增加生产事件编号字段。 |  | P1 | 已发版 | 陶玉强、凌红政 | [5 empty] | 2024年5月21日 |  | 2024年5月13日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月13日 17:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 消息通知 | 通知提醒 | 通知提醒 | 历史数据不进行通知，只对投产后的产生的数据通知 |  | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  |  | 100% |  |  | 2024年5月30日 |  | 2024年5月13日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月13日 17:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR列表 | CR历史数据清理： 提前准备，上线当天完成数据清理。 1、2024一阶段版本风险级别对应关系（高=重大、较大，中=一般，低=轻微。） 2、2024二阶段版本风险级别对应关系，根据测试中心提供的文档进行数据清理。（测开团队提供CR清单，CR清单中包括风险级别、测试流程字段） 3、需要对比一下二阶段现有CR是否进行过活动裁剪，对于裁剪过的CR无法进行流程调整。 4、排查一下测试流程是否有其他业务有关联。 |  | P1-1 | 已发版 | 陶玉强、凌红政 | [5 empty] | 2024年5月30日 |  | 2024年5月13日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月13日 18:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 需求变更测试案例变更率 | 新增【SIT需求变更案例总数】【SIT第一次案例评审通过时案例总数】【UAT需求变更案例总数】【UAT第一条案例执行时案例总数】 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 14:44 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 接口场景化脚本率 | 新增【SIT接口场景化脚本率】【UAT接口场景化脚本率】字段，接口平台传数 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 14:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 自动化脚本保鲜率 | 新增【SIT自动化脚本保鲜率】【UAT自动化脚本保鲜率】字段，接口平台传数 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 14:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 自动化测试执行占比 | 新增【SIT自动化执行总次数】【UAT自动化执行总次数】，接口平台传数据 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 14:50 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 自动化测试执行占比 | 新增【SIT测试案例执行总次数】【UAT测试案例执行总次数】，从执行任务表里取值，取执行时间为当月的案例，如果一个案例在一个任务里当月执行了多次，只取一次；如果一个案例在不同任务里当月执行则算多次。 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 15:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 月份表 | 接口场景化脚本率 | 新增【SIT接口场景化脚本率】【UAT接口场景化脚本率】字段，接口平台传数 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 15:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 月份表 | 自动化脚本保鲜率 | 新增【SIT自动化脚本保鲜率】【UAT自动化脚本保鲜率】字段，接口平台传数 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 15:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 月份表 | 自动化测试执行占比 | 新增【SIT自动化执行总次数】【UAT自动化执行总次数】，接口平台传数据 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 15:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 月份表 | 自动化测试执行占比 | 新增【SIT测试案例执行总次数】【UAT测试案例执行总次数】从执行任务表里取值，取执行时间为当月的案例，如果一个案例在一个任务里当月执行了多次，只取一次；如果一个案例在不同任务里当月执行则算多次。 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 15:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 案例执行表 | 案例执行表 | 新增案例执行表字段，从执行任务表里取案例数据，同一个任务里的案例去重并且取最新执行状态，不同任务的案例不去重； 到达CR投产时间时，保存该CR的数据 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 15:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 测试案例表 | 测试案例表 | 新增测试案例列表字段，从案例列表取数，一个案例如果关联多个IR，则显示多条数据 到达CR投产时间时，保存该CR的数据 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 15:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 组别表 | 组别表 | 新增组别表字段，每个组别每个月保存一条数据 （案例库自动化案例总数、案例库案例总数，案例设计人所属组别） | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年5月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月15日 15:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | iTest运营管理 | iTest运营管理 | 测服该模块【前后端】配置功能代码以及原iTest数据展示相关代码迁移到D-Test，迁移后只支持配置D-Test阶段版本相关数据。 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  |  |  | 2024年5月27日 | 2024年6月7日 | 2024年5月28日 |  | 2024年5月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月21日 15:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务/线路图 | 创建测试需求分析任务（待确认是否需要该功能，已在原型中完成PRD编写） | 新增需求 | P1 | 待讨论 | [8 empty] | 2024年5月23日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月23日 17:00 | SuperLino | 2024年12月16日 16:50
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱列表 | 列表展示、数据初始化、筛选 | 新增需求 | P2 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 100% | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱列表 | 创建、编辑、删除驾驶舱 | 新增需求 | P2 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 100% | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:35 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱页面布局 | 驾驶舱页面布局 | 新增需求 | P2 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 100% | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 图片 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 公告 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 我待办的 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 我经办的 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 我关注的 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 我创建的 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 有预警的 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 消息通知 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 常用功能 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘艺昕、凌红政 |  | 90% | 100% | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 个人案例统计 | 新增需求 | P1-1 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 100% | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 待办图标组合 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | i测试统计图组 | 新增需求 | P1-1 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 100% | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 首页驾驶舱 | 驾驶舱 | 切换驾驶舱 | 新增需求 | P2 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 100% | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:41 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 首页驾驶舱 | 驾驶舱 | 编辑（自定义）页面功能 | 新增需求 | P2 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 100% | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:41 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 首页驾驶舱 | 待办列表 | 待办列表页面 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王婷 |  | 100% |  | 2024年5月28日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 |  | 2024年5月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年5月27日 09:41 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 添加模块时支持只增加一级模块。 |  | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年5月27日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年5月27日 16:00 | SuperLino | 2024年7月29日 17:00
| 测试度量 | 接口平台对接 | 接口平台对接 | 对接接口场景化脚本率数据 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年6月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 接口平台对接 | 接口平台对接 | 对接自动化脚本保鲜率数据 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年6月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 接口平台对接 | 接口平台对接 | 对接自动化测试执行占比数据 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年6月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷表 | 缺陷逃逸率 | 缺陷逃逸率 | 新增需求 |  | 未开始 | [8 empty] | 2024年6月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:04 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:31
| 测试度量 | CR信息表 | 测试阶段需求变更率 | 测试阶段需求变更率（新VP同步变更表） | 新增需求 |  | 未开始 | [8 empty] | 2024年6月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:05 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:31
| 测试度量 | CR信息表 | 测试评审意见比率 | 测试评审意见比率 | 新增需求 |  | 未开始 | [8 empty] | 2024年6月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:05 | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:07
| 测试度量 | CR信息表 | 自动化测试缺陷检测率 | 自动化测试缺陷检测率 | 新增需求 |  | 未开始 | [8 empty] | 2024年6月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:07 | 月亮🌙 | 2024年6月3日 14:07
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统关系维护 | 新增、编辑、删除操作 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 14:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统关系维护 | 系统关系维护列表 (分页查询)、模糊查询 (按照系统名称、关联ID) | 原始需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 14:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 非功能项目管理列表初始化 (分页查询) | 原始需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 14:57 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 性能平台数据同步 自动同步(每晚12点)、手工同步 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  |  |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 15:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 查看非功能项目详情 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 15:10 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 1、导入接口功能开发， 2、线下历史测试数据导入； 3、后端同学需要整理一份表结构； | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  |  |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 15:11 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 系统目录树查询、筛选 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 15:12 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 查看系统基本信息 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 15:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 查看系统下的历史测试数据 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月3日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年6月3日 15:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 自定义筛选查询 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | 0% | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月6日 16:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-查看执行-脚本详情 |  | P0 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年6月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月6日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-停止执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年6月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月6日 16:52 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-WEB/PC自动化-查看执行-停止执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年6月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月6日 16:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-查看批量执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2024年6月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月6日 16:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 任务-APP自动化-查看批量执行-停止执行 |  | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  |  | 100% |  |  | 2024年7月5日 | 2024年7月25日 | 2024年6月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月6日 16:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化CR统计报表 | 【腾讯文档】（二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） （二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） | 原始需求 | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  |  |  | 2024年6月19日 |  |  |  | 2024年6月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月18日 17:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化回归统计报表 | 【腾讯文档】（二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） （二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） | 原始需求 | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  |  |  | 2024年6月19日 |  |  |  | 2024年6月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月18日 17:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 公共需求 | 团队设置中心 | 公告管理 | 增加“首页提示配置”功能； 首页登录的时候可以自动显示弹窗； 详见原型图 | 变更优化 | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年6月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月20日 14:11 | 月亮🌙 | 2024年7月5日 11:13
| 第三方平台对接 | 需求管理 | CR文档 | 支持整体测试计划提交VP功能。（业务逻辑同老测服提交VP处理逻辑） | 新增需求 | P0 | 废弃 | 王雨 |  |  |  | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 2024年6月28日 |  | 2024年6月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月21日 14:30 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 性能平台单点登录 |  | 原始需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  |  |  | 2024年6月24日 | 2024年7月19日 |  |  | 2024年6月24日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月24日 10:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 回归任务 | 回归任务详情页面，添加案例页面，显示的内容与CR案例中的【从案例库引入】页面内容一致 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 | [7 empty] | 2024年6月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月26日 15:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 回归任务 | 回归任务增加自动化案例执行功能 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 | [7 empty] | 2024年6月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月26日 15:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试管理 | 测试执行 | 回归任务选择资产库案例优化 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  |  |  | 2024年7月1日 | 2024年7月4日 | 2024年7月3日 | 2024年7月4日 | 2024年6月27日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年6月27日 10:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 公共需求 | 平台管理 | 公告管理 | 增加【首页提示配置】标签页，详见PRD | 新增需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  |  |  | 2024年6月27日 | 2024年6月28日 | 2024年6月28日 |  | 2024年6月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年6月27日 13:31 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 空间管理 | 空间列表 | 列表初始化主流程空间：包括主流程空间的菜单权限、人员、角色权限等配置，与现有保持一致 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 关祺 |  | 0% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:18 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 空间管理 | 空间列表 | 列表筛选、表头、操作按钮、分页等内容 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 空间管理 | 空间列表 | 创建、编辑、删除、启用停用空间 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 空间管理 | 空间列表 | 空间菜单权限配置 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:26 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 空间管理 | 空间列表 | 点击空间名称，有权限的时候跳转进入空间 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:27 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 后台管理 | 后台管理 | 企业成员、日历管理、数据字典、菜单管理、批处理、登录页配置、登录量统计，功能与现有一致，移到外层空间，可控制所有的空间（详见PRD） | 新增需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:27 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 后台管理 | 成员权限 | 角色管理，给系统管理员添加成员 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  |  | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:29 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 空间内优化 | 成员权限 | 成员内容修改，包括引入成员、编辑等 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:32 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 空间内优化 | 空间内部 | 切换空间权限控制及功能 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 关祺、陶玉强 |  | 100% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:35 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 简化流程 | 工单列表 | 列表页面修改，以及创建&编辑工单页面修改 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘晖、李璐 |  | 100% |  | 2024年7月8日 | 2024年7月31日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:35 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 简化流程 | 工单详情页 | 去掉测试活动管理、风险以及启动测试的逻辑 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘晖、李璐 |  | 100% |  | 2024年7月8日 | 2024年7月31日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 简化流程 | 工单详情页 | 【案例】标签页修改 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  | 100% |  | 2024年7月8日 | 2024年7月31日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 简化流程 | 工单详情页 | 【执行】标签页、测试执行修改 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘晖 |  | 100% |  | 2024年7月8日 | 2024年7月31日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 简化流程 | 工单详情页 | 【缺陷】标签页、缺陷管理修改 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  | 100% |  | 2024年7月8日 | 2024年7月31日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 简化流程 | 工单详情页 | 【报告】标签页、测试报告修改 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘晖 |  | 100% |  | 2024年7月8日 | 2024年7月31日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月5日 09:36 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 后台梳理 | 后台梳理 | 梳理后台服务数据库是否有企业项目字段：6个服务（case\cockpit\evaluation\issues\library） |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸 |  | 0% | 100% | 2024年7月8日 | 2024年7月12日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月5日 10:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 后台梳理 | 后台梳理 | 梳理后台服务数据库是否有企业项目字段：3个服务（review/story/task） |  | P0 | 已发版 | 王雨 |  | 0% | 100% | 2024年7月15日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月5日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月5日 10:41 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 |  |  |  |  | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 | [7 empty] | 2024年7月10日 | [5 empty] | 随风 | 2024年7月10日 10:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例 | 自动化案例设计，关联接口脚本后，支持按案例配置、按步骤配置数据2种方式。 |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 | [7 empty] | 2024年7月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月10日 10:53 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行 | 关联接口脚本的案例，配合自动化案例设计需求优化改造。 |  | P0 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 80% |  |  |  |  | 2024年7月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月10日 10:53 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 资产库 | 案例库 | 自动化案例设计，关联接口脚本后，支持按案例配置、按步骤配置数据2种方式。 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 | [7 empty] | 2024年7月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月10日 10:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | 测试执行 | 关联接口脚本的案例，配合自动化案例设计需求优化改造。 |  | P0 | 已发版 | 王婷、王雨 |  | 100% | 80% |  |  |  |  | 2024年7月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月10日 10:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 春华行动 | 对外接口开发 | 增加新的接口，自动化测试占比，按阶段版本、自然月分别统计（自动化测试执行总数/测试案例执行总数*100%） | 新增需求 | P1 | 已发版 | 李璐 | [7 empty] | 2024年7月10日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月10日 14:17 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 后台梳理 | 后台梳理 | 梳理后台服务数据库是否有企业项目字段：5个服务 upms、workitem、workbench、third、mind |  | P0 | 已发版 | 李璐 |  | 0% | 70% | 2024年7月15日 | 2024年7月19日 | 2024年7月22日 |  | 2024年7月16日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月16日 08:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱 | 驾驶舱组件 | i测试统计图组修改，把重点项目放到最后的位置 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷 |  | 100% | [5 empty] | 2024年7月16日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月16日 09:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 1、i测试统计图组，重点项目，点击【更多】弹出重点项目列表弹窗，表头字段只显示重点项目名称，去掉阶段版本和CR名称； 2、点击项目名称，弹出该项目下的CR列表弹窗 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷 | [7 empty] | 2024年7月16日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月16日 09:58 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱列表 | 1、新增&编辑驾驶舱页面，增加字段【排序】，可手动录入顺序号，只能输入数字，必填； 2、列表页面回显【排序】字段； | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷、王雨 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 13:44 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 公共需求 | 登录页面 | 登录页面 | 601期间隐藏企业微信扫描页签，只保留用户名密码登录页签 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘晖 | [7 empty] | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 14:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 首页驾驶舱 | 首页驾驶舱 | 首页展示驾驶舱时，根据人员的驾驶舱权限和驾驶舱配置里的顺序号判断默认驾驶舱，取顺序号最小的为默认页面 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷、王雨 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 14:59 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 页面布局 | 编辑驾驶舱页面，添加组件时，根据组件大小，右侧有空间可以放下的，就往右侧排放 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷 | [7 empty] | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 15:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 首页驾驶舱 | 编辑页面 | 编辑驾驶舱页面，组件的删除按钮不明显，修改一下样式； | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷 | [7 empty] | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 15:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 我待办的、我经办的、我关注的、我创建的、有预警的，表头字段修改 | 变更优化 | 废弃 | 废弃 | 王婷 | [7 empty] | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 15:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 共性问题 | CR数据范围 | 所有涉及到CR维度的指标，CR只统计CR状态为正常、关闭的数据（包含：CR信息表、缺陷表、测试案例表、案例执行表、系统表和月份表的一些指标） | 变更优化 | P1 | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 16:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 除了图片、公告、消息通知、五个待办小图组件，其他组件的title前面，增加图标（由UI设计） | 变更优化 | 废弃 | 废弃 | 王婷 | [7 empty] | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 16:10 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 驾驶舱配置 | 驾驶舱组件 | 调整一下各个组件的初始大小 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷 | [7 empty] | 2024年7月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月18日 16:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | 新增字段 | 新增【总功能点数】字段，取值为：CR案例列表中所有案例（包含SIT和UAT）的二级模块去重的数量（没有二级模块取一级模块） | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年7月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月22日 17:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 测试案例表 | 新增字段 | 新增【系统名称】、【系统负责人所属处室】、【一级模块】、【二级模块】字段，取案例所属的系统模块信息 | 新增需求 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年7月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月22日 17:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷关联非功能项目编号: 当是非功能流程时, 增加关联非功能项目编号字段(必填), 下拉支持模糊搜索, 取值同步性能测试平台; 缺陷列表页面增加按非功能项目编号筛选, 下拉支持模糊筛选 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月6日 | 2024年8月9日 | 2024年8月12日 |  | 2024年7月23日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年7月23日 10:41 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 |  | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月6日 | 2024年8月9日 | 2024年8月12日 |  | 2024年7月23日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年7月23日 11:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 1、系统质量评级历史测试记录筛选只显示已完成状态的项目计划任务 2、增加缺陷数、高可用、限流三列 ,其中高可用、限流结果展示是否通过, 高可用和限流又分为多个场景, 规则为一个通过就算通过, 如果全部不通过就展示不通过. 3、系统质量评级增加各计算维度的计算说明和计算公式帮助文档 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年7月24日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年7月24日 10:28 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 1、项目列表按照计划开始时间倒序排列 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年7月24日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年7月24日 11:18 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统关系维护 | 系统关联关系维护页面,当新增或者编辑系统时, 增加系统来源选项(必填), 当选择VP,系统名称为下拉框, 当选择非VP, 系统名称为输入框. | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月6日 | 2024年8月9日 | 2024年8月12日 |  | 2024年7月24日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年7月24日 11:25 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 优化需求：增加测试需求点类型标签 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年8月12日 | 2024年8月30日 | 2024年9月2日 | 2024年9月26日 | 2024年7月29日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月29日 17:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | AI测试分析采纳功能，将所选测试需求点带回到脑图 |  | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年8月12日 | 2024年8月30日 | 2024年9月2日 | 2024年9月26日 | 2024年7月29日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月29日 17:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 当测试需求点提示词配置中的《是否调用知识库》为是时调用知识库功能 | 新增需求 | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [5 empty] | 2024年9月2日 | 2024年9月26日 | 2024年7月29日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月29日 17:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置 | 提示词配置新增、编辑、删除。（不含知识库） |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年8月12日 | 2024年8月30日 | 2024年9月2日 | 2024年9月26日 | 2024年7月29日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月29日 17:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置 | 提示词验证：测试需求点、提示词、原始数据。（不含知识库） |  | P0 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  | 100% | 100% | 2024年8月12日 | 2024年8月30日 | 2024年9月2日 | 2024年9月26日 | 2024年7月29日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月29日 17:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置 | 知识库规则检索页面初始化、对接知识库文档、列表展示 | 新增需求 | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [5 empty] | 2024年9月2日 | 2024年9月26日 | 2024年7月29日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月29日 17:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置 | 知识库规则检索：定向匹配、查询、内容编辑 | 新增需求 | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  | 0% | 0% |  |  | 2024年9月2日 | 2024年9月26日 | 2024年7月29日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年7月29日 17:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 简化流程 | 简化流程 | 引入成员后，成员的角色还是从主流程带过来的，导致菜单权限不正确 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 关祺、陶玉强 | [7 empty] | 2024年7月31日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年7月31日 09:17 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 重点项目配置 | 左侧目录树 | 左侧目录树样式、筛选 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 关祺、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月15日 |  |  |  | 2024年8月1日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月1日 10:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 重点项目配置 | 左侧目录树 | 添加、删除阶段版本 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 关祺、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月15日 |  |  |  | 2024年8月1日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月1日 10:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 重点项目配置 | 左侧目录树 | 添加、编辑、删除重点项目 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 关祺、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月15日 |  |  |  | 2024年8月1日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月1日 10:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 重点项目配置 | 右侧CR列表 | 列表初始化、筛选 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 关祺、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月15日 |  |  |  | 2024年8月1日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月1日 10:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 重点项目配置 | 右侧CR列表 | 添加、删除CR | 变更优化 | P1 | 已发版 | 关祺、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月15日 |  |  |  | 2024年8月1日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月1日 10:09 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 非功能计划列表和测试记录增加删除按钮 ,删除加二次确认弹窗. 权限: 仅非功能管理员可删除 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月6日 | 2024年8月9日 | 2024年8月12日 |  | 2024年8月2日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年8月2日 17:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评级 | 对系统综合评价得分做区分, UI美工优化 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年8月6日 | 2024年8月9日 | 2024年8月12日 |  | 2024年8月6日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年8月6日 10:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试管理 | 测试执行 | 日常测试任务页面初始化 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2024年8月12日 |  | 2024年8月19日 |  | 2024年8月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月8日 13:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试管理 | 测试执行 | 高级测试任务页面初始化 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 100% | 2024年8月12日 |  | 2024年8月19日 |  | 2024年8月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月8日 13:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试管理 | 测试执行 | 高级测试任务创建、编辑、查询 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 90% | 2024年8月12日 |  | 2024年8月19日 |  | 2024年8月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月8日 13:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试管理 | 测试执行 | 高级测试任务执行任务内基础信息 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 |  | 100% | 90% | 2024年8月12日 |  | 2024年8月19日 |  | 2024年8月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月8日 13:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 资产案例库统计报表 | 【腾讯文档】（二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） | 新增需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、陶玉强 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年8月8日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月8日 15:41 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 接口自动化执行页签列表、查询条件增加自动化执行结果字段，。自动化执行结果：未执行、执行中、执行完成、停止、停止中。 |  | P1-1 | 未开始 | [8 empty] | 2024年8月9日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月9日 11:30 | SuperLino | 2024年8月9日 15:28
| 手自一体 | 测试管理 | 测试执行 | testinpro平台回调接口优化，需要testinpro平台同步发版。 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年8月9日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月9日 14:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统关系维护 | 1、系统关系维护列表增加系统层级结构列,显示位置在序号之后, 层级之间用/划分显示. 例: 渠道接入层/电子渠道 , 对于非VP系统的显示“——” 2、新增/编辑系统弹窗增加“系统层级结构”字段, 点击系统层级结构, 级联选择器显示. 该字段必填 规则: 当系统来源为VP时, 系统层级结构显示; 当系统来源为非VP时, 系统层级结构隐藏 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | [5 empty] | 2024年8月9日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年8月9日 15:00 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 左侧系统显示为树级结构, 层/渠道/系统 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 50% | [5 empty] | 2024年8月9日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年8月9日 15:05 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | APP/WEB/PC自动化执行页签列表、查询条件增加自动化执行状态字段。自动化执行结果：未执行、执行中、执行完成、停止、停止中。 |  | P1-1 | 未开始 | [8 empty] | 2024年8月9日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月9日 15:06 | SuperLino | 2024年8月9日 15:28
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 增加查询条件【自动化状态】、【入库时间】，表头可选字段增加【入库时间】 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 | [7 empty] | 2024年8月13日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月13日 10:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例 | 自动化设计选择脚本页面，增加查询条件【脚本描述】，输入框，支持模糊查询 | 新增需求 | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年8月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月14日 15:13 | SuperLino | 2024年8月27日 14:56
| 手自一体 | 需求管理 | 工单 | 1、查询条件“CR状态”名称改成“工单状态”；2、创建&编辑工单页面，把“需求状态”名称改成“工单状态”；3、查询条件、表头字段，详见【CR字段说明表】文档； | 变更优化 | P1 | 已发版 | 李璐、刘晖 |  |  |  | 2024年8月22日 |  |  |  | 2024年8月16日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月16日 15:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | 工单 | 工单线路图中，给测试经理开放编辑“计划状态”的权限 | 变更优化 |  | 已发版 | 宋伟 |  |  |  |  | 2024年8月20日 |  |  | 2024年8月16日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月16日 15:47 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化CR统计报表（用户） | 【腾讯文档】（二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） （二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） | 新增需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% | 2024年8月20日 |  |  |  | 2024年8月19日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月19日 16:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化回归统计报表（用户） | 【腾讯文档】（二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） （二期）PRD（测试分析、统计报表、项目空间） | 新增需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵、宋伟 |  | 100% | 100% | 2024年8月20日 |  |  |  | 2024年8月19日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月19日 17:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系配层级配置 | 筛选条件: 系统层筛选和按照系统渠道名称搜索 系统层下拉筛选, 支持多选; 搜索框: 支持按照系统渠道名称模糊搜索 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | [5 empty] | 2024年8月20日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年8月20日 09:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系配层级配置 | 增删改系统层和系统渠道数据、批量删除功能.设置是否可见.删除等功能 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | [5 empty] | 2024年8月20日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年8月20日 09:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系配层级配置 | 系统层级配置列表页: 支持分页展示 | 新增需求 | P0 | 废弃 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年8月20日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年8月20日 09:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 评审管理 | 对接企业微信i助手 | 案例评审对接企业微信i助手移动端 | 新增需求 | P1 | 设计中 | [8 empty] | 2024年8月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月20日 17:11 | 月亮🌙 | 2024年8月20日 17:12
| 手自一体 | 需求管理 | 工单 | 工单线路图，测试经理修改计划状态的时候，弹出弹窗提示信息：“计划状态改成已完成后，将无法再重新打开，确认修改计划状态吗？” 点击【确定】按钮，则修改成功，点击【取消】按钮则取消修改 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年9月12日 |  |  | 2024年9月24日 | 2024年8月21日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月21日 09:44 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系配层级配置 | 层级配置页面的树状表格支持行拖拽. 仅支持同层级拖拽, 不允许渠道跨层拖拽. | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | [5 empty] | 2024年8月22日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年8月22日 10:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 后右管理 | 菜单管理 | 区分系统菜单管理和空间菜单管理，详见PRD和原型 |  | P0 | 已发版 | 关祺、刘艺昕 |  |  |  | 2024年8月26日 |  |  |  | 2024年8月23日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月23日 14:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 质量检核 | 质量检核 | 后评价任务 | 任务详情-检核项问题，手动扫描功能，扫描“验证通过的缺陷无截图”项时，需要过滤掉无效缺陷，无效缺陷不需要扫描 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 关祺 | [7 empty] | 2024年8月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月26日 09:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 需求管理 | CR | 1、微需求的CR，启动测试后，关联系统中的【添加关联系统】按钮也允许点击； 2、敏捷需求，把【添加关联系统】按钮放开权限，测试经理可以手动添加 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘晖 | [7 empty] | 2024年8月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年8月26日 15:12 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 工作台 | 驾驶舱 | banner图片和文字分离。将欢迎登录下面的文案替换成“晨光熹微，愿清晨的第一缕阳光带给你无尽的希望与活力，开启元气满满的一天!” | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷 |  |  |  | 2024年8月27日 |  |  |  | 2024年8月27日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月27日 11:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR案例/设计任务案例 | 数据配置-数据导出，优化导导出数据模板。 1、导出Excel样式与平台样式保持一致，去掉不必要的索引字段。 2、支持根据查询条件导出模板 3、支持根据每个页签导出模板。即定位在全部则根据查询条件导出，请求报文，则根据查询条件导出请求报文。 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 赵晓璐 |  |  |  | 2024年9月13日 | 2024年9月20日 |  | 2024年9月24日 | 2024年8月29日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年8月29日 09:18 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 案例库 | 需求目标：资产库案例库页面性能优化。 涉及功能：资产库、缓冲库、案例审批管理 1、优化左侧树展示，全部和系统树不是层级关系。样式参考风险库。 2、去掉默认定位到全部案例的功能。改成不默认定位到任何节点。 3、右侧案例列表页区域缺省页提示文案“请选择左侧系统目录树进行案例查询。” 4、去掉各系统数量统计显示。 |  | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 | [7 empty] | 2024年9月2日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月2日 10:50 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 对接itil | 版本变更依据 | 新增【版本变更依据】菜单及页面，根据查询条件查询缺陷数据，推送到接口，itil过来查询数据 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 80% |  |  |  |  | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 14:11 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷流转流程中新增【是否涉及代码修改】字段，并增加相关逻辑，详见“（一期）PRD（工作台、需求、缺陷、评审、报告），缺陷管理” | 新增需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 14:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 微需求规模超标率 | CR信息表 | 需求提出部门取值不正确 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 微需求规模超标率 | CR信息表 | 是否属于超标微需求，案例总数改成从执行任务里取值，不去重（不统计冒烟任务） | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 微需求规模超标率 | CR信息表 | 小需求平均案例数，案例总数改成从执行任务里取值，不去重（不统计冒烟任务） | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 微需求规模超标率 | CR信息表 | 开发处室，取值不正确，等王雨改完人员归属单位后，再改 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | SIT延期上版率 | CR信息表 | SIT是否延期上版，不统计敏捷CR | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷平均停留时长 | 缺陷信息表 | 缺陷管理中的缺陷总用时显示不正确，导致缺陷信息表中的缺陷停留时长不正确 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷效能 | 月份表 | SIT缺陷效能，月内提交SIT有效缺陷数，取缺陷提出人所属组别为SIT大对公、SIT大零售、SIT大运营，并且提出时间为本月的缺陷 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷效能 | 月份表 | UAT缺陷效能，月内提交UAT有效缺陷数，取缺陷提出人所属组别为运营组、代理组、支付组、贷款组、存款组，并且缺陷提出时间为本月的缺陷 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR测试效能 | 月份表 | UAT阶段CR测试效能，数据不正确 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 功能点测试效能 | 月份表 | UAT功能点测试效能，数据不正确 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷信息表 | 缺陷信息表 | 在原有过滤条件的基础上增加过滤：只统计主流程的缺陷 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR信息表 | CR信息表 | 所有涉及缺陷的字段，增加过滤：1、只统计主流程的缺陷；2、SIT的缺陷过滤掉敏捷CR和微需求CR的缺陷 | 变更优化 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:24 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 系统表 | 系统表 | 所有涉及缺陷的字段，增加过滤：1、只统计主流程的缺陷；2、SIT的缺陷过滤掉敏捷CR和微需求CR的缺陷 | 变更优化 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:25 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 月份表 | 月份表 | 所有涉及缺陷的字段，增加过滤：1、只统计主流程的缺陷；2、SIT的缺陷过滤掉敏捷CR和微需求CR的缺陷 | 变更优化 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:25 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 测试案例表 | 测试案例表 | 关联缺陷字段，增加过滤：1、只统计主流程的缺陷；2、SIT的缺陷过滤掉敏捷CR和微需求CR的缺陷 | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:26 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 测试案例复用率 | 测试案例复用率 | 涉及字段数据不正确 | 变更优化 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:28 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 正反案例比 | SIT正反案例比 | sit正反向案例比、sit正向案例数、sit反向案例数，增加过滤：如果CR是敏捷CR或者微需求CR，这三个字段为空 | 变更优化 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:28 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 公共需求 | 人员所属处室 | 人员所属处室 | 测试度量CR信息表：开发处室；缺陷表：系统负责人所属处室；系统表：系统负责人处室；测试案例表：系统负责人所属处室。都改成取企业成员的归属科室的值 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年9月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月4日 16:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 资产库 | 案例库、风险库，导出时如果选择导出全部数据，需要根据当前查询结果导出全部 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 凌红政 | [7 empty] | 2024年9月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月5日 11:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | 测试执行 | 接口自动化、UI自动化：定时执行-周期执行-策略，选择每天时间点是生效的，选择每周星期时间点、执行周期后没有生效。 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 倪兵兵、王雨 | [7 empty] | 2024年9月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月5日 11:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 需求管理 | 从资产库引入案例 | 1、CR中：CR案例列表，测试案例设计任务-从资产库引入案例页面； 2、工单中：工单案例列表，测试案例设计任务-从资产库引入案例页面； 3、日常测试任务：回归测试任务-添加案例页面； 4、其他测试任务：系统验证任务，CI/CD调用任务-添加案例页面 左侧目录树，把全部去掉 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年9月6日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月6日 16:33 | 月亮🌙 | 2025年1月8日 14:38
| 测试分析 | AI测试分析demo | 测试需求点/测试案例 | 测试案例数据生成支持将模拟的外部工具数据带入到提示词。 |  | P0 | 已发版 | 刘艺昕 |  |  |  | 2024年9月6日 | 2024年9月9日 |  |  | 2024年9月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月6日 17:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | 接口自动化案例设计 | 脚本设计中，上传文件字段，在上传文件时，格式放开，什么格式都允许上传 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 王婷 | [7 empty] | 2024年9月10日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月10日 16:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 接口自动化执行，批量执行和定时执行功能的逻辑，与UI自动化做成一样的（定时执行启用后，批量执行按钮和列表单条案例的执行按钮都置灰） | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨，王婷 |  | 90% | 100% | 2024年9月12日 | 2024年9月20日 |  | 2024年9月24日 | 2024年9月11日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月11日 16:31 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 资产库 | 资产库 | 资产库 | 筛选+和表头自定义配置中，新增【案例设计人组别】字段，筛选支持多选 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 王雨、王婷 | [7 empty] | 2024年9月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月12日 10:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 优化测试分析脑图展现样式：全屏功能优化，支持全屏，增加弹窗遮罩。 |  | P1 | 已发版 | 刘晖 | [6 empty] | 2024年10月10日 | 2024年9月12日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月12日 15:42 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 驾驶舱 | 工作台 | 驾驶舱/待办列表 | 1、将待办列表，修改成事项列表。 优化驾驶舱待办列表相关显示，样式详见蓝湖。 当超期后，显示已超期XXX天。 1、我待办的：CR SIT剩余工期、UAT剩余工期。 任务：剩余时间。后评价：剩余时间。 2、我经办的：CR SIT剩余工期、UAT剩余工期。后评价：剩余时间。 3、我关注的：CR SIT剩余工期、UAT剩余工期。 4、我创建的：CR SIT剩余工期、UAT剩余工期。后评价：剩余时间。 |  | P0 | 已发版 | 刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年9月13日 |  |  | 2024年9月19日 | 2024年9月12日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月12日 17:30 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置 | 异常处理配置：超时时间 |  | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年9月12日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月12日 19:03 | SuperLino | 2024年9月12日 19:03
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | AI测试分析相关功能优化，详见原型《AI测试分析》说明-生成结果-0911增加内容部分。 主要功能：测试需求点统计相关优化。统计报表：测试需求点统计报表。 |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [6 empty] | 2024年10月31日 | 2024年9月13日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月13日 10:24 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | CR基本信息 | CR基本信息中，计划时间后面的剩余时间，需要优化（剩余时间小于0时，显示红色数字，显示已超期XX天，与工作台一致，不再显示负号） | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年9月13日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月13日 16:33 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:02
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 接口自动化&UI自动化，定时执行，若执行配置选择指定时间，定时任务跑完后，定时执行里的是否启用自动变成禁用 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨、倪兵兵 |  |  | 50% |  |  |  |  | 2024年9月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月18日 14:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | AI测试分析相关功能优化，详见原型《AI测试分析》说明-生成结果-0918增加内容部分。 主要功能：增加停止功能、停止提示，增加模型返回内容输出日志显示和查看、token数量配置功能。 |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月31日 | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 14:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 统计报表 | 测试需求点统计报表 | 用于统计测试需求点分布：按系统、模块、接口、以及模型生成和人工编写的测试需求点数量。 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年9月19日 |  |  |  | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 17:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 接口自动化执行&UI自动化执行，批量执行在执行中的时候，操作列的设计、移除按钮都置灰不可点击。（包括CR测试执行、回归任务执行） | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王婷、宋伟 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月18日 17:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | 案例 | 接口自动化案例设计，行数的字段，修改一个字段类型和格式 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 王雨、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2024年9月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月18日 17:26 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 测试案例设计任务功能优化。详见交互原型《测试案例设计任务》 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 批量AI设计：案例生成/重新生成 |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:45 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 批量AI设计：停止 |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:46 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 批量AI设计：模型结果实时输出 |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 批量AI设计：案例采纳 |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 列表AI设计：案例生成/重新生成 |  | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 列表AI设计：停止 |  | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 列表AI设计：模型结果实时输出 |  | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | 列表AI设计：案例采纳 |  | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | 业务配置-AI测试配置 | 新增提示词，提示词类型增加测试案例类型（提示词维护、验证、建立与测试需求点类型的关联关系） |  | P0 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年9月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月18日 19:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | AI测试分析相关功能优化，详见原型《AI测试分析》说明-生成结果-0925增加内容部分。 主要功能：测试需求点增加优先级、接口信息内容支持修改、测试需求点生成loding |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [6 empty] | 2024年10月31日 | 2024年9月25日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月25日 16:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置 | 增加大模型相关配置页签。 详见：AI测试分析相关功能优化，详见原型《AI测试分析》说明-生成结果-0918增加内容部分。 |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月31日 | 2024年9月25日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年9月25日 16:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理 | 创建缺陷页面，选择缺陷流程为【非功能流程】时，增加权限控制，只允许角色为“非功能管理员”和“非功能普通成员”的人员看到该缺陷流程。 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2024年9月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月26日 08:53 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理 | 主流程缺陷&技术类优化UAT缺陷流程，在【修改中】状态的时候，如果“是否涉及代码修改”为“否”，则在选择【待安装】点击确定按钮的时候，给出提示信息：”不涉及代码修改的缺陷，不允许走待安装环节。”，缺陷不允许提交。 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 列表展示、筛选条件、表头字段及配置 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 接口同步ITIL数据 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 |  |  |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 新建&编辑生产事件 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 删除&批量删除生产事件 | 原始需求 | P0 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 转风险 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 批量审核 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 批量结束 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 导入 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 导出 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 批量标记典型 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件列表 | 操作列表标记典型、取消标记典型 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 数据流转 | 未分析状态页面操作及流转 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 数据流转 | 待分配状态页面操作及流转 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:21 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 数据流转 | 待分析状态页面操作及流转 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 数据流转 | 初审状态页面操作及流转 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 数据流转 | 待审核状态页面操作及流转 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 数据流转 | 审核通过状态页面操作及流转 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件详情页 | 详细分析信息 | 原始需求 | P1 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:50 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件详情页 | 风险 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 歆宸、王婷 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件详情页 | 缺陷 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 歆宸、王婷 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件详情页 | 案例 | 原始需求 | P1-1 | 已发版 | 歆宸、王婷 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件详情页 | 活动日志（不涉及拆分、批量操作） | 原始需求 | P2 | 已发版 | 关祺、宋伟 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 首页 | 我待办的 | 我待办的-生产事件 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 歆宸、王婷 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:51 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 首页 | 我经办的 | 我经办的-生产事件 | 原始需求 | P2 | 已发版 | 歆宸、王婷 |  |  | 100% | 2024年10月14日 | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 |  | 2024年9月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年9月27日 16:52 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | CR计划变更 | CR信息表、测试案例表、案例执行表 | 1、如果CR的上线时间发生变更，往后延期了，则删除三张表里该CR的所有数据； 2、如果CR状态变更为“取消”，则删除三张表里该CR的所有数据； 3、如果CR的上线时间发生变更，提前了，则更新三张表里该字段的值； 4、如果CR的阶段版本发生变更，则更新三张表里该字段的值； | 变更优化 |  | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月9日 13:47 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 增加系统质量管理页签,显示所有参与系统质量评价的系统汇总数据 1、筛选条件: 系统名称模糊搜索、所属处室支持远程搜索并下拉选择、评级下拉框单选 2、展示系统质量评级列表数据纯数据展示,支持分页码等. | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 70% | [11 empty] | 耳朵 | 2024年10月10日 13:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 系统层级饿结构树, 在搜索系统后, 需要直接展开树级结构定位到被搜索系统. | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘艺昕 |  |  |  | 2024年10月14日 | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 |  | 2024年10月12日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年10月12日 10:00 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试管理 | 系统质量综合评级规则修改: 优秀 得分>=85, 良好 75<=得分<85; 同步修改系统评级结果显示. | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  |  |  | 2024年10月14日 | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 |  | 2024年10月12日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年10月12日 10:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 对于开发自测的项目数据,类似于CR241564没有VP编号的需要屏蔽不显示. | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政 | [7 empty] | 2024年10月12日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年10月12日 10:13 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 历史测试记录: tps和art不显示问题, 场景显示优先级确定: 混合>单负载>稳定性 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政 | [7 empty] | 2024年10月12日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年10月12日 10:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 云原生项目空间 | 流程组件配置 | 平台组件管理列表表头及筛选 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵、刘艺昕 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月14日 14:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 云原生项目空间 | 流程组件配置 | 平台组件管理，新增、编辑、删除组件 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵、刘艺昕 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月14日 14:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 云原生项目空间 | 流程组件配置 | 平台版本管理列表表头及筛选 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵、刘艺昕 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月14日 14:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 云原生项目空间 | 流程组件配置 | 平台版本管理，新增、编辑、删除组件 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵、刘艺昕 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月14日 14:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 云原生项目空间 | 缺陷管理 | 新增“云原生应用开发平台专用流程”的缺陷流程 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵、刘艺昕 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月14日 14:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 云原生项目空间 | 缺陷管理 | 云原生应用开发平台专用流程，缺陷页面字段处理 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 倪兵兵、刘艺昕 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月14日 14:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 项目空间 | 主流程空间 | 主流程空间 | 主流程空间中的角色，主流程管理员与空间管理员区分开，新增空间管理员角色，主流程管理员角色应该可以添加用户 | 变更优化 | P1 | 待排期 | 关祺 | [7 empty] | 2024年10月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月14日 14:38 | 随风 | 2025年3月5日 15:44
| 驾驶舱 | 重点项目配置 | 重点项目配置 | 重点项目配置优化，内容详见重点项目配置PRD | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年10月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月15日 09:37 | 月亮🌙 | 2025年1月21日 13:25
| 驾驶舱 | 驾驶舱 | i测试统计图表/个人案例统计 | 案例统计，按照原有i测试功能优化，不实时查询，保存每天的数据 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨 |  |  |  | 2025年2月7日 | 2025年2月12日 |  | 2025年2月13日 | 2024年10月15日 |  | 2025年2月20日 |  |  |  | 月亮🌙 | 2024年10月15日 16:04 | ^O^ | 2025年2月21日 09:38
| 资产库 | 测试执行 | 测试执行 | 回归测试任务&其他测试任务，添加案例页面是从资产库引入案例，页面左侧目录树样式优化一下，同CR案例列表的从资产库引入案例页面 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年10月16日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月16日 10:39 | 月亮🌙 | 2024年10月16日 10:42
| 缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理 | 主流程缺陷&技术类优化UAT缺陷流程，当前状态为“修改中”到时候，如果“是否涉及代码修改”字段为“否”，选择“待安装”然后点击【确定】按钮的时候，不允许提交成功，给出提示信息：“是否涉及代码修改”选项如选择“否”，流程不允许通过“待安装”环节，且缺陷不能作为ITIL版本变更单的变更依据。 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 刘艺昕 | [7 empty] | 2024年10月16日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月16日 16:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 其他测任试任务，任务类型选择“系统验证”时，放开对系统+测试阶段的唯一性校验 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 王雨 | [7 empty] | 2024年10月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月17日 16:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试分析 | 测试分析脑图，复制测试需求点功能优化 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘晖 | [7 empty] | 2024年10月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月18日 15:34 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 需求管理 | 执行 | 自动化案例执行，执行的时候点击停止，所有案例状态都变成了未执行，统计报表中统计最新执行状态的时候就统计到了未执行，需要优化一下 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨 | [7 empty] | 2024年10月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月18日 16:37 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试分析 | AI测试分析相关功能优化，详见原型《AI测试分析》说明-生成结果-20241021增加内容部分。 主要功能：优化AI测试分析弹窗显示、脑图页面显示优化。 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [6 empty] | 2024年10月31日 | 2024年10月21日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年10月21日 11:15 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | CR统计报表 | 批量自动化执行案例，如果执行过程中停止执行，后面的案例状态在批量执行里是未执行，但是在CR案例里应该是之前的状态，统计报表中统计状态优化 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨 | [7 empty] | 2024年10月21日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月21日 13:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 鹰眼平台对接 | 鹰眼平台对接 | 案例设计统计：同一个任务下，案例第一次执行并且执行通过的，计数1，后面就不再统计该条案例了 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年10月23日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月23日 14:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 一体化开发平台 | 一体化开发平台 | 保存缺陷删除信息，提供三方查询已删除缺陷信息查询的接口 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年10月23日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月23日 15:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | WEB自动化执行，执行人没有取到值，优化一下 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 倪兵兵 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年10月23日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月23日 17:14 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化回归统计报表 | web自动化执行的数据，无法统计到数据，修改一下取值字段 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨 | [7 empty] | 2024年10月23日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月23日 17:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 风险管理 | 风险管理 | 风险管理 | 列表页面，表头和查询条件增加“产品风险专家”字段 | 新增需求 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年10月24日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月24日 10:49 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:35
| 测试评审 | 需求管理 | 评审问题 | 导入评审问题记录（需求待讨论） |  | P1 | 设计中 | [8 empty] | 2024年10月28日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月28日 17:05 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:26
| 测试评审 | 需求管理 | 评审决策表 | 增加评审决策表 |  | P1 | 设计中 | [8 empty] | 2024年10月28日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月28日 17:06 | 月亮🌙 | 2024年10月28日 17:08
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 回归任务&其他测试任务，打开任务，列表刷新的特别慢，需要优化 | 变更优化 | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年10月29日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年10月29日 17:17 | 月亮🌙 | 2024年12月5日 10:09
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 1、AI测试分析弹窗大小调整成占屏幕60-80%大小，根据分辨率变化。 2、接口信息文本域大小调整成显示3行内容。 3、生成结果日志默认折叠不展开。 |  | P0 | 已发版 | 刘晖 | [7 empty] | 2024年10月31日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年10月31日 17:59 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理 | 列表页面，表头、查询条件、导出字段中，都增加【是否敏捷】、【CR状态】字段 | 新增需求 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年11月1日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月1日 16:06 | 月亮🌙 | 2024年11月1日 16:08
| 资产库 | 资产库 | 风险库 | 1、表头复用次数字段增加排序功能；2、增加筛选条件复用次数，下拉值为所有的复用次数+“非0”；3、导出后的excel里增加复用次数字段； | 变更优化 | P0 | 已发版 | 袁歆宸，刘艺昕 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2024年11月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月4日 11:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置 | 知识库规则检索：全量匹配、查询、内容编辑 |  | 后置 | 待排期 | [8 empty] | 2024年11月4日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月4日 16:49 | 月亮🌙 | 2025年2月20日 15:26
| 第三方平台对接 | 鹰眼平台对接 | 鹰眼平台对接 | 测试案例执行数据，重新跑一下10月10日-10月31日； 测试案例设计数据，重新跑一下9月18日-10月31日； | 变更优化 | P1 | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年11月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月5日 09:05 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 当AI生成测试需求点回显到脑图时默认折叠到测试需求点类型节点。 【AI测试分析-20241021增加需求第4条】 |  | P1 | 已发版 | 刘晖 | [7 empty] | 2024年11月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月6日 09:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 生产事件详情页 | 活动日志优化（拆分给多组长、批量操作） | 变更优化 | P2 | 待排期 | [8 empty] | 2024年11月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月7日 09:13 | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:59
| 测试分析 | 团队设置中心 | 平台管理-AI智能测试可视化管理 | 大模型生成测试需求点、知识库、测试案例的数据统计展示。详见以下链接。 【腾讯文档】AI智能测试可视化管理 AI智能测试可视化管理 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 80% |  | 2024年11月25日 | 2024年11月29日 |  |  | 2024年11月7日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月7日 09:27 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 非功能项目管理增加筛选项: 计划完成时间、测试负责人、阶段版本. 新增的这三项可动态增加减少. | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年11月7日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年11月7日 15:03 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 增加导出功能, 导出数据和筛选条件结合, 筛选出什么导出什么. | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | [5 empty] | 2024年11月7日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年11月7日 15:05 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 自动化设计-AI数据生成-大模型调用生成 |  | P1 | 已发版 | 袁歆宸、刘晖 | [7 empty] | 2024年11月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月8日 15:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置-外部工具配置 | 支持外部工具、新增、编辑、删除 |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘晖 |  |  |  | 2024年12月4日 | 2024年12月6日 |  |  | 2024年11月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月8日 15:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置-提示词配置 | 支持测试案例数据生成提示词配置、调试 |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘晖 | [7 empty] | 2024年11月8日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月8日 15:02 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析【脑图结构】相关优化，-不包含标签显示优化和接口需求标签相关优化1.4部分。 详见AI测试分析原型【以下-20241114增加 测试需求分析脑图结构 模块相关优化】。 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  |  |  | 2024年11月19日 | 2024年11月22日 |  |  | 2024年11月12日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月12日 20:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 一体化开发平台 |  | 优化与一体化开发平台同步CR信息，修改后数据同步不到，已关闭CR不进行同步，同步方式修改为每天全量同步 |  | P2 | 已发版 | 袁歆宸 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2024年11月13日 | [5 empty] | 随风 | 2024年11月13日 16:43 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 一体化开发平台 |  | 同步给一体化开发平台 公告信息 |  | P2 | 未开始 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年11月13日 | [5 empty] | 随风 | 2024年11月13日 16:49 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 一体化开发平台 |  | 在一体化开发平台点击CR名称跳转到D-Test平台CR详情界面 |  | P2 | 待排期 | 袁歆宸 |  |  | 0% |  |  |  |  | 2024年11月13日 | [5 empty] | 随风 | 2024年11月13日 16:50 | 歆宸 | 2025年2月26日 08:33
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试需求点埋点相关优化 详见原型【以下20241113增加 测试需求点埋点相关优化】。 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  |  |  | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 |  |  | 2024年11月14日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月14日 15:19 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试案例埋点相关优化 详见AI测试分析原型【以下20241113增加 测试案例埋点相关优化】。 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  |  |  | 2024年11月15日 | 2024年11月22日 |  |  | 2024年11月14日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月14日 15:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置-外部工具配置 | 数据准备平台接口对接，支持建立与数据准备平台关联关系 |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘晖 |  |  |  | 2024年12月4日 | 2024年12月6日 |  |  | 2024年11月14日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月14日 15:28 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | WEB自动化执行页面，默认勾选上“仅显示空闲” | 变更优化 | P1 | 已发版 | 宋伟 | [7 empty] | 2024年11月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月15日 10:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 知识库规则埋点相关优化 详见AI测试分析原型【以下20241113增加 知识库规则埋点相关优化】。 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  |  |  | 2024年11月15日 | 2024年11月22日 |  |  | 2024年11月15日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月15日 11:00 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析【列表视图】相关优化 详见AI测试分析原型【以下-20241114增加 测试需求分析脑图结构 模块相关优化】。 |  | P0 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  |  |  | 2024年11月19日 | 2024年11月22日 |  |  | 2024年11月15日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月15日 11:10 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务-测试案例设计任务 | AI测试设计生成案例名称优化。 详见AI测试设计原型【以下区域20241118增加，案例名称生成规则优化（2.1.1.1-2.1.1.3）】。 |  | P1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 |  |  |  | 2024年11月15日 | 2024年11月22日 |  |  | 2024年11月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月18日 16:50 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析【脑图结构】相关优化-标签显示优化部分 详见AI测试分析原型【以下-20241114增加 测试需求分析脑图结构 模块相关优化】。 |  | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年11月19日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月19日 20:06 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析【脑图结构】相关优化-接口需求标签相关优化1.4部分 详见AI测试分析原型【以下-20241114增加 测试需求分析脑图结构 模块相关优化】。 |  | P1-1 | 已发版 | 刘晖、凌红政 | [7 empty] | 2024年11月19日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月19日 20:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 缺陷管理 | 缺陷管理 | 缺陷管理 | 列表表头新增字段：【解决人】、【解决耗时】、【解决耗时是否超期】；并且在导出中增加这三个字段。详细内容见“缺陷定制化需求”文档 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 关祺 | [7 empty] | 2024年11月21日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月21日 15:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 接口自动化批量执行案例后，状态无法全量正确的回传过来，需要优化 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 王雨 | [7 empty] | 2024年11月25日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月25日 16:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试度量 | 缺陷表 | 缺陷表 | 如果有投产的CR，则把投产的CR里的缺陷，根据过滤条件插入到缺陷表里 | 变更优化 |  | 已发版 | 倪兵兵 | [7 empty] | 2024年11月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月26日 10:59 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 数据流转 | 初审状态的时候，部分组长退回给分析人的时候，状态变成“初审（部分退回）”，需要给被退回的分析人开放“风险、案例、缺陷”页签中的添加按钮权限 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 关祺 | [7 empty] | 2024年11月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月27日 10:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 导出 | 增加导出的可选字段，详见PRD | 变更优化 | P1 | 待排期 | 关祺 | [7 empty] | 2024年11月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月27日 10:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 生产事件 | 生产事件 | 待分析状态 | 如果测试未发现原因分类选择“其他”或者“新增优化需求”，则测试未发现根因分类和测试未发现根因分析两个字段为非必填 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 关祺 | [7 empty] | 2024年11月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月27日 10:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | CR统计报表 | 每天晚上跑定时任务，统计CR统计报表中的所有CR的案例数据等字段的值。（每天跑哪些阶段版本的数据，做成可配置的） 打开CR统计报表的时候，就直接从数据库取值显示，并且导出逻辑也跟着修改（直接导出统计数据，不需要现查询了） | 变更优化 | P1 | 已发版 | 关祺 | [7 empty] | 2024年11月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月27日 10:58 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年1月22日 15:21
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 自动化设计-AI数据生成-增加外部工具选项、移除 |  | P1-1 | 已发版 | 袁歆宸、刘晖 | [7 empty] | 2024年11月27日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月27日 17:33 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 测试执行-接口自动化执行 |  | P2 | 待排期 | [8 empty] | 2024年11月27日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年11月27日 17:34 | SuperLino | 2024年12月24日 17:00
| 风险管理 | 风险管理 | 风险管理 | 1、导出可选字段中新增“影响CR”字段； 2、列表表头增加“影响CR”字段； | 新增需求 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年11月28日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月28日 11:08 | 月亮🌙 | 2024年11月28日 11:09
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 查询条件增加【实施人】，支持多选 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2024年11月28日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月28日 15:27 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化CR统计报表（用户） | 报表统计数据及规则优化，详见统计报表PRD | 新增需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年12月10日 | 2024年12月13日 |  |  | 2024年11月29日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化巡检统计报表（用户） | 新增统计报表，规则及字段详见统计报表PRD | 新增需求 | P0 | 已发版 | 倪兵兵、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年12月10日 | 2024年12月13日 |  |  | 2024年11月29日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化回归统计报表（用户） | 报表统计数据及规则优化，详见统计报表PRD | 新增需求 | P0 | 已发版 | 赵晓璐、刘艺昕 |  | 100% |  | 2024年12月10日 | 2024年12月13日 |  |  | 2024年11月29日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 资产库案例统计报表 | 报表统计数据及规则优化，详见统计报表PRD | 新增需求 | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年12月10日 | 2024年12月13日 |  |  | 2024年11月29日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化测试综合报表 | 新增统计报表，规则及字段详见统计报表PRD | 新增需求 | P0 | 已发版 | 赵晓璐、刘艺昕 |  |  |  | 2024年12月10日 | 2024年12月13日 |  |  | 2024年11月29日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 新增任务执行记录展示、导出功能 详见手自一体PRD【1.1.6.迭代优化20241031】 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2025年1月17日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2024年11月29日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:44 | OTScience | 2025年2月14日 09:04
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 新增任务执行总览展示、导出功能 详见手自一体PRD【1.1.6.迭代优化20241031】 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2025年1月17日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2024年11月29日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年11月29日 15:45 | 歆宸 | 2025年2月14日 14:41
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 新增测试案例优化【新增案例选择测试需求点时，判断测试需求点是否是接口需求下的测试需求点，如是，则把接口信息拼装到案例名称。】 |  | P0 | 已发版 | 刘晖 | [7 empty] | 2024年12月2日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月2日 13:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 自动化设计-A生成试数据弹窗规则优化。【详见AI测试设计原型-自动化设计-AI生成数据原型规则描述“以下为模型测试案例数据映射部分-20241217增加”部分】 |  | P1 | 已发版 | 王雨、刘晖 |  |  |  | 2024年12月18日 | 2024年12月24日 | 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 2024年12月2日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月2日 13:40 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 风险管理统计报表 | 新增风险管理统计报表，详见统计报表PRD | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  | 100% | [5 empty] | 2024年12月2日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月2日 16:16 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | CR统计报表 | 新增字段：是否重点项目初始分值、涉及改造的系统数量初始分值、涉及账务变动初始分值、产品风险库匹配的重大较大风险数量初始分值、是否重点项目最新分值、涉及改造的系统数量最新分值、涉及账务变动最新分值、产品风险库匹配的重大较大风险数量最新分值 | 新增需求 | P0 | 待讨论 | [8 empty] | 2024年12月2日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月2日 16:18 | 月亮🌙 | 2025年1月23日 15:26
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能测试管理 | 1、tab位置替换并修改名称: tab1系统质量评价(原系统质量管理)、tab2系统质量详情(原系统质量评价) 2、原系统质量管理页面, 系统层级结构列去掉不展示 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘艺昕 | [7 empty] | 2024年12月2日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年12月2日 16:55 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 筛选条件中所属处室,数据源太多,需要取列表数据的所有数据集合即可 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年12月2日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年12月2日 16:59 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 对交易处理能力、即时响应能力、高可用能力、突发应对能力、代码质量能力、测试频度评级、总分得分按照得分增加正序倒序的排序功能 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年12月2日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年12月2日 17:01 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量详情 | 增加系统的最近更新时间, 样式参看UI设计图 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年12月2日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年12月2日 17:04 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 第三方平台对接 | 对接VP | 对接VP | 1、CR信息中，更新需求提出部门、CR牵头处室的取值字段，直接从VP的CR信息接口中取值； 2、历史数据刷这两个字段的数据 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 王雨, 刘晖 | [7 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 14:56 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年2月20日 13:39
| 统计报表 | 统计报表 | CR统计报表 | 1、CR提出部门，取值逻辑修改，直接从CR信息表中取需求提出部门的值； 2、开发处室，取值逻辑修改，直接从CR信息表中取CR牵头处室的值； | 变更优化 | P1 | 已发版 | 关祺 | [7 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 14:58 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年1月22日 15:21
| 统计报表 | 统计报表 | 冒烟测试统计报表 | 1、提出部门，取值逻辑修改，直接从CR信息表中取需求提出部门的值； 2、CR牵头处室，取值逻辑修改，直接从CR信息表中取CR牵头处室的值； | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:01 | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:03
| 测试度量 | CR信息表 | CR信息表 | 需求提出部门、开发处室，取值逻辑修改，直接从CR表里取CR的需求提出部门和CR牵头处室的值，并全量刷新数据 | 变更优化 |  | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:04 | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:05
| 测试度量 | SIT实际发布管理时间 | SIT实际发布管理时间 | 修改取值逻辑，直接从VP的CR信息接口中取“系统集成测试准入的开始时间” | 变更优化 |  | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:05 | 月亮🌙 | 2025年3月6日 10:01
| 测试度量 | UAT实际发布管理时间 | UAT实际发布管理时间 | 修改取值逻辑，直接从VP的CR信息接口中取“用户验收测试发布管理结束时间” | 变更优化 |  | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:10 | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:11
| 统计报表 | 统计报表 | CR统计报表 | 1、SIT实际上版时间取值逻辑修改，取 SIT实际发布管理时间和第一条测试案例执行时间哪个有值取哪个，两个都有则哪个时间早取哪个； 2、UAT实际上版时间取值逻辑修改，取UAT实际发布管理时间和第一条测试案例执行时间哪个有值取哪个，两个都有则哪个时间早取哪个； | 变更优化 | P1 | 已发版 | 关祺 | [7 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:12 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年1月22日 15:21
| 统计报表 | 统计报表 | 冒烟测试统计报表 | 上版时间，SIT阶段取SIT实际发布管理时间和第一条测试案例执行时间哪个有值取哪个，两个都有则哪个时间早取哪个； UAT阶段取UAT实际发布管理时间和第一条测试案例执行时间哪个有值取哪个，两个都有则哪个时间早取哪个； | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:14 | 月亮🌙 | 2024年12月4日 15:16
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 任务结束后，接口自动化或者UI自动化页签，把批量执行、定时执行按钮都置灰 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月4日 16:18 | 月亮🌙 | 2024年12月4日 16:20
| 手自一体 | 需求管理 | 测试报告 | 测试报告生成报告完成后，再次查看报告的时候，报告里的数据就不能再更新了 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月5日 14:14 | ^O^ | 2025年2月19日 13:50
| 测试分析 | 团队设置中心 | AI测试配置 | 数据准备平台产品发生变化，调用D-Test平台接口更新数据。（20241205目前D-Test已开发完成接口，数据准备平台不支持） |  | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月5日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月5日 17:16 | SuperLino | 2024年12月5日 17:18
| 测试分析 | 团队设置中心 | 平台管理-AI智能测试可视化管理 | 增加指标计算数据的功能，手动触发计算数据。 |  | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 |  |  | 100% | 2024年12月6日 |  |  |  | 2024年12月5日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月5日 19:07 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化明细 | 增加CR过滤条件：不计算计划状态为已完成、未开始的CR |  | P1 | 已发版 | 凌红政 | [7 empty] | 2024年12月6日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月6日 08:56 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试需求脑图【接口需求】节点，接口信息限制移除和清空。 1、接口需求，去掉移除接口信息功能。 2、接口需求，修改时不能清空，必须有内容。如果为空保存，提示用户：“接口信息不能为空。” |  | P0 | 已发版 | [8 empty] | 2024年12月9日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月9日 10:32 | SuperLino | 2025年1月2日 14:49
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 自动化执行记录-失败重测 详见手自一体PRD【1.1.6.迭代优化20241031】 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2024年12月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月10日 09:56 | 歆宸 | 2025年2月14日 14:41
| 统计报表 | 需求管理 | CR案例 | 案例列表优化 详见统计报表PRD-20241025优化-案例相关优化 |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  |  | 100% | 2024年12月10日 | 2024年12月13日 |  |  | 2024年12月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月10日 10:20 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 资产库 | 案例库 | 案例库列表优化 详见统计报表PRD-20241025优化-案例相关优化 |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2024年12月10日 | 2024年12月13日 |  |  | 2024年12月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月10日 10:22 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 需求管理 | CR执行 | 执行记录优化 详见统计报表PRD-20241025优化-案例相关优化 |  | P0 | 已发版 | 袁歆宸、刘艺昕 |  |  | 100% | 2024年12月10日 | 2024年12月13日 |  |  | 2024年12月10日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月10日 10:23 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 系统质量评价 | 1、需要过滤掉非VP系统数据; 2、页面初始化进来,默认按照评级排序, 规则: 优秀>良好>及格>不及格 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政 | [7 empty] | 2024年12月11日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年12月11日 10:29 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化CR统计报表（用户） | 修改导出字段 | 变更优化 | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年12月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月12日 10:09 | 月亮🌙 | 2025年1月21日 13:22
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化巡检统计报表（用户） | 增加导出功能 | 变更优化 | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年12月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月12日 10:09 | 月亮🌙 | 2025年1月21日 13:22
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化回归统计报表（用户） | 修改导出字段 | 变更优化 | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年12月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月12日 10:09 | 月亮🌙 | 2025年1月21日 13:22
| 统计报表 | 统计报表 | 资产库案例统计报表 | 修改导出字段 | 变更优化 | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年12月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月12日 10:09 | 月亮🌙 | 2025年1月21日 13:22
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化测试综合报表 | 增加导出功能 | 变更优化 | P1 | 已发版 | [8 empty] | 2024年12月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月12日 10:09 | 月亮🌙 | 2025年1月21日 13:22
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | AI测试设计：批量设计/列表设计采纳案例功能优化。 1、点击确定，所选的案例关联到对应测试需求点，并在当前任务的案例列表中显示该批案例， 1.1、确定采纳时将【案例名称】和【当前CR下案例序号之前内容】进行比对， 1.1.1、如果采纳的案例与CR中的案例重复，则message提示“用例名称已存在，是否继续新增案例。 20241212新增优化 1.1.1.1、点击【确认]按钮，对于重复的案例则以CR中该案例序号为基准进行编号递增入库。对于不重复案例则从001开始递增编号入库。 1.1.1.2、点击【取消]按钮，则关闭message弹窗，停留在AI测试设计页面。 注：以上编号规则仅应用于AI测试设计采纳场景，原导入功、手工添加案例名称编号规则保持不变。 |  | P0 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年12月12日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月12日 10:10 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 团队设置中心（主流程空间） | AI测试配置 | 增加大模型相关功能控制开关，或环境不可用的提示。 1、优化一下D-TEST 做一个类似开关的东西 控制大模型 知识库以及后续跟这些相关的功能不对普通用户服务（内部用户可以测试用） 2、跟高老师他们说一下 如果外部系统有问题 提前告知一下 我们可以先关了然后等内测通过后再开。 | 变更优化 | P1 | 设计中 | [8 empty] | 2024年12月12日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月12日 14:51 | SuperLino | 2025年1月2日 14:49
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 接口需求-接口信息去掉移除接口信息功能，增加接口信息内容不能为空必填项校验 |  | P0 | 已发版 | 刘晖 | [7 empty] | 2024年12月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月17日 15:41 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 自动化设计-数据配置-外部工具页签优化。详见AI测试设计原型-自动化设计-AI生成数据原型规则描述“以下为模型测试案例数据映射部分-20241217增加”部分】 |  | P1 | 已发版 | 王雨、刘晖 |  |  |  | 2024年12月18日 | 2024年12月24日 | 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 2024年12月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月17日 17:48 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 自动化设计-数据配置-数据配置页签优化。详见AI测试设计原型-自动化设计-AI生成数据原型规则描述“以下为模型测试案例数据映射部分-20241217增加”部分】 |  | P1 | 已发版 | 王雨、刘晖 |  |  |  | 2024年12月18日 | 2024年12月24日 | 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 2024年12月17日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月17日 17:52 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 风险管理统计报表 | 增加导出功能 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘艺昕 | [7 empty] | 2024年12月18日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月18日 09:08 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 查看案例执行记录的时候，向下滚动到第二页后，再次查看需要重置到第一页 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕 | [7 empty] | 2024年12月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月20日 16:54 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试分析 | 如果在脑图中删除测试需求点，需要校验该测试需求点是否已关联案例，如果关联了案例，则不允许删除该测试需求点，给出提示信息：“该测试需求点有关联案例，需要先删除案例才能删除测试需求点！” | 变更优化 | P0 | 已发版 | 王雨, 刘晖 |  | 60% | 100% | 2025年2月20日 | 2025年2月20日 | 2025年2月26日 |  | 2024年12月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月20日 17:18 | 月亮🌙 | 2025年3月3日 16:17
| 手自一体 | 需求管理 | CR执行/测试执行 | 手自一体D-Test平台和testinpro平台调用时地址改成nacos配置，原则上通过nacos配置完后，不需要发版，但现在nacos改完后不生效，需要前端修改内容后再发版。 |  | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月23日 |  |  |  |  | 该需求源引：20241220testinpro平台升级版本后，导致D-test无查查看UI自动化执行日志，前端报404. | SuperLino | 2024年12月23日 09:22 | 随风 | 2025年2月26日 09:09
| 资产库 | 智慧搜索 | 智慧搜索 | 1.智慧搜索 | 新增需求 | P2 | 未开始 | [8 empty] | 2024年12月23日 | [5 empty] | 随风 | 2024年12月23日 15:31 | 随风 | 2024年12月23日 15:32
| 非功能模块 | 非功能测试管理 | 非功能项目管理 | 因生产目前点击手工同步按钮后, 请求时间过长会报错, 但是却同步成功的情况; | 变更优化 | P0 | 已发版 | 凌红政 | [7 empty] | 2024年12月23日 | [5 empty] | 耳朵 | 2024年12月23日 16:05 | 凌慕阳 | 2025年2月10日 15:18
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求/CR任务 | 测试需求列表视图、测试案例设计任务-测试需求点页面，不显示脑图中的示例数据（即标红的内容） |  | P0 | 已发版 | 凌红政 |  |  |  | 2024年12月25日 | 2024年12月25日 | 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 2024年12月24日 | [5 empty] | SuperLino | 2024年12月24日 09:38 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试分析优化，记录大模型生成的测试需求点内容，详见原型【团队设置中心-AI测试配置-以下需求为模型生成内容记录新增需求—20241224增加】 |  | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2024年12月25日 | 2025年1月7日 |  | 2025年1月9日 | 2024年12月24日 |  | 2025年1月10日 |  |  |  | SuperLino | 2024年12月24日 16:51 | SuperLino | 2025年1月22日 09:55
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | AI测试设计优化，记录大模型生成的测试案例内容，详见原型【团队设置中心-AI测试配置-以下需求为模型生成内容记录新增需求—20241224增加】 |  | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2024年12月25日 | 2025年1月7日 |  | 2025年1月9日 | 2024年12月24日 |  | 2025年1月10日 |  |  |  | SuperLino | 2024年12月24日 16:51 | SuperLino | 2025年1月22日 09:55
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 测试设计-AI测试数据优化，记录大模型生成的测试案例数据内容，详见原型【团队设置中心-AI测试配置-以下需求为模型生成内容记录新增需求—20241224增加】 |  | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2024年12月25日 | 2025年1月7日 |  | 2025年1月9日 | 2024年12月24日 |  | 2025年1月10日 |  |  |  | SuperLino | 2024年12月24日 16:55 | SuperLino | 2025年1月22日 09:55
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化管理 | AI可视化管理优化，详见原型【团队设置中心-AI测试配置-以下需求为模型生成内容记录新增需求—20241224增加-AI可视化管理优化】 |  | P1 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2024年12月25日 | 2025年1月7日 |  | 2025年1月9日 | 2024年12月24日 |  | 2025年1月10日 |  |  |  | SuperLino | 2024年12月24日 16:55 | SuperLino | 2025年1月22日 09:55
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 录入查询条件后，打开任务详情，再返回，保存查询条件 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月27日 14:38 | 月亮🌙 | 2024年12月27日 14:39
| 统计报表 | 统计报表 | 风险管理统计报表 | 1、查询条件增加【时间】字段，时间段选择，格式为年月日； 2、每天在跑定时任务保存数据的时候，需要把CR引入资产库风险的时间记录下来；查询条件选择时间段后，根据该时间进行计算统计展示； | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2024年12月27日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2024年12月27日 14:52 | 月亮🌙 | 2024年12月27日 14:54
| 统计报表 | 统计报表 | 统计报表 | 目前页签显示较多，看起来不好看，把页签都改成统计报表下的二级模块 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年1月2日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月2日 13:52 | 随风 | 2025年2月26日 09:10
| 测试分析 | 需求管理 | CR任务 | 自动化设计-数据配置-数据配置页签优化-支持单字段生成数据。 详见AI测试设计原型-自动化设计-AI生成数据原型规则描述“以下为模型测试案例数据映射部分-20241217增加”部分】 |  | P0 | 已发版 | 刘晖 |  |  |  | 2025年1月6日 | 2025年1月8日 |  | 2025年1月9日 | 2025年1月2日 |  | 2025年1月10日 |  |  |  | SuperLino | 2025年1月2日 14:46 | SuperLino | 2025年1月22日 09:55
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 接口自动化案例执行，脚本中的上传附件的字段，允许上传空白文档 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年1月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月3日 17:01 | 月亮🌙 | 2025年1月3日 17:02
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试需求点生成优化：1、当测试需求点提示词名称为，字段间规则验证时，将该提示词调用3次大模型，然后将历次返回结果带入到【合并提示词】中的testPointSet变量中。 2、在变量中，需要将每次生成的结果之间换行。 |  | P0 | 已发版 | 刘晖 |  |  |  | 2025年1月8日 | 2025年1月9日 |  | 2025年1月9日 | 2025年1月3日 |  | 2025年1月10日 |  |  |  | SuperLino | 2025年1月3日 17:58 | SuperLino | 2025年1月22日 09:55
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 页面初始化内容展示 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2025年1月10日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2025年1月8日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月8日 14:50 | 月亮🌙 | 2025年2月20日 15:26
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 查询条件及查询功能 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2025年1月10日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2025年1月8日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月8日 14:50 | 月亮🌙 | 2025年2月20日 15:26
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 展开、收起 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2025年1月10日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2025年1月8日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月8日 14:51 | 月亮🌙 | 2025年2月20日 15:27
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 统计图表展示 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2025年1月10日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2025年1月8日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月8日 14:51 | 月亮🌙 | 2025年2月20日 15:27
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 点击统计图，展示对应的明细列表 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2025年1月10日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2025年1月8日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月8日 14:51 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年2月17日 16:16
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 导出功能 | 新增需求 | P0 | 已发版 | 凌红政、刘晖 |  |  |  | 2025年1月10日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2025年1月8日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月8日 15:22 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年2月17日 16:16
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 创建&编辑【回归】测试任务页面，把“统计方式”字段隐藏不显示，任务创建成功后，统计方式自动赋值为“按周统计” | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕 | [7 empty] | 2025年1月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月9日 14:07 | OTScience | 2025年2月14日 08:58
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化CR统计报表 | 自动化CR统计报表（用户）、自动化回归统计报表（用户）、自动化测试综合报表、自动化巡检统计报表（用户），查询条件把2024-12-31号之前的日期全部置灰不可选 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕 | [7 empty] | 2025年1月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月9日 14:11 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 统计报表 | 统计报表 | 资产库案例统计报表 | 修改自动化案例复用数（CR）、自动化案例复用数（回归）、自动化案例复用数（巡检）的取值逻辑 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2025年1月9日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月9日 17:18 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 按照T-1的方式，每天跑定时任务保存截止到当天的三个月的数据 | 新增需求 | P1 | 待测试 | 凌红政 |  |  | 100% | 2025年2月13日 | 2025年2月20日 |  | 2025年2月27日 | 2025年1月10日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月10日 10:41 | 月亮🌙 | 2025年3月3日 16:18
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 【回归】任务中，接口/UI自动化页签，定时执行设置，定时配置把“定点执行”和“周期执行”都去掉，只能指定时间执行，并且执行一次后就自动变成禁用（对于历史数据已经设置了定点执行或者周期执行的，需要把数据清空并禁用定时执行） | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨 | [7 empty] | 2025年1月10日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月10日 16:39 | 随风 | 2025年1月22日 09:44
| 测试分析 | 需求管理 | 测试分析 | 添加系统模块的时候，提示存在风险，只提示有工作量系统的，其他系统的不需要提示 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年1月13日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月13日 13:25 | 月亮🌙 | 2025年1月13日 13:26
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | UI自动化案例执行的时候，选择串行还是并行，在并行的后面加个小问号的悬浮提示信息：“若并行执行，请选择多个执行端。” | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年1月15日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月15日 11:30 | 月亮🌙 | 2025年1月22日 09:45
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 脑图和测试需求点列表，两个数据库打通，数据可以相互同步 | 新增需求 | P1 | 测试中 | 凌红政, 刘艺昕 |  |  | 100% | 2025年2月20日 | 2025年2月28日 |  | 2025年3月6日 | 2025年1月17日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月17日 09:24 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年3月5日 11:13
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 测试案例执行任务-UI自动化页签，定时执行配置页面，执行终端勾选后，把勾选的执行终端置顶显示在最上面 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年1月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月20日 10:54 | 月亮🌙 | 2025年1月22日 11:02
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 测试案例执行任务-自动化页签，定时执行配置页面，如果选择【指定时间】类型，选择了时间后，点击确定按钮的时候校验指定时间不能早于当前时间 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年1月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月20日 10:56 | 月亮🌙 | 2025年1月22日 11:02
| 统计报表 | 统计报表 | 自动化CR统计报表（用户） | 对于每天要跑定时任务的数据，增加根据阶段版本的筛选，设置每天跑哪些阶段版本的数据，其他阶段版本的数据则不需要重新计算，直接累加即可 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年1月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月20日 17:25 | 月亮🌙 | 2025年1月23日 15:26
| 统计报表 | 统计报表 | 测试综合统计报表 | 定时任务，改成跑T-2的数据 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 李璐, 刘艺昕 |  | 100% |  | 2025年2月11日 | 2025年2月12日 |  |  | 2025年1月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月20日 17:27 | OTScience | 2025年2月19日 09:00
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 其他测试任务优化内容，详见手自一体PRD【1.1.6.迭代优化20241031】 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2025年1月17日 | 2025年1月27日 |  | 2025年2月13日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 11:01 | OTScience | 2025年2月14日 09:04
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 接口自动化&UI自动化，定时执行，如果遇到案例未设计完成等异常，执行中止，也要生成自动化执行记录，在执行详情后面显示出来失败原因，例如“存在未设计完成的案例，无法继续执行” | 变更优化 | P1 | 已发版 | 王雨 | [6 empty] | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 |  | 2025年2月20日 |  |  |  | 月亮🌙 | 2025年1月22日 11:03 | ^O^ | 2025年2月21日 09:41
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | AI测试分析和AI测试设计，生成页面，报文格式定长和非定长，增加名词解释 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 凌红政 |  |  |  | 2025年2月10日 | 2025年2月14日 |  | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 15:59 | 月亮🌙 | 2025年2月21日 09:12
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | AI测试分析，自动生成测试需求点后，如果不勾选测试需求点直接点击确定按钮，提示信息改成：“请勾选测试需求点后重试” | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 凌红政 |  |  |  | 2025年2月10日 | 2025年2月14日 |  | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 15:59 | 月亮🌙 | 2025年2月21日 09:12
| 测试分析 | 需求管理 | 任务 | AI测试设计，自动生成测试案例后，如果不勾选测试案例直接点击确定按钮，提示信息改成：“请勾选测试案例后重试” | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 凌红政 |  |  |  | 2025年2月10日 | 2025年2月14日 |  | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 15:59 | 月亮🌙 | 2025年2月21日 09:12
| 测试分析 | 需求管理 | 任务 | AI测试设计，生成完测试案例后，再次点击【生成案例】按钮的时候，给出提示信息：“确定要重新生成测试案例吗，重新生成会覆盖原有测试案例内容”，点击【确定】按钮则重新生成；点击【取消】按钮则不重新生成 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 凌红政 |  |  |  | 2025年2月10日 | 2025年2月14日 |  | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 15:59 | 月亮🌙 | 2025年2月21日 09:15
| 测试分析 | 需求管理 | 任务 | AI测试设计，生成测试案例页面，生成的测试案例只显示6行，下面有很多空白，改成显示10条测试案例 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 凌红政 |  |  |  | 2025年2月10日 | 2025年2月14日 |  | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:13 | 月亮🌙 | 2025年2月21日 09:15
| 测试分析 | 需求管理 | 任务 | AI测试设计，生成测试案例页面，在左下角增加【已选XX项】字段，显示勾选的案例数量 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  |  |  | 2025年2月10日 | 2025年2月14日 |  | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:15 | 月亮🌙 | 2025年2月21日 09:15
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 1、测试需求点列表，增加字段“生成方式”，枚举值：手工创建、AI自动化。 2、CR案例列表页面，增加字段“生成方式”，枚举值：手工创建、AI自动化。 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  |  |  | 2025年2月10日 | 2025年2月14日 |  | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:16 | 月亮🌙 | 2025年2月21日 09:15
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化明细 | 测试需求点&测试案例页签，在是否完全采纳后面，增加字段“查看历史记录“，显示一个小图标，点击可以打开弹窗，显示测试需求点或者测试案例每次修改的记录，样式见原型图 | 变更优化 | P1 | 待发布 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2025年2月24日 | 2025年2月27日 |  | 2025年3月6日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:20 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年3月5日 17:01
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化明细 | 测试需求点&测试案例页签，在是否采纳字段后面增加”是否留存“字段，显示是否留存 | 变更优化 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  |  | 100% | 2025年2月10日 | 2025年2月14日 |  | 2025年2月20日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:45 | 月亮🌙 | 2025年2月21日 09:15
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化明细 | 测试需求点&测试案例页签，增加筛选条件： | 变更优化 | P1 | 设计中 | [8 empty] | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:46 | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:47
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化明细 | 增加导出功能 | 新增需求 | P1 | 已发版 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  | 100% | 100% | 2025年2月24日 | 2025年2月27日 |  | 2025年3月6日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:47 | 歆宸 | 2025年2月28日 08:27
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试需求点列表增加【新建】按钮，点击弹出新建页面，保存成功后，需要把新建的测试需求点同步到脑图中（页面见原型图-一期-测试需求） | 新增需求 | P1 | 测试中 | 凌红政, 刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2025年2月14日 | 2025年2月28日 |  | 2025年3月6日 | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:48 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年3月5日 11:13
| 手自一体 | 测试执行 | 回归测试任务 | 1、回归测试任务，打开自动化设计页面，把选择脚本禁用不允许修改脚本； 2、可以修改脚本数据，但是需要把修改的数据单独保存，不能修改案例资产库里的脚本数据 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年1月22日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:50 | 月亮🌙 | 2025年1月22日 16:53
| 生产事件 | 生产事件 | 首页我的待办 | 我的待办，生产事件状态为已结束的数据，不再显示在我的待办里 | 变更优化 | P0 | 待发布 | 关祺 |  |  | 100% | 2025年2月25日 | 2025年2月26日 |  | 2025年2月27日 | 2025年1月23日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年1月23日 09:17 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年2月27日 10:49
[7 empty] | 已回滚 | [8 empty] | 2025年1月23日 | [5 empty] | 耳朵 | 2025年1月23日 14:53 | 耳朵 | 2025年1月23日 14:53
| 产品模块化独立部署 | 缺陷模块 |  | 支持缺陷独立部署 | 原始需求 | P0 | 待发布 | 刘晖, 关祺 |  | 100% |  | 2025年2月10日 | 2025年2月21日 | 2025年2月24日 | 2025年3月6日 | 2025年1月23日 | [5 empty] | 随风 | 2025年1月23日 15:51 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年2月26日 14:58
| 产品模块化独立部署 | 简化流程模块 |  | 支持简化流程独立部署 | 原始需求 | P0 | 已排期 | 刘晖, 关祺 | [6 empty] | 2025年4月10日 | 2025年1月23日 | [5 empty] | 随风 | 2025年1月23日 15:51 | 随风 | 2025年3月5日 09:09
| 测试度量 | 测试度量 | 月份表 | 在月份表新增字段：【生产事件数量】、【生产事件和缺陷总数】。 【生产事件数量】取值为问题申请时间为当月的、生产事件类型为系统缺陷的所有生产事件数量； 【生产事件和缺陷总数】取值为生产事件数量+提出时间为当月的有效主流程缺陷数量； | 新增需求 |  | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月6日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月6日 13:36 | 月亮🌙 | 2025年2月6日 13:41
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 自动化执行，定时执行配置，如果选择周期执行，一天执行次数限制最多10次 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘晖 |  |  |  | 2025年2月7日 | 2025年2月8日 |  | 2025年2月20日 | 2025年2月7日 |  | 2025年2月20日 |  |  |  | 月亮🌙 | 2025年2月7日 15:31 | ^O^ | 2025年2月21日 09:38
| 测试分析 | 需求管理 | 测试需求 | 测试需求脑图，增加注解功能，例如在脑图中可以对几个组件画虚线框框起来进行分组等 | 新增需求 | 后置 | [9 empty] | 2025年2月8日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月8日 14:45 | 月亮🌙 | 2025年2月8日 14:46
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 接口自动化页签，定时执行按钮权限放开，打开定时执行页面后，对最下面的取消和确定按钮做一下权限控制，只有任务实施人可以点击取消和确定按钮，其他人查看则隐藏取消和确定按钮； UI自动化页签，点击定时执行按钮，打开定时执行页面后，对最下面的取消和确定按钮做一下权限控制，只有任务实施人可以点击取消和确定按钮，其他人查看则隐藏取消和确定按钮； | 变更优化 | P1 | 未开始 | [8 empty] | 2025年2月11日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月11日 09:58 | 月亮🌙 | 2025年2月11日 10:25
| 生产事件 | 生产事件 | 待分析 | 关联CR字段，下拉选择CR的范围为全量CR | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘艺昕 | [7 empty] | 2025年2月11日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月11日 10:27 | OTScience | 2025年2月14日 08:57
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 1、任务执行总览，修改任务执行总览记录显示逻辑； 2、去掉结束任务按钮； 3、对历史已完成数据，修改状态为进行中，是否有效为禁用 详见手自一体PRD-任务执行总览 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 袁歆宸 |  |  |  | 2025年2月17日 | 2025年2月20日 |  | 2025年2月27日 | 2025年2月11日 |  | 2025年2月20日 |  |  |  | 月亮🌙 | 2025年2月11日 16:20 | ^O^ | 2025年2月21日 09:38
| 统计报表 | 统计报表 | 资产库案例统计报表 | 增加三个字段：自动化案例复用数-不去重（CR）、自动化案例复用数-不去重（回归）、自动化案例复用数-不去重（巡检）； 把原来的三个字段名称由自动化案例复用数（CR）、自动化案例复用数（回归）、自动化案例复用数（巡检）改为：自动化案例复用数-去重（CR）、自动化案例复用数-去重（回归）、自动化案例复用数-去重（巡检） | 新增需求 | P0 | 待发布 | 袁歆宸, 刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2025年3月4日 | 2025年3月7日 |  | 2025年3月13日 | 2025年2月11日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月11日 17:07 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年3月5日 16:52
| 公共需求 | 全平台功能 | 全平台功能 | 对于所有的提示信息，增加后台可配置的功能 | 新增需求 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月14日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月14日 15:31 | 月亮🌙 | 2025年2月14日 15:32
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 接口自动化或UI自动化页签，把批量执行按钮改成“全量执行”，无论是否勾选了案例，点击全量执行则执行全量的案例 | 变更优化 | P0 | 已发版 | 刘艺昕 |  |  |  | 2025年2月18日 | 2025年2月19日 |  | 2025年2月20日 | 2025年2月18日 |  | 2025年2月20日 |  |  |  | 月亮🌙 | 2025年2月18日 14:31 | ^O^ | 2025年2月21日 09:38
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 失败重测功能，如果一个案例只有个别步骤失败，则失败重测只跑失败的步骤 | 变更优化 | P1 | 待排期 | 袁歆宸 | [7 empty] | 2025年2月18日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月18日 14:56 | 月亮🌙 | 2025年2月18日 14:58
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 导出，对阶段版本、功能点，增加合并单元格功能 | 新增需求 | P1 | 待排期 | 凌红政 |  |  |  | 2025年2月13日 | 2025年2月20日 |  | 2025年2月27日 | 2025年2月19日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月19日 15:48 | 月亮🌙 | 2025年2月20日 15:29
| 手自一体 | 测试执行 | 其他测试任务 | 任务总览页面，筛选条件“执行时间段”，下拉展示的内容做一下排序，按照时间倒序排序。默认只展示近一年的时间段，输入内容可搜索全量 | 变更优化 | P0 | 待发布 | 王雨 |  |  | 100% | 2025年3月4日 | 2025年3月4日 |  | 2025年3月6日 | 2025年2月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月20日 14:20 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年3月5日 09:25
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化明细 | 测试需求点&测试案例页面，修改页面展示样式，改成左树右表的样式，并且增加查询条件，详见原型图“测试分析-AI可视化数据” | 新增需求 | P0 | 已排期 | 刘艺昕, 袁歆宸 |  |  |  | 2025年3月5日 | 2025年3月7日 |  | 2025年3月13日 | 2025年2月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月20日 15:14 | ^O^ | 2025年3月5日 13:53
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化明细 | 对于AI可视化明细中的测试需求点和测试案例，需要与CR脑图和CR案例中的测试需求点和测试案例分别做关联； 如果在CR中删除测试需求点或测试案例，则AI可视化明细中的“是否留存”字段自动变成“否”； 如果在CR中修改测试需求点或测试案例，则AI可视化明细中的“是否完全采纳”字段自动变成“否” | 新增需求 | P0 | 已排期 | 凌红政 |  |  |  | 2025年3月7日 | 2025年3月7日 |  | 2025年3月13日 | 2025年2月20日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月20日 15:16 | ^O^ | 2025年3月5日 13:43
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | AI可视化总览，打开菜单后默认统计近三个月的数据，查询条件中的生成时间默认显示近三个月的时间 | 变更优化 | P0 | 待测试 | 凌红政, 刘艺昕 |  | 100% | 100% | 2025年2月27日 | 2025年3月6日 |  | 2025年3月13日 | 2025年2月24日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月24日 10:22 | 凌慕阳 | 2025年3月5日 09:11
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | AI可视化总览，增加查询按钮，修改查询方式选择查询条件后，点击查询按钮再触发查询统计 | 变更优化 | P0 | 待测试 | 刘艺昕 |  | 100% |  | 2025年2月24日 | 2025年3月6日 |  | 2025年3月13日 | 2025年2月24日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月24日 10:30 | OTScience | 2025年2月26日 09:22
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化总览 | 1、测试需求点统计，覆盖率，把原有的“需求点总数”改成“需求点设计总数”，取值逻辑：取使用了AI自动化生成测试点功能的接口需求里的所有测试需求点总数； 2、测试案例统计，覆盖率，把原有的“案例总数”改成“案例设计总数”，取值逻辑：取使用了AI自动化生成案例功能的测试需求点关联的所有测试案例总数； | 变更优化 | P0 | 开发中 | 凌红政 |  |  |  | 2025年2月27日 | 2025年3月6日 |  | 2025年3月13日 | 2025年2月24日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月24日 10:34 | 凌慕阳 | 2025年3月5日 09:11
| 公共需求 | 下载中心 | 下载中心 | 下载中心的数据，定期清理，只保留近一个月的数据； 页面上，在表头上面增加一行红色的字：“下载中心仅保存近一个月的下载数据，请尽快下载到本地。” | 变更优化 | P0 | 待测试 | 袁歆宸, 刘艺昕 |  |  | 100% | 2025年3月5日 | 2025年3月5日 |  | 2025年3月6日 | 2025年2月24日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月24日 17:33 | 歆宸 | 2025年3月6日 08:27
| 测试分析 | 需求管理 | 案例 | 案例的修改日志中，对修改步骤的日志内容进行优化 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月25日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月25日 15:41 | 月亮🌙 | 2025年2月25日 15:43
| 手自一体 | 需求管理 | 案例 | 接口自动化案例设计，对于四则运算的字段，无法获取到{{全局变量名称A}}格式的全局变量，需要优化一下 | 变更优化 | P1 | 待排期 | 王雨 | [7 empty] | 2025年2月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月26日 14:23 | 月亮🌙 | 2025年2月26日 14:24
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 回归任务和其他测试任务，从资产库引用案例后，把脚本的数据做隔离，在任务中修改数据后不会同步到资产案例库 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:08 | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:10
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 回归任务和其他测试任务，从资产库引用案例后，如果在资产库删除案例，或在任务中移除案例的时候，不同步删除案例的执行记录 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:10 | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:13
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 回归任务和其他测试任务，从资产库引用案例后，自动化设计案例页面，不允许修改脚本，只允许修改脚本的数据 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:10 | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:13
| 手自一体 | 资产库 | 案例库 | 在资产库删除案例的时候，如果该案例已经被回归任务或其他测试任务引用，则给出提示信息，“当前案例已被XXXXX，XXXXX，XXXXXX任务引用，如果删除会同步删除任务中的案例，确定删除吗？” | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:10 | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:13
| 手自一体 | 资产库 | 案例库 | 资产库案例删除后，如果再恢复，则同步把被引用的回归任务或巡检任务中的案例恢复 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月26日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:10 | 月亮🌙 | 2025年2月26日 17:13
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | 回归任务和其他测试任务，任务详情页添加资产库案例，勾选案例后点击确定按钮后，增加等待防止二次点击的限制 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年2月28日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月28日 09:46 | 月亮🌙 | 2025年2月28日 09:47
| 手自一体 | 需求管理 | 脑图 | 脑图禁止拖拽节点至其他节点下、包含业务模块和业务功能的节点不允许被复制 | 变更优化 | P1 | 待发布 | 刘晖 |  | 20% | [5 empty] | 2025年2月28日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年2月28日 16:58 | 🐒💖小探💖🐒 | 2025年3月5日 16:37
| 手自一体 | 测试执行 | 测试执行 | UI自动化批量执行记录中，每一个案例的耗时字段，改成从UI平台取值，取UI平台的耗时时长 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年3月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年3月3日 11:18 | 月亮🌙 | 2025年3月3日 11:25
| 风险管理 | 需求管理 | CR | CR基本信息中的风险等级，风险因子的第一项是否重点项目，需求类型为“技术类(新建系统/系统重建或重构)，业务类(新业务需求)”的项目，需要增加对应的分值 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年3月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年3月3日 15:59 | 月亮🌙 | 2025年3月3日 16:38
| 测试分析 | AI可视化管理 | AI可视化明细 | 做成T-1的方式，每天晚上跑定时任务生成或变更数据 | 变更优化 | P1 | 待排期 | 袁歆宸、刘艺昕 | [7 empty] | 2025年3月3日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年3月3日 16:13 | 月亮🌙 | 2025年3月3日 16:14
| 产品模块化独立部署 | 后台管理 | 机构管理 | 新增机构管理菜单模块，功能内容详见PRD“独立部署简化流程” | 新增需求 | P0 | 已排期 | 刘晖, 关祺 |  |  |  | 2025年3月5日 | 2025年3月11日 |  | 2025年3月18日 | 2025年3月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年3月4日 09:43 | Cookie. | 2025年3月5日 13:47
| 产品模块化独立部署 | 后台管理 | 成员权限 | 成员权限-项目成员，左侧机构树来源修改，从机构管理中获取机构树 | 变更优化 | P0 | 已排期 | 刘晖, 关祺 |  |  |  | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 |  | 2025年3月18日 | 2025年3月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年3月4日 09:47 | ^O^ | 2025年3月5日 11:26
| 产品模块化独立部署 | 后台管理 | 成员权限 | 项目成员，增加批量导入功能 | 新增需求 | P0 | 已排期 | 刘晖, 关祺 |  |  |  | 2025年3月13日 | 2025年3月14日 |  | 2025年3月18日 | 2025年3月4日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年3月4日 09:48 | ^O^ | 2025年3月5日 11:26
| 公共需求 | 数据字典 | 数据字典 | 数据字典模块，功能无法正常使用，需要改造优化一下 | 变更优化 | P1 | 待排期 | [8 empty] | 2025年3月5日 | [5 empty] | 月亮🌙 | 2025年3月5日 10:47 | 月亮🌙 | 2025年3月5日 10:48
| 第三方平台对接 |  |  | 外部调用接口增加白名单功能 |  | P1-1 | 未开始 | [8 empty] | 2025年3月5日 | [5 empty] | 随风 | 2025年3月5日 14:57 | 随风 | 2025年3月5日 14:58

## 产品进度跟踪
为了高效的分析产品需求，将需求进行有效的传递，请XX部成员在获取了用户的原始需求后，在表格中进行有效的整理，将用户语言转化成标准的需求描述。
业务需求 | 任务描述 | 任务类型 | 优先级 | 需求状态 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划开发时间 | 计划上线时间 | 迭代需求编号 | 用户需求池编号 | 需求提出人 | 进展描述 | 创建人 | 创建时间 | 最后编辑人 | 最后编辑时间 | 进度
消息通知 | 需求收集、业务场景分析、需求范围确认 | 需求收集与确认 | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年1月5日 09:30 | SuperLino | 2024年3月27日 13:47
资产库 | 需求收集、业务场景分析、需求范围确认 | 需求收集与确认 | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 10:57 | SuperLino | 2024年2月5日 11:08 | 0%
消息通知 | 场景设计、功能结构设计 | 方案设计与评审 | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 10:57 | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | 0%
消息通知 | 交互原型设计 | 原型设计与评审 | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 11:03 | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | 0%
消息通知 | UI效果图设计 | UI设计与评审 | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 11:03 | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | 0%
消息通知 | 梳理业务规则、编写PRD | 编写PRD | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 11:04 | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | 0%
资产库 | 场景设计、功能结构设计 | 方案设计与评审 | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 11:07 | SuperLino | 2024年3月27日 13:47 | 0%
资产库 | 交互原型设计 | 原型设计与评审 | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 11:07 | SuperLino | 2024年3月27日 13:47 | 0%
资产库 | UI效果图设计 | UI设计与评审 | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 11:07 | SuperLino | 2024年3月27日 13:47 | 0%
资产库 | 梳理业务规则、编写PRD | 编写PRD | P1 | 已完成 | [8 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 11:07 | SuperLino | 2024年3月27日 13:47 | 0%
统计报表 | 需求收集、业务场景分析、需求范围确认 | 需求收集与确认 | P1 | 进行中 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
驾驶舱 | 需求收集、业务场景分析、需求范围确认 | 需求收集与确认 | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
驾驶舱 | 场景设计、功能结构设计 | 方案设计与评审 | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
驾驶舱 | 交互原型设计 | 原型设计与评审 | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
驾驶舱 | UI效果图设计 | UI设计与评审 | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
驾驶舱 | 梳理业务规则、编写PRD | 编写PRD | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
统计报表 | 场景设计、功能结构设计 | 方案设计与评审 | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
统计报表 | 交互原型设计 | 原型设计与评审 | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
统计报表 | UI效果图设计 | UI设计与评审 | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
统计报表 | 梳理业务规则、编写PRD | 编写PRD | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:51
性能集成 | [12 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:50
性能集成 | [12 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:50 | SuperLino | 2024年3月27日 13:50
云原生需求 | 需求收集、业务场景分析、需求范围确认 | 需求收集与确认 | P1 | [9 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:50 | SuperLino | 2024年3月27日 13:50
云原生需求 | 场景设计、功能结构设计 | 方案设计与评审 | P1 | [9 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:50 | SuperLino | 2024年3月27日 13:50
云原生需求 | 交互原型设计 | 原型设计与评审 | P1 | [9 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:50 | SuperLino | 2024年3月27日 13:50
云原生需求 | UI效果图设计 | UI设计与评审 | P1 | [9 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:50 | SuperLino | 2024年3月27日 13:50
云原生需求 | 梳理业务规则、编写PRD | 编写PRD | P1 | [9 empty] | SuperLino | 2024年3月27日 13:50 | SuperLino | 2024年3月27日 13:50
挡板工具 | 统计数据需求 | [11 empty] | SuperLino | 2024年4月8日 10:38 | SuperLino | 2024年4月8日 10:39
用户体验相关 | 用户体验相关问题需求确认 | [11 empty] | SuperLino | 2024年4月8日 10:39 | SuperLino | 2024年4月8日 10:39
测试分析 | 大模型可视化展示相关需求分析与设计。（目前只完成了测试需求点、知识库、测试案例的后台埋点设计并已排期） |  | P1 | 未开始 | [8 empty] | SuperLino | 2024年11月15日 11:14 | SuperLino | 2024年11月15日 11:17
测试分析 | 测试案例设计生成案例名称规则优化。 |  | P0 | 已完成 | 2024年11月18日 | 2024年11月18日 | [6 empty] | SuperLino | 2024年11月15日 11:17 | SuperLino | 2024年11月18日 16:49

## 技术调研进展
为了高效的分析产品需求，将需求进行有效的传递，请XX部成员在获取了用户的原始需求后，在表格中进行有效的整理，将用户语言转化成标准的需求描述。
业务需求 | 任务描述 | 优先级 | 需求状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 迭代需求编号 | 备注 | 创建人 | 创建时间 | 最后编辑人 | 最后编辑时间 | 当前进展 | 进度
测试度量 | 调研数据魔方是否可与D-Test平台数据打通，实现单点登录、度量指标数据展示（帆软BI当前版本不支持mongodb） | P0 | 进行中 |  |  |  |  | SuperLino | 2024年2月5日 10:49 | SuperLino | 2024年3月20日 13:32
手自一体 | 手自一体testinUi自动化平台对接：单点登录、脚本、执行结果。 | P0 | 未开始 |  |  |  |  | SuperLino | 2024年2月5日 10:49 | SuperLino | 2024年2月5日 10:55
驾驶舱 | 驾驶舱模块可拖拉拽样式 | P1 | 未开始 |  |  |  |  | SuperLino | 2024年2月5日 10:49 | SuperLino | 2024年2月5日 10:55
工作台 | 工作台待办事项全部页签根据时间排序技术方案设计 | P1 | [5 empty] | SuperLino | 2024年2月5日 10:49 | SuperLino | 2024年3月27日 13:26