## 待办事项
待办事项 | 创建时间 | 截止时间 | 是否已完成 | 优先级 | 执行人 | 事项结论
如缺陷导出和测试管理相关同事确认目前上的功能是否满足要求。 | 2023年7月18日 | 2023年7月18日 | ✅ | 🔴P0-高优 | 高海婷 | --海婷和测试管理团队沟通主要是缺陷全字段搜索和导出，自定义报报表，即可满足需求。
测试案例设计任务结束任务时，必须将CR下案例设计人与任务实施人的案例进行关联。 | 2023年7月20日 | 2023年7月20日 | ✅ | 🟡P1-一般 | 李敬贺 | 与赵老师和海婷一起讨论，通过权限控制CR案例权限只配置给测试经理用户，其他执行人员只能通过任务创建案例。
周发布缺陷缺陷的具体提交规则是什么？有什么依赖和限制？--需要海婷帮忙梳理提供 | 2023年7月24日 | 2023年8月4日 | ✅ | 🔴P0-高优 | 高海婷 | 0804和海婷确认，待缺陷规则开发完成后，配置阶段版本和CR，计划8.31左右提供给开发使用。
流转缺陷校验规则，需要与测试室老师过一下后再开发 | 2023年7月5日 |  | □ | 🔴P0-高优 | 高海婷
需要和海婷、胡老师梳理一下在业务流程上，目前D-Test和测服还存哪些差异。 | 2023年8月2日 | 2023年8月4日 | □ | 🔴P0-高优 | 李敬贺