## 用户需求池
序号 | 功能 | 描述 | 需求分类 | 提出日期 | 提出人 | 优先级 | 状态 | 备注 | 迭代需求编号
1 | 测试需求 | 思维导图未居中显示，现在初始化偏右。已和嵩哥沟通二期研究，。 | 操作体验 | 2023-07-10 | 张嵩 |  | 未采纳 | 20230720和技术沟通，实际是居中显示，是根据主节点进行的居中显示。
2 | CR关联系统 | VP同步的CR：有工作量的系统不允许新增、修改、删除，配合测试、无工作量的允许测试经理在新平台添加、删除、修改。 | 功能完善 |  | 张春燕 |  | 已排期
3 | 新建案例 | 案例名称里的序号由系统生成，不让用户输入，案例名称改为：GN_系统名称_一级模块_二级模块（如果有)_序号（非流程案例序号）。流程案例的序号需要用户输入。（后期组会再讨论，先保持现状） | 功能完善 |  | 张嵩 |  | 待讨论
4 | 案例库导出 | 导出时支持导出模板自定义，字段顺序调整。53892 | 功能完善 | 2023-06-20 | 熊明蓉 | 低 | 已上线 | 增加拖拽上下移动功能
5 | CR测试需求 | 测试需求页面：测分脑图支持选择系统模块，报错能定位到错在哪里。 根据既定层级自动带出对应标签；例CR层级向下增加节点时，默认就是被测系统标签节点，以此类推。待进一步讨论 | 功能完善 | 2023-06-27 | 张嵩 |  | 待讨论
6 | 测试报告 | 测试报告生成时报错信息不明确，目前发现上传文件有空格也报错提示：报告生成失败，有内容不符合报告生成要求，请按要求修改后再生成。 | 功能完善 | 2023-07-10 | 郑探 | 中 | 已上线 | 根据详细内容提示，哪个检查点不符合要求。
7 | CR启动测试 | CR信息页面的风险级别和测试流程的联动如下： 较大、重大：强化流程 一般：常规流程 轻微：轻量流程 默认回显测试流程，支持修改。 | 功能完善 |  | 张嵩 | 高 | 已上线
8 | 缺陷管理 | 1、缺陷编号支持,分隔 2、提出人组别做为查询条件-熊明蓉54046 | 功能完善 | 2023-06-27 | 宫正 | 高 | 已上线 | 查询条件缺陷编号可以用英文逗号分隔查询多个； 增加查询条件，组别
9 | CR任务 | 1、测试案例设计->创建案例编写任务中选择实施经理后，没有显示用户姓氏（有的显示，有的不显示，选择刘姓和谢姓不显示，其他姓氏未知） 2、选择实施经理的搜索功能无法通过大写OA进行模糊搜索。 | 操作体验 | 2023-07-11 | 刘小丽 | 低 | 已上线 | 支持大小写搜索
10 | CR任务 | 创建案例编写任务后，无法通过线路图页面的列表进入案例详情页面。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 低 |  | 目前设计如此，线路图定义主要用来CR全局，用于生成整体测试计划，如果用户确实有需求可考虑添加线路图点击任务名称跳转详情页
11 | CR任务 | CR下任务页签和线路图>列表展示，该任务的测试轮次应该放到列表页 |  | 2023-07-11 | 常春梅 | 低 |  | 任务列表考虑
12 | CR任务 | 任务结束后希望应该能再次修改任务的状态和当前任务下案例状态 |  | 2023-07-11 | 高丽娟 | 中 | 未采纳 | 用户需求
13 | CR任务 | 各处关于账号搜索的地方，比如“测试编写任务”“测试执行任务”的指派，可将当前账号放到搜索框选项的第一个，因为很多时候“测试经理”“实施经理”“测试人员”都是同一人。 |  | 2023-07-11 | 高丽娟 | 低 | 已上线 | 用户体验问题，业务老师也同意该优化
14 | CR任务 | 因任务类型不支持修改，希望在创建任务中任务类型不是默认的，改为让用户自己选 |  | 2023-07-11 | 韩冬、刘昱 | 高 | 已上线 | 原需求定义如此，和业务方确认后可变更。该问题在用户体验时反馈较多
15 | CR任务 | 创建任务，当前系统时间校验逻辑是案例编写时间不能超过sit开始时间，实际业务流程中，会出现案例编写时间早于SIT开始时间的（案例编写时间会早于VP里程碑时间）但不能早于商务时间 |  | 2023-07-11 | 刘昱 | 高 | 未采纳 | 该逻辑待与业务方讨论是否修改 目前系统已支持不能早于商务时间
16 | CR信息 | 测试用户作为测试经理/实施经理，起初不知道从哪里开始CR测试活动，花了较多时间查找“启动”。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 高 | 已上线 | 考虑在测试活动管理旁边增加启动测试提示。 优化一下页面的提示信息。
17 | CR信息 | 客户较难理解裁剪是否成功。从图标上不便于看出来哪个是已经裁剪成功，剪刀和加号看不明白是已经裁剪还是有待于裁剪。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 高 | 已上线 | 活动裁剪页页面提示，提示用户裁剪后会有什么影响，剪刀代表什么含义
18 | CR信息 | CR信息页面的风险等级和测试流程选择框不明显，原因包括字体以及位置等，该页面的其他模块，表头用浅色字体，内容反而加粗加黑，感觉很奇怪。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 中 | 未采纳 | 由UI进行样式走查，确定方案后再进行调整。
19 | CR信息 | 分配实施经理功能不明显，不易发现。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 中 | 已上线 | 在测试活动区域增加启动测试，裁剪、分配实施经理的提示。 鼠标放在按钮上时显示悬浮提示信息。
20 | CR信息 | 添加关联系统图标不容易找到，当前再右侧且不够明显，希望靠左侧更近容易被发现一些 |  | 2023-07-11 | 胡文月 | 中 | 已上线 | 考虑放到关联系统旁边，一时半会儿icon颜色 把图标按钮改成文字按钮。
21 | CR信息 | 添加多个关联系统时排序罗列规则不一致：第2个系统基于第1个系统向前罗列，后续系统3、4、5向后罗列，用户感觉排序规则比较混乱 |  | 2023-07-11 | 胡文月 | 低 | 已上线 | 按照添加时间排序
22 | CR信息 | 测试活动管理“测试环境”点击仅支持查看，不支持编辑，用户以为这里是可以编辑测试环境等相关信息的（因为实施经理，活动裁剪等是在这个功能模块下进行设置，所以用户认为测试环境也是在这里设置） 找不到测试环境信息在哪修改，图标不明显，不知道可以操作点击 |  | 2023-07-11 | 韩冬、刘昱 | 中 | 已上线 | 可考虑在测试环境弹层区域增加提示，哪个用户可以在X路径可以进行环境变更。 可以去线路图中修改一下图标的颜色，醒目一点
23 | CR信息 | 添加关联系统，查询系统负责人信息时希望展示中文名字＋科室信息，与选中以后显示的负责人名字信息格式保持一致；部分系统没有带出负责人信息，负责人信息缺失 |  | 2023-07-11 | 刘昱 | 低
24 | CR列表 | “CR”和“工单”的页面中，“CR名称”是能点击的，其他字段不能点击，建议对能点击的地方做出颜色区分。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 高 | 已上线 | 公共需求，目前缺陷管理模块标题为可点击并且加了颜色，如果大家意见一致可考虑统一添加
25 | 案例 | “新建案例”的浮窗，步骤描述框显示的字就两行，大概14个，但是总共可写500字。查看和编辑的区域太小了，不方便。 |  | 2023-07-11 | 马帅、刘源 | 低 | 已上线 | 高度、宽度增加，缩小 右侧区域
26 | 案例 | “新建案例”的浮窗，选择“测试需求点”报“服务器500”错误。 |  | 2023-07-11 | 马帅、刘小丽 | 高 | 已上线 | 体验测试时未对无效测试需求点过滤，已经按照需求进行过滤。
27 | 案例 | 手工输入案例效率较低，建议增加“批量导入案例”的功能。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 中 | 已上线 | 后续需求完善会有导入功能
28 | 案例 | 新建案例，“交易类型/是否冒烟”是可以点击的，但是从图标上看不出来。 |  | 2023-07-11 | 刘源 | 低 | 已上线 | 出图标方案，增加辨识度
29 | 案例 | “案例-操作-复制案例”，此处的图标，更像是删除的图标。 |  | 2023-07-11 | 刘源 | 中 | 已上线 | 调整成统一图标
30 | 案例 | 新建案例时，选中继续创建下一条时，之前输入的内容没有刷新，依然显示。对于可选中“继续创建下一条”的所有页面，建议点击确定后保持统一风格。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 中 | 已上线 | 继续创建下一条，清空手输的东西，清空金融非金融、正反例、交易类型。默认带出来其他能选择的数据
31 | 案例 | 创建案例页面没有与任务关联的功能，建议增加任务下拉框，添加两者关联关系。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 高 | 已上线 | 平台本身支持脱离任务创建案例，可考虑在实际应用时控制案例页签下新建案例权限。 脱离任务可以创建案例，这个口子是否保留的问题。如果保留将会导致大家都倾向于脱离任务创建/导入案例，可能导致案例编写的人效难以追踪 解决→此问题需要与济南确认 --海婷 已于0720通过微信与路来强和曹雷确认，全部由任务驱动进行案例添加。CR案例尽快
32 | 案例 | 新建案例，案例步骤左侧图标不清楚其含义，以为是添加，实际为上下移动，但是不像移动图标 |  | 2023-07-11 | 王泽平 | 低 | 已上线 | 考虑增加鼠标提示，换一个图标，例如小手样式
33 | 案例 | 创建案例希望案例的“需求点”选项名称，应可直接看出该需求点的系统名称和一级模块 |  | 2023-07-11 | 高丽娟 | 中 | 未采纳 | 选择完测试需求点会，自动带出系统一级二级模块
34 | 案例 | 新建案例：选择了“测试需求点”，案例名称等信息会自动带入过来，但测试需求点的内容展示在右侧，不符合用户从上到下，从左到右的浏览/操作习惯 |  | 2023-07-11 | 刘昱 | 低 | 待讨论 | 看用户需求，可考虑将，测试需求点、系统、一级二级模块都放固定到页面左侧
35 | 案例 | 案例→现在的排序是按照新建案例的时间，时间越新排序越靠前，但实际工作中用户的查看习惯是按照序号由小到大，按照案例名称升序排 |  | 2023-07-11 | 刘昱 | 中 | 未采纳 | 待讨论
36 | 案例设计 | 搜索案例时，用户误认为“全部”即在全部范围内搜索，不知道需要选择版本及CR，且未搜索到时，未提示用户需要选择版本，导致用户不清楚原因，希望可以把“全部”修改一下名称如“请选择” |  | 2023-07-11 | 王泽平 | 低 | 已采纳 | 合理需求，查询条件中的“全部”改成“请选择”
37 | 测试报告 | 报告编写：缺陷的数据没有统计出来，创建缺陷，缺陷流程选择测试缺陷主流程才在报告中能统计出来。 |  | 2023-07-11 | 韩冬 | 低 | 未采纳 | 考虑在测试报告缺陷区域增加提示
38 | 测试报告 | 生成报告时如果有未完成的任务，如案例编写任务状态是未完成时，建议不允许用户导出报告。 |  | 2023-07-11 | 刘昱 | 中 | 未采纳 | 待讨论
39 | 测试报告 | 报告评审完后，测试执行人后面有“+”，但是不能操作，建议不显示。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 低 | 已上线 | 需求上支持添加执行人，当不能添加时隐去加号按钮
40 | 测试需求 | 脑图页面，图使用起来很困难，操作区域太小，调大图片看不全，调小图片看不清，方向键用不了。 |  | 2023-07-11 | 马帅、刘源 | 低 | 已上线 | 页面初始化打开时，脑图靠左显示
41 | 测试需求 | 建议将“测试需求”菜单名，改为“分析需求”，更容易理解。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 中 | 未采纳 | 可讨论
42 | 测试执行 | 执行案例，客户表示“案例证迹”与“证迹”容易混，“证迹”其实是步骤证迹。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 中 | 已上线 | 设计如此，看实际是否保留2个证迹保留方式 把步骤中的“证迹”改成“步骤证迹”。
43 | 测试执行 | 测试结果上传截图，现在是手动截图，截完就粘贴上传，本地没有副本。用户建议增加“批量本地上传”，一是提高效率，二是防止系统没存上、用户的测试工作都白做了。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 中 | 已上线 | 后续有线上传执行文件的功能
44 | 测试执行 | 执行案例页面的图片难易理解，建议鼠标停留时，增加文字说明。高正手的图标加悬浮提示 |  | 2023-07-11 | 刘小丽/刘昱 | 中 | 已采纳 | 高正手的图标加悬浮提示
45 | 测试执行 | 案例执行>证迹，用户希望证迹截图为必填项 |  | 2023-07-11 | 王泽平 | 低 | 未采纳 | 如果步骤被设置了结果，必须存在截图 当前案例截图和步骤截图是区分的解决→①案例详情页：没有截图的按钮建议置灰，让用户一眼知道这里面没截图。②系统强控制步骤截图和案例截图二选一 步骤设置结果必须上传步骤证迹（当前未校验，需修复）
46 | 测试执行 | 案例执行“保存并下一条”是批量执行案例时需要的操作，但是单独执行一条案例时，也有此操作，造成用户不理解其含义 |  | 2023-07-11 | 王泽平 | 中 | 已采纳 | 可以增加判断，如果只有一条时不显示保存并下一条按钮，当只有一条案例时，如果点击了保存，则自动收回执行页。 只执行一条案例时只显示保存按钮，执行多条案例时只显示保存并下一条按钮。执行完后页面自动关闭。
47 | 测试执行 | 测试案例执行，执行状态（通过，失败等）操作按钮不明显，用户在整个页面找很久才发现√和×图标是可点击操作按钮。 |  | 2023-07-11 | 韩冬、刘昱 | 低 | 已采纳 | 鼠标移上去的时候，颜色提亮一些
48 | 测试执行 | 手工执行任务→案例列表页列标题建议增加执行记录，现在的执行记录查看路径较深 |  | 2023-07-11 | 韩冬 | 中 | 已采纳 | 增加执行记录列，点击打开右侧抽屉展示执行记录
49 | 测试执行 | 测试案例执行→结束任务时是否要校验每个案例执行的结果？ |  | 2023-07-11 | 刘昱 | 中 | 已采纳 | 待需求确认 UAT阶段增加校验，全部通过的时候才可以结束任务。
50 | 评审管理 | 案例评审发起时，系统提示没法发起评审，没给出当前CR所处阶段的具体信息，也没提示修改当前阶段的路径。建议增加文字提醒：uat阶段不支持评审。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 低 | 已采纳 | 选择测试阶段为UAT的时候，给出提示信息：UAT阶段不支持案例评审
51 | 评审管理 | 案例评审详情页面的设置结果，页面名为评审结果，建议按钮和页面名称统一。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 低 | 已上线 | 改成名称统一（设置结果）
52 | 评审管理 | 创建报告评审时，在没有生成报告的情况下，没有提示用户先去生成报告。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 低 | 已采纳 | 可考虑在报告评审页，选择完测试阶段后增加tosta提示
53 | 评审管理 | 评审->评审进度流程，没有明确显示当前处于哪个阶段。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 低 | 已上线 | 评审结束：清晰地能看见在哪个节点上，比如通过线条颜色等方式（与前端沟通实现成本）
54 | 评审管理 | 案例评审，用户提交案例评审，希望案例可以支持导出 |  | 2023-07-11 | 韩冬 | 低 | 已上线 | 案例评审列表添加导出按钮
55 | 缺陷 | 在“00171435”页面，缺陷页面未显示出来用户所提缺陷，用户认为应该显示。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 中 | 已采纳 | 在案例执行的列表中就直接能体现出缺陷（缺陷标签等），点击瓢虫就能跳过去一个单独的缺陷抽屉 同老测服。
56 | 缺陷 | 用户提交缺陷以后，想查看缺陷，发现“缺陷”的路径不是很好找。 |  | 2023-07-11 | 刘源、刘小丽 | 中 | 已采纳
57 | 缺陷 | 建议提交缺陷页面关联出系统CR等信息。 |  | 2023-07-11 | 刘小丽 | 中 | 已采纳 | 基于案例提交时会自动带出CR 基于案例提交缺陷：①缺陷的创建页默认带出案例的所属系统；②案例的描述也默认带入到缺陷的问题描述里；
58 | 缺陷 | 缺陷，添加评论的输入框不明显，用户不易找到 |  | 2023-07-11 | 王泽平 | 高
59 | 缺陷 | 流程缺陷，选择流转给下一个人时，找不到接收人和流转按钮在哪里，不知道点击“状态”会出现“接受人”，希望直接展示接收人，而不是选择状态后才出现 |  | 2023-07-11 | 王泽平 | 高 | 未采纳 | 将下一步状态，区域往上提，增加提示指引文案。
60 | 线路图 | 线路图-计划名称-UAT阶段，uat阶段后面有个小图标，很容易被忽略，当鼠标划过时，希望提供文字说明。 |  | 2023-07-11 | 马帅 | 高 | 已上线 | 增加鼠标悬浮提示
61 | 线路图 | “线路图”页面中看不出来时间是可以修改的，建议视觉上给与提示。列表中看不全“任务名称”，分辨不清楚具体的是哪个CR。 |  | 2023-07-11 | 刘源 | 低 | 已采纳 | 不能改的置灰，能改的加个日期框
62 | 线路图 | 线路图更新完测试环境（中文），在CR信息展示是英文，用户无法进行中英文信息对照，建议在CR信息展示时也是中文；时间甘特图可以调整，但系统提示保存成功后时间周期并没有更新；时间设置的7月17日到21日，时间甘特图只标蓝了17-20号 |  | 2023-07-11 | 刘昱 | 高 | 已上线 | 显示value,而不是key
63 | 桌面执行工具 | 1、用工具截图的时候，如果是截取全屏，在工具上查询截图证迹时，点击查看大图，该大图的图片太小，不能再次放大，图片上的文字无法看清。 2、在工具查看案例/步骤截图页面，点击查看某个截图的大图时，希望有个按钮可以点击实现往前往后期看，快速查看下一个大图，而不是把当前大图关闭，再去点击下一张图片的查看大图按钮。 3、查看案例列表时，选择一条案例可以自动切换至该案例并收起案例列表，目前迭择案例之后还需要手动点击x号去关闭系例列表。 | 功能完善 | 2023-08-02 | 董浩 | 高 | 已上线 | 已实现20230824
64 | 缺陷管理 | 新增一个缺陷所属系统维护页面，缺陷所属系统由用户维护打标哪些系统不展示。 |  | 2023-08-10 | 高海婷 | 低 |  | 由缺陷需求表转入
65 | 登录页 | 登录页支持更换，支持管理员自行配置。 |  | 2023-08-15 | 吴处 | 高 | 已采纳 | 增加“登录页配置”菜单，可以配置背景图片上传
66 | 案例执行 | 1、桌面执行工具支持执行证迹保留备份的功能，在本地某文件夹下可以查看通过执行工具保存的图片。 该需求解决的是避免因工具崩溃导致执行证迹丢失。 | 功能完善 | 2023-10-23 |  | 高 | 已采纳
67 | 后评价报告 | 1. 新增「检核人」维度视图，统计指标见备注 | 功能完善 | 2023-10-25 | 胡帏帏 | 低 | 未分析 | 后评价报告模块上线后先出一版报告数据看看， 后续需要的话再加上来
68 | CR详情 | CR详情页签太多，考虑筛选合并部分页签 | 操作体验 | 2023-10-26 | 张春燕 | 低 | 未分析 | 考虑将「执行」页签与「任务」页签合并，方案后续与向老师专项讨论
69 | CR案例 | 查看证迹优化 1、增加提示：通过icon可以查看 1、显示第一条执行记录； 2、证迹icon增加鼠标悬浮提示； 3、案例证迹显示步骤证迹 -------还未进行设计； 4、CR案例页面增加缺陷和执行证迹列，固定在操作列右边。 | 操作体验 | 2023-12-05 | 新世界 | 高 | 已上线
70 | CR案例 | 表头可显示字段不做初始化显示，全部做成可配置 | 操作体验 | 2024-01-15 | 张嵩 | 中 | 未分析 | 结合用户使用意见进行优化
71 | 风险管理 | 风险入库审批被驳回后，支持对风险进行修改 | 功能完善 | 2024-03-29 | 胡帏帏 | 高 | 未分析
72 | 风险管理 | 新建CR==》风险界面==》点击风险名称==》新建并关联案例==》执行案例，案例未通过并关联缺陷===》风险详情界面中未自动关联该缺陷，可手动添加。（建议：可优化为自动关联） | 功能完善 | 2024-03-29 | 均瑜 | 中 | 未分析
73 | 风险管理 | 1.新建CR==》缺陷界面==》风险关联案例和缺陷，查看缺陷信息，未见缺陷详情界面关联风险信息。 | 功能完善 | 2024-03-29 | 均瑜 | 中 | 未分析
74 | 手自一体 | 目前修改了案例描述后，会把关联脚本状态变回设计中 | 功能完善 | 2024-06-07 | SIT团队 |  | 已采纳
75 | 手自一体 | 案例描述中存在是否字样，检核时会提示检核问题 | 功能完善 | 2024-06-07 | SIT团队 |  | 未采纳
76 | 手自一体 | 脚本设计中的导出模版是否可以优化一下，太长了 | 功能完善 | 2024-06-07 | SIT团队 | 高 | 已排期
77 | 手自一体 | 自动化设计-数据导出/导入excel，建议支持部分栏位导出及导入，导出内容根据查询结果或所定位的页签内容。 |  | 2024-06-07 | SIT团队 | 高 | 已采纳
78 | 手自一体 | 选择脚本后，把默认值全部带过来 |  | 2024-06-07 | SIT团队 |  | 待讨论
79 | 手自一体 | 目前一个案例里只能选择一个脚本，每个步骤都对应这一个脚本，是否可以一个案例对应多个脚本 |  | 2024-06-07 | SIT团队 |  | 已上线
80 | 手自一体 | D-Test中加全局变量功能 |  | 2024-06-07 | SIT团队 |  | 待讨论
81 | 案例库 | 案例库列表建议可按照案例名称排序 |  | 2024-07-05 | 胡帏帏 |  | 已上线
82 | 质量检核 | 后评价执行任务的权限目前只有测试管理组，建议普通角色也增加执行权限 |  | 2024-07-05 | 胡帏帏
83 | 下载中心 | 缺陷导出，文件名称优化。情景一，用户在“缺陷管理”页面，通过“关联CR”完成查询并进行下载操作，下载中心==》》缺陷导出==》》文件名称，建议优化为“CR编号_时间戳.xlsx”，如，CR23691_202407110728。情景二，其他情况，缺陷导出==》》文件名称，仍显示为“时间戳.xlsx” |  | 2024-07-11 | SIT团队 | 中 | 未采纳
84 | 手自一体 | 关联脚本页面，增加“脚本编号”查询条件，可以依据脚本编号进行脚本查询返回 |  | 2024-07-11 | SIT团队 | 高 | 已上线 | 影响自动化执行效率
85 | 案例设计 | 新建案例时，测试需求点存在多个相同描述的测试需求点，需要选中后才能依据“系统-一级菜单-二级菜单”进行测试场景判断，影响测试案例编写效率。 建议1、调整“所属CR/工单”、“阶段版本”、“测试需求点”、“系统名称”、“一级模块”、“二级模块”次序， 建议调整为：“系统名称”、“一级模块”、“二级模块”、“测试需求点”、“所属CR/工单”、“阶段版本”； 建议2、优化“测试需求点”逻辑： 2.1 “系统名称”，回填“CR信息页面，关联系统”的“系统名称”。 “一级模块”“二级模块”联动回显“系统名称”对应的模块信息。 “测试需求点”联动回显“测试需求-系统名称-一二级模块”对应的测试需求点信息。 2.2 在必输项“系统-一二级模块”为空的情况下，可以直接选择“测试需求点”，选择需求点后，回填“系统-一二级模块”信息。 |  | 2024-07-11 | SIT团队 | 中 | 已排期 | 影响在线案例编写效率 --------- 点击选择测试需求点时，由下拉选择框改成弹窗的样式，弹窗里显示需求点列表、系统、模块字段
86 | 案例设计 | 测试案例设计任务-案例列表，表头字段增加可配置功能 |  | 2024-07-12 | 范润忠 |  | 未分析
87 | 案例设计 | 新建案例，案例描述字段限制文字输入100字符（50个字），无法准确的描述测试场景意图，建议扩充到200字符 |  | 2024-07-15 | SIT团队 |  | 待讨论 | 暂不考虑，需要向测试管理室提交变更申请。
88 | 案例设计 | 自动化设计页面，导出excel表存在索引字段，用户无使用诉求，建议不在导出excel中显示或隐藏显示。 |  | 2024-07-15 | SIT团队 | 高 | 重复 | 与
89 | 案例设计 | 自动化设计页面，导出excel表“案例名称、数据类型、数据值”列宽过宽，建议调整至合理列表，列宽不超过25 |  | 2024-07-15 | SIT团队
90 | 案例执行 | 案例执行-接口自动化-单案例执行，点击执行页面的【设计】按钮，显示空白页 |  | 2024-07-19 | SIT团队 | 高 | 已上线 | 125环境已修复问题，生产环境复现
91 | 案例设计 | 自动化设计页面，建议“选择配置维度”默认选中“按案例配置” |  | 2024-07-19 | SIT团队 | 高 | 已上线 | 125环境显示正确，生产环境显示与测试环境不一致
92 | 测试执行 | 周期任务及案例，建议增加复制功能，实现对任务及任务下的案例，进行复制 |  | 2024-08-07 | SIT团队 | 高 | 待讨论
93 | 资产库引入 | 在从资产库引入案例到CR测试过程中，需求点是空值，测试人员需要每条再逐项打开编辑补充需求点。建议提供批量勾选案例统一指定某个需求点的功能。 |  | 2024-08-08 | 曹雷 | 高 | 未分析 | 在测试需求点列表，支持批量关联测试需求点为空的案例 关联案例页面，去掉测试需求点为空的过滤
94 | 测试需求 | 需求点与案例完成关联后，由于需求调整或其他原因，造成原测试需求点无效，案例需要正常保留。建议优化测试需求点列表-绑定案例功能，实现手工维护测试需求点与测试案例，并存储关联关系。 |  | 2024-08-08 | SIT团队 |  |  | 测管组质量审核，增加对测试需求点关联的检查，需要增加手工关联
95 | 测试执行 | 建议可修改执行任务标题、所属CR等基本信息字段。 |  | 2024-08-08 | 曹雷 | 中 | 待讨论
96 | 测试执行 | 测试执行，创建测试执行任务，回归任务选择案例库案例，添加案例页面，建议增加“案例来源”筛选条件 |  | 2024-08-08 | SIT团队 | 高 | 已采纳
97 | 案例设计 | 关联自动化脚本弹出页面，目前搜索条件为“请输入脚本名称，支持模糊查询”，建议调整为“请输入脚本名称或脚本描述，支持模糊查询”，且增加按照脚本描述模糊查询的功能。 因为接口脚本名称规则为“请求方系统_前置S码_服务方交易编号”，有服务方交易编号的系统，会把接口中文描述，填写在“脚本描述”字段。所以建议增加对脚本描述的模糊查询。 |  | 2024-08-13 | SIT团队 | 中 | 已采纳
98 | 测试执行 | 执行结果设置为“阻塞”，无处添加阻塞原因备注说明文字，建议标志执行结果为“阻塞”时，增加必输项“备注”。 |  | 2024-08-13 | SIT团队 | 中 | 待讨论
99 | 案例设计 | 关联脚本页面，接口类型，按步骤配置已关联脚本后，无法完成脚本更新操作，原因是删除“按步骤配置”的脚本后，关联脚本tab刷新，显示“按案例配置”选项，再次点击“按步骤配置”，仍显示已删除的脚本关联 |  | 2024-08-13 | SIT团队 |  | 待讨论
100 | 案例设计 | 自动化设计页面，建议增加显示“预设数据/前置条件”的选项。 |  | 2024-08-30 | 高安兵 | 中 | 未分析
101 | 案例设计 | 案例列表，列宽可手动调整，支持扩大或缩小 |  | 2024-08-30 | 常春梅 |  | 未分析
102 | 测试执行任务 | 测试执行任务，添加案例时，建议增加1字段“是否分配”，用于快速检索案例是否已进行分配。使用测试场景，相同系统相同模块相同编写人有1000案例，实现快速分配给3个人。 |  | 2024-09-05 | 毕岩松
103 | 资产库 | 查询条件和列表表头，增加“案例设计人组别”字段，查询条件支持多选 |  | 2024-09-10 | 杨国祥 |  | 未分析
104 | 线路图 | 建议增加一键填写“状态”功能，把任务状态设置为“已完成” |  | 2024-09-20 | 常春梅
105 | 案例设计 | 接口自动设计，响应报文只维护“比较条件”，不填写值，DT无法保存新比较条件。必须输入比较条件对应的值，新检查点才能生效。 |  | 2024-09-20 | 赵宁
106 | 测试需求 | CR24588-A（重要系统改造，特殊资产管理系统），改造系统8个，测试需求点数量较多，存在以下问题： 1、脑图无法拖动展示，测试需求点内容只能通过折叠一级二级菜单查看。 2、列表视图，建议支持测试需求点导出功能。 3、测试需求点关联案例功能，支持关联案例。 |  | 2024-09-23 | 耿文伯
107 | 测试执行 | “按步骤执行”，在步骤执行结果页面，增加筛选条件【执行状态】，可以快速选择“执行不通过”步骤。按照执行结果筛选失败的步骤后全选，然后点击执行，列表会刷新按照新的结果显示执行失败的案例。再次点击执行会将第一次的步骤全部重新执行第二次（包括第一次执行成功未显示在列表中的） |  | 2024-09-27 | 高安兵，常春梅
108 | 资产库-案例库 | 案例库，建议优化“复用次数”逻辑，在现有CR案例执行，引用资产库案例，累计“复用次数”数值的基础上，建议增加回归场景执行，引用资产库案例时，同样累计“复用次数”。 |  | 2024-10-12 | 曹雷
109 | 案例设计、测试执行 | 案例名称查询条件，模糊查询不支持符号，如全角半角括号等，建议增加模糊查询的支付范围 |  | 2024-10-12 | 常春梅、高安兵
110 | 需求管理-测试需求 | 1、测试需求点-批量删除功能点下关联的案例（全量），能否实现“测试需求点”自动删除。 2、增加脑图拓展功能。点击“测试需求点类型”，弹出抽屉填写多行文本，按照换行符或分隔符，解析多行文本，批量生成“测试需求点”。 | 功能完善 | 2024-11-15 | 刘冬冬
111 | 测试执行 | 接口测试执行，案例列表展示执行结果，不是按照案例1，案例2执行结果显示，显示执行结果为随机。 经调研，DTEST平台批量发出的接口案例执行，由于接口案例的步骤或脚本不一致，导致服务方系统返回接口平台的处理时间不一致。鉴于DTEST平台会刷新案例执行结果，导致案例执行结果无法按照案例顺序显示。 建议DTEST前端考虑优化方案。 |  | 2024-12-09 | 常春梅
112 | 生产事件 | 生产事件，分析人分析页面，需要填写的内容很多，建议增加暂存功能 | 功能完善 | 2024-12-12 | 胡帏帏
113 | 生产事件 | 审核人查看详细分析页面，测试未发现原因分析、测试未发现根因分析、改进措施描述内容展示不全，建议可换行展示完整 |  | 2024-12-12 | 胡帏帏
114 | 风险管理 | CR的风险页签，引用产品库中的风险，目前系统只能引用非终态的风险，应该不限风险状态都可以引用。 | 功能完善 | 2024-12-13 | 胡帏帏
115 | 需求分析 | 接口需求标签，未校验中文括号（）输入，可以写入如“客户信息创建（02001）”，可以正常生成测试需求点，导致新增（或修改）接口案例“引入需求点，客户信息创建（02001）”，新增案例失败，原因是功能案例，不允许输入符号。 |  | 2024-12-13 | 陈凤,常春梅
116 | 缺陷管理 | 建议新增缺陷页面，增加【暂存】按钮，点击后，对缺陷进行保存操作。点击确定按钮后，可以继续进行缺陷新增操作 |  | 2025-01-03 | SIT团队
117 | 缺陷管理 | 缺陷新增页面，建议增加【暂存】按钮。测试人员可以通过暂存操作，实现缺陷的临时保存。 |  | 2025-01-03 | SIT团队
118 | 测试执行任务管理 | 测试执行任务，添加案例页面，需要新增显示”执行人员“字段，如案例已经被分配执行任务，更新”执行人员“值为SIT或UAT环境标签下，最后一次任务分配人员；如案例未被分配，执行人员显示为空值。 |  | 2025-01-03 | SIT团队
119 | 需求管理-案例 | 需求管理，案例列表页面，不支持CR维度下的案例导出操作，无法满足案例评审时，要求测试人员提供全量案例的场景。目前仅支持任务维度下案例导出。 |  | 2025-01-03 | SIT团队
120 | 案例设计 | 新增案例页面，步骤描述”不能包含模糊词”很多“”一些“”部分““，且不允许用户保存，导致”深圳分行营业部分类统计业务流水“等文字无法进行保存，建议黄色提示文字需要正常显示，但是允许测试人员进行保留。 |  | 2025-01-03 | SIT团队
121 | 案例入资产库评审 | 案例入库评审页面，建议增加【导出案例】功能，支持系统测试负责人能够对案例进行离线检核。 |  | 2025-01-03 | SIT团队
122 | 缺陷新增 | 在案例执行页面进行缺陷新增，缺陷新增页面，输入完整内容后，连续点击【提交】按钮，生成3条相同缺陷内容，不同编号缺陷信息。建议控制用户重复提交操作。 |  | 2025-01-09 | 刘续鹏
123 | 案例管理 | “案例名称”模糊查询，不支持英文括号的检索，建议增加支持英文括号模糊查询 |  | 2025-02-20 | SIT团队
124 | 案例设计 | 案例设计-接口自动化设计-数据配置-响应栏位，选择“四则运算”，值输入{{局部变量名}}，发送接口平台后无法完成转译，导致检查点校验失败，案例执行失败。 |  | 2025-02-26 | SIT团队
125 | 评审管理 | 测试执行人员案例入资产库标记后，建议增加给测试经理推送入资产库评审通知。测试经理评审页面，增加【提交评审】按钮，点击后，对所有标记案例发起评审 |  | 2025-03-03 | SIT团队

## 体验测试问题
序号 | 业务模块 | 功能 | 描述 | 需求分类 | 提出日期 | 提出人 | 优先级 | 状态 | 备注 | 迭代需求编号
1 |  | 需求管理 | 根据风险因子自动识别风险等级后，根据等级自动选择测试流程示意不够清晰，用户产生疑惑。 | 操作体验 | 2024-02-27 | 刘昱
|  | 需求管理 | 需求管理CR信息添加系统时，下拉框交互优化。
2 |  | CR风险 | 新建风险时相似风险提示缺少说明文档提示。