## 20231220
指标 | 问题 | 解释说明 | 待确认问题说明
测试案例复用率 | 1、收集频率、保存频率、分析频率的区别，是实时查询还是按照某个规则保存？ 2、自然月和阶段版本是什么关系，如何维护时间？ 3、自然月/阶段版本结束，是指的维护阶段版本结束时间，然后到结束时间系统自动计算指标数据？如果不到结束时间，查询时能实时查询出来吗？ 4、数据范围总体来说是否就是按照时间段/月份来统计？ 5、保存频率中，CR案例评审通过，若CR案例分多次评审，到CR测试结束后的值会有差别 6、不同维度展示，是分别展示多个图，还是一个图切换不同维度 | 1、查询自然月CR级，则展示每个自然月下所有CR的该度量平均值； 查询阶段版本，则展示每个阶段版本下所有CR的该度量平均值； 自然月和阶段版本，查询每个CR的该度量值； 四种方式，可区分 2、测试组，根据测试经理所属组别看； 3、CR清单的问题，待与海婷确认； 4、自然月按照上线时间所在月看； 5、区分SIT、UAT 6、基线开始的时候数据量少，可手动维护（公共功能） | CR清单内容已确认包括：测试经理、测试联系人、CR提出人、CR负责人、需求提出部门、需求评审责任人、阶段版本、关联的系统及对应的系统负责人、需求类型、需求状态、当前处理环节、紧急状态、是否敏捷、UAT执行团队、SIT执行团队（当前没有给推送）、上线时间、SIT计划测试开始及结束时间、UAT计划测试开始及结时间、SIT发布管理时间、UAT发布管理时间
案例库资产复用率 | 1、案例库中的案例是不关联CR的，月底版本和阶段版本维度如何统计？ 2、组织级维度如何统计，该维度指的是什么维度？ 3、某案例每个月都被复用，那每个月计算复用率时都取1吗？ 4、每个月末保存该月每个系统案例复用率？ | 1、案例被引用的CR所属时间，再根据案例关联的系统进行统计； 2、组织级指的汇总一个值； 3、区分SIT、UAT
案例库案例保鲜率 | 1、组织级维度如何统计？ 2、系统原有案例总数，新增的案例数大于原有总数的情况下百分比会大于100%？ | 1、系统所属组别，需要跟路老师确认一下，是增加对系统维护组的功能维护系统所属组，还是根据系统负责人所属组别判断； 2、初期会存在大于100%的情况 3、不区分SIT和UAT | 1、系统所属组，还是根据系统负责人所属组别来看； 2、路老师：不建议按照测试组维度统计，建议按照人员维度统计（不采纳）
正反案例比 | 1、保存频率中，CR案例评审通过，若CR进行了多次评审，如何保存？ 2、CR案例评审通过、CR测试结束，两个收集频率的意义是什么？ | 区分SIT和UAT
测试案例命中率 | 组织级维度如何统计 | 区分SIT和UAT
测试案例产能 | 1、取值规则中编写总数不包含复用的案例，是指的从案例库引用的案例吗？ 2、按照自然月维护工作量，那阶段版本维度如何取值？ 3、案例编写和执行数量，是根据编写和执行时间来计算的吗？ | 1、测试案例编写总数（个数）+总执行数量（次数），按照CR投产时间内（还是自然月内编写案例时间和执行案例时间）编写案例数量和执行案例数量统计？与路老师确认一下； 2、确认是否需要区分SIT和UAT的效能值？ | 按月提供有多少人天工作量，不区分SIT和UAT 按照人员考勤统计工作量，一个人会同时负责SIT和UAT阶段吗？（待确认）
CR案例密度 | 1、没有二级模块的要取一级模块吗？ 2、需求关联二级模块数，是否可以直接从案例关联模块取？若测试分析中的二级模块没有关联案例，该模块还计算吗？ | 1、没有二级模块则取一级模块； 2、直接从案例关联模块取 3、区分SIT和UAT
缺陷效能 | 1、取一个月内的有效缺陷数，应该是这个月新创建的缺陷，那如果缺陷流转到了下个月，下个月还算该条缺陷吗？ 2、阶段版本总工作量能否获取到？ | 1、按照提交时间计算，阶段版本（自然月）提交了多少有效缺陷 2、逻辑同案例效能 3、看有效缺陷，不需要看缺陷状态 4、确认是否需要区分SIT和UAT的效能值？（工作量可以给到什么程度，每个人的还是组的） | 按组提供工作量，不需要区分SIT和UAT阶段（不区分的原因：1、自定义报表中可以通过日期等查询条件查询到测试阶段的数据；2、人员工作量是动态变化的，无法明确人员在不同测试阶段的具体工作量；3、不明确区分测试阶段统计的意义）
有效缺陷率 | 1、数据范围CR测试结束是如何统计？SIT和UAT需要区分吗？ | 1、区分SIT和UAT
缺陷逃逸率 | 其他渠道问题数如何统计？ | 生产问题表中的缺陷 不区分SIT和UAT
承接CR量 | 承接且投产的CR数量是按照投产的时间统计吗？ | 承接的标识（执行团队），确认一下VP是否在接口有给这个字段？（执行团队没有业务部门的，才算承接） 2、区分SIT和UAT， | 1、VP有给推送UAT执行团队，但是目前没有推送SIT执行团队。 2、判断是否承接，是看UAT执行团队还是SIT执行团队呢？路老师：测试执行有测试中心的人员，则属于承接。（不考虑） SIT目前没有执行团队，可以先不统计
CR测试效能 | 测试CR投入的总工作量是按月进行维护吗？
功能点测试效能 | 度量元写的是承接且投产的CR的二级模块总数，公式里是功能点总数，取哪个？ | 通过案例统计二级模块或一级模块数量，
平均CR执行测试时长（天，工作日） | 统计维度是按照月还是按照阶段版本？ | 发布管理结束时间和第一条测试执行时间哪个早取哪个-->报告发起评审时间 | 统计维度按阶段版本进行统计
微需求规模超标率 |  | 只有UAT
需求变更测试案例变更率 |  | 1、第一次评审完成后，发生案例变更的时候选择原因，如果是需求变更的原因，则统计这些案例的数量 和济南确认一下SIT阶段是否会发生需求变更？ | SIT也会发生需求变更 可以区分SIT和UAT分布统计
测试阶段需求变更率 | 1、公式中的测试阶段是指的什么时间段？ 2、需求变更CR数如何统计？ | 1、VP有一个需求变更表，变更时间在测试阶段时间内，则算该CR变更 2、需要和VP沟通数据推送时间，来确定保存频率是按照CR投产时间看还是阶段版本结束看 | 目前VP只推送了CR拆分的情况，没有推送需求变更表 1、需求变更在VP上需要走需求变更流程，流程完成后需求书版本号变更。与VP沟通，可以取发起变更时间（CR拆分、需求内容变更）； 2、测试阶段时间：SIT第一条案例执行开始，一直到UAT报告发起评审
冒烟测试通过率 | 2、分析维度中的整个组织求所有CR的平均值，是按照CR负责人所属分组来统计吗？ | VP上有开发处室字段，待确认 | 没有开发处室字段，可以根据CR负责人归属处室来统计
延期上版率 | 1、计划开始测试时间指的是阶段时间吗？ 2、实际开始时间，VP的是指的发布管理时间吗？发布管理时间和手动执行第一条案例的时间对比哪个早取哪个？ | 1、SIT发布管理时间待确认，是否改成SIT测试准入时间？ 2、区分SIT和UAT 3、实际上版时间，是指的发布管理结束时间和手动执行第一条案例的时间对比哪个早取哪个 | 1、计划开始时间：取各阶段计划开始时间 2、实际上版时间：是指的发布管理结束时间和手动执行第一条案例的时间对比哪个早取哪个
代码类缺陷占比 | 自然月统计时，缺陷状态是否需要考虑？ | 确认一下缺陷流转过程中的所属系统是否会发生变化 | 当前缺陷流转过程中，办理人是可以修改所属系统的，根据系统可以获取到系统负责人
缺陷平均停留时长 |  | 1、统计有效且已关闭的缺陷时长，未关闭的不统计 2、缺陷所属系统是否随着缺陷流转自动变更，待确认
缺陷类型统计的占比情况 | 是指的不同类型的缺陷数量的占比？
缺陷修复所用时长 | 没有关闭的缺陷是否还需要统计？
缺陷延迟修复占比 | 1、怎样看是否延迟修复 2、如何计数
关联风险缺陷占比 |  | 优先级低，待陈老师修改后讨论
阻塞缺陷率
致命/严重缺陷占比
缺陷不通过率
用户验收测试达标率 |  | 判断达标标准：是否勾选了达标字段判断，没有勾选的则是达标的
测试评审意见比率 | 1、业务部门在测试评审中提出的意见数量，是看问题提出人所在的组织架构还是组别？ | 优先级低，待定

## 20231227-20240220
指标 | 问题 | 解释说明 | 解答时间 | 备注
正反案例比 | 1、自然月/阶段版本内所有CR该度量的平均值，比值的话是用所有CR的正向案例总数/所有CR反向案例总数？例如200/90 2、比值如何进行大小比较 | 1、例如某个月或阶段版本内，有10个CR，每个CR各自计算好自己的正反案例比，然后计算这10个值的平均数。 2、这个指标比值的文字描述，行业内一般会说1条正案例需要配X条反案例，比值计算结果会是一个小数，如1:1.x、1:2.x、1:3.x……这样的形式，左边正案例永远以1作为值，右边会出现0.x，1.x，这样的，直接通过右边的比较就能比大小了 | 2023-12-29 | (正向案例/正向案例):(反向案例/正向案例) 假如正向案例为0，那如何显示比值
测试案例命中率 | 1、CR执行测试案例总数，是否去重 2、执行测试案例数，是否包括冒烟测试 | 1、需要去重； 2、如果冒烟测试会提交缺陷的话要算。 | 2023-12-29
有效缺陷率 | 统计CR中的缺陷，是否只统计主流程的缺陷？其他流程是没有测试阶段字段的 | 只统计主流程的，在指标备注或者说明里说下就好了，相当于前提条件，我们自己知道取得是什么数据就好了，因为后面还有分析工作，分析的时候这些信息都会有帮助的 | 2023-12-29
需求变更测试案例变更率 | 测试案例评审通过后变更原因为需求变更的所有案例数量，这部分案例为案例修改和新增案例，是否还包括因为需求变更废弃的案例？ | 需要包含，这里考虑到因为废弃也造成了测试工作量的浪费。 | 2023-12-29
产品风险等级占比 | CR结束后，产品风险还会再发生变更吗？ | CR结束后和CR相关的产品风险不会再发生变更。 | 2024-01-08
| 风险是不区分SIT和UAT的 | 暂不区分SIT和UAT。 | 2024-01-08
| 按自然月维度统计时，是看CR的投产时间在这个月，则统计该CR中的风险吗？ | 是的。 | 2024-01-08
| 保存频率应该就按照CR结束保存就可以吧 | 如果CR结束指的是实际投产时间，那么回答为：是的。 | 2024-01-08
| 基线是一年的平均值吗 | 是的，首年基线可以为空，下一年开始以上一年的平均值作为基线。 | 2024-01-08
产品风险复用率 | 保存频率“单CR结束”是如何保存的？ | 以自然月进行统计和计算。 | 2024-01-08
| 产品风险被多个CR引用，计算时计数1吧 | 是的，与案例复用规则保持一致。 | 2024-01-08
| 按自然月保存，是指的这个月被引用的风险数量/风险库总数，需要记录被引用的时间来判断，对吧 | 这个实现方式也可以，只需要满足能够统计到每个月的风险复用率即可。 | 2024-01-08
产品风险库保鲜率 | 删除风险数量需要统计吗？ | 需要统计，从风险库的角度上来说，删除操作也是一种更新。 目前情况：删除操作没有时间信息，后台可以看到。考虑加个状态进行标识。 | 2024-01-08
| 新建风险，是否包括风险库中新建风险，和风险入库的风险？ | 是的，从风险库的角度上来说，这两种方式都是新建风险。 | 2024-01-08
| 到达投产时间是系统当前日期等于CR上线日期，CR不一定会关闭是吧，不需要考虑CR状态 | 按照单CR实际投产时间。 | 2024-01-08
| 阶段版本的结束时间，如何取值 | 阶段版本结束时间暂不确定。 目前情况：系统中没有登记，具体时间也可能会变化，每年都不一样。增加功能维护结束时间。 | 2024-01-08
| 按自然月保存时，在什么时间节点保存比较好（例如每个月最后一天的晚上12点） | 每个月最后一天的晚上12点，可以。 | 2024-01-08
案例库资产复用率 | 阶段版本维度：阶段版本内所有CR涉及系统的该度量值的平均值，与系统是否有关系？ | 以库的视角，统计周期内，按系统、自然月、组织级维度统计。 | 2024-01-08
| 资产库被引用的案例，如果被多个CR引用则计数为1，那如何按照阶段版本维度统计呢 | 按系统、自然月、组织级维度统计。 | 2024-01-08
关联风险缺陷占比 | 保存频率是自然月/阶段版本结束，如何保存？ | 1、自然月，每个月最后一天的晚上12点； 2、增加功能维护结束时间。 | 2024-01-08
| 看缺陷关联风险，对于缺陷来说不从CR级来看吗？ | 【应用场景-1】测试经理和QA人员可以以自然月为单位，查看（CR/系统维度）每月关联风险缺陷占比情况，以作为后续加大风险应用的依据； 【应用场景-2】TEPG可以以阶段版本为筛选条件，查看（CR/系统维度）阶段版本关联风险缺陷占比情况，作为组织级过程改进的依据以及风险应用的有效性评价。 | 2024-01-08
冒烟测试通过率 | 确认了没有开发处室字段，根据CR负责人归属处室来统计，那龙的如何统计？ | 牵头开发处室字段，确认VP是否可以推送 | 2024-01-08
共性问题 | 区分SIT和UAT的度量指标，对于基线是如何显示，是SIT和UAT显示两个基线吗 | 是的，分别显示基线。 | 2024-01-08
| 有的指标写着上下限，上下限如何计算，不太明白；哪些指标需要显示上下限，需要再明确一下 | 基线是均值，上下限是均值±1.96 个标准差。 | 2024-01-08
正反案例比 | 按照之前说的规则，公式应该为： 公式：(正向案例/正向案例):(反向案例/正向案例) 假如正向案例为0，那如何显示比值？ | 公式正确 不会出现为0的情况 | 2023-01-17
关联风险缺陷占比 | 如果按照自然月频率保存的话，这个月里统计哪些CR，是怎么看的呢 | CR达到投产时间在这个月 | 2023-01-17
共性问题 | 查询条件自然月和阶段版本，不同的维度查询条件也不同，需要确认一下每个指标维度需要的查询条件 | 自然月维度的按照自然月查询，其他的按照阶段版本查询条件查询 | 2023-01-17
承接CR量 | 按照UAT执行团队来判断，不存在需求提出部门的，则属于承接。 但是从生产数据来看，有一些数据UAT执行团队为空，还有几个数据只有开发团队，这些数据如何判断？ | 两三条数据可以让济南改一下，或者不统计 | 2023-01-17
CR案例密度 | CR案例总数/二级模块数量 这个比值如何显示？是二级模块数量显示1，例如10:1？ | 取数值，保留一位小数，例如2.5 | 2023-01-17
测试案例命中率 | 分母的执行案例数是去重的，会存在大于100%的情况吗 例如执行了3个案例，发现了5个缺陷 | 图形展示到100%的地方，但是上面标注具体数字为120% | 2023-01-17
延期上版率 | 取值规则，测试开始时间认定： 1、VP平台流转至测试的时间； 2、VP平台未流转，开发通知开始测试的时间视为测试开始时间； 3、如冒烟测试不通过，退回上一环节的，重新提交测试的时间视为测试开始时间。 4、常规项目：去除微需求类型项目 5、实际开始时间，手工执行和VP哪个早按哪个 6、项目“计划开始测试时间”通过VP系统取值，“实际上版时间”通过测服系统取值，通过比较”实际上板时间”大于”计划开始测试时间”为延期上板项目。 第4条，是要去除微需求吗，其他需求类型的都统计？ 第3条，如果冒烟测试不通过，在DT平台是如何退回流转的？ | 冒烟测试如果测试不通过，VP需要从接口看到退回的过程。 D-Test上可以加个状态，测试暂停与恢复。 只去除微需求 （VP给一个SIT准入完成时间，取最新的一个时间，看VP是否给这个时间） | 2023-01-17
平均CR执行测试时长 | 单个CR在SIT阶段执行测试时长：SIT报告发起评审的时间-测试开始时间（SIT发布管理结束时间和第一条案例执行时间哪个早取哪个） 上面的公式是否正确；2、如果有多个SIT报告，是取哪个报告的创建时间？目前系统没有对创建报告做限制，如果还没有开始测试就创建了报告，那如何计算时长？ | CR投产时，测试案例最后执行的时间。 不足一天算1天 | 2023-01-17
缺陷效能 | 月内有效缺陷数/月内总工作量 比值如何显示？ | 都取数值，保留一位小数 | 2023-01-17
CR测试效能 | 承接且投产的CR数量/测试CR投入的总工作量 比值如何展示？ | 都取数值，保留一位小数 | 2023-01-17
功能点测试效能 | 承接且投产的CR的功能点总数/测试CR投入的总工作量 比值如何展示？ | 都取数值，保留一位小数 | 2023-01-17
| 执行任务中的案例已经执行完了，是否还可以移除操作？ | 执行过的案例在任务中移除，则删除执行记录，案例列表状态变成之前的状态 | 2023-01-17
缺陷类型统计的占比情况 | 每个问题分类对应的有效缺陷数量/有效缺陷总数*100% 是只统计缺陷主流程吗？目前非功能流程没有问题分类字段，技术类优化UAT测试流程有问题分类字段 | 能统计到问题分类字段的缺陷，都可以统计。 提缺陷的时候，选择什么流程，可以给用户提示信息。 | 2024-01-24
用户验收测试达标率 | 1、是否取最新的一个UAT报告，看该报告有没有勾选“未达标投产”字段，若没有勾选，则属于达标报告。 2、若最新的UAT报告是线下导入的，则没有“未达标投产”字段，那应该如何判断是否达标？ | 取最新一个UAT报告看是否达标 线下导入UAT报告，增加“未达标投产”字段选择 | 2024-01-24
案例库资产复用率 | 是否区分SIT和UAT | 区分SIT和UAT，根据入库来源是SIT还是UAT区分。 在案例库新增或导入时，增加入库来源字段，且必填 | 2024-01-24
测试案例命中率 | CR案例关联的缺陷总数/CR执行测试案例总数。 其中CR执行测试案例总数是取执行任务中的案例总数并且去重，那如果CR投产的时候，执行任务中的案例有未执行的情况，需要统计吗？或者是同一个案例在两个任务里，在一个任务里执行了，在另一个任务里未执行，该条案例计数吗？ | 未执行的案例不用统计，第二个问题如果执行了就纳入统计。 与春燕老师确认：从案例列表取执行的案例数。（看最新执行状态） | 2024-01-29
冒烟测试通过率 | 分析维度不应该有CR级维度吧，只按照阶段版本、开发处室维度统计吗 | 需要按照CR级维度分析。 | 2024-01-29
测试案例命中率 | CR案例关联缺陷总数，是只看有效缺陷吗？如果缺陷没有关联案例，计算吗？ | 需要济南看一下没有关联案例的缺陷是什么原因 | 2024-02-21
案例库案例保鲜率 | 统计维度中，测试组维度如何统计？ | 测试组维度不统计 | 2024-02-21
微需求规模超标率 | 统计维度：开发处室的比例、业务部门的比例、全部值、实体内容超标；统计维度？ 其中业务部门是指的需求提出部门吗？全部值和实体内容如何统计？ | 一个阶段版本下，开发处室和业务部门分别统计 | 2024-02-21
阻塞缺陷率 缺陷不通过率 致命/严重缺陷占比 代码类缺陷占比 缺陷延迟修复占比 | 按系统维度统计时，是统计已关闭的缺陷吗？ 按什么查询条件查询呢？ | 取已关闭的缺陷进行统计。 按阶段版本查询 | 2024-02-21
测试阶段需求变更率 | 测试阶段时间之前定的规则：SIT第一条案例执行开始，一直到UAT报告发起评审，但是UAT报告可能会有多个，是否取最新一个UAT报告发起评审的时间？ | 取最新报告发起评审时间 | 2024-02-21
测试案例产能 | 按月提供有多少人天工作量，不区分SIT和UAT 按照人员考勤统计工作量，一个人会同时负责SIT和UAT阶段吗？（待确认） | 区分SIT和UAT | 2024-02-21
CR测试效能、功能点测试效能 | CR是否承接且投产是区分SIT和UAT的，但是CR总工作量无法区分SIT和UAT，那这两个如何统计？ | 区分SIT和UAT | 2024-02-21

## 济南测试中心问题
指标 | 问题 | 解释说明 | 解答时间 | 备注
测试案例复用率 | 该指标无需以测试组维度统计，去掉测试组维度 | 测试组维度暂时不统计 | 2024-02-21
案例库资产复用率 | 增加统计维度： 测试组：案例库中该组被引用案例数/总案例库案例数 （组别为案例编写人员所在组别） | 测试组维度暂时不统计 | 2024-02-21
案例库案例保鲜率 | 修改测试组的计算公式 原公式：计算测试组对应系统的该度量值的平均值 修改为：计算测试组案例更新和新增总数/总案例库案例数 | 测试组维度暂时不统计 | 2024-02-21
测试案例命中率 | 1、修改测试组维度的计算公式，测试组为案例编写人员所在组别 原公式：按计算时间范围内所有案例关联的缺陷数/所有CR案例总数，计算以组织为对象的指标值 修改后：按计算时间范围内组内所有案例关联的缺陷数/组内CR案例总数，计算以组织为对象的指标值 2、是否需要开发处室维度统计？开发处室维度跟开发质量是否有关？ | 测试组取值：案例编写人员所属组别 系统所属开发处室维度去掉 | 2024-02-21
产品风险等级占比 | 是否是新增指标？请对统计维度进行说明 | 是新指标 | 2024-02-21
产品风险复用率 产品风险库保鲜率 | 需要组织级/测试组的统计维度吗？ | 测试组维度暂时不统计 | 2024-02-21
缺陷密度（开发） | 是否需要该指标？（系统按阶段版本看变更的代码行数）（待讨论确认） 开发修改的有效缺陷总数（问题分类：代码问题、设计问题、环境问题、参数问题）/总功能点数（二级模块数，没有二级模块取一级模块数） | 系统维度：系统下所有有效缺陷总数/总功能点数（二级模块数，没有二级模块取一级模块数） 系统所属开发处室维度：（系统负责人所属开发处室） CR维度：CR下有效缺陷数量/总功能点数 保存频率：投产时间、自然月、阶段版本结束 | 2024-02-21 | 取排名 有效缺陷数量统计，是否只统计部分问题分类的缺陷，待确定 （只统计主流程的缺陷）
需求变更测试案例变更率 | 1、是否是新增指标？ 2、需要按需求提出部门统计吗？ 3、与下面的需求变更率是否重复？ | 没有问题 | 2024-02-21

## 20240223
指标 | 问题 | 解释说明 | 解答时间 | 备注
CR案例密度 | 测试组维度也是取案例编写人员所属组别吗？ | 暂不讨论测试组维度 | 2024-03-05
有效缺陷率 缺陷逃逸率 | 测试组维度如何取值？ | 暂不讨论测试组维度 | 2024-03-05
缺陷修复所用时长 | 缺陷状态从打开-关闭前最后一次待验证之间的时长 但是对于主流程来说，还可以从“暂时保留”到流转到“已关闭”； 技术优化流程：可以从“暂时保留”、“待提出人验证”、“待提出人审核”流转到“已关闭” 上述几种流转情况的缺陷修复时长，如何计算？ | 对于问题中描述的情况，可以考虑两种解决方式： 一、“暂时保留”、“待提出人验证”、“待提出人审核”这些状态是否有统一的前序状态。比如都是需要从“打开”开始，那么可以记录打开-已关闭的时长。 二、针对技术优化流程，分别计算“暂时保留”、“待提出人验证”、“待提出人审核”各自到“已关闭”的时长。 | 2024-03-05
测试案例产能 | 取每个月编写案例个数+总执行次数，这里的执行次数，若一条案例执行了两次，是不是就算2？ 案例执行次数，执行状态是只取通过和失败的吗，执行中和阻塞的是否算？ | 取案例执行的最新状态，只取通过和失败状态的案例。 | 2024-03-13
自动化测试执行占比（CR） | 案例执行总次数，若一条案例在一个任务中执行了两次，算2吗？ 执行状态是否需要考虑？（通过、失败、阻塞、执行中） | 取案例执行的最新状态，只取通过和失败状态的案例。 | 2024-03-12
自动化测试指标 | 应该都没有月度版本了吧 | 月度改成自然月 | 2024-03-12
自动化测试执行占比（CR） | 每个频率三个数，阶段版本做趋势图。 1、是指的每个阶段版本都保存三个数据：CR总自动化测试执行占比、SIT自动化测试执行占比、UAT自动化测试执行占比？ 2、阶段版本做趋势图，是根据CR总自动化测试执行占比显示，还是SIT或UAT显示？ | 改成按自然月和阶段版本频率保存。 CR汇总、SIT、UAT可以分别展示不同的趋势线 | 2024-03-12
自动化测试案例覆盖率（基础） | 基础案例库，是指的案例资产库吗？案例资产库里的案例如何执行？ | 资产库中自动化的案例数，根据案例状态获取是否是自动化案例 | 2024-03-12
自动化测试案例覆盖率（CR） | 按推广自动化测试的23个系统涉及的单CR的自动化测试案例覆盖率如何统计？ | 去掉系统维度 | 2024-03-12
等效手工测试工作量 | 如何评估手工执行一条自动化测试用例的时间？ | 待讨论 | 2024-03-12
自动化测试缺陷检测率 | 没有月度版了，是不是应该改成按自然月统计？ 若按自然月统计，那是否是看提出缺陷的时间在这个月的数据 | 看缺陷的提交时间。 缺陷关联的自动化案例，是否考虑案例有没有自动化执行 | 2024-03-12

## 20240322
指标 | 问题 | 解释说明 | 解答时间 | 备注
承接CR量 | 之前讨论的需要区分SIT和UAT，则分别统计了SIT是否承接、UAT是否承接。 但是统计维度中：自然月（CR类型、测试过程类型、测试阶段），这几个维度都是根据CR来统计的，如果区分SIT和UAT，如何统计？ | 按CR类型、测试过程类型统计时，不区分SIT和UAT，CR中的SIT是否承接、UAT是否承接，只要有一个是则CR承接 | 2024.3.22
阻塞缺陷率 致命/严重缺陷占比 代码类缺陷占比 缺陷修复所用时长 缺陷平均停留时长 | 这几个指标，按开发处室维度统计，开发处室是指的系统负责人所属处室，还是CR负责人所属处室？ | 系统负责人所属处室 | 2024.3.26

## 20240429
指标 | 问题 | 解释说明 | 解答时间 | 备注
自动化测试执行占比 | 1、取值范围，是取所有的执行记录，还是要取案例最新的一个执行记录 2、是根据案例执行时间在自然月内取值，还是按照CR投产时间在自然月内取值 | 同一个任务里案例执行去重，不同任务不去重 按投产时间在自然月内
自动化测试案例覆盖率（基础） | 初始化的案例是否脚本执行成功过，需要接口自动化那边做一下标记告诉我们； 接口测试、UI测试是按照案例类型还是按照自动化设计时选择的类型看？ | 1、与接口工具那边沟通一下，如何做标记是否执行成功过 2、取自动化设计时选择的接口、UI类型
CR自动化测试执行占比 | 按照测试组维度统计，横坐标是按照自然月、阶段版本，还是测试组展示？ | 横坐标显示测试组
共性问题 | 测试组维度，如果测试组枚举发生变更，如何保存数据及更新报表数据
| 自动化执行案例、自动化测试案例，是否需要区分接口自动化和UI自动化？ | 不需要区分
需求变更测试案例变更率 | 分母取值，SIT为第一次评审通过的案例数量；UAT为第一条案例执行时的案例数量 | 改为取CR投产时的案例总数 | 2024-06-03 | 已与春燕老师确认
缺陷密度 |  | CR总功能点数，取CR案例列表所有案例关联的二级模块数 | 2024-07-19 | 已与春燕老师确认