## 计划排期
序号 | 计划事项 | 事项描述 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 计划投产时间 | 实际投产时间 | 计划状态 | 备注
1 | AI测试智能管理功能开发与优化 | 1、报文格式需要解释定长和非定长是否对生成结果是否有影响 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 已完成
|  | 2、没有勾选测试需求点时候的提示比较模糊，需要修改提示信息 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 已完成
|  | 3、没有勾选生成的测试案例时候提示的信息比较模糊，需要修改提示信息 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 已完成
|  | 4、已经生成过测试案例，误操作点击了生成案例，需要提示下，“已经生成测试案例是否重新生成？” | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 已完成
|  | 5、AI生成案例页面，生成的测试案例最多只能显示6条，下面一大片空白，优化一下 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 已完成
|  | 6、AI生成案例页面，在左下角增加显示勾选的案例数量；（已选XX项） | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 已完成
2 | AI测试分析及AI测试设计优化 | 1、对于测试需求点和测试案例，显示出来来源，是手工还是自动生成 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 已完成
|  | 2、对于部分采纳的内容，可以查看修改记录及内容 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-13 |  | 进行中
|  | 3、明细列表，对采纳的，增加是否留存 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 已完成
|  | 4、增加AI可视化明细筛选条件及界面样式展示逻辑 | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 2025-03-13 |  | 进行中
|  | 5、AI可视化明细增加导出功能 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 进行中
3 | 测试需求优化 | 1、列表新增测试需求点后同步在脑图展示相关数据 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  | 进行中
4 | 回归和巡检任务优化 | 1、从资产库引用案例后，把脚本数据做隔离，在任务中修改数据后不会同步到资产案例库 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | 未开始
|  | 2、在资产库删除案例，或在任务中移除案例的时候，不同步删除案例的执行记录 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | 未开始
|  | 3、在资产库删除案例的时候，如果该案例已经被回归任务或巡检任务引用，则给出提示信息，“当前案例已被XXXXX，XXXXX，XXXXXX任务引用，如果删除会同步删除任务中的案例，确定删除吗？” | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-03-13 |  | 未开始
|  | 4、资产库案例删除后，如果再恢复，则同步把被引用的回归任务或巡检任务中的案例恢复 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | 未开始
|  | 5、从资产库引用案例后，自动化设计案例页面，不允许修改脚本，只允许修改脚本的数据 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | 未开始
5 | 其他测试任务优化 | 1、其他测试任务增加失败重测 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 已完成
|  | 2、其他测试任务增加任务执行记录 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 已完成
|  | 3、其他测试任务增加任务执行总览 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 已完成
|  | 4、‌任务执行总览，修改任务执行总览记录显示逻辑 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 已完成
|  | 5、去掉结束任务按钮 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 已完成
|  | 6、对历史已完成数据，修改状态为进行中，是否有效为禁用 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 已完成
6 | AI可视化总览开发 | 1、点击统计图，展示对应的明细列表 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 已完成
|  | 2、导出功能 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 已完成
|  | 3、默认展示时间维度近3个月的数据 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-13 |  | 进行中
|  | 4、增加查询按钮，修改查询方式后，点击查询按钮再触发查询 | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 2025-03-13 |  | 进行中
|  | 5、在覆盖率指标模块中，额外增加【设计数】指标，同时保留总数指标，更新覆盖率计算公式为：采纳留存数/设计数 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-13 |  | 进行中
7 | 统计报表 | 1、增加三个字段：自动化案例复用数-不去重（CR）、自动化案例复用数-不去重（回归）、自动化案例复用数-不去重（巡检） |  |  | 2025-03-13