## 工作表1
会议时间 | 涉及模块 | 待办内容 | 负责人 | 完成时间 | 状态 | 备注
2024-08-28 |  | 双方确定目标和预期。需要先对齐业务方目标，再和领导汇报，听取领导指示。 | 王晓磊 | 2024-09-11 | 已完成
2024-08-28 |  | 从测试需求点到测试案例生成全流程demo优化。（李敬贺，8.30日前完成） | 李敬贺 | 2024-08-30 | 已完成
2024-08-28 |  | 云测负责基于迭代验证过程中问题的处理和优化。（谢春鸿） | 谢春鸿 |  | 进行中
2024-08-28 |  | 业务方负责验证和评价。（曹雷、高丽娟牵头组织，9月11日前完成） | 曹雷、高丽娟 | 2024-09-11 | 已完成
2024-08-28 |  | 验证过程中每周组织一次沟通讨论并确定下一步的时间节点。（李敬贺） | 李敬贺 |  | 进行中
2024-09-04 |  | 基于方案和讨论内容进行测试案例基础数据（标准业务数据）生成demo设计。在调用数据准备平台设计上demo阶段通过模拟数据准备平台接口实现。（李敬贺、谢春鸿，9月11日前完成） | 李敬贺、谢春鸿 | 2024-09-11 | 已完成
2024-09-04 |  | 组织开展测试案例数据生成验证。（曹雷、高丽娟，9月20日前完成） | 曹雷、高丽娟 | 2024-09-20 | 已完成
2024-09-04 |  | 调研收集是否有一个步骤或一个接口多组数据的场景，并提供示例。（曹雷，9月20日前完成） | 曹雷 | 2024-09-20 | 进行中 | 存在多组数据的情况，例公转私，需要一组对公账号、一组对私账号。
2024-09-04 |  | 提前沟通数据准备平台配合事项，例：接口对接调用。（李敬贺，9月14日前完成） | 李敬贺 | 2024-09-14 | 已完成
2024-09-14 |  | 提示词优化类问题评估并提供解决方案。（谢春鸿，9月25日） | 谢春鸿 | 2024-09-25 | 已完成 | 1、存在待业务确认问题。-- 2、待根据优化后提示词进行工程化评估
2024-09-14 |  | 工程类优化问题评估并提供解决方案。（李敬贺，9月20日前） | 李敬贺 | 2024-09-20 | 已完成
2024-09-14 |  | 提供提示词优化类问题相关规则（刘冬冬，9月20日前） | 刘冬冬 | 2024-09-20 | 已完成
2024-09-14 |  | 组织开展测试案例数据生成demo验证体验。（曹雷、高丽娟，9月20日前完成） | 曹雷 | 2024-09-20 | 已完成
2024-09-14 |  | 组织进行测试案例生成工程化交互原型评审（李敬贺，9月20日前） | 李敬贺 | 2024-09-20 | 已完成
2024-09-25 |  | 工程类优化问题评估并提供解决方案。（李敬贺，9.29） | 李敬贺 | 2024-09-29 | 已完成
2024-09-25 |  | 提供提示词优化类问题相关示例（刘冬冬，9.29） | 刘冬冬 | 2024-09-29 | 已完成
2024-09-25 |  | 完善测试案例工程化交互方案设计。（李敬贺，9.30） | 李敬贺 | 2024-09-30 | 已完成
2024-09-25 |  | 进行AI测试分析功能测试环境体验试用。（曹雷，10.8） | 曹雷 | 2024-10-08 | 已完成 | 因大模型环境升级，待升级完成后继续验证，体验时间顺延。 2024.10.31完成投产。
2024-09-25 |  | 提示词优化类问题评估并提供解决方案。（谢春鸿，10.10） | 谢春鸿 | 2024-10-10 | 已完成
2024-09-25 |  | 组织以上待办事项进展同步会议，时间暂定2024.10.10。（李敬贺，10.10） | 李敬贺 | 2024-10-10 | 已完成
2024-09-25 | 公共事项 | 模型API的环境稳定性和QPS确认。（高丽娟、投产前一周完成） | 高丽娟 |  | 已完成 | 15个用户并发
2024-09-25 | 公共事项 | 待环境稳定后投产前进行压力测试。（李敬贺、投产前一周完成） | 李敬贺 | 2024-10-29 | 已完成 | 完成压测，性能不及预期，10.31待与对方沟通增加显卡提升性能。 11.8完成加卡后提供性能简报，性能提升60%。
2024-10-10 |  | 协调资源进行AI测试设计模块UI设计。（李敬贺，2024.10.18日前） | 李敬贺 |  | 已完成
2024-10-10 | 测试案例生成 | 推动Ai测试设计开发工作量评估与排期。（李敬贺，2024.10.16日前） | 李敬贺 |  | 已完成
2024-10-10 |  | 优化后提示词理解分析并更新到Demo中。（李敬贺，2024.10.16日前） | 李敬贺 |  | 已完成
2024-10-30 | 测试案例数据 | 1. 根据步骤显示数据、外部工具易用性考虑交互优化。（李敬贺，11月8日前） | 李敬贺 | 2024-11-08 | 已完成 | 2024/11/7完成产品方案完善，待11.11进行再次讨论
2024-10-30 | 测试案例数据 | 2. 与数据准备平台讨论确定平台间数据交互方案。（李敬贺，11月8日前） | 李敬贺 | 2024-11-08 | 进行中
2024-10-30 | 测试案例数据 | 3. 数据准备平台对标准数据管理方案设计。（王建军，） | 王建军 | 2024-11-08 | 已完成 | 11.4、11.7进行2次标准数据讲解会议，根据提供数据进行初步方案设计。
2024-10-30 | 测试案例数据 | 4. 提供标准数据种类和和相应示例。（曹雷，10月31日前） | 曹雷 | 2024-10-31 | 已完成 | 已提供标准数据文档
2024-10-30 | 测试案例数据 | 5. AI测试设计提供体验试用版本。（李敬贺，11月8日前） | 李敬贺 | 2024-11-04 | 已完成 | 11.4完成功能操作讲解，开始体验。
2024-10-30 | 测试需求点生成 | 6. AI测试分析完成知识库对接并上线。（李敬贺，11月15日前） | 李敬贺 |  | 进行中 | 11.7日完成内测
2024-10-30 | 公共事项 | 7. 知识库接口性能测试。（高丽娟、李敬贺，11月8日前） | 高丽娟、李敬贺 | 2024-11-08 | 已完成 | 11.7完成性能测试，并提供性能测试简报。
2024-11-12 | 测试案例数据 | 1. 提供生成测试案例数据的验证环境。（王建军，参考计划时间） | 王建军 |  | 已完成
2024-11-12 | AI智能可视化管理 | 2. 大模型数据可视化需求收集讨论。（王建军，参考计划时间） | 王建军 |  | 已完成
2024-11-12 | 测试需求点生成 | 3. 知识库上线运行使用。（曹雷，参考计划时间） | 曹雷 |  | 已完成
2024-11-12 | 测试案例数据 | 4. 结合实际工作场景评估实现私有化数据的必要性。（曹雷） | 曹雷 |  | 未开始