## 计划排期
序号 | 计划事项 | 事项描述 | 开始时间 | 截止时间 | 计划状态 | 备注
1 | AI测试智能管理功能开发与优化 | 大模型应用后数据分析相关需求收集与讨论，例：测试需求点/测试案例，采纳率、覆盖率 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 已完成 | 已完成需求讨论和确认
|  | 接口测试测试分析脑图结构化模板需求讨论与产品设计 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 已完成 | 已完成模板结构确认
|  | 基础性指标进行需求分析、产品规划，设计 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 已完成 | 已完成基础性指标埋点设计
|  | 进行基础性指标、测试分析脑图标准模板优化需求开发、测试。 | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 已完成 | 完成基础性指标埋点和测分模板等优化
|  | 功能上线投产 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 已完成 | 完成投产上线，并同步给用户使用。
2 | 知识库投产试用 | 知识库功能模块投产运行 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 已完成 | 已投产上线
3 | AI测试设计（测试案例生成）投产 | 测试过程中提出问题解决：提示词优化、工程优化。 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 已完成 | 已完成测试过程中提出问题方案设计，待开发后
|  | 进行提示词变量、案例名称生成优化功能开发、测试。 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 已完成 | 完成提示词变量、案例名称生成优化
|  | 功能上线投产 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 已完成 | 已投产上线
4 | 测试案例数据生成功能开发验证 | 对接数据准备平台公共数据池相关功能产品、UI设计 | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 已完成 | 完成产品方案设计、功能拆分、PRD编写和UI设计。
|  | D-TestAI测试数据、提示词配置、外部工具配置、数据准备平台提供接口研开发、联调、测试 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 已完成 | 1、20241216与曹雷老师沟通操作功能，需要将提示词接口信息内容取值来源变更为脚本的接口信息，该优化需要调整与接口工具对接接口。 2、20241226完全成除埋点外功能投产。下周进行用户测试问题跟踪。
|  | 提供生成案例数据业务验证环境、进行业务验证评价 | 2024-12-18 | 2024-12-24 | 进行中 | 2024/12/27提供操作视频给冬冬开始试用。 2025/01/02冬冬反馈试用结果，开始对试对结果进行讨论分析。