## 待办事项
序号 | 待办事项 | 描述 | 负责人 | 待办状态 | 开始时间 | 截止时间 | 备注
1 | 接口适配培训 | 准备（xml、json、定长）报文拆组包指导文档，结合报文实例进行用户培训。 | 云测 | 已完成 | 2024-02-02 | 2024-02-22
2 | UAT用户验收测试 | 配合用户完成UAT测试，对测试过程中的缺陷进行修复。 | 双方 | 已完成 | 2024-02-02 | 2024-03-08
3 | 技术交接转移 | 由行内准备代码仓库、对接人员；云测准备源代码，配合进行代码入库，并进行代码交接培训。 | 双方 | 已完成 | 2024-04-15 | 2024-06-21 | 梳理交接事项，并确定各事项负责人。见交接方案sheet
4 | 常见协议配置 | 1、由用户梳理目前需要适配的主流协议和报文示例；云测协助进行适配，对于报错信息可以清晰输出报错信息到日志，达到通过查看日志，一步步排查问题，到配置成功，后续把错误信息，展示到前端。 2、目前已支持：TCP/HTTP，报文：定长/XML/JSON。 3、8583报文适配。 | 双方 | 已完成 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 集中进行不同类型的通讯方式、报文格式梳理和验证 2024.2.29与客户沟通了8583报文的调研情况，由小林对该类报文的适配进行评估。
5 | 特殊情况处理 | 由用户梳理目前遇到或可能遇到的特殊场景，例：特殊情况报文。 | 行方 | 已完成 | 2024-03-18 | 2024-03-22
6 | 交易识别码、拆组包组件增加注释 | 增加交易识别码、拆组包组件注释，能够让用户清晰的理解每一段标签的目的和使用方法，便于自行维护调整配置文件。 | 云测 | 已完成 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 已完善《拆组包配置手册V3.1》
7 | 性能测试优化 | 收-拆包-组包-发，性能这里目标是5000tps | 双方 | 已完成 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024/3/14客户进行了压测
8 | 其他 | 后端代码缺少注解，补充注释。 | 云测 | 已完成 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024/7/10完成一版注释补充，待行内交接老师查看。
9 |  | 数据库初始化一些基础数据。通讯协议：http/TCP/；报文格式：XML/JSON/定长/8583 | 云测 | 已完成 | 2024-06-26 | 2024-07-05
10 |  | data/Config下base.xml文件目前是明文需改造为密文 | 云测 | 已完成 | 2024-06-27 | 2024-06-28
|  | 支持8583报文解析与异步通讯方式支持 | 云测 | 已完成 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | 2024/7/8已完成行内配置，正在进行行内验证。
11 |  | 前端报错不明确，需要提示明确信息（安全问题修复前无该问题） | 双方 | 已完成 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024/7/10用户再次提出前端报错不明确影响效率，需要双方讨论下技术方案。 2024/06/27由小林定位开放哪块注释代码，放开提示信息，后续由行内统一处理。
12 |  | 因为安全问题，因为JS问题，屏蔽了MOCK规则，导致mock类功能不可用。 | 双方 | 已完成 | 2024-07-10 | 2024-08-13 | 2024/7/10待双方共同讨论对应方案。
13 | 后续计划 | 优化需求（测试或使用过程中提出来的需求） 【腾讯文档】金融挡板系统缺陷列表 金融挡板系统需求清单 | 行方 | 进行中 |  |  | 20240507完成产品设计评审，后续交由行内团队开发。 20240422该模块功能 不影响平台主体功能，涉及到监控工具部署，页面集成，后续行内团队可无缝承接。 2024/4/16开始进行产品设计； 2024/3/28已完成需求范围确认，待进行后续工作量评估；
14 | 资源规划 | 需求：3 产品：1 前端：1 后端：1.5

## 交接待办事项new
序号 | 工作内容 | 解决方式 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | 熟悉平台操作，可以使用平台配置出具体报文，具备平台报文配置的能力 |  | 已完成 | 行方
2 | 按照行内入库标准规范，补充代码注释。具体样例见以下图片 | 拆解包msgservice等核心模块 | 已完成 | 云测
3 | mock开头库表没有注释（mock_adapter、mock_func、mock_case等），需要结合字段以及表名猜测用途，部分表字段也没有解释说明，例如mock_case中的flag字段0和1分别代表什么？ | 补充库表、字段解释说明。 | 已完成 | 云测
4 | 部分菜单功能有代码，角色权限也有设置，但是看不到功能，不知道是否是冗余数据和代码（案例模板、参数设置--有菜单找不功能没代码；部门管理、岗位管理-有代码找不到功能） | 初始化数据时，去掉平台未实现的功能。 --清理掉数据库数据即可。 | 已完成 | 双方
5 | 新的协议如何配置，例如tong。通讯协议、报文组件、交易识别怎样配置？编写一个适配文档 | 1、以TCP为示例讲解完整的配置流程。基于该流程如果有新协议，该从何入手。 2、提供平台操作指南，并组织进行培训。 | 已完成 | 云测
6 | 具体拆组包实施逻辑，核心拿到报文之后，怎么去拿拆包匹配规则拆包的过程？ | 同5 | 已完成 | 云测
7 | 代码安全扫描修复情况 | 完成缺陷修复，支持mock和提示信息 | 已完成 | 云测
8 | 银联中转程序怎么使用？ | 根据晓龙老师需求进行调整后验证。 | 已完成 | 云测
9 | 讲一下挡板的设计理念 | 同5 | 已完成 | 云测
10 | http、tcp组合各类报文讲一下拆组包过程？（JSON、XML等各类报文拆组规则） | 同5 | 已完成 | 云测
11 | 交易识别方法说明及位置。 | 同5 | 已完成 | 云测

## 交接方案-bac
序号 | 工作环节 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | 准备阶段 | 完成行外安全扫描，并完成安全问题修复。 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 已完成 | 王小林 | 找八哥开源工具 20240415已完成代码安全扫描，并同步开发进行修复时间评估。 20240510进行遗留安全问题解决方案讨论，对于已确定修复问题5.14再提交一版进行扫描。 20240523剩余一个危的安全漏洞。
2 |  | 完成代码清单准备（需要包含接口文档、库表结构） | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 已完成 | 王小林 | 2024/4/28日已提交
3 |  | 完成安装部署手册编写 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 已完成 | 王小林 | 2024/4/28日已提交
4 |  | 完成运行维护手册编写 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 已完成 | 王小林 | 2024/4/28日已提交
5 |  | 完成挡板工具操作手册编写 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 已完成 | 刘郑研硕 | 挡板工具帮助中心
6 |  | 安排对接人员 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 已完成 | 侯玉桥
7 |  | 申请代码仓库 | 2024-04-28 | 2024-05-10 | 已完成 | 侯玉桥 | 冯处和配置管理沟通再定
8 |  | 准备部署环境：服务器资源、软硬件环境安装 | 2024-04-28 | 2024-05-10 | 已完成 | 段欣欣 | 2套环境，一测试，1生产
9 | 交接阶段 | 提供源代码 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 已完成 | 王小林 | 2024/5/27完成前后端源代码提交。
10 |  | 源代码讲解培训 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 已完成 | 王小林 | 2024/05/20根据客户要求完成代码培训，客户要求有人员来现场培训，如远程遇到问题及时响应，并得到客户认可。否则将影响项目验收。 2024/5/23完成前后端源代码培训讲解，根据培训过程提出要求完善代码注释和接口文档。
11 |  | 行内安全测试 | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 已完成 | 侯玉桥
12 |  | 行内渗透测试 | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 未开始 | 侯玉桥 | 需要单独走流程，无法自行测试，待扫描完后看问题修复难易程度行内外商定修复策略。
13 |  | 行内性能测试 | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 已完成 | 侯玉桥
14 |  | 测试过程产生问题修复 | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 已完成 | 王小林
15 | 投产试运行 | 按照上线要求进行试运行 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 已完成 |  | 试运行结束完成正式交接，试运行期间云测持续提供技术支持。