## 问题跟踪表
一级模块 | 二级模块 | 问题描述 | 当前状态 | 优先级 | 类型 | 图片 | 备注 | 创建时间 | 最后编辑时间 | 创建人 | 最后编辑人 | 缺陷来源 | 行内缺陷状态 | 缺陷归属
模拟系统管理 | 模拟系统 | 列表操作：复制系统 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 接口未实现功能 | 2023-10-31 15:53 | 2024-01-10 13:26 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 交易详情：创建时间和案例数是回显，不可编辑 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-10-31 16:23 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
成员权限 | 数据权限 | 左侧系统数数据不对，且无法搜索系统 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-10-31 16:10 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 缺少删除模板按钮 | 不是缺陷 |  | 缺陷 |  | 默认模板不能删除? 回复：不能删除，不是缺陷 | 2023-10-31 15:40 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 新建响应报文模板报错 | 验证通过 |  | 缺陷 |  | 部分系统可添加，部分系统依然报错（见截图） | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 模拟系统 | 筛选查询-缺少通讯适配器筛选 补，依然没有。这是模拟系统列表 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 获取适配器列表/mock/adapter/listselect， 列表接口/mock/systype/list增加adapterid参数 | 2023-10-31 15:30 | 2024-01-22 17:32 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 内部测试 |  | 前后端
模拟系统管理 | 服务实例 | 筛选查询未实现 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 缺少相关接口 | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 服务实例 | 服务实例初始化列表的系统名称及条目数应当与模拟系统列表保持一致 | 不是缺陷 |  | 缺陷 |  | 前期脏数据，新建新系统测试是否一致 | 2023-10-31 15:37 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
服务器管理 | 服务器管理 | 连通性测试，点击报错 | 不是缺陷 |  | 缺陷 |  | 配置正确的服务器地址测试 | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 交易和案例名称重复（名称不可重复） | 验证通过 |  | 缺陷 |  | 后端已增加判断，用新数据测试 | 2023-11-01 20:06 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 交易信息查看页面，响应报文结构仅有一种模板 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
系统组件管理 | 通讯协议 | 新建时，未实现适配器文件上传、未自动带出默认配置模板 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 上传接口已实现，默认配置已添加 | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
系统组件管理 | 报文组件 | 新建时，未实现组件文件上传、未自动带出样式文件内容 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 上传接口已实现，默认配置已添加 | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
系统组件管理 | 交易识别 | 新建时，未实现识别器上传、未自动带出默认配置模板 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 上传接口已实现，默认配置已添加 | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 新建交易时，所属模块字段数据未自动带出 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 前/后置脚本中，无法拖动前后置操作顺序 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-10-31 15:40 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 案例数字段显示不对，当前显示为0 | 验证通过 |  | 缺陷 |  | 案例数还是0 | 2023-11-01 19:57 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 文件夹「移动到」操作，可以选择自己的目录（期望：自己的目录名称置灰） | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-01 20:23 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 新建交易报错。一直显示交易名称重复（见第二张图） | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-10-31 16:33 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 切换案例响应报文模板时未给出提示信息（见图片） | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-10-31 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
全局 | 目录树 | 左侧目录树显示有问题，见截图 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-06 19:55 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 左侧目录树 | 执行完目录树操作后，操作选项依然存在 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-06 20:03 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 服务实例 | 服务实例列表无数据 | 验证通过 |  | 缺陷 |  | 接口没有返回数据 {"msg":null,"code":500} | 2023-11-09 09:31 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 点左上角删除交易后，目录列表交易未删除（需二次刷新页面才会删除） | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-06 19:59 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 左侧目录树 | 文件夹「移动到」操作，可以选择到交易 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-06 20:05 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 模拟系统管理 | 创建系统完成后，当前创建人默认有该系统权限（目前创建人创建完成后进不了自己建的系统） | 验证通过 |  | 缺陷 |  | 需后台看一下 | 2023-11-09 15:31 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 交易编辑页签，基本信息三个字段有问题 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-09 15:30 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 前后置操作 | 数据库连接选项与左侧数据库连接设置模块的数据不一致 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-09 10:59 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 前后置操作 | 数据库连接选择，下拉选项数据不全 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-09 11:03 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 目录焦点在交易 | 上传报文结构不同入口数据完全一致，如截图 | 验证通过 |  | 缺陷 |  | 切换xml/json页签时数据依然没变 | 2023-11-09 10:43 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 新建案例（及案例报文编辑）时，填写报文值显示Mock浮窗列表 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 1. 浮窗中的Mock规则，鼠标向下滚动可看到更多条数据，而不是只有第一页数据 2. 未点击浮窗中的条目而直接在输入框输入文本时，浮窗中会执行模糊查询 | 2023-11-05 23:16 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
成员权限 | 企业成员 | 企业成员模块前端页面 | 验证通过 | P0 | 功能缺失 |  | 用户列表显示的不是真实的后台人员数据？ | 2023-10-31 16:05 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
服务器管理 | 服务器管理 | 服务器一键连接测试 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  |  | 2023-10-31 16:05 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 服务器管理 | 测试成功后服务器状态未刷新；测试超时后状态未刷新，见第二张图 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-09 11:27 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
成员权限 | 数据权限 | 缺少添加成员功能。成员依然可以重复添加。期望是已选择的成员在左侧列表看不到 | 验证通过 | P0 | 功能缺失 |  | 1. 弹窗左侧列表数据不是后台的全部人员数据？ 2. 已添加过的成员在弹窗左侧列表中应该无法查到 3. 弹窗左侧列表的人员选择是多选 | 2023-10-31 16:10 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 前后置操作进不去 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-16 09:12 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 交易编辑后无法保存（见截图）；；还是报错 | 验证通过 |  | 缺陷 |  | 前端传systemid字段 | 2023-11-15 09:23 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
用户管理 | 数据权限 | 没有分页器 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-16 10:20 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 交易编辑目录结构，保存后数据未刷新（见截图 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-16 14:37 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 服务实例 | 服务实例状态回显异常（没显示出本地运行的实例） | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-10-31 16:08 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 执行SQL失败，所选的数据库可用（第三张图，用自己电脑可连接） | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 确认选择的库可以连接？另外后端不会报这个错误信息，再测试说一下 | 2023-10-31 16:23 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
成员权限 | 角色权限 | 当前页面与原型页面不符 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  | 缺少接口 | 2023-10-31 16:05 | 2024-01-19 10:31 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 内部测试
成员管理 | 企业成员 | 集成华夏银行统一人员库 | 后置 |  | 功能缺失 |  | 该需求需要后续入场部署时集成 | 2023-10-31 16:13 | 2024-02-01 16:58 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
交易管理 | 目录焦点在案例 | 案例匹配条件无法编辑 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-22 15:35 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 案例创建时，匹配规则的比较符枚举，应该是中文 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-22 15:36 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 新建案例时填写的匹配条件，在案例编辑页签下不显示 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-22 15:38 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 目录焦点在交易 | 无法上传报文结构 | 验证通过 |  | 缺陷 |  | 上传xml报文点击确定后没看见上传结果 | 2023-11-09 10:47 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 删除响应报文模板页面未刷新 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-21 11:18 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 上传原始报文成功后，未立即显示（目前需刷新浏览器才能显示 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-21 11:20 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 新建，编辑系统 | 通讯协议，拆包组件，组包组件，交易识别码超过10个的时候的展示 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-24 18:32 | 2024-01-01 13:13 | WangXL | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 当通过目录树小三角逐级展开系统交易案例结构后，再点击案例节点，系统无反应。依然无反应 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-11-24 14:09 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 服务实例 | 部署目录请求超时也会显示部署中；→还是显示部署中 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-21 11:06 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 案例 | 新建完案例后响应报文模板下拉框不应该默认有案例报文 | 不是缺陷 | P2 | 缺陷 |  | 先保持现状，后续考虑交互方式 | 2023-11-25 09:02 | 2024-01-08 15:44 | SuperLino | 刘郑研硕 | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 无法创建案例。报新错，见图二 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 在测试 | 2023-11-15 09:33 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易/案例 | JSON/XML原始报文上传后，在平台报文结构处展示出原始报文（展示形式见图片）；对于上传的原始报文，在案例节点应该是可编辑的，且不会影响交易。 | 后置 | P0 | 功能缺失 |  | 已经支持原始报文显示，但当前版本还不能进行编辑，先通过上传走完主流程。待主流程走通后，再考虑编辑功能，缺陷暂时挂起 | 2023-10-31 16:23 | 2024-02-01 16:58 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
模拟系统管理 | 服务实例 | 部署系统按钮文案错误，修改成：部署系统 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-26 20:28 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 模拟系统 | 无法配置案例响应模板，响应模板应该显示用户输入的内容，而不是base64.图二 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-26 17:58 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在文件夹/交易 | 新建交易和案例时，弹窗左下角“继续创建下一条”。没看见该按钮→案例维度已实现，交易维度依然没有 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  |  | 2023-11-22 15:53 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 模板系统 | 当用户无系统数据权限时，点击系统名称，直接tosta提示：没有访问当前系统的权限。即可，不用再进入到当前系统页。（因为现在进入到系统，还需要单独控制系统内操作仅限，建系统模块虽然报错，但后台好像已经创建成功） | 验证通过 | P0 | 功能优化 |  |  | 2023-11-26 17:01 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 案例编辑 | 案例已填报文无法将原始报文转为结构化 | 不是缺陷 | P0 | 缺陷 |  | 需求变更。案例原始报文不再做结构化解析 | 2023-11-27 15:07 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
成员管理 | 角色权限 | 权限点无法编辑 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-22 15:33 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 服务实例 | 部署中是中间态，部署完成后的状态应该只有未运行/运行中。补：部署失败后依然显示部署中（期望：未部署），见图二 | 验证通过 |  | 缺陷 |  |  | 2023-11-22 15:40 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 新建一条案例后，目录树上未刷新（需刷新浏览器 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-26 17:05 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 新建交易 | 新建交易页面，应该把操作列出显示出来，否则不知道还能继续添加字段 | 验证通过 | P2 | 功能优化 |  |  | 2023-11-26 17:19 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 树结构的案例左侧一直在加载中 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-11-26 17:03 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 服务实例 | 挡板实例远程部署、挡板实例远程启停控制 | 验证通过 | P0 | 功能缺失 |  | 后端已经实现 | 2023-10-31 16:05 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 在案例列表上删除后，左侧目录树上的案例没有同步删除 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-11-26 19:33 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 模拟系统 | 在交易下选择响应报文模板后新建案例报错 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-26 17:33 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 服务实例 | 部署实例后端口显示错误，输入的为5668，回显的是1030 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-11-26 17:20 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 目录焦点在交易 | 交易报文导入失败 | 不是缺陷 | P0 | 缺陷 |  | 导入文件需要特定字段参数 | 2023-11-27 17:18 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
系统组件管理 | 通讯协议/报文组件/交易识别 | 适配器组件、报文组件、交易识别组件的名称不可重复 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 需要后端处理一下 | 2023-11-25 09:12 | 2024-01-01 13:13 | 文心雕龙 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易/案例 | 字段在线编辑，看不全参数名称 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 修改最小宽度为120 | 2023-11-29 17:53 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 搜索框 | 搜索框功能无效 | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  | 未发现问题 | 2023-11-30 15:30 | 2024-01-01 13:13 | 常尊青 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易/案例 | 字段显示错行，提供手动拖拽宽度 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 设置最小宽度 | 2023-12-01 16:04 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 新建交易 | 新建交易提示“节点不能为空”信息被遮挡，且已经添加节点 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 提示信息弹框置顶 | 2023-12-01 17:23 | 2024-01-02 09:15 | 常尊青 | 刘郑研硕 | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 案例交易码未回显 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-12-01 18:07 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 案例详情--预览 | 点击预览，报“error:尝试调用组包失败!”，该文案不明确是哪里的问题出错，请产品同学确认是否需要明确下 | 不是缺陷 | P2 | 缺陷 |  | 响应报文的配置问题，同级存在相同的名称“请输入名称” | 2023-12-04 14:40 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
添加案例 | 管理数据库连接--新建数据库 | 新建数据库--点击确定无响应（详见附图）接口报错 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 没有输入数据库类型导致异常，后端增加类型的必填判断 | 2023-12-04 14:28 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 上传报文结构--预览 | 预览报文--报文中包含乱码 | 不是缺陷 | P2 | 缺陷 |  | Data字段因为与十六进制对齐，会导致中文分拆乱码，属于正常 | 2023-12-04 14:33 | 2024-01-08 15:55 | 无敌帝 | 刘郑研硕 | 内部测试
成员权限 | 角色权限 | 没有管理页角色 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-12-01 14:58 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 案例详情--》下载案例数据 | 下载案例数据后，文件中显示内容是报错信息（详见附图） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 非解析型案例，下载excel模版 | 2023-12-04 14:39 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 粘贴xml原始报文显示异常 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 未复现 （复现方式见图二）需要后端看一下 | 2023-12-04 09:47 | 2024-02-01 16:56 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 内部测试
服务实例 | 筛选--》服务器 | 服务器---》下拉框显示的是系统名称 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 具体显示哪个字段？ | 2023-12-04 15:21 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 添加案例 | 添加案例（案例四）--勾选继续创建吓一跳--点击 确定--》编写基本信息后（案例五），点击确定 无响应且不能创建下一条 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-04 14:06 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 添加案例 | 添加案例-数据配置添加的时候，鼠标定位在参数内容，暗文没有自动清空 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 已调整样式，暗文为占位符，当有输入内容时，自动清除 | 2023-12-04 11:50 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 前置操作，后置操作 | 添加案例--》案例中添加前后置操作（等待时间）--生成案例后，查看前后置操作，操作中内容丢失 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-04 11:42 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
登录 | 登录欢迎词 | 登录欢迎词表情显示“□” | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-11-30 15:24 | 2024-01-01 13:13 | 常尊青 | WangXL | 内部测试
成员权限 | 企业成员 | 编辑admin用户，admin用户的角色为1 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 未发现问题 | 2023-12-04 10:49 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 案例列表-复制 | 复制案例--案例详情的所属交易 显示ID号 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-12-04 14:09 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
挡板设置 | mock规则管理--数据类型搜索 | mock规则的数据类型是多个类型的情况下--数据类型选择某一种类型，无法搜索数据 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 多类型不支持，保留规则搜索 | 2023-12-04 14:42 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 平台标题 | 外层没有下拉框 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-11-29 17:53 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 交易管理 | 新创建系统后进入交易管理，左上角切换系统不显示新创建的系统 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-11-30 17:14 | 2024-01-01 13:13 | 常尊青 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在交易 | 无法上传定长报文。→上传了定长报文后应该是结构化解析，而不是直接展示原始报文 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-11-24 14:05 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
模拟系统管理 | 案例编辑 | 目录未回显。目录等于交易的目录，而不是交易码 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-11-26 21:44 | 2024-01-01 13:13 | SuperLino | WangXL | 内部测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 支持Input数据在前后置脚本引用 | 验证通过 |  | 功能缺失 |  |  | 2023-10-31 16:23 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 内部测试
服务实例 | 筛选 | 输入系统名称--回车后，数据依然显示全部 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 提供sysname字段 | 2023-12-04 15:12 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 添加案例 | 添加案例中增加“案例描述”，查看案例详情案例描述添加失败 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 提供description字段 | 2023-12-01 18:10 | 2024-01-01 13:13 | 常尊青 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 添加案例 | 添加案例--添加案例描述--生成案例后，查看案例--案例的描述没有保存 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 提供description字段 | 2023-12-04 14:15 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
系统组件管理 | 交易识别--》添加规则 | 添加规则--上传识别类型--》上传文件的进度和文件名称重叠 备注：通讯协议、报文组件文件上传--也存在相同的问题 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-12-04 15:40 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 交易管理 | 交易列表按照创建人搜索显示交易类型的数据 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 需要后端提供搜索人字段(使用createBy无效) | 2023-12-01 16:16 | 2024-01-01 13:13 | 常尊青 | WangXL | 内部测试
全局MOCK规则 | 搜索mock规则 | 输入MOCK规则--》回车--》报错“请求失败！请您稍后重试” | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 前端对参数采用encodeURIComponent ()等编码一下。因为特殊字符，不符合RFC 7230 and RFC 3986规范 | 2023-12-04 11:10 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 挡板设置 | 数据库连接设置-编辑数据库中“说明”字段与"描述"字段名称应统一 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-05 09:52 | 2024-01-01 13:13 | 康 | WangXL | 内部测试
数据字典 | 操作--》删除 | 删除数据字典数据，提示“请求地址'/system/dict/type/undefined',发生异常.” | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-04 11:05 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 交易管理 | 新建案例-点击确定后的错误提示信息应置于最顶层 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-05 10:47 | 2024-01-01 13:13 | 康 | WangXL | 内部测试
平台管理 | 成员权限 | 数据权限-添加成员-筛选名字后回车没有生效 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 用nickName搜索字段 ，stage-api/system/user/list | 2023-12-05 15:32 | 2024-01-01 13:13 | 康 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 交易管理 | 点击编辑交易，点击取消-点击新建交易-应显示新建交易的表单（左上角显示编辑交易） | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-12-05 11:06 | 2024-01-01 13:13 | 康 | WangXL | 内部测试
交易管理 | 搜索-》创建人 | 创建人下拉内容显示的是交易类型 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-12-04 11:20 | 2024-01-01 13:13 | 无敌帝 | WangXL | 内部测试
平台管理 | 成员权限 | 数据权限-筛选姓名后没有筛选出数据 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-05 15:44 | 2024-01-01 13:13 | 康 | WangXL | 内部测试
模拟系统 | 交易管理 | 新增交易完成后-交易列表交易码显示有误 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-05 11:37 | 2024-01-01 13:13 | 康 | WangXL | 内部测试
平台管理 | 成员权限 | 企业成员-添加成员-密码和姓名的提示信息不正确 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-05 15:11 | 2024-01-12 15:59 | 康 | 刘郑研硕 | 内部测试
|  | 交易列表，创建人框为文本框，无法下拉 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 创建人列表接口：/mock/transaction/listcreateby | 2023-12-19 14:50 | 2024-01-08 14:34 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 交易识别列表不能通过搜索规则描述查询 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-19 14:50 | 2024-01-03 17:18 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 交易列表显示异常。当交易数超过20条后，选择25、50、100条/页，没有滚动条，只能显示19条数据且无法跳转下一页 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-19 19:02 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | 交易列表页面序号显示存在异常，序号11只显示1 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-19 19:02 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | MOCK规则管理列表中的序号，不是从1开始递增 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-19 19:02 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | 交易-请求/响应报文-继续创建下一条，勾选确定后没有清空当前报文数据 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-19 19:02 | 2024-01-03 17:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 新增交易-请求报文模板列表不支持调整平级之间的字段排序 | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  | 实现复杂度高 | 2023-12-19 19:02 | 2024-02-01 16:58 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 添加成员成功后，人员角色与实际权限不符（如截图，普通成员有成员、mock的查询权限，但是在进入系统后依然无法查看 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 超级管理员角色不能添加用户，其它角色需要查看配置的角色是否有对应权限 | 2023-12-20 17:48 | 2024-02-01 16:53 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭 | 后端
|  | 输入准确的成员账号，无法点击搜索按钮进行查询 | 后置 | P2 | 功能优化 |  |  | 2023-12-20 17:48 | 2024-02-01 16:59 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
|  | 运行服务实例，部署端口号重复，前端页面提示“请求超时，请您稍后重试”，提示信息不准确 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 怎么复现？ | 2023-12-20 17:48 | 2024-01-08 14:34 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 模糊搜索出Mock规则中含义Flow的数据，无法点击搜索按钮进行查询 | 后置 | P2 | 功能优化 |  |  | 2023-12-20 17:48 | 2024-02-01 16:59 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
|  | 根据组件名称模糊查询，点击搜索输入框（HT），无法点击搜索按钮进行查询 | 后置 | P2 | 功能优化 |  |  | 2023-12-20 17:48 | 2024-02-01 16:59 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
|  | 输入字典类型no，无法点击搜索按钮进行查询、点击回车显示对应的数据 | 后置 | P2 | 功能优化 |  |  | 2023-12-20 17:48 | 2024-02-01 16:59 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
|  | 模拟系统管理中挡板启动超时 | 不是缺陷 | P0 | 缺陷 |  | 需要分析具体原因 | 2023-12-20 17:48 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | 新建数据库连接输入前后带有空格的用户名不提示错误（预期结果：提示用户名不得包含空格 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-20 17:48 | 2024-01-03 17:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 新建交易的交易名称不可以为空（目前可以） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-20 17:48 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | 新建交易-报文模板-类型下拉框中缺少object选项，阻碍案例执行 （备注：相邻结构节点可以满足object类型的创建，不过目前创建的相邻结构节点的类型是默认string，应该是这里引起歧义，建议把这里改了） | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 14:59 | 2024-01-03 17:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 服务器查询功能 查询服务器ip与反显ip不一致 | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  | 查询的是服务器名称 ，不是查询的ip | 2023-12-22 14:59 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | 模拟系统列表页：页面复制按钮验证，报错无此功能（备注：复制模拟系统功能缺失，先只复制系统组件即可，交易案例先不复制） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 14:59 | 2024-01-15 19:28 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 在“报文结构”参数化列表没有解析回显 | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 14:59 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 驳回
|  | 下载报文结构，下载内容与当前交易报文有出入 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 新建系统测试 | 2023-12-22 14:59 | 2024-01-03 17:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 从数据库连接管理进入，点击「新建」，新建数据库时报错：请输入正确的系统ID | 不是缺陷 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 15:07 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 驳回
|  | 函数脚本-新建/编辑脚本，提示“说明”应该是非必填，当前为必填（报错如图2 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 15:07 | 2024-01-08 14:34 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 案例编辑-前后置操作-公共脚本管理，说明和内容两个文本框内容颠倒（如图） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 15:07 | 2024-01-03 17:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 修改密码成功后，重新登录失败 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 15:07 | 2024-01-08 14:34 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 案例编辑-前后置操作-管理公共脚本页面，公共脚本下拉框的数据来源不完整，只有第一页数据（补：查到的数据与函数脚本中不一致 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 还是不一致。函数脚本应该是不同模拟系统之间数据隔离的 | 2023-12-22 15:07 | 2024-01-08 14:34 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 案例编辑-前后置操作-管理公共脚本页面，点击“复制”按钮，复制的脚本名称是原脚本编号 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 15:07 | 2024-01-03 17:22 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 案例编辑-前后置操作-管理公共脚本页面，删除按钮没有二次确认弹窗 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 15:07 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | 平台管理-数据字典序列没有序号 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 15:28 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | 企业成员序列，序列号错乱（每页都应该是从1开始依次累加，不是id） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-22 15:28 | 2024-01-01 13:13 | 刘郑研硕 | WangXL | 行内SIT | 已关闭
|  | 函数脚本列表，序号错乱（是从1开始累加，不是id）补：序号依然不对见截图 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-27 17:45 | 2024-01-08 14:35 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 接口测试报错，错误信息：尝试建立到远端系统的连接时发生错误 | 不是缺陷 | P0 | 缺陷 |  | 需要检查是否启动成功，监听的端口是否正确 | 2023-12-28 13:46 | 2024-01-03 17:22 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 从数据库连接管理进入，点击新建数据库，报错信息：请输入正确系统ID | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-12-28 14:18 | 2024-01-15 19:29 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | mock规则管理，删除提示框的提示语不准确，如图（预期值：Mock规则字段) | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 需确认预期显示内容（已确认 | 2023-12-28 14:35 | 2024-01-08 14:35 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 挡板设置-mock规则管理，数据类型下拉选择string，搜索出的数据不完整，如图 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2023-12-28 14:35 | 2024-01-03 17:23 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 用户管理-重置密码不符合密码规则（要求密码必须8-20位，且由数字、字母、特殊字符组成。当前重置为简单密码依然可以正常登录） | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2023-12-29 17:02 | 2024-01-15 19:30 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 成员缺陷-数据权限，添加成员，直接点确定没有错误提示语无响应 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 首次添加成功后，第二次再打开弹窗，未选择成员时，确定按钮未禁用 | 2024-01-03 10:09 | 2024-01-08 15:24 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 添加成员时，人员角色不可为空 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-03 10:12 | 2024-01-10 16:35 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 添加成员，到期日小于当前日期，添加成功且账号状态正常（预期：到期日大于当前日期 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-03 10:22 | 2024-01-10 16:35 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 服务实例列表，搜索的系统名称为"%"，回车，返回结果是所有列表数据，而不是0条数据 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 限制系统名称不能输入特殊字符，包括:%_ | 2024-01-03 17:06 | 2024-01-15 09:57 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 服务实例页面，操作栏的icon，鼠标悬浮没有按钮功能文字提示 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 需确认提示文字（启动、部署、停止 | 2024-01-03 17:07 | 2024-01-09 14:15 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建/编辑系统时，配置通讯协议模板&拆组包组件模板为空时，系统依然能新建（预期：不能为空 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 参考截图，可能是所选通讯协议的模板为空，需要明确这种逻辑要怎么处理（协议、组件模板加必填校验，创建/编辑系统时的配置按钮的内容加必填校验 | 2024-01-03 17:07 | 2024-01-10 16:36 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 人员角色，重置密码，不符合密码规则也可重置（目前只加了8-20位校验） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 外网环境，未复现，可能内网没部署到最新版本（在外网环境输入12345678依然可以重置成功 | 2024-01-03 17:26 | 2024-01-08 15:25 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 服务实例，已经部署了的实例，点开详情页，服务器字段为空 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 见截图，依然为空 | 2024-01-04 10:03 | 2024-01-15 19:28 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 重置密码，新密码为空，报错提示语不准确 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 需确认提示文字（“请输入新密码”文本框加必填校验 | 2024-01-04 10:05 | 2024-01-10 16:35 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 成员管理，电话号码输入框，应该只能输入数字 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 10:06 | 2024-01-09 09:15 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 交易类型编辑并保存后，交易信息页交易类型变为空 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 10:07 | 2024-01-15 10:00 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 修改密码规则中输入"+-/"报错必须包含特殊字符 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 11:01 | 2024-01-08 15:24 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 交易请求报文导入，第一次上传成功，第二次重复上传无法上传（需要刷新页面 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 11:23 | 2024-01-15 19:30 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 已关闭
|  | 新建案例弹窗没有预览选项 | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 11:27 | 2024-01-08 09:16 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内SIT | 驳回
|  | 端口号输入不合法未提示（当前超出五位数会默认99999，此时给个toast提示吧） | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 11:29 | 2024-01-15 09:56 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 账号输入超长字符，报错有两种不同提示语 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 后端改一下提示 | 2024-01-04 11:31 | 2024-01-08 15:24 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 部署端口号输入0，满足端口规则但提示：请输入端口号 端口输入65525，超过最大值，点击确定后部署成功没有错误提示 端口号输入字母e，输入特殊符号"-"，或输入负数，均能正常输入，且没有错误提示 端口号输入小数后，无错误提示，且点击确定后的错误提示针对服务器 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 端口号为0后端判断一下 | 2024-01-04 18:15 | 2024-01-15 10:01 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 屏幕非全屏时出现按钮遮挡 | 不是缺陷 | P2 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 18:17 | 2024-01-15 10:22 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建交易时，报文发生编辑后，关闭/取消弹窗，未提示是否确认关闭 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 18:17 | 2024-01-15 10:06 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 个人信息页，账号到期时、负责系统与实际值不符 | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 18:17 | 2024-01-09 09:16 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建交易，交易名称输入超长字符，报错提示不正确：请求地址‘/mock/transaction’,发生异常 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 18:17 | 2024-01-10 16:38 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 添加企业成员页面，账号未标注为必填 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 18:17 | 2024-01-09 09:16 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 添加企业成员的到期日未反显 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 18:17 | 2024-01-10 16:38 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建mock规则是数据类型与需求文档不一致（需求文档默认选择string类型 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 19:30 | 2024-01-10 16:39 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 去除超级管理员角色后，原先的超级管理员角色显示出错 | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  | 1 有些是旧数据，这块需不需要后端把相关脏数据处理了，2 需确认超级管理员这里要怎么显示（原先的超级管理员直接不展示 | 2024-01-04 19:30 | 2024-01-09 09:16 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 交易列表，展示的交易数和案例数不正确 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | /mock/mocktree/trancount | 2024-01-04 19:30 | 2024-01-16 14:38 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建数据库，数据库名过长报错信息不合适：‘请求地址mock/database’发生异常 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 19:38 | 2024-01-15 10:06 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建数据库，数据库类型填过长字符依然能创建成功，且可以输入空格（建议改成枚举值吧：MySQL、Oracle、高斯） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 需要前端改成下拉选项 | 2024-01-04 19:38 | 2024-01-16 14:38 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建数据库连接端口格式错误，报错信息不对 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 前端限制一下端口只能输入数字。 输入框可以输入字母e，特殊字符.+- 同时端口没有限制65535的上限 | 2024-01-04 19:51 | 2024-01-22 18:23 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建企业成员，对电话未作格式限制 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-04 19:59 | 2024-01-08 15:27 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 对页面上的服务器数据进行修改，修改后不提交，点击取消，取消后该条记录显示空白 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-05 10:55 | 2024-01-15 20:04 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 登录失败后，验证码图片未更新且验证码框未清空 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2024-01-05 10:55 | 2024-01-15 10:06 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 添加成员后，第一次登录系统，没有修改初始密码弹窗 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 采用新用户验证 | 2024-01-05 10:55 | 2024-01-22 18:23 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前后端
|  | 未停止实例也能删除系统（预期：提示请先停止实例 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-01-05 10:55 | 2024-01-12 15:31 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建/编辑系统的系统名称，禁用空格，限制50字。 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-01-05 10:55 | 2024-01-15 10:22 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 部署没有权限的服务器目录时，提示信息当前为：服务器部署失败，请检查服务器连接状态或更换服务器（预期：提示没有权限(IR6745) | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 行内环境测试一下 | 2024-01-05 13:49 | 2024-01-16 14:39 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 创建系统时系统描述输入超长文本提示语不合适。当前提示语：请求地址xxx发生异常（修改建议：直接在输入框限制1000字吧） | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 描述字段提交后台以后报错 “请求地址'/mock/systype',发生异常.” | 2024-01-05 13:51 | 2024-01-22 18:23 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前后端
|  | 编辑系统名称，系统名称重名时可以修改成功 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 系统名重复的提示符合预期，但系统组件不该被清空。见截图 | 2024-01-05 13:51 | 2024-01-15 19:31 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 普通用户可以修改/删除系统（还是权限问题。编辑/删除校验创建人，见群里的文档） | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 页面普通角色去掉对应权限配置 | 2024-01-05 13:51 | 2024-01-30 09:29 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 服务器部署失败后，列表的IP字段依然会更新成刚刚没成功的IP（期望，部署失败就不更新字段值 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-01-05 13:58 | 2024-01-15 20:04 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | JSON流程阻塞问题： 1. 请求报文多级结构，拆包失败 2. 字段包含汉字、特殊字符、拆包失败 3. 单层报文结构，拆包报错：[ECU23]拆包失败_长度不匹配 - total:25 unpack: 0 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 行内环境测试一下 | 2024-01-05 14:01 | 2024-01-18 11:10 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建通讯协议：组件包加必填校验 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-05 14:04 | 2024-01-10 16:40 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 交易管理，目录焦点在文件夹，筛选-交易类型，预期是多选 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 增加categorys参数 | 2024-01-05 14:09 | 2024-01-25 09:35 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前后端
|  | 创建系统名称重复问题，细节操作及问题见截图（修改建议：名称重复时在下拉选项字段处不清空组件） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 依然清空了呀？ | 2024-01-05 14:09 | 2024-01-15 20:04 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 新建交易弹窗：交易名称限制100字，交易名称禁止输入特殊字符，交易描述限制1000字（案例同理） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 案例名称没加特殊字符校验，其他没问题 | 2024-01-05 14:18 | 2024-01-15 20:05 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 报文的字段名称限制100字，字段描述限制500字。(IR6820) | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 依然没有限制，见截图 | 2024-01-08 15:09 | 2024-01-19 10:45 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 对于上传的原始报文，在案例节点不可编辑 | 后置 | P1 | 功能优化 |  |  | 2024-01-08 15:55 | 2024-03-14 17:09 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
|  | 上传交易、案例的报文结构后不会自动保存，点击保存按钮后才保存 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-08 16:02 | 2024-01-15 20:05 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 重置、修改、设置密码的校验规则有问题，见截图（新建） | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 不符合的特殊字符有：~`-_+{}[]¦\:;"',?空格 | 2024-01-09 14:00 | 2024-01-19 10:46 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 重置密码不符合密码规则时，应该是文本框给出提示，而不是直接关闭弹窗 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-09 14:03 | 2024-01-29 09:24 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 交易列表，目录树顶部搜索框无清空按钮 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-10 13:48 | 2024-01-19 10:46 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 服务实例-点击部署-选择服务器-点击取消-重新点击部署-填写信息后创建-保存“请选择服务器” | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-10 13:52 | 2024-01-15 09:56 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 1. 挡板左侧目录树，新建子目录时名称超长报错信息不对（预期：限制100字吧） 2. 新建左侧目录树时，名称不填写依然能创建，默认名称为0（预期，加必填校验）IR7208 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 修改目录名称也限制一下100字 | 2024-01-10 13:56 | 2024-01-30 09:24 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 文件上传格式不正确，当前上传不了xlsx格式（标注文字也改一下，只能上传xlsx、xls格式 备注：暂不支持xlsx，已把文字修改 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 前端界面修改只支持xls格式 | 2024-01-10 14:09 | 2024-01-25 09:39 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 报文导入模板中的名称输入特殊字符可导入成功（在导入模板解析也加上在线编辑的规则吧，不符合规则就导入失败并给提示） | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  | 未复现，导入应该只导入结构，名称不会导入 | 2024-01-10 14:14 | 2024-01-25 09:57 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 案例匹配条件：输入的字段限制不能输入"."以外的特殊字符 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-10 14:34 | 2024-01-25 09:55 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 案例前后置操作-删除功能删的数据不是选中的数据 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-10 15:44 | 2024-01-15 09:54 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 金融测试模拟器json报文拆包组件功能不完善，结构体及中文字符拆包失败 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-01-11 17:25 | 2024-01-17 09:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 部署模拟系统时，端口号可输入字母e，特殊符号-+ | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-01-12 14:15 | 2024-01-16 14:45 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 服务器管理，新建/编辑服务器，端口号未限制上限65535（IR6595） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 见截图（输入小数可创建成功 | 2024-01-12 15:05 | 2024-01-25 09:47 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 案例的响应报文中如果添加2条空数据行，下载案例数据报异常code500（修改建议，在报错时所有字段名为空的行，字段名称必填） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-12 15:07 | 2024-01-16 14:33 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 金融测试模拟器，现有xml报文拆包组件对无报文长度前缀的报文拆包失败 现有拆包组件设置后，调用挡板，拆包失败 | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  | 这个由报文的结构要求带长度，没有带长度报文是不符合报文要求，拆包识失败属于正常 | 2024-01-12 15:07 | 2024-01-21 11:22 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 编辑案例切换响应模板，选择其他模板后，新模板的数据不会反显 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-01-12 15:17 | 2024-01-22 17:59 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 交易的请求报文保存后，「类型」字段未保存 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 前端限制结构类型和长度的选择，结构体没有这两个属性 | 2024-01-12 15:17 | 2024-01-25 09:47 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 新建案例时，发生编辑后，关闭/取消弹窗，未提示是否确认关闭 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-15 10:05 | 2024-01-29 09:24 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 服务实例列表，先点击A系统部署按钮，再取消，再点B系统部署按钮，再点取消，有一瞬间会看见A系统的部署信息（行内电脑比较卡，这个信息会比较明显） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-15 13:47 | 2024-01-25 09:46 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 报文编辑的「长度」字段，限制只能输入数字（IR6822） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-15 19:58 | 2024-01-25 09:46 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 服务实例部署时输入“/////”依然能部署成功（修改建议，前端限制一下不能输入连续2个“/”吧，连续输入多个时引起了歧义） | 不是缺陷 | P1 | 缺陷 |  | linux支持类似的文件目录输入，不会报错 | 2024-01-16 15:17 | 2024-01-21 11:22 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 交易添加新响应模板后，原有响应模板只能保留结果，字段信息被错误删除了 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 缺陷依然复现出来了，见图5 | 2024-01-16 17:57 | 2024-01-25 09:46 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | json报文拆包组件功能不完善，请求字段value为“”或者“ ”时拆包失败 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 部署后，行内环境验证 | 2024-01-16 17:58 | 2024-01-25 09:42 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 登录过期提示语错误（提示请重新登录） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 已修改，待发版 | 2024-01-18 09:03 | 2024-01-22 17:43 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 下载报文结构，选择其他模板下载出来的依然是默认模板中的数据。 下载案例数据下载出来的也是默认交易模板中的数据而非案例所选模板的数据（8025） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | /mock/transaction/download增加tplid参数 | 2024-01-18 09:03 | 2024-01-25 09:41 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前后端
|  | 服务实例部署时"/home/mock"和"/home/mock////"未识别出是一个目录。修改建议：提示已有相同路径的系统，请选择其他路径 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 采用路径部署一次，后端会把多的/去掉 | 2024-01-18 10:34 | 2024-01-25 09:41 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 列表页操作按钮下方文字说明缺失，具体相关列表页见截图 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-19 09:38 | 2024-01-23 09:42 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 普通成员配置了模拟系统的查看权限，在数据权限里配置了系统权限，但是访问模拟系统页没有数据，提示无权限其联系管理员授权（同样地，用户管理、角色权限页面都有该情况） | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-01-19 10:31 | 2024-01-30 09:48 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 组件包上传成功未回显组件名称（修改方式：新建无法上传，编辑时上传组件包） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 上传文件名在组件包上显示 | 2024-01-19 16:59 | 2024-01-25 09:41 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 数据库操作中，相关字段加必填校验，见截图（IR0615 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-19 17:22 | 2024-01-23 16:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 通讯协议的组件类、报文协议的组件类、交易识别的识别类型的字段输入，限制符合java类名规则：只允许英文大小写、数字、“.”号（IR0614） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-19 17:31 | 2024-01-23 16:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 用户首次登录时，弹出的修改密码框，不修改初始密码也可登录成功（IR8418 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-22 11:28 | 2024-01-25 17:35 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 隐去所有列表页表头的设置表头按钮，入截图（IR8432 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-22 11:31 | 2024-01-23 09:42 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 后台角色权限配置，页面上没有的功能不要显示（见权限表在线文档） | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-23 11:13 | 2024-03-04 09:26 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 在给后台角色移除系统组件相关权限之后，模拟系统管理的列表也弹出了预期之外的提示信息（服务实例模块的服务器筛选项也有该问题）（IR0436 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-23 16:36 | 2024-01-30 16:09 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 同一个登录页面，用新用户a登录弹出修改初始密码框，修改完成后再换成新用户b登录，弹出的修改密码弹出未清空“新密码和确认密码”框（IR9010 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2024-01-25 08:48 | 2024-01-30 16:08 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 用户密码错误登录5次，账户直接锁定，锁定前在提示框中提醒 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  | 该问题已后置，作为迭代需求 | 2024-01-25 08:48 | 2024-02-23 15:03 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 转移（后置）
|  | 交易列表和案例列表的表头名称修改，见截图（IR9051 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-25 09:05 | 2024-01-30 16:07 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 交易列表下的筛选项-创建人，下拉菜单不支持多选（翻了下PRD，确实是写的多选。。。 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | createBys字段 | 2024-01-25 09:05 | 2024-01-30 16:08 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前后端
|  | 编辑按钮每点一次，报文就会多出一行（期望：在编辑按钮弹窗中，不会自动添加一行数据）（IR6609 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-25 15:57 | 2024-01-30 16:08 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 给普通用户配置了「角色权限」的查看权限后，以普通用户的账户登录，在这个页签里查到的权限数据不对 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 当前用户只能查询到当前用户有权限的对象，建议用超级管理员配置权限 | 2024-01-25 16:12 | 2024-02-02 16:46 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 新建交易/案例的弹窗，按esc没有弹窗二次确认；右上角没有关闭按钮也加一下（包括点击的二次确认）（IR6609 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-25 17:20 | 2024-01-30 16:09 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 系统名称、交易名称、案例名称，只放开下划线"_"（其他特殊字符依然禁用）IR9051 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-30 11:18 | 2024-02-21 17:15 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 新建系统时，配置通讯协议的模板没带出来（IR9587） | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-01-30 11:18 | 2024-02-18 14:56 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 复制系统功能，第一次复制成功，第二次重复点击会提示重名，复制失败（修改建议，弹窗填写新系统名称（IR9585 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  | 名称未限制特殊字符 | 2024-01-30 11:30 | 2024-02-29 15:43 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 名称修改：模拟系统的表头筛选的通讯适配器，改个名称，见截图（IR9684 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-01-31 09:53 | 2024-02-26 10:31 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 在一个浏览器中允许同时登录两个账户，造成账户错乱，见图片（修改建议，在已登录的状态下，访问login页面自动登录进去（IR9755 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2024-01-31 18:47 | 2024-02-26 10:31 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 协助进行适配，对于报错信息可以清晰输出报错信息到日志，达到通过查看日志，一步步排查问题，到配置成功，后续把错误信息，展示到前端 | 新建 | P0 | 功能优化 |  |  | 2024-02-01 16:43 | 2024-02-18 15:04 | 刘郑研硕 | 文心雕龙 | 行内UAT |  | 后端
|  | 用户密码错误提示：5次失败后将锁定。希望能提示出剩余多少次（IR9088） | 后置 | P2 | 功能优化 |  | 优化需求，优先级低于UAT缺陷 | 2024-02-01 16:50 | 2024-02-01 16:57 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
|  | 添加报文组件、添加交易识别的弹窗，隐去文件上传的字段（见截图（IR9928 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-02 10:42 | 2024-03-04 09:23 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 编辑服务器提示错误，无法编辑（IR9932 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-02-02 13:30 | 2024-02-26 10:31 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 部署系统，端口号的上下箭头（IR9952、IR10349 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2024-02-02 13:40 | 2024-02-26 10:32 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 案例编辑点击后，有返回按钮 | 后置 | P2 | 功能优化 |  |  | 2024-02-02 16:45 | 2024-02-02 16:45 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 迭代需求
|  | 交易编辑页面，交易名称和描述控制长度（100字和1000字），与创建页保持一致规则（IR9973 | 验证通过 | P2 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 10:29 | 2024-02-29 15:44 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 数据库连接设置，新建时的序号不是从1开始（每页都从1开始累加，这个序号不是ID）IR9995、10727 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 10:30 | 2024-02-29 15:44 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 服务器管理-新建服务器，服务IP不可重复（IR9999 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 10:30 | 2024-02-26 10:30 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 案例编辑-上传报文结构 1. 上传的报文格式不对，提示信息“1”； 2. 上传报文结构格式正确不显示报文内容； （IR10017 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 10:44 | 2024-03-06 13:49 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 案例前后置操作-管理公共脚本的序号不是从1开始累加（序号不是ID）IR10034 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 10:50 | 2024-02-29 15:45 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 前后置操作-删除的提示框，后面带未知数字（IR10094 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 11:02 | 2024-02-29 15:45 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | Oracle数据库连接报错缺少oracle驱动10094 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 11:02 | 2024-02-29 15:45 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 案例匹配条件-参数名称、参考值和说明，输入超长字符，都会报错（IR9997 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 11:11 | 2024-02-29 15:44 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前后端
|  | 新建交易，当所选的响应模板为空时，新建的交易不会保存描述和报文数据（IR9974 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 11:11 | 2024-02-29 15:44 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前后端
|  | 添加子目录-同层级目录下不允许重名10359 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 11:11 | 2024-02-28 17:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 组件类名不符合规则时，修改一下提示信息：“只允许英文大小写、数字、“.”号”。影响范围：通讯协议/报文组件/交易识别的组件类（IR10348 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 13:41 | 2024-03-12 09:33 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 前端
|  | 文件夹发生移动后再删除，校验有问题，详见截图（IR10363 | 验证通过 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-02-18 13:41 | 2024-02-28 17:19 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭 | 后端
|  | 文件夹下无数据时，案例数显示不对，见截图（IR850 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 接口没返回相关参数 | 2024-02-21 17:00 | 2024-03-12 09:33 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 待验证 | 后端
|  | 编辑数据库连接/函数脚本，点击确定按钮后toast提示操作成功（IR865 | 验证通过 | P2 | 功能优化 |  |  | 2024-02-23 09:15 | 2024-03-12 09:33 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 下载报文数据/案例数据，内容与在线编辑的不一致 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-02-28 09:25 | 2024-02-29 14:23 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 前置操作-数据库，存在多条“提取结果到变量”，点击最后一条删除“-”时，删除的是第一条数据（IR11768 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-03-01 11:14 | 2024-03-12 09:33 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 输入正确的sql，报错sql命令不正确，如图（IR11768 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-03-01 11:15 | 2024-03-12 09:33 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 交易编辑页-点击添加模板，在添加的模板中点击上传报文结构，上传的报文不显示（IR12231 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  | 先输入json格式保存后，再上传定长文件，上传的文件内容不能覆盖原来的json报文内容 | 2024-03-06 09:08 | 2024-03-14 17:08 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 先输入json格式保存后，再上传定长文件，上传的文件内容不能覆盖原来的json报文内容（IR12231 | 验证通过 |  |  |  |  | 2024-03-11 09:49 | 2024-03-14 17:09 | 刘郑研硕 | 刘郑研硕 | 行内UAT | 已关闭
|  | 文件夹查到的数据不对，见截图 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-03-21 17:37 | 2024-04-07 14:53 | 刘郑研硕 | SuperLino | 行内UAT
|  | 系统组件管理-添加通讯协议、报文组件、交易识别时，无上传文件入口 | 新建 | P0 | 缺陷 |  |  | 2024-04-07 13:54 | 2024-04-07 13:58 | SuperLino | SuperLino
|  | 进入某个系统-数据库连接设置-新建数据库连接，密码需要有*号必填标识 | 验证通过 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-04-07 14:10 | 2024-04-07 17:15 | SuperLino | SuperLino
模拟系统管理 | 模拟系统 | 新建的模块系统在未创建任何交易和案例时显示了交易数和案例数； | 新建 | P1 | 缺陷 |  |  | 2024-06-20 16:44 | 2024-06-20 16:46 | SuperLino | SuperLino

## 功能点清单
一级模块 | 二级模块 | 需求内容 | 功能点状态 | 缺陷 | 备注
模拟系统管理 | 模拟系统 | 列表初始化 | 已开发
模拟系统管理 | 模拟系统 | 筛选查询 | 开发中 | 缺少通讯适配器筛选
模拟系统管理 | 模拟系统 | 增删改模拟系统 | 已开发
模拟系统管理 | 模拟系统 | 复制模拟系统 | 未开发 |  | 复制功能后置
模拟系统管理 | 服务实例 | 实例列表初始化 | 已开发 | 初始化列表应当与模拟系统列表保持一致
模拟系统管理 | 服务实例 | 筛选查询 | 开发中 | 筛选查询未实现
模拟系统管理 | 服务实例 | 服务远程部署 | 需求变更, 未开发 |  | 技术评估实现困难，暂时改为手动部署
模拟系统管理 | 服务实例 | 启动/停止 | 需求变更, 已开发 |  | 技术评估远程启停实现困难，已实现本地启停
系统组件管理 | 通讯协议 | 列表初始化及查询 | 已开发
系统组件管理 | 通讯协议 | 增删改通讯适配器 | 已开发 | 新建时，未实现适配器文件上传、未自动带出默认配置模板
系统组件管理 | 报文组件 | 列表初始化及查询 | 已开发
系统组件管理 | 报文组件 | 增删改报文组件 | 已开发 | 新建时，未实现组件文件上传、未自动带出样式文件内容
系统组件管理 | 交易识别 | 列表初始化及查询 | 已开发
系统组件管理 | 交易识别 | 增删改交易识别规则 | 已开发 | 新建时，未实现识别器上传、未自动带出默认配置模板
服务器管理 | 服务器管理 | 服务器列表初始化 | 已开发
服务器管理 | 服务器管理 | 增删改服务器 | 已开发
服务器管理 | 服务器管理 | 连通性测试 | 已开发 | 点击报错 | 暂时测不了
服务器管理 | 服务器管理 | 测试全部 | 未开发
成员权限 | 企业成员 | 列表初始化 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 企业成员 | 筛选查询 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 企业成员 | 批量同步 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 企业成员 | 新增、编辑用户 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 企业成员 | 停用/启用用户 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 企业成员 | 批量操作 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 角色权限 | 权限配置、保存 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 角色权限 | 成员列表初始化、搜索 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 角色权限 | 添加/移除成员 | 未开发 |  | 需求侧要求入场后复用D-Test
成员权限 | 数据权限 | 页面初始化 | 已开发
成员权限 | 数据权限 | 搜索系统、搜索成员 | 开发中 |  | 未实现搜索系统
成员权限 | 数据权限 | 添加/移除成员 | 开发中 |  | 未实现添加成员
数据字典 | 数据字典 | 字典增删改查 | 已开发
全局Mock规则 | 全局Mock规则 | 规则列表初始化、查询 | 已开发
全局Mock规则 | 全局Mock规则 | 增删改Mock规则 | 已开发
交易管理 | 目录树 | 新建子目录、重命名、移动到、删除 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 交易列表初始化 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 筛选查询 | 已开发 |  | 筛选-创建人，依赖成员管理数据
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 删改交易 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 新建交易 | 需求变更, 已开发 | 所属模块字段数据未自动带出 | 新建交易弹窗中去除了响应报文模板新建
交易管理 | 目录焦点在文件夹 | 批量删除 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在交易 | 交易信息初始化 | 已开发 | 响应报文结构未带出模板选择
交易管理 | 目录焦点在交易 | 交易信息编辑 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在交易 | 上传下载报文结构 | 需求变更, 已开发 |  | 报文模板导入JSON、XML格式由于技术评估实现困难，取消参数化解析过程，只放原始报文
交易管理 | 目录焦点在交易 | 请求/响应报文在线编辑 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在交易 | 新建/删除响应报文模板 | 已开发 | 新建报错
交易管理 | 目录焦点在交易 | 案例列表-初始化 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在交易 | 案例列表-筛选查询 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在交易 | 案例列表-增删改 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在交易 | 案例列表-复制案例 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在案例 | 案例编辑-基本信息 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在案例 | 案例编辑-匹配条件 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在案例 | 响应报文预览 | 已开发
交易管理 | 目录焦点在案例 | 上传下载案例数据 | 需求变更, 已开发 |  | 报文模板导入JSON、XML格式由于技术评估实现困难，取消参数化解析过程，只放原始报文
交易管理 | 目录焦点在案例 | 响应报文编辑 | 已开发 | 切换响应报文时未给出提示
交易管理 | 目录焦点在案例 | 前/后置脚本-数据库操作 | 开发中 | 无法拖动操作的顺序 | 执行SQL未开发；无法在平台上测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 前/后置脚本-自定义脚本 | 已开发 |  | 无法在平台上测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 前/后置脚本-公共脚本 | 已开发 |  | 无法在平台上测试
交易管理 | 目录焦点在案例 | 前/后置脚本-等待时间 | 已开发 |  | 无法在平台上测试
挡板设置 | 函数脚本 | 列表初始化、查询 | 已开发
挡板设置 | 函数脚本 | 增删改脚本 | 已开发
挡板设置 | Mock规则管理 | 列表初始化 | 已开发
挡板设置 | Mock规则管理 | 筛选查询 | 开发中 |  | 查询已完成，未实现数据类型筛选
挡板设置 | Mock规则管理 | 增删改Mock规则 | 已开发
挡板设置 | 数据库连接设置 | 列表初始化 | 已开发
挡板设置 | 数据库连接设置 | 增删改数据库连接 | 已开发
全局 | 个人中心 | 个人信息展示 | 未开发 |  | 依赖成员管理模块开发完成
全局 | 帮助中心 | 在线Markdown文档 | 已开发
登录页 | 登录页 | 风格未定 | 未开发 |  | 需求侧未确定
全局 | 菜单 | 模拟系统内切换模拟系统 | 已开发