## 整体测试计划
整体测试计划
CR信息*
CR名称 | CRXXXX_XXXXXXX | 开发处室 | CR负责人所在
所属部门 | 需求提出人所在部门 | 计划投产日期 | 上线日期
CR类型 |  | 需求提出人
CR负责人 |  | 需求评审负责人
CR紧急程度 |  | CR测试风险等级 | D-Test的CR信息页面填写的风险等级
CR概述
CR测试角色职责*
测试经理： | 张三
SIT实施经理： | 李四
UAT实施经理： | A
CR分析*
配套系统改造 | 系统名称
该CR下关联的系统
测试环境及数据要求* | 对于环境和数据的特殊要求
SIT测试环境
SIT环境要求
UAT测试环境
UAT环境要求

## 测试进度与资源计划
进度计划
任务* | 开始时间* | 结束时间* | 工期* | 实施人* | 产出物
系统集成测试阶段 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 49
测试需求分析 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 8 | SIT实施经理，如果该活动下有测试需求任务就把任务负责人也加进来。显示姓名，多个人用逗号隔开。 姓名去重。 | 测试需求矩阵或脑图
测试案例编写 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 15 | SIT实施经理，如果该活动下有测试案例编写任务就把任务负责人也加进来。显示姓名，多个人用逗号隔开。 姓名去重。 | 测试案例
测试案例评审 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 5 | SIT实施经理 | 评审记录
测试案例执行 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 5 | SIT实施经理，如果该活动下有测试案例执行任务就把任务负责人也加进来。显示姓名，多个人用逗号隔开。 姓名去重。 | 执行证迹
测试报告编写 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 5 | SIT实施经理 | 系统集成测试报告
测试报告评审 | 2021-03-25 | 2021-04-14 | 21 | 测试经理 | 评审记录
验收测试阶段 | 2021-04-19 | 2021-05-14 | 26
测试需求分析 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | UAT实施经理，如果该活动下有测试需求任务就把任务负责人也加进来。显示姓名，多个人用逗号隔开。 姓名去重。 | 测试需求矩阵或脑图
测试案例编写 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | UAT实施经理，如果该活动下有测试案例编写任务就把任务负责人也加进来。显示姓名，多个人用逗号隔开。 姓名去重。 | 测试案例
测试案例执行 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 1 | UAT实施经理，如果该活动下有测试案例执行任务就把任务负责人也加进来。显示姓名，多个人用逗号隔开。 姓名去重。 | 执行证迹
测试报告编写 | 2021-04-26 | 2021-05-14 | 19 | UAT实施经理 | 用户验收测试报告
测试报告评审 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 测试经理、UAT实施经理 姓名去重。 | 评审记录
Formulas:
开始时间* = MIN([开始时间*, row below]:C9)
结束时间* = MAX([结束时间*, row below]:D9)