## 工作表1
问题ID | 问题描述 | 优先级 | 解决方法 | 负责人 | 解决日期 | 提出人 | 状态
1 | 前端发版问题 |  | 手动发版 | 关祺
2 | 主流程工作台待办全部页签显示的数量与页码处查询的数量不一致 |  |  | 关祺 | 9.11 | 郑探 | 已解决
3 | 主流程，进入页面，选择待办列表，选择我经办的，全部页签数量显示为0选 |  |  | 关祺 | 9.11 | 郑探 | 已解决
4 | 简化流程：待办工作台全部页签显示个数，但是待办中没有任务 |  |  | 凌红政 | 9.12 | 郑探 | 已解决
5 | 简化流程 ：工单创建完案例后不不显示案例 |  | 案例右侧列表没有配置所属CR字段，不属于缺陷。 | 凌红政 |  | 郑探 | 已解决
6 | 简化流程：缺陷，测试案例名称选择暂无测试案例后，下拉显示重复 |  |  | 刘晖 | 9.12 | 郑探 | 已解决
7 | 简化流程：测试执行模块，点击标题，404 |  |  | 刘晖 | 9.12 | 郑探 | 已解决
8 | 主流程：待办列表下的我经办的、我创建的 有预警的等页签数量显示都不对 |  |  | 关祺 | 9.12 | 郑探 | 已解决
9 | 简化流程，进入工作台，报错：获取CR列表：服务器错误500 |  |  | 凌红政 | 9.12 | 郑探 | 已解决
10 | 简化流程(主流程也是)：测试执行和缺陷管理模块，我创建的和分配给我的搜索内容不对 |  |  | 凌红政 | 9.12 | 郑探 | 已解决
11 | 简化流程：上传和生成报告报错：500 |  |  | 凌红政 | 9.12 | 郑探 | 已解决