## 工作表1
提出时间 | 所属模块 | 问题描述 | 问题状态 | 当前进展 | 优先级 | 问题类型 | 确认人 | 实际完成时间 | 提出人 | 计划完成时间 | 会议纪要
2024-05-15 | 案例设计 | 前提：原定方案是将D-Test案例和UI平台脚本进行关联，将UI脚本变量展示到D-Test，通过D-Test进行案例步骤维度数据配置，后续通过D-Test调度执行。 问题： 1、经过分析现有UI基础案例，发现UI案例步骤是个整体，无需在每步配置数据，只需要在案例对应脚本配置数据即可。见图片 建议方案 方案1、UI自动化根据案例维度填充数据。 方案2、UI案例只与UI平台脚本关联，数据以UI平台配置为准。 | 转需求待办 | 2024/5/21经过与测试中心和自动化团队共同讨论确认采用方案一实现UI自动化的数据配置方式。 | 高 | 需求疑问 |  | 2024-05-20 | 李敬贺 |  | 腾讯会议
2024-05-28 |  | UI自动化在现有工作流程中是如何应用的？
2024-05-28 |  | 现有自动化相关数据是如何统计的？手自一体上线后对现有数据统计分析有哪些变化和影响？
2024-05-28 |  | 项目组权限问题，将所有用户同步到其他项目组，或者固定一个管理员用户。
2024-06-07 |  | 1、例如转账交易，都选择同一个产品，如何区分取不同的账号？ | [6 empty] | 胡爽爽
2024-06-07 |  | 2、填充数据时，是否可保证取同一组数据。例一个脚本有身份证号、卡号。 | [6 empty] | 曹雷
2024-06-24 | 测试执行 | 接口自动化执行异常： 1、无回调，接口工具在异常情况未通知D-Test。 2、当出现异常情况下，停止执行无法返回结果。