## 工作量评估
分类 | 接口 | 优先级 | 用时/天 | 后端进度 | 前端进度 | 联调进度 | 备注
案例设计 | 展示TestInPro项目列表 | 高 | 1 | 80%
| 查询某个项目下的目录树 | 高 | 1 | 70%
| （根据目录id）查询脚本列表 | 高 | 2
| 校验脚本是否发生改变 | 低 | 1.5
| 创建/编辑脚本跳转TestInpro平台 | 高 | 5
| 展示脚本变量详情、编辑/保存变量 | 中 | 3
| 变量的数据导入、数据导出 | 低 | 3
| 数据的需求：CRUD | 低 | 2
| 保存案例和变量之间的关系 | 中 | 1
| 保存脚本和案例的关系 | 高 | 1
| 案例的批量操作 | 低 | 3
执行任务信息 | 根据任务的案例类型展示不同页签（接口、APP、WEB、PC） | 高 | 1
| 展示TestInPro的设备（手机、浏览器、PC）列表 | 高 | 2
| 任务执行信息的配置、增、删、改、查 | 高 | 2
| 执行前校验 | 中 | 1
| 提交缺陷 | 低 | 1
| 展示执行记录信息 | 中 | 1
| 展示执行详情 | 中 | 1
| 绑定执行配置和任务的关系 | 高 | 2
| 展示任务的执行情况 | 中 | 1
提交测试 | 提交测试 | 高 | 5
| TestInPro回调DTest平台接口 | 高 | 2
| 更新任务的执行结果 | 高 | 2
44.5