## 生产环境
序号 | 模块 | 问题 | 优先级 | 发现人 | 处理人 | 发现时间 | 当前状态 | 解决时间 | 备注 | 问题分析
1 | 工作台 | 进入工作台后全部页签只显示了总数，未加载列表。 | 高 | 李敬贺 | 关祺 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09 |  | 未复现，正在发版导致
2 | 质量检核 | 后评价计划-任务页签，表头不显示，任务列表不显示数据 | 高 | 郑探 | 王雨 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09 |  | 表头配置sql未执行
3 | 质量检核 | 质量问题：当前流程没有设置初始状态 | 高 | 郑探 | 赵晓璐 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09 |  | 升级物料缺少执行
4 | 质量检核 | 后评价任务-测试过程显示数字 | 中 | 郑探 | 关祺 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09 |  | 代码问题，没测试到
5 | 质量检核 | 质量问题：问题分类显示英文 | 中 | 郑探 | 宋伟 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09
6 | 质量检核 | 质量问题没有流转按钮 | 高 | 郑探 | 赵晓璐 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09
7 | 批量自动化设计 | 当接口工具脚本发生变更后在d-test进行案例设计，变更提交不及时（如果在提示前关闭设计页面，还提示了变更弹窗） | 中 | 李敬贺 | 刘晖 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09 |  | 接口请求顺序问题，开发时思考角度不同导致（一开始目的是让数据先加载出来）
8 | CR报告 | 点击UAT同步按钮，报错 | 高 | 魏晓霞 | 李璐 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09 |  | sql查询条件传入的字段类型与数据库不一致；之前也不一致没出现问题
9 | 缺陷管理 | 数据不显示了 | 高 | 魏晓霞 | 赵晓璐 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09 |  | 升级物料缺少执行
10 | CR案例 | 丢失了一部分案例 | 高 | 魏晓霞 | 赵晓璐 | 2024-05-09 | 已完成 | 2024-05-09 |  | 升级物料缺少执行
11 | 缺陷管理 | 流转缺陷报错 | 高 | 王建军 | 倪兵兵 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13
12 | 案例执行 | 批量执行的时候，未执行的案例状态都通过， 实际没有执行（把其他最新任务状态带过来了） | 高 | 王建军 | 李璐 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13 | CR231378-A_测试案例执行_案例执行-李倩_0051
13 | 团队设置中心 | 需求管理CR下风险缺少权限控制点（需要按照【腾讯文档】D-Test角色与权限控制表 D-Test角色与权限控制表进行配置） | 中 | 郑探 | 宋伟 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-14
14 | CR案例 | 批量操作，不显示从文件导入按钮；角色权限配置中也没有从风险库引入、从案例库引入 | 高 | 魏晓霞 | 刘晖 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13 |  | 菜单未配置
15 | CR 风险 | 测试系统负责人搜索下拉无内容 | 高 | 郑探 | 刘艺昕 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13 |  | 字段名没有修改，发版解决
16 | 团队设置中心-菜单管理 | 修改菜单管理菜单名称，页面上菜单名称没有同步改变 | 低 | 王建军 | 赵晓璐 | 2024-06-13 | 待处理
17 | CR案例 | 点击从文件导入、从风险库引入、从案例库引入，都无法打开页面 | 高 | 魏晓霞 | 王婷 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13 |  | 回滚成功，之后作为调整发版
18 | 手自一体执行 | 手自一体执行完没有回传 | 中 | 王雨 | 贾泓亮 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13
19 | 测试度量 | 在BI里无法查询到生产数据 | 高 | 魏晓霞 | 王建军 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13 | 重新配置了生产数据库连接 | BI之前配置的没有权限
20 | 团队设置中心 | 资产库-风险库风险缺少权限控制点（需要按照【腾讯文档】D-Test角色与权限控制表 D-Test角色与权限控制表进行配置） | 中 | 李敬贺 | 宋伟 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-14
21 | CR案例标记入库 | 发起入库评审报错：500 | 高 | 郑探 | 李璐 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13
22 | 测试度量 | 用户验收测试是否达标，取值不正确 | 中 | 魏晓霞 | 倪兵兵 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-13
23 | 测试度量 | CR信息表，数据数量不正确 | 中 | 魏晓霞 | 袁歆宸 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-14
24 | 需求管理 | 团队设置中心修改系统名称名称后未同步更新测试需求中系统名称 | 中 | 李敬贺 | 李璐 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-14 |  | 自建的系统可以修改系统名称，之前没发现这个入口漏掉了功能
25 | 通知 | 创建完评审后评审人未接收到通知信息 | 中 | 李敬贺 | 袁歆宸 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-14 |  | 使用的评审查询方法有问题，未查询到评审数据
26 | 需求管理 | CR风险发起入库报错：500 | 高 | 李敬贺 | 倪兵兵 | 2024-06-13 | 已完成 | 2024-06-14
27 | 测试报告 | 没有按钮权限了，需要给测试中心的所有人分配【测试人员】角色 | 高 | 魏晓霞 | 关祺 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14
28 | 下载中心 | 普通成员配置了下载中心，但是不显示 | 中 | 李敬贺 | 袁歆宸 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14 |  | 前端代码未设权限
29 | 测试执行 | 自动化执行一直是执行中状态，好久了 | 高 | 魏晓霞 | 王雨 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14
30 | 测试需求 | 脑图里历史数据系统，添加模块的时候显示空 | 高 | 魏晓霞 | 李璐 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14
31 | 一体化工具箱 | glif查询数据，查询不到 | 中 | 魏晓霞 | 陶玉强 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14 |  | 前端UI样式问题。没展示出来数据
32 | 测试度量 | 自动化测试执行取值不正确 | 高 | 魏晓霞 | 袁歆宸 | 2024-06-14 | 待验证 |  |  | 历史数据问题，需要刷新历史数据
33 | 测试度量 | 缺陷重开率、缺陷密度、缺陷修复所用时长，取值不正确 | 高 | 魏晓霞 | 倪兵兵 | 2024-06-14 | 处理中
34 | 风险库 | 测试系统负责人不显示 | 高 | 李敬贺 | 凌红政 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14 |  | 代码问题，返回的人员扩展信息中只包含了风险提出人，未包含测试系统负责人。
35 | 非功能测试管理 | vp同步数据的时间范围设计不合理 | 中 | 凌红政 | 凌红政 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14 |  | 此前同步的数据范围为22年后的变更数据。需求要求，只需要同步24年后的即可。22-24年的数据发版当天已经手动迁移过了。
36 | 评审 | 案例评审，点击撤回，报错 | 高 | 魏晓霞 | 袁歆宸 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14 |  | 未对没有设置通知条件的情况做判断
37 | 消息通知配置 | 是否启用按钮不生效 | 低 | 魏晓霞 | 袁歆宸 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-17
38 | 风险库 | 导入的风险，查看风险时，风险影响性和风险可能性没有显示数据 | 高 | 李敬贺 | 凌红政 | 2024-06-14 | 已完成 | 2024-06-14
39 | CR风险 | 角色未配置批量操作，但还显示了批量操作按钮 | 低 | 李敬贺 | 宋伟 | 2024-06-14 | 待处理
40 | CR文档 | 生成的整体测试计划，CR测试风险等级显示的是英文名称 | 中 | 魏晓霞 |  | 2024-06-14 | 待处理
41 | 资产库 | 资产库-案例库、风险库缺少权限控制点（需要按照【腾讯文档】D-Test角色与权限控制表 D-Test角色与权限控制表进行配置） | 高 | 李敬贺 | 刘晖 | 2024-06-18 | 已完成
42 | 消息通知配置 | 通知配置未回显 | 高 | 李敬贺 |  | 2024-06-18

## 135环境
序号 | 模块 | 问题 | 优先级 | 发现人 | 处理人 | 发现时间 | 当前状态 | 解决时间 | 备注
1 | 需求管理 | 测试需求分析脑图未靠左显示、CR评审测试需求(生产环境是没有问题) | 中 | 李敬贺 |  | 2024-04-22 | 待处理 |  | 经验证117环境也不存在此问题，135环境有问题应该是135环境脑图部署不是最新代码
2 | 需求管理 | 案例列表，批量操作没有【从文件导入】按钮(生产环境是没有问题) | 高 | 魏晓霞 | 陶玉强 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23 | 117也有这个问题-
3 | 下载中心 | 没有选择默认字段导出显示成功但是下载中心没有数据（默认字段：步骤描述、预期结果，并且不可往左移） | 高 | 王建军 | 陶玉强/袁歆宸 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-25
4 | 需求管理 | 接口案例设计脚本，选择脚本时，回归脚本详情跳转报错 | 高 | 高海婷 | 李璐/周杰 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23 | 跳转到接口工具后，无数据
5 | 质量检核 | 创建计划在后台权限配置上了但是还不显示创建计划的按钮（应该是按钮权限写死导致的，需求为与后台配置保持一致） | 低 | 王建军 | 王婷 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-24
6 | 质量检核 | 创建质量问题，问题分类字段下拉没有数据 | 高 | 魏晓霞 | 倪兵兵 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-22
7 | 质量检核 | 后评价任务->检核像分类数量为0的时候左边有个向上箭头是什么意思？ | 低 | 王建军 | 王婷 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23
8 | 后台管理 | 没有质量检核配置菜单 | 高 | 魏晓霞 | 关祺 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-22
9 | CR执行 | 执行页面不应该有手工测试页签，将SIT/UAT案例执行通过率调整到自定义筛选区域。 | 低 | 李敬贺 | 宋伟 | 2024-04-22 | 已完成
10 | 质量检核 | 检核执行点击【详情】按钮，查看详情页-案例列表，批量操作下拉，批量自动化设计、删除按钮没有置灰 | 低 | 魏晓霞 | 陶玉强 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23
11 | 需求管理 | SIT测试报告、UAT测试报告，生成报告页面的环形图展示不统一，可以考虑统一靠左 | 低 | 王建军 | 王婷 | 2024-04-22 | 待处理 |  | 原功能如此，可评估一下修改影响范围，如果影响较大，暂不进行优化。
12 | 质量检核 | 检核计划中，点击手动扫描报错 | 中 | 郑探 | 关祺 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-22
14 | 质量检核 | 没有质量问题流程，并且流程是写死的 | 高 | 魏晓霞 | 倪兵兵 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-22
15 | CR执行 | 接口自动化自动化状态下拉选项显示重复 | 低 | 李敬贺 | 王雨 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23
16 | CR评审 | 创建评审，选择测试阶段后，自动带出的截止时间不正确(生产环境是没有问题) | 中 | 魏晓霞 | 刘晖 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-25
17 | CR执行 | 一条案例存在个步骤时并且都已经配置数据，在CR执行时对其中一个步骤进行设计 暂存或完成设计后清空了其他步骤数据。 | 高 | 李敬贺 | 李璐/王婷 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23
18 | CR案例 | 案例列表点击缺陷爬虫图标，显示暂无缺陷，实际有缺陷 | 中 | 魏晓霞 | 陶玉强 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23 | 117也有这个问题
19 | CR缺陷 | 代码类缺陷，从修改中到待验证，没有提示必须走待安装（生产环境是没有问题的） | 中 | 魏晓霞 | 宋伟 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-24 | 配置问题
20 | CR报告 | 报告一直都是生成中的状态，CR20240422_测试CR_001 | 高 | 魏晓霞 | 王雨 | 2024-04-22 | 已完成 |  | 之前因为服务器资源不足导致的，重新生成一个报告可操作成功
21 | CR评审 | CR评审-当评审不通过时，案例页签不应该有操作列 | 高 | 李敬贺 | 宋伟 | 2024-04-22 | 已完成
22 | CR评审 | 创建评审时，评审方式选择正式评审，附件未变更为必输项（生产环境无问题） | 高 | 李敬贺 | 陶玉强 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23
23 | 后评价报告 | 报告里的附件，打开为空 | 高 | 魏晓霞 | 王雨 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23
24 | 缺陷管理 | 上传附件时报错未知错误 | 高 | 李敬贺 |  | 2024-04-22 | 已完成 |  | 同资源问题导致
25 | 需求管理 | CR执行手工执行时，步骤状态和案例状态不应该显示：已取消、停止中、停止状态。 | 高 | 李敬贺 | 王雨/王婷 | 2024-04-22 | 已完成
26 | CR评审 | 创建报告评审时，点完确定长时间加载 | 高 | 李敬贺 | 袁歆宸 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23 | 歆宸对比了0307和生产测试评审模块的代码，只有导出到下载中心的差异。初步判断跟服务器资源有关系。
27 | CR报告 | CR报告编写状态长时间显示生成中，评审通过后状态也是显示评审中。 CR号：202404221-LIJH | 高 | 李敬贺 | 王雨 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23
28 | 后评价计划 | 任务检核执行时，CR名称应该放在第一列 | 中 | 李敬贺 | 王雨/玉强 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024/4/26
29 | 工作台 | 工作台未显示后评价页签 | 高 | 李敬贺 | 袁歆宸/王婷 | 2024-04-22 | 已完成 | 2024-04-23
30 | 质量检核 | 对已完成的CR进行质量检核，产生质量问题后，进入CR后未出现后评价整改页签。 | 高 | 李敬贺 | 兵兵/宋伟 | 2024-04-22 | 已完成 |  | story/evaluation/showEvaCorrectiveLabel接口返回值的问题
31 | 后台管理 | 检核配置，系统检查项页签，检查项分类显示为空；点击配置按钮报错 | 高 | 魏晓霞 | 关祺 | 2024-04-23 | 已完成 | 2024-04-23
32 | 规范检核 | 编写案例时，预期结果：交易成功，没有给出提示 | 中 | 郑探 | 凌红政 | 2024-04-23 | 已完成 |  | 117也有这个问题
33 | 后评价任务 | 后评价任务-检核执行-CR详情页签，任务为已完成状态时，新建质量问题按钮置灰 | 中 | 郑探 | 陶玉强 | 2024-04-23 | 已完成 |  | 117环境也没做这个需求
34 | CR统计报表 | SIT执行时长没有显示出来数据（CR20240422_测试0509发版功能） | 中 | 魏晓霞 | 关祺 | 2024-04-23 | 已完成
35 | CR评审 | 通过CR评审进入评审详情后，操作返回按钮，返回到了评审管理，如果是通过CR评审进入的评审详情，应该返回到CR的评审列表。 | 低 | 李敬贺 |  | 2024-04-23 | 已完成 |  | 还是会偶发，但并非每次都复现。
36 | 测试需求 | 测试需求点列表，点击新建案例打开新建案例页面，系统模块显示为空(生产环境是没有问题) | 低 | 魏晓霞 | 宋伟 | 2024-04-23 | 已完成 |  | 未复现
37 | 工作台 | 工作台-我待办的-后评价页签，未显示待办内容； | 中 | 李敬贺 | 袁歆宸 | 2024-04-23 | 已完成
38 | 需求管理 | 自动化设计-关联脚本时页面和117不一致（用户体验的问题未合并到该版本） | 高 | 李敬贺 | 宋伟 | 2024-04-25 | 已完成 | 2024-04-25
39 | 需求管理 | 在CR案例下对多条案例进行自动化设计（其中一条关联脚本，一条未关联脚本），不应该提示关联了不同脚本。 | 高 | 李敬贺 | 刘晖 | 2024-04-25 | 已完成 | 2024-04-26
40 | 需求管理 | 1、CR案例、CR执行任务的执行状态查询条件、执行案例时案例状态、步骤状态不应该显示已取消状态。 2、将步骤的执行状态和结果取值调换， 3、案例详情的测试步骤列表《结果》字段修改成《执行状态》。 | 中 | 李敬贺 | 王婷 | 2024-04-26 | 已完成 | 2024-04-26
41 | 需求管理 | 135环境，进入CR后，后评价整改页签，缺陷列表无内容。CR20231012 | 高 | 李敬贺 | 倪兵兵 | 2024-04-26 | 已完成
42 | 需求管理 | CR案例，列表单条案例自动化设计，未根据案例步骤显示步骤数据 | 高 | 李敬贺 | 刘晖 | 2024-04-26 | 已完成 |  | 可能跟加载慢有关系
43 | CR任务 | 右上方的SIT案例执行通过率、UAT案例执行通过率，没有显示出来 | 高 | 魏晓霞 | 宋伟 | 2024-04-28 | 已完成 |  | 同序号9
44 | 需求管理 | 批量自动化时间时，当案例量大时，完成设计超时。 | 高 | 李敬贺 | 李璐 | 2024-05-06 | 已完成