## 场景列表
阶段 | 模块 | 场景 | 角色 | 受众部门 | 受众用户代表 | 状态 | 计划上线时间 | 备注
一期 | 工作台 | 工作台任务处理 | 所有用户 |  |  | 已上线
|  | 工作台公告查看 | 所有用户 |  |  | 已上线
| 需求管理 | 规划CR测试活动 | 测试经理 | 开发部门 使用频率低,业务部门 使用频率低 | 曹雷 | 已上线 |  | 二期需求影响功能
|  | 规划CR测试任务 | 实施经理 | 开发部门 使用频率低,业务部门 使用频率低 |  | 已上线
|  | 测试需求分析 | 测试人员 | 开发部门 使用频率低,业务部门 使用频率低 |  | 已上线 |  | 二期需求影响功能
|  | CR风险识别 | 测试人员 | 开发部门 使用频率低,业务部门 使用频率低 |  | 已上线 |  | 二新新增功能
|  | 测试案例设计 | 测试人员 | 开发部门 使用频率低,业务部门 使用频率低 |  | 已上线 |  | 二期需求影响功能
|  | 测试案例评审（查看脑图、案例、提交评审意见） | 实施经理 | 开发部门 使用频率高,业务部门 使用频率高 |  | 已上线 |  | 二期重构功能
|  | 测试案例执行（查看测试截图） | 测试人员 | 开发部门 使用频率高,业务部门 使用频率高 |  | 已上线 |  | 二期需求影响功能
|  | 测试报告编写 | 实施经理 | 开发部门 使用频率低,业务部门 使用频率低 |  | 已上线
|  | 测试报告评审（查看报告，线上审批报告） | 系统负责人 | 开发部门 使用频率高,业务部门 使用频率高 |  | 已上线
| 缺陷管理 | 缺陷提出跟踪流转（业务部门主要是查看；开发部门主要是缺陷解决） | 所有用户 | 开发部门 使用频率高,业务部门 使用频率高 |  | 已上线
二期 | 质量检核 | 后评价计划规划 | 测试管理组 | 测试中心,业务测试室 | 刘昱 | 内测中 | 2024-03-28
|  | 后评价任务执行 | 检核人员 | 测试中心,业务测试室 |  | 内测中
|  | 后评价问题整改 | 测试人员 | 测试中心 |  | 内测中
|  | 后评价报告编写 | 测试管理组 | 测试中心 |  | 内测中
| 风险管理 | CR风险等级识别 | 测试经理 | 测试中心 |  | 内测中 | 2024-03-28
|  | 产品风险识别 | 所有用户 | 测试中心 |  | 内测中
|  | 产品风险处理 | 测试负责人 | 测试中心 |  | 内测中
|  | 风险出入库审批 | 风险专家、测试负责人 | 测试中心 |  | 内测中
| 手自一体(接口) | 案例自动化设计 | 测试人员 | 测试中心,业务测试室 | 高丽娟、曹雷 | 内测中 | 2024-03-28 | 先用户内部试用后上线，上线时间为提供给内部用户试用时间。
|  | 案例自动化执行 | 测试人员 | 测试中心,业务测试室 |  | 内测中
| 手自一体(UI) | 案例自动化设计 | 测试人员 | 测试中心,业务测试室 |  | 未开发 | 2024-06-20 | 先用户内部试用后上线，上线时间为提供给内部用户试用时间。
|  | 案例自动化执行 | 测试人员 | 测试中心,业务测试室 |  | 未开发
| 测试分析 | 规划测试分析范围 | 测试人员 | 测试中心,业务测试室 |  | 未开发 | 2024-06-20
|  | 测试需求点生成维护 | 测试人员 | 测试中心,业务测试室 |  | 未开发
| 驾驶舱 | 自定义驾驶舱布局 | 所有用户 | 测试中心,业务测试室 |  | 未开发 | 2024-06-20
| 消息通知 | 查看处理站内消息 | 所有用户 |  |  | 未开发 | 2024-06-20
| 资产库 | 案例出入库审批 | 测试负责人 | 测试中心,业务测试室 |  | 未开发 | 2024-06-20
| 下载中心 | 下载中心文件维护 | 所有用户 | 测试中心,业务测试室 |  | 内测中 | 2024-03-28
| 测试度量 | 度量指标查询 | 所有用户 | 测试中心,业务测试室 |  | 开发中 | 2024-03-28 | 根据权限配置，有页面权限即可查看