## 一阶段MVP问题反馈汇总
阶段 | 一级目录 | 二级目录 | 功能点 | 初步修改方案 | 问题反馈人 | 结论 | 预计完成时间 | 已提优化
一阶段 | 登录页 | 首页登录 | 静态密码登录 | 需要设计单独的页面思路文档；一进行思路沟通，并根据向老师思路提供了稿设计方案； | 向力 | 待进一步讨论 | 需求确认：4.28日前 开发完成：5.31日前
| 个人中心 | 个人中心 | 退出 | 1.是否增加【退出】功能快捷键 2.个人资料：显示单位、机构（分行、子公司、部门、处室）、邮箱等 3.是否支持个人设置：我的角色、我的系统、我的头像（支持编辑） 4.密码设置：密码变更 | 向力、张春燕 | 待进一步讨论 | 需求确认：4.28日前 开发完成：5.31日前
| 需求管理 | CR列表 | CR初始化页面 CR-默认筛选查询 CR-创建CR CR-编辑CR CR-删除CR CR-查看/处理 | 1、CR名称和CR编号为空时，报错反了（bug） | 张春燕 | 系统BUG | 4.28日前 | 是
|  |  |  | 1、考虑增加筛选条件，新增CR字段查询，例如执行团队；详见CR字段表----已组织对所有列表字段查询字段进行确认 2、后期是否支持人员、CR名称、关联系统做查询；--已组织对所有列表字段查询字段进行确认 3、自建CR的编号和名称是否统一的问题，目前没有明确的CR名称规则，若需求明确，后续可增加校验； 4、VP同步的CR不可删除，自建的可以删除，可以根据业务需求调整删除逻辑；--当前实现逻辑 5、建议参考i测视（讨论的时候也说过），显示归属阶段版本，CR类型，紧急程度放最后--已优化 |  | 待进一步讨论 | 需求确认：4.28日前 开发完成：5.31日前
|  |  |  | 1、隐藏列表中的CR编号； |  | 系统优化 | 4.28日前 | 是
|  | CR信息 |  | 1、强化流程配置阶段问题，bug待修复 2、测试计划信息，工期没有计算出来 |  | 系统BUG | 4.28日前 | 是
|  |  |  | 1、阶段名称及状态改为【测试活动管理】 2、选择实施经理增加模糊搜索功能，优化人员列表滚动bug 3、需求管理，测试相关信息中的人员信息，在创建的时候能显示姓名，目前该页面显示的是 ID，改为显示姓名； 4、CR创建环节，相关时间先后顺序正在加校验 5、对于VP同步CR不允许增加减少系统，对于自建CR，后续考虑增加删除系统功能； 6、CR信息中的【是否通过商务阶段】去掉；替换成【紧急状态】 |  | 系统优化 | 4.28日前 | 是
|  |  |  | 1、启动测试后不可裁剪，启动前轻量流程如何增加活动，如何增加测试阶段；后续考虑自定义流程是否可行； 2、查看和操作权限平台统一，该账号不能点的，校验权限是否直接不可见还是加提示？可根据业务需求调整，加icon； 3、工期和剩余时间按工作日计算。--已经增加日历功能，并按工作日计算 |  | 待进一步讨论 | 需求确认：4.28日前 开发完成：5.31日前
| 后台管理 | 成员权限 | 企业成员-添加成员 | 确认下需求，是否可去掉【行方项目经理】选项 | 张兵 | 系统优化 | 4.28日前 | 是
|  |  | 角色权限 | 目前角色权限按‘菜单’维度控制，各功能菜单中的数据是否需要数据级权限控制；可根据业务需求再讨论，目前对数据展示未做控制，只控制了有业务要求的数据的操作权限 |  | 待进一步讨论 | 需求确认：4.28日前 开发完成：5.31日前
|  | 系统模块 | 系统切换 | 系统列表加长下拉框 | 刘璐 | 系统优化 | 4.28日前 | 是
|  |  | 页面初始化与列表操作 | 进入被测系统的图标不明显，可考虑增加颜色 |  | 系统优化 | 4.28日前 | 是
|  |  | 被测系统管理-查询 | 看业务要求是否需要增加通过负责人筛选； |  | 系统优化 | 4.28日前 | 是
|  |  | 修改模块 | 所属父模块回显问题，存在bug，选择父模块后，子模块不能移动到正确的父模块下；bug待修复 |  | 系统BUG | 4.28日前 | 是
|  |  | 查询模块 | 1、目前仅支持对一级目录查询，不支持查询子模块； |  | 系统优化 | 5.31日前 | 是 | 已完成
|  | 流程管理 | 计划流程-页面初始化与列表操作 | 1、修改配置活动页面，“选择活动”点击“编辑”按钮后，左右两边的显示有问题，右边应该显示已经选择的内容，左边显示没有选择的内容，不应该所有选项都在左边显示；系统bug待修复验证 | 张春燕 | 系统BUG | 4.28日前 | 是
计划流程-创建流程-流程名称及描述
|  |  | 计划流程-创建流程-配置阶段及活动裁剪 | 1、系统上线运营前需要初始的流程及裁剪规则； 2、流程模块权限需要分配给哪些角色 3、二期再评审模块，对案例评审的正式评审，评审人意见需要走线上流程，不直接通过； |  | 待进一步讨论 | 需求确认：4.28日前 开发完成：5.31日前
计划流程-编辑流程
计划流程-删除流程
计划流程-查询流程
|  | 事项管理 |  | 1、隐藏创建类型、批量删除功能按钮； 2、后续把修改icon去掉，只保留设置流程的icon； |  | 系统优化 | 4.28日前 | 是
| 测试管理 | 案例设计 |  | 1、新建用例页面加上【测试需求编号】 3、预设数据字段改为非必填； 4、步骤描述考虑加宽加长，或支持自动换行； | 张嵩 | 系统优化 | 4.28日前 | 是
|  |  |  | 1、案例名称是否可以带出结构，是否需要和下拉选项联动，需要和业务确认需求后，和开发讨论如何控制； |  | 待进一步讨论 | 需求确认：4.28日前 开发完成：5.31日前
|  | 测试执行 |  | 1、创建测试任务，对实施人增加模糊查询； 2、冒烟/常规任务仅支持同时添加当前CR下的SIT/UAT阶段的案例。 3、图片预览效果优化，增加与背景的对比差。 4、执行案例中的步骤名称改为步骤描述； | 张嵩、张春燕 | 系统优化 | 4.28日前 | 是
|  |  |  | 1、创建测试任务需要支持添加案例，后续优化； 2、任务执行进度条显示可根据需求考虑优化，能直观的看出任务的执行情况。 |  | 系统优化 | 5.31日前
|  |  |  | 1、测试执行移除案例业务规则：案例删除问题对测试任务、报告生成、评审问题影响； 2、后续根据需求考虑是否在初始化页面展示最新一次执行证迹； |  | 待进一步讨论 | 需求确认：4.28日前 开发完成：5.31日前
| 公共规则 | 公共规则 |  | 1、所有的自由文本框或附件，控制字数和文件大小、格式； 2、各模块查询条件后续统一定稿；支持复选、增加筛选条件等； 3、下拉选项优化交互体验，单选的条件选择后直接筛选内容查询条件自动消失；多选需要点空白处； 4、增加列表中具备超链功能的列增加主色显示； 5、后续列表会有排序功能； |  | 系统优化 | 5.31日前

## Sheet1
D-Test第一阶段MVP内测试用安排
一级目录 | 二级目录 | 功能点 | 阶段 | 需求牵头人 | 内测试用意见 | 问题分析 | 结论
首页登录 | 首页登录 | 静态密码登录 | 一阶段 | 向力 | 见单独的登录页面思路文档 | 已进行思路沟通，并根据向老师思路提供了稿设计方案。
个人中心 | 个人中心 | 退出 | 一阶段 | 向力 | 建议右上角增加一个退出页面的快捷键，我找了两天才找到退出功能（张春燕） 个人中心的一些想法（向力） 一、个人资料：显示单位、机构（分行、子公司、部门、处室）、邮箱 1、个人设置：我的角色、我的系统（支持编辑） 2、头像设置：默认头像（支持上传个性化头像，编辑） 二、密码设置：变更密码 三、更换主题： 四、退出 | 1、咱们的设计方案采用的是比较主流的方式，左边是主目录导航通知区域，右侧是工作内容区域，区域划分明确，原定框架是这样，建议不动。 2、设计一稿个人中心原型，
需求管理 | CR列表 | CR-页面初始化 | 一阶段 | 张春燕 | 1、首页显示字段建议调整：一是CR编号，用处不大，CR名称自带了编号，两个字段同时显示有重复；列表CR编号字段可删 2、是否通过商务阶段，这个字段之前讨论过，不需要显示，跟当前处理环节重复了；CR信息中的【是否通过商务阶段】去掉；替换成【紧急程度】后续考虑换成【项目级别】 3、建议参考i测视（讨论的时候也说过），显示归属阶段版本，CR类型，紧急程度放最后 | 1、可以优化，是否确认就按意见中字段调整？
|  | CR-默认筛选查询 | 一阶段 |  | 1、查询条件过少，建议首页显示的字段均可以作为默认筛选条件；新增CR字段，详见CR字段表。时间筛选器的配置问题；SIT和UAT测试的完成时间，CR完成时间取值？ 2、执行团队建议也作为查询条件； 3、自由查询条件，是否可以按人员、CR名称、关联系统等信息做查询？ 4、建议首页增加排序功能 | 1-3：可确认需求后，统一调整 4、后续列表会有排序功能
|  | CR-创建CR | 一阶段 |  | 1、CR名称和CR编号为空的报错是反的；（bug修复） 2、CR编号和CR名称要有校验，编号一致（适用于CR编辑） | 1、系统BUG，后续修复 2、如果自建CR有这层要求，可考虑后续添加校验，目前未提供明确CR名称的规则。
|  | CR-编辑CR | 一阶段 |  | 1、从VP同步过来的数据是否改为不可修改？如果可以修改，每日与VP同步后是否变更？不可修改 2、右侧相关责任人，修改后是否会通知，以何种形式通知？（适用于创建）更改实施人后，操作权限问题 3、可修改、不可修改的字段要区分颜色 自建的CR有【编辑】按钮，其他的没有编辑 | 1、不可修改，同步规则与现在测服保持一致 2、创建CR时只会通知测试经理，测试经理启动测试时会通知实施经理 3、目前CR编辑未做编辑字段校验，可根据业务需求进行优化调整。
|  | CR-删除CR | 一阶段 |  | 1、什么情况下可以删除？如果是从VP同步过来的信息，在此删除后，次日是否又重建了？如果已经针对该CR创建了测试任务，是否不允许删除？ 启动之后不可删除 2、提示信息太简单，没有信息量。应该说明删除之后会有什么后果，例如只能重新创建，相关**信息均一并删除之类 | 业务需求上定义的是VP同步过来的需求是不允许用户主动删除，只有自建的可以删除；目前对自建CR删除未加其他逻辑，可以看业务需求有何要求。
|  | CR-查看/处理 | 一阶段 |  | 1、试了一下，只有“CR名称”这个字段可以点击进入详细页面，建议最好整条可点，是在不行，能点的字段要有颜色突出显示 可点字段加颜色/或整条可点 | 平台统一设计是通过名称点击查看，可以从用户体验维度考虑选择哪种方式，达成统一意见后可统一优化。
| CR信息 | CR信息面包屑 | 一阶段 |  | 1、基本信息里，是否通过商务阶段这个字段不需要，改为项目分类，具体内容包括重要且紧急、重要不紧急、紧急不重要、不紧急不重要 2、“阶段名称及状态”这个名字不太准确，建议可以改成“测试过程管理”或“测试管理流程”之类；名称改为【测试活动管理】裁剪对于不同流程，怎么加；轻量流程的测试阶段是否可加；待定；后续考虑加自定义流程； 3、阶段名称及状态，选择实施经理的页面有问题，转动鼠标找到名字，但要选择的时候自动划走了，需要多次查找，看下是否页面的Bug 4、我在流程管理中，设置了“强化流程”有多个阶段，包括SIT和UAT等，但在需求管理的阶段名称及状态中，选择强化流程只显示了一个SIT流程。确认是否存在Bug。存在BUG 5、活动裁剪这个页面不能只有裁剪功能，还有有新增加活动的功能。流程管理配置的事标准流程，根据具体CR的实际情况，可以增减相关的活动，允许裁剪，也允许增加 6、需求管理，测试相关信息中的人员信息，在创建的时候能显示姓名，该页面显示的事ID，建议改为显示姓名；显示为姓名 7、测试计划信息，工期没有计算出来。之前需求应该是要求显示工作日，那系统是否应有一个日历配置功能，是否还为开发？剩余时间也应该按工作日计算，目前是自然日，建议修改； 工期和剩余时间按工作日计算 8、CR创建环节，几个时间的先后顺序没有校验，甚至同一工作的开始时间大于结束时间，系统也没有提示和报错。 正在加校验 9、关联系统，只能增加不能删除？有时候会有需求变更、切分变更等情况需要删除，建议增加 增加删除功能（对于自建CR） 10、权限控制方面，如果当前用户无操作权限，是否应该有个提示，目前只是显示无法操作，不知道原因。（平台统一查看和操作的校验提示；该账号不能点的，校验权限不通过之后是否加弹窗提示或直接不可见） | 1、新增一个字段？由谁进行维护？ 2、由业务老师确定标题的名称 3、增加模糊搜索功能，优化选择滚动问题 4、功能BUG 5、原定需求是测试启动后不允许再对活动进行裁剪，未启动前可以根据测试计划的流程配置进行裁剪。 6、显示为姓名 7、工期存在bug,目前是按自然日计算 8、如果为VP同步CR，则不允许编辑，后续增加同一时间的开始截止时间校验。 9、后续增加对非VP同步系统进行移除的功能。 10、可以增加提示，用户希望在哪里提示？阶段名称及状态后面加个提示icon是否可以？
|  | CR信息页面初始化 | 一阶段
|  | CR信息页面操作及权限控制 | 一阶段
|  | CR信息页活动裁剪 | 一阶段
后台管理 | 成员权限 | 企业成员-页面初始化与列表操作 | 一阶段 | 张兵 | 1、“添加成员”：“行方项目经理”选项，如果没用，可以考虑去掉。去掉 2、目前角色的权限按“菜单”维度授权，各功能菜单中的数据是否需要数据级的权限控制，需确认。看业务要求 | 1、海婷帮忙确认行方项目经理是可去掉，如果业务上没有其他约束后续可去掉。 2、数据权限可以再讨论，目前对数据展示未做控制，只对有业务要求的数据的操作权限进行了控制。
|  | 企业成员-筛选查询 | 一阶段
|  | 企业成员-机构维护 | 一阶段
|  | 企业成员-添加成员 | 一阶段
|  | 企业成员-修改成员 | 一阶段
|  | 企业成员-用户状态变更 | 一阶段
|  | 企业成员-重置密码 | 一阶段
|  | 角色权限-页面初始化与列表操作 | 一阶段
|  | 角色权限-新建角色 | 一阶段
|  | 角色权限-编辑角色 | 一阶段
|  | 角色权限-删除角色 | 一阶段
|  | 角色权限-搜索账号姓名 | 一阶段
|  | 角色权限-添加成员 | 一阶段
|  | 角色权限-编辑权限表 | 一阶段
| 系统模块 | 页面初始化与列表操作 | 一阶段 | 刘璐 | 无
|  | 系统切换 | 一阶段 |  | （优化建议）系统列表可以长一点，不会挡住其它模块，且减少滑动次数。加长下拉框 | 可考虑扩大选择区域
|  | 被测系统管理-页面初始化与列表操作 | 一阶段 |  | （优化建议）进入被测系统的图标有点不明显。 | 可考虑增加颜色
|  | 被测系统管理-查询 | 一阶段 |  | （优化建议）只能通过系统名称查询，不能通过负责人，级别来筛选。（看业务要求是否需要加） | 如无业务要求，则保持现状1
|  | 被测系统管理（新增、修改、删除） | 一阶段 |  | （优化建议）修改跟删除是否有批量操作的需求。（bug）修改或删除后，系统筛选列表无法选择，需要刷新 | 未复现该情况
|  | 添加模块 | 一阶段 |  | 无
|  | 删除模块 | 一阶段 |  | 无
|  | 修改模块 | 一阶段 |  | （bug）所属父模块的回显有问题，且选择父模块后，子模块不能移动到正确的父模块下。bug修复 | 系统BUG，后续修复
|  | 查询模块 | 一阶段 |  | 1.（优化建议）关键字查询不能查到子模块。 2.（优化建议）筛选框允许回车，可以在提示框中提示，如右图。 3.（bug）切换系统后，筛选条件还在，应自动清除。（bug修复） | 目前只支持对一级目录的查询 3、系统bug,后续优化
| 流程管理 | 计划流程-页面初始化与列表操作 | 一阶段 | 张春燕 | 1、没有查询流程详细内容的按钮？是不是只能点击配置去查询流程的具体内容？建议增加查询详情的功能； 2、流程配置基本内容变动不多，建议在最初上版前配置好固定模板； 3、目前看不出权限，建议该功能只开放给管理员； 4、删除操作提示太简单。删除操作要慎重，目前系统是否有校验，已经有CR关联过该流程是否允许删除？如果必须要删除，应如何处理？ 5、修改配置活动页面，“选择活动”点击“编辑”按钮后，左右两边的显示有问题，右边应该显示已经选择的内容，左边显示没有选择的内容，不应该所有选项都在左边显示；系统bug待修复验证 6、配置阶段及活动的新增按钮，是可以配置多个吗？而且多个阶段名称和活动完全重复也没有校验和提醒？ 7、修改配置活动，点确认没反应，只能点取消。是否Bug？ 8、配置流程修改后提示修改成功，实际没有保存修改结果。如果无权限修改应该提示，不能提示修改成功，是否Bug？ 9、需求管理里的活动裁剪，如果没有裁剪，裁剪理由也必输，建议修改为：如果改动了标准流程，比如增加或裁减了某个活动，裁剪理由才是必输项，如果选择为默认的流程，裁剪理由可不输 10、测试评审流程配置，选择评审人的这些选项是从哪里创建的？还是系统预设的？怎么保证包括了所有的干系人，如后续想增加其他干系人如何添加？现在就缺少关联系统的开发负责人。 11、评审流程设置应该只选定角色，具体人员应该在发起评审环节选择，除系统既定角色，也可以增加其他角色和人员 二期对案例评审——正式评审，做评审人评审意见流程，不直接通过； | 1、暂时通过配置进行查看，如果该需求使用频繁，可考虑进行优化 2、系统上线前会根据业务要求完成流程初始化 3、该页面后续可以通过角色进行权限控制 4、如果流程与CR已经进行关联，是不允许删除的，会进行校验和删除错误提示。 5、系统BUG，后续待修复 6、最多只能配置2个阶段的活动 7、同第5条系统BUG，后续待修复 8、同第5条系统BUG，后续待修复 9、如果不进行剪裁不应该是取消或关闭当前窗口么？ 10、选项为CR下相关的人员字段，如果想关联其他干系人，可以通过发起评审流程时进行添加，现在有系统负责人字段该字段是否是系统的开发负责人？ 11、是的，评审流程配置相当于对该评审流程进行人员预设，减少发起评审时的人员选择，后续发起评审时支持通过添加具体的评审人。
|  | 计划流程-创建流程-流程名称及描述 | 一阶段
|  | 计划流程-创建流程-配置阶段及活动裁剪 | 一阶段
|  | 计划流程-编辑流程 | 一阶段
|  | 计划流程-删除流程 | 一阶段
|  | 计划流程-查询流程 | 一阶段
| 事项管理 | 事项类型-页面初始化与列表操作 | 一阶段 | 张春燕 | 1、事项管理感觉类似个参数配置的功能，这个功能不建议单独进行测试，应该跟具体功能挂钩，案例、缺陷、评审用到的参数自己设置、修改，并通过功能进行验证； 2、目前案例相关事项都是案例标准化中设定，主要为系统初始化，后续也一般不允许随便改定，设置的正确性可在案例编写环节验证。缺陷模块尚未开发，建议缺陷环节开发后，该模块与缺陷相关是想要一并验证。 4、所有批量删除点击无反应，事项类型的创建功能点击无反应，不管什么原因应该有提示；这两个按钮去掉 5、配置菜单选项完全看不懂里面各个项是什么意思，怎么输入； 6、初始化页面内容过少，操作按钮设置不合理，查看详情实际不仅可以查看，还可以编辑，没有单纯查看的按钮，建议点击某条记录可以查看，点击编辑可以编辑； 7、查看详情，属性页面，很多都是图标，例如是否可填和在创建页显示，鼠标移动过来之后没有说明，建议增加文字说明； 8、建议所有的自由输入项，都备注下允许输入的最大字数，上传附件的地方，都备注天允许的文件大小和格式 考虑文件大小限制 | 1、同意 2、同意 4、系统BUG 5、配置菜单是对下拉类型的属性字段配置枚举项 6、一期只实现用例与缺陷事项，且不支持添加新事项，仅支持配置流程，后续把修改ICON去掉，只保留设置流程ICON 7、 8、平台中单行文本无特殊约束输入字段最多200字符，多行文本为1000字符。附件格式无特殊要求无限制，文件最大100M
|  | 事项类型-事项详情-属性配置-页面初始化与列表操作 | 一阶段
|  | 事项类型-事项详情-属性配置-查询属性 | 一阶段
|  | 事项类型-事项详情-属性配置-添加属性 | 一阶段
|  | 事项类型-事项详情-属性配置-移除属性 | 一阶段
|  | 事项类型-事项详情-属性配置-设置属性列表字段 | 一阶段
|  | 事项属性-页面初始化与列表操作 | 一阶段
|  | 事项属性-创建属性-属性类型 | 一阶段
|  | 事项属性-创建属性-对于类型的字段配置 | 一阶段
|  | 事项属性-查询属性 | 一阶段
|  | 事项属性-删除属性 | 一阶段
|  | 事项属性-编辑属性 | 一阶段
|  | 事项属性-配置选择类属性的菜单选项 | 一阶段
|  | 事项状态-页面初始化与列表操作 | 一阶段
|  | 事项状态-创建状态 | 一阶段
|  | 事项状态-删除状态 | 一阶段
|  | 事项状态-查询状态 | 一阶段
|  | 事项状态-编辑状态 | 一阶段
用例设计 | 用例设计 | 用例设计页面初始化 | 一阶段 | 张嵩 | 1、“新建用例”：页面没有“测试需求编号”字段；（后续加上） 2、“新建用例”：案例名称字段可以输入描述的时候带出“结构”如带出_,带出可编辑的案例编号；是否需要和下拉选项联动；案例标题的【用例类型_系统_一级模块_】只增不减；序号要在列表回显，不在标题填写；会下和开发聊一下如何控制 3、“新建用例”：案例类型、重要性等字段选中之后的选项仍然停留在界面中，需点空白处才能消失；单选的改成选完即收回 4、新建：预设数据字段是非必输项；改成非必填 5、新建：步骤名称、步骤说明、交易码、预期结果应在测试步骤内细项；暂做待定项，交易码不加了，在步骤描述里可以手动加； 6、筛选条件太少了 线下可以根据案例字段表再确认添加 | 1、增加测试需求编号字段 2、可以增加Placeholder：规则：用例类型_系统_一级模块_场景_序号。例：LC_信贷管理系统_流动贷款_放款至一般企业户_001 3、后续优化该交互方式 4、优化：预设数据改为非必填项 5、增加placeholder提示，如果确认需要增加待确认需求后，后续进行增加。 6、可以根据业务需求进行扩展，
|  | 用例默认筛选查询 | 一阶段
|  | 新建用例 | 一阶段
|  | 编辑用例 | 一阶段
|  | 查看用例-基本信息 | 一阶段
|  | 查看用例-修改记录 | 一阶段
|  | 删除用例 | 一阶段
测试执行 | 测试执行 | 测试执行任务页面初始化 | 一阶段 | 分工安排是曹雷，实际是张嵩和张春燕老师一起定 | 1、执行初始化页面，建议默认显示当前本人未执行+未完成的案例，如有需要，可以通过查询条件查询所有案例或其他案例； 2、查询条件不支持复选，建议修改； 3、查询条件过少，前期应该有讨论，阶段版本、CR号，执行人之类应该都是查询条件； 4、查询条件，选择某一个选项后，下拉框必须要点击其他位置才会消失？ 查询条件后续统一定稿 5、测试任务的状态不应该是手工选择，应该是系统根据案例状态计算出来的；任务状态和案例删除问题 6、创建测试任务，实施人不支持模糊查询？只能下拉选项选择，建议修改； 7、执行方式只能是手工，不能选择？-置灰 8、创建测试任务，任务类型是常规和冒烟，测试阶段下拉只有SIT，没有UAT，只有选择回归才有UAT，这个控制是错误的。--复现一下是否有bug 9、创建测试任务应该能同步添加案例，现在添加案例还是通过添加案例添加，与需求不符--后续补充功能 10、添加案例，允许添加的应该是该CR下的UAT+SIT案例，不能显示其他的案例；--验证一下是否存在BUG 12、粘贴图片的框太小了，一度怀疑能不能贴；--考虑一下 13、图片预览效果非常不好，看不清弹出框。 14、案例证迹上传后，再点开就没保存了，确认是否Bug。证迹页面的右下方的箭头是什么用途？点击没有反映。另外如果截图粘在Word文档中，如何上传？ 15、执行证迹作为附件，建议在初始化页面可以展示，如果业务部门想看测试截图不需要每条案例点开。--快速查看最新一次的执行证迹。 16、案例执行页面的操作，默认是未执行，标记同通过都是绿色对钩，建议改为未执行的标记--缺陷已修复 -1、新建：实施人不能通过输入模糊字查询 --2、执行进度要有个5/10的比例显示 -3、筛选选中后，要点击空白地方才能显示筛选内容。建议改变这种方式，选中后就筛选成功 4、选择案例目前只能是通过点“案例名称”这个字段位置才可以选中。要能够通过整条案例点开。 -5、保存后下一条报错 --6、新建用例：步骤描述框太小，可以输入满了以后自动换行 --7、执行案例中步骤的描述叫“步骤名称”与编写案例时的“步骤描述”叫法不同 -统一叫步骤描述 --8、执行案例：实际结果与操作建议参考华为的布局，设置结果与输入文本放在一起。-可以考虑一下 -9、执行案例：套件内的案例没有全部显示在执行页面的左边部分。 10、新建用例的目录和套件添加用例的目录未显示。@hzq @SuperLino 《测试执行》我又加了几条 | 1、 2、 3、 4、多选无法确认啥时候该关闭，单选可优化成选择完后关闭。 5、前期讨论确定方案为：任务完成状态是由用户完成任务时变更，未开始到进行中是系统自动变更。 6、优化成可模块搜索 7、是的，目前只是回显，一期只有手工，为二期预留字段 8、冒烟和常规测试阶段的显示是根据CR回显的，CR下有哪个阶段就显示哪个阶段。回规是SIT和UAT都会显示 9、后续优化 10、是这样的，目前应该是有BUG 11、？未理解 12、可以从用户体验维度考虑如何优化。 13、可考虑优化 14、可通过查看案例查看历史执行记录及证迹，如果存在则不是bug;右下角的箭头是提供本地截图上传；文档中的证迹是什么场景？ 15、具体是哪个页面？如果是新需求，待讨论确认后考虑后续增加 16、？未理解 1、后续对选择人员会统一优化 2、任务列表页有任务的执行情况，希望在何处展示？确认需求后可考虑后期优化 3、单选可考虑进行优化，但多选后还是需要点击空白处？ 4、平台统一设计是通过名称点击查看，可以从用户体验维度考虑选择哪种方式，达成统一意见后可统一优化。 5、？暂未复现
|  | 测试执行任务默认筛选查询 | 一阶段
|  | 创建测试执行任务 | 一阶段
|  | 编辑测试执行任务 | 一阶段
|  | 删除测试执行任务 | 一阶段
|  | 查看/执行测试执行任务 | 一阶段
|  | 测试任务执行-面包屑和返回任务列表 | 一阶段
|  | 测试任务执行-基本信息 | 一阶段
|  | 测试任务执行-目录树 | 一阶段
|  | 测试任务执行-测试用例列表初始化 | 一阶段
|  | 测试任务执行-添加用例-CR用例 | 一阶段
|  | 测试任务执行-执行页初始化 | 一阶段
|  | 测试任务执行-执行历史版本记录 | 一阶段
|  | 测试任务执行-执行页用例状态变更 | 一阶段
|  | 测试任务执行-执行页筛选及搜索 | 一阶段
|  | 测试任务执行-执行页步骤证迹 | 一阶段
|  | 测试任务执行-执行页用例证迹 | 一阶段
|  | 测试任务执行-列表单条执行 | 一阶段
|  | 测试任务执行-列表单条移除 | 一阶段