## 第二批次投产
序号 | 待办描述 | 当前进展 | 状态
1 | 系统模块，测试负责人字段，改成“测试系统负责人” | 已添加到二期迭代需求池 | 已完成
2 | 消息通知，历史数据不进行通知，新生成的数据通知 | 已添加到二期迭代需求池 | 已完成
3 | 测开团队提供操作手册给济南测试中心，然后测试中心评估是否需要业务讲解。（5.31前完成） | 2024/5/29已完成并发出。 | 已完成
4 | 测开团队提供功能和角色清单，然后开会讨论确定权限如何配置。（5.24前完成） | 2024/5/15完成权限表维护。 2024/5/17完成平台角色讨论，待根据已定角色标注权限后，供测管团队审核补充。 20240524已完成角色和权限确认，待生产环境配置。 | 已完成
5 | 测开团队上线前历史CR风险级别和测试流程数据处理，一阶段：高=重大、较大，中=一般，低=轻微。 | 已完成脚本开发，待投产后刷新数据。 | 已完成
6 | 测开团队确认一下gilf是由哪个团队进行后续开发维护。
7 | 测开团队提供二阶段CR清单，由测试中心确认重新确认该批CR的风险级别和测试流程都列出来。（5.31前完成） | 2024/5/20测开团队已提供CR数据 | 已完成
8 | 测试中心根据测开团队模板提供测试系统负责人清单。（5.31前完成） | 2024/5/15测开团队已提供模板 | 已完成
9 | 测试中心根据体系规定的风险模板梳理线下文档，（5.31前提供）。（测开团队导入时风险模板中【关联交易、产品风险分值、产品风险状态】列数据。不进行导入） | 2024/6/13完成第一版数据导入，但数据存在系统、模块不匹配的情况，已经同步给测试中心进行整改。整改后再协助进行导入。 | 进行中
10 | 测试管理组人员清单（需要查看测试度量模块）