## 问题列表
提出时间 | 所属模块 | 问题标题 | 问题描述 | 问题状态 | 当前进展 | 优先级 | 问题类型 | 确认人 | 实际完成时间 | 提出人 | 计划完成时间 | 会议纪要
20221207 | 需求管理 | 测试信息原型完善 | 按照实际确定规则完善原型测试信息 | 已解决 | 原型已经更新
20221229 | 需求管理 | 系统管理员如何消除「是否通过商务阶段」的控制 | 需求已经确定，设计层面控制该接口开关功能放在什么地方？ | 已解决 | 答复：VP同步过来的CR的【是否通过商务】不允许修改，任何人都无权改。
20230103 | 需求管理 | CR信息同步字段不全 | 1、是否敏捷等字段，先找开发六室谈。 | 已解决 | 答复：现在VP接口会同步【是否敏捷】
20230113 | 需求管理 | 需求发生变更后，提醒相关测试人员 | 1、如何知道需求发生了变更？ | 已解决 | 答复：不好界定，暂时不考虑
20230113 | 需求管理 | 线路图中六个测试活动的变更规则 | 1、由未开始变更到进行中的每个活动的规则由测试中心帮忙梳理 | 已解决 | 答复：由用户手动变更活动状态
20230113 | 需求管理 | CR关闭条件 | 取VP的「上线发布」状态视为已关闭，但是微需求类CR需要额外校验：是否有案例、（如有）是否执行、缺陷是否修复 | 已解决 | 答复：微需求类CR关闭需要满足以下2个条件：（1）VP的管理流程节点里已经完成了“上线发布”（2）CR下的全部案例都被执行了。 非微需求类CR关闭需要满足1个条件：VP的管理流程节点里已经完成了“上线发布”
20230119 | 需求管理 | 人员区域数据来源 | 1、人员信息中SIT/UAT执行团队是什么意思，从什么哪里来的？ | 已解决 | 由VP同步过来
20230119 | 需求管理 | 测试环境测试要求 | 1、测试环境是手输还是选择？如何编辑，考虑改成标签？测试环境和环境要求的目标用户是谁，有什么作用？ | 已解决 | 测试环境选择，环境要求手动输入
20230119 | CR文档 | 同步VP后，CR文档展示 | 是每个系统下的文档还是CR下的文档，都包含哪些文档？ | 已解决 | CR文档PRD中已确认需要展示的文档。
20221206 | CR工作项 | 不同活动创建工作项时可关联的范围内容是什么？是什么样的形式，需要如何展示？ | 本期确定的6个活动：需求分析与设计、用例编写、用例评审、用例执行、报告编写、报告评审例如：用例设计的工作项范围是功能点 | 已解决 | 1、通过线线路图和工作项只提供：需求分析与设计、用例编写、用例执行的工作项创建。2、用例评审、报告编写、报告评审3个工作项通过活动跳转到对应CR功能模块。
20221206 | CR工作项 | 工作项面包屑切换方式，只显示即可，还是说需要具备快速切换任务的功能？ | 方式一：方式二： | 已解决 | 考虑到易用性，暂按方式2进行UI设计。
20221206 | CR工作项 | 工作项提供基本信息和工作项操作2个页签，进入到工作项后希望看到哪个页签？ | 具体页面： | 已解决 | 默认进入工作项操作目录（用例编写），其他页签功能属性，根据使用频率再进行调整。
20221227 | CR工作项 | 创建不同工作项时的开始结束时间校验 | 开始结束时间不允许超过CR对应活动的时间 | 已解决 | 根据活动时间进行控制
20221129 | 用例编写任务 | 用例标签的应用场景、使用流程、管理方式是什么样的？ | 用例打标签是有标准的标签库吗？是在哪个环节，谁可以打？是在用例编写环节，还是CR用例库，还是资产用例库？ | 已解决 | 1、支持在编写用例过程中自建标签2、CR维度的标签库3、用例入库不带标签
20221129 | 用例编写任务 | 用例相关字段的详细释义及取值规则 | 例：所属系统、产品服务/模块数据源是从哪来？ | 已解决 | 已确认系统、产品服务/模块为基础数据，全平台共用。济南协助提供最终确定版的用例模板及相关数据源的样例模板。提供系统模块的样例比较紧急，供产品进行详细设计 | [5 empty] | 20221228
20221129 | 用例编写任务 | 从文件导入用例 | 用例导入需要确定模板与导入规则，例：重复导入如何处理？用例批量导入和测试分析、案例标准化之间的关系？ 案例批量导入操作的权限如何控制？ | 已解决 | 导入规则，新建和导入规则保持一致，导入分为文件格式校验和业务内容校验。先满足文档格式基本内容校验：文档格式基本内容校验，导入文档数据存在问题，提示错误信息，导入失败。如何避免用例冗余，提高用例质量。济南调研演练一下区分资产库导入和CR用例库导入。资产库导入时和测分无关联关系。和用例标准化之间的关系先解决对文档格式内容的校验。只有测试经理有权限将用例批量导入平台 | [5 empty] | 20221228
20221202 | 用例编写任务 | 新建用例规则（导入、新建） |  | 已解决 | 用例导入需要选中左侧目录才允许导入。新建用例时目录为必选项，如果选中了则自动带出，可修改。新建用例时系统可选范围为全量，新建用例选择顺序为系统-产品/服务-模块联动显示。。。
20221202 | 用例编写任务 | 用例目录树如何管理 | 目录树是CR维度管理，还是工作项维度管理？不同人在同一CR下进行用例编写时，如何避免冲突。用例目录树：和测分析是否有联系？ | 已解决 | 区分案例编写工作项是否有测试需求，如有测试需求，则按测试需求目录层级展示；如无测试需求则允许测试人员自建，同一CR下在不同的工作项中，自建目录树共享都可以看到。4、待济南确认：测分的层级结构、CR用例库左侧目录树、后台的系统模块管理，三者数据是否统一，及统一的规则、流程？--后续结论是不统一管理，左侧目录树和系统模块无关联。
20230119 | 后台管理 | 平台的角色都有哪些 | 需要在上线前确认平台中的角色，并完成权限配置 | 已解决 | 已确认 |  | 需求疑问
20221206 | 用例编写任务 | 引用资产库用例的具体使用流程和场景是什么？ | 例如引用的可选范围是否有业务要求，全量还是根据某种规则显示选择的方式是什么样单条选还是按照目录选择引用到当前工作项后的展示形式，目录如何归类，是保持原目录自动带入还是引用到当前工作项某个目录？ | 已解决 | 1、全量2、支持跨库、跨目录3、导入前需先选中目录
2023-02-01 | 用例编写任务 | 测试需求点字段如何处理 | 1、有测分活动，但未上传测分脑图，开始写案例，案例测试需求点如何处理？ 2、无测分活动，案例测试需求点如何写，报告生成时会使用该字段值？从业务上来说，该部分用例是无实质的测试需求点，在度量需求点覆盖度时，数据会统计不到。 | 未开始 |  |  | 需求疑问
2023-02-08 | 对外接口 | 推送以CR为维度的用例及缺陷数据 | 推送频次：每天 推送内容：详见20230208测试管理标签，在云虚拟机 | 已解决 | 答复：详情见prd文档里的第三方 平台章节 |  | 用户需求
20230111 | 用例编写任务 | 用例删除 | 用例删除如何控制 | 已解决 | 20230110案例删除只做逻辑删除不能物理删除，删的时候标注删除原因 评审通过后的案例不可以删除
2023-02-08 | 系统模块 | 系统模块的作用域 | 用例、缺陷、CR信息 | 已解决 | 答复：案例会用到，其它地方无用 |  | 需求疑问
20230111 | 用例编写任务 | 用例的「模块」字段修改 | 选择用例模块字段时，选择后台系统模块管理的哪一层级 | 已解决 | 20230110 用例的「产品/模块」字段分成两个字段，分别为「一级模块」和「二级模块」（对应后台系统模块中的一、二级模块）。 在CR下编写用例时，「一级模块」必填，「二级模块」不强制； 当用例入资产库时，校验「二级模块」必填
2023-02-09 | CR线路图 | 生成整体计划文档 | 通过文档库生成 | 已解决 |  |  | 用户需求
2023-02-02 | 资产库 | 平台价值，使用频率 | 1、测试的生产率计算平台的价值 2、调用日志：调用频次 | 未开始 |  |  | 需求疑问
20221202 | 测试分析 | 测分产出物平台如何管理？ | 一期测分脑图由测试经理导入后，如果有新增、修改、删除操作，对应如何控制。 | 已解决 | 1、首次倒入后，后续进行线上增、删除、改。2、内容变更后同步至测试用例，同步机制在业务上是什么要求？如果测试需求下存在用例，必须删除用例后再进行删除。 |  | 用户需求
20221202 | 测试分析 | 测试需求的展现形式是什么样？ | 需要确定并提供导入的文件内容，再确认展现形式和样式。 | 已解决 | 20221214同步了测分的脑图和用例模板测分产出物定义为：测试需求平台以列表的方式对线下导入文件进行管理云测需要对测试需求模块进行设计，设计同时需要考虑在用例编写的展现样式。 |  | 用户需求
20221228 | 测试分析 | 测试需求在平台中的展现形式是什么样？ | 接以上问题，测试分产出物结构为：系统-业务需求-业务模块-业务功能-测试需求。在测试需求模块和用例编写、评审页面的结构如何展示？ | 已解决 | 暂定以脑图的形式展现，但支持的比较基础，同时需要从规范流程上进行节点固化和定义。如果提供了线上脑图，因无法对节点进行标记，节点随意添加，对后续引用到测试需求的地方则不好衔接。例如用例编写关联测试需求时如何区分哪个节点是业务功能？ |  | 用户需求
20221202 | 后台管理 | 后台管理功能重新梳理规划 | 需要考虑华夏应用场景和流程，同时也要具备未来可扩展能力。 | 已解决 | 简化合并页面菜单，重新调整原型。
2023-02-13 | CR文档 | CR文档库任务文档入库规则 | 1、需要确认任务向下的附件如何进入CR文档库，入库规则是什么？ 2、如果对应任务的附件删除，文档库是否同步删除？ | 未开始 |  |  | 需求疑问
20221209 | 后台管理 | 系统模块管理在前台的应用场景 | 后台维护的系统下模块，与测试分析、功能点的关系？与测试用例编写时左侧目录树的关系？需向济南确认 | 已解决 | 与测分、左侧树均无关联，主要作用于案例、缺陷、CR中
2023-02-13 | CR案例 | 案例规则审核 | 类似华为的规则审核 可以将字段规则、测试需求覆盖率规则率规则，回到该检查中 | 未开始
20221228 | 后台管理 | 系统模块层级结构 | 系统层级样例中，层级为系统-模块-接口名称。此处的接口名称是子模块还是另外一种不同的数据结构？模块的子层级结构最多有多少层？用例下的模块字段，对应的是系统下的一级模块还是各个层级的子模块都可以？ | 已解决 | 模块限制层级：二级用例中将模块字段拆分成一级模块和二级模块，CR编写案例时一级模块必填，案例入库时二级模块必填
20230103 | 后台管理 | 后台管理文案确认 | 确定后台管理二级模块文案 | 已解决 |  |  | 用户需求
2023-02-16 | 缺陷管理 | 缺陷超期提醒规则 | 需要给出比较明确的提醒规则，现阶段是根据服务级别，判断在当前处理人手里停留时间是否超过既定的时间，如果超过则发送提醒。 | 未开始 |  |  | 需求疑问
2023-02-23 | 缺陷管理 | 考虑缺陷度量相关需求 | 通过管理规范约束，基于缺陷字段（严重等级，紧急程度） | 未开始 |  |  | 用户需求
2023-02-23 | 缺陷管理 | 缺陷修复时长计算规则 | 由春燕姐和开发管理室沟通，是否有制度规范， 如果有则按制度， 如果无则业务测试室制定 缺陷终态定义：延期、关闭、拒绝 | 未开始 |  |  | 需求疑问
20221207 | 评审管理 | 案例评审的流程机制 | 参考现有评审机制，完成评审的需求确认。 | 已解决 | 行方不建议参考测服流程
20221223 | 评审管理 | 发起案例评审的范围问题 | 发起案例评审，默认针对当前案例库中的全量案例发起评审，或仅选择一部分案例进行评审？ | 已解决 | 支持选择部分案例发起评审，选择时展示案例状态。新需求：默认带全量案例，评审过程中会展示上次评审的案例状态。20230104如果评审不通过，案例状态如何控制？如果支持部分评审，如何给VP推评审报告？
20221223 | 评审管理 | 评审物料：需求矩阵/脑图的呈现 | 需求矩阵/脑图在平台上是否为功能点？从而评审时直接将功能点作为评审物料。（功能点在平台的呈现方式未确认——条目化or脑图or附件？） | 已解决 | 呈现功能点，功能点与案例关联，功能点列表中展示覆盖度
20221223 | 评审管理 | 评审物料：测试案例的呈现 | 案例以附件的形式让评审人下载后评审or直接在线上呈现？ | 已解决 | 在线形式，全部通过后生成整体文档推VP（手动+自动）
2023-03-03 | 测试执行 | 案例已经在任务中执行，被移除出任务后是否还保留在当前任务的执行记录 | 1、目前华为是保留 | 未开始 |  |  | 需求疑问
2023-03-10 | 缺陷管理 | 草稿功能 | 2、增加草稿功能，支持创建人进行修改 | 未开始 |  |  | 用户需求
20230103 | 评审管理 | 创建评审时，如何定义标题？ | 系统自动生成还是纯手输，如自动生成标题需包括哪些要素？ | 已解决 | 系统自动生成
20230103 | 评审管理 | 正式/非正式评审的区分 | 创建案例评审时，是否要有正式和非正式的标识？如果选择正式评审，是否必须限定上传附件？ | 已解决 | 区分正式和非正式，并且指定专人上传会议纪要并设置结果，改结果设置后其他评审人自动置为通过
20230103 | 评审管理 | 评审时案例与需求点关系 | 评审人进行案例评审时，如何查看与案例相关联的测试需求点？是否需要体现测试需求点、案例和评审三者之间的关系？ | 已解决 | 将测试需求展示在评审任务中，需求点（脑图）默认全量展示， |  | 需求疑问
2023-03-16 | 风险管理 | 风险管理需求挖掘 | 1、目前正在做基于风险的测试落地，待线下趟通后，再进行平台化。 2、需要跟进落地情况，流程、过程是如何进行的？对线上化诉求是什么？ | 未开始 |  |  | 用户需求
20230103 | 评审管理 | 报告评审全生命周期 | 创建报告评审和实施评审，有什么需要考虑的？ | 已解决 | 已完成报告评审功能开发 |  | 需求疑问
20230103 | 评审管理 | 列表字段 | 评审管理模块，列表默认展示字段包括哪些？ | 已解决 | 已完成列表字段确认 |  | 需求疑问
20230103 | 评审管理 | 任务维护机制撤回等机制 | 评审任务发起人的维护权限考虑，评审中的任务是否可以维护？是否有任务撤回功能？。 | 已解决 | 评审中的任务依然允许发起人撤回
20230103 | 评审管理 | 案例评审失败如何处理 | 是否需要基于当前记录重新发起评审？ | 已解决 | 评审失败了就发起新的评审任务
20230103 | 评审管理 | 附件的上传限制 | 评审过程中是否允许新增/删除附件，此类操作是否需要留痕 | 已解决 | 进行中的任务不可再追加附件
20230104 | 评审管理 | 转移评审人 | 1、转移评审的场景，哪些用户可以转，写死还是需要可配置？2、如果转移了评审，是否还能看到该工作项？ | 已解决 | 没有规则限制，都可以转给别人后自己的工作台就没了
20230104 | 评审管理 | 正式评审是否推工作台待办 | 正式审批流程中，评审人不用在平台操作，是否还需要对应评审人的工作台推这条待办 | 已解决 | 不推待办
20230104 | 评审管理 | 上传正式评审会议纪要是否挂在角色上 |  | 已解决 | SIT案例正式评审的会议记录由SIT实施经理上传。
20230104 | 评审管理 | 追加的评审人是否允许删除 | 如果可以删除，是随时可删还是只有未评审才能删？ | 已解决 | 追加的评审人不允许删除
2023-03-17 | 缺陷管理 |  | 1、不同节点流转状态的字段限制；--和海婷、宫正、晓璐对齐一下信息。 | 未开始 | 平台已经提供流转时权限控制，需要确认在不同状态的控制字段有哪些。 |  | 需求疑问
20230119 | 评审管理 | 评审人员范围 | 1、案例评审是否有开发人员参与？通过角色添加还是？ | 已解决 | 支持添加除固定角色之外的人员。 |  | 需求疑问
20230119 | 测试报告 | 生成报告业务场景重新梳理 | 1、重新生成报告的应用场景是什么？2、保留生成失败报告的场景是什么？3、某一阶段的报告应该只有一份，应该是在这一份进行完善，并最终评审通过3、实际业务场景只保留最新一次测试报告整体业务流程 | 已解决 |  |  | 用户需求
20230113 | 测试报告 | SIT测试报告测试内容功能点区域是否需要保留？ | 由济南调研几个开发负责人，看是否会关注此块内容 | 已解决 | 和曹雷老师确认了，可以不需要。因为 “”测试报告”下方章节“案例执行情况统计”包含功能点信息。 |  | 需求疑问
20230113 | 测试报告 | 微需求测试报告支持 | 1、由济南提供微需求测试报告模板 | 已解决 | 系统实现通过CR判断是否为微需求，然后调出对应模板。 |  | 用户需求
20230113 | 测试报告 | 一键复制及粘贴 | 报告一键全量复制，根据模板全量粘贴 | 未开始 | 优化类需求，后期再考虑 |  | 用户需求
20230112 | 测试报告 | 检查项校验通过已生成的报告是否允许修改 |  | 已解决 | 不允许修改
2023-03-17 | 缺陷管理 |  | 1、撤回和草稿功能；--考虑开发工作量的问题，可参考测服无效缺陷模块。 2、缺陷管理员的权限范围；删除、修改字段、修改缺陷状态、附件操作等。 3、目前线下统计工作是否可转为线上统计。--宫正老师获取一下需求 | 未开始 |  |  | 用户需求
20230109 | 测试报告 | 对于生成失败的报告是否允许在原报告之间修改 | 业务上是否有要求必须编写新的报告 | 已解决 | 允许直接在没通过的报告上直接编辑
20230104 | 测试报告 | 不走线上评审 | 各业务部门不一样，UAT报告不走线上评审流程，线下盖章上传。需要确认具体场景 | 已解决
20230103 | 测试报告 | 报告检查项 | 检查项针对单CR还是所有CR | 已解决
20230103 | 测试报告 | 报告模板变更频率？ | 涉及是否需要做配置化模板 | 未开始 | 计划先不做
20221230 | 测试报告 | 测试缺陷统计显示的数据 | 带出缺陷关联的功能点还是用例？ | 已解决
20221228 | 测试报告 | 测试开始时间和结束时间的系统取值规则 | 需求要求报告中的时间由系统自动取值。需要确认「测试开始时间」和「测试结束时间」的定义规则 | 已解决 | 手动填写YYYY-MM-DD，结束时间不得晚于当前时间
2023-03-22 | 缺陷管理 | 缺陷字段梳理 | 2023/3/22 缺陷字段讨论会 一、SIT流程 1、被测系统全去掉； 2、是否多仓库； 3、错误码； 二、UAT流程 1、【所属模块】、【所属交易】 删除 所属一级模块、二级模块是案例里面的，也是非必输 2、【错误码】； 删除 3、所属阶段版本，已关闭/已过去（是否以版本投产日为节点，还是以其他大小阶段版本为节点）的CR最好要去掉； 4、关联CR，CR关闭之后就不能再提此CR的缺陷了；案例是否可以宽限； 5、VP中给的是每个CR投产日；VP中只有阶段版本的投产日字段，没有阶段版本信息；D-test不能从VP获取阶段版本日期，只能自己维护，一年大概12个大小版本； 6、缺陷所属系统，跟VP全量同步→增量同步； 7、导出的测试字段，会比流程界面多出很多字段，例如：测试时间； 8、提出人只需要选错误级别，按错误级别配置不同时间，可定为超期；服务级别在流转过程中； 9、版本归并问题单号如果填写的话， 10、测试案例（实例）编号，有具体CR号的时候，要和测试执行的案例号对应起来； 11、【协同处理人】在新增缺陷界面删除； 12、【上次未发现分类】删除 13、新增页左下角【注释】删除 14、【缺陷分类】在新建缺陷时，删除 15、【修复时限（服务级别）】 16、【修复方式】【问题大类】【问题小类】，需要问开发管理室，由他们确定。 17、【版本号】【补丁号】，也需要跟开发管理室确认下？ 18、【升级管理员】【升级说明】【本次解决人】【安装负责人】是否都可以删除？ 19、【GLIF分类】是否可以做成非必输项？ 20、流转过程中字段的不同和必填项； 21、【计划分配-计划修复日期】删除，保留【修复时限】，但是将【修复时限】→【计划修复时间】 22、是否重复、重复缺陷、重复次数、重复IR号、上次未发现分类，这几个字段重复了，是否可以删除？ 23、【UAT测试轮次】删除 24、影响版本、解决方案、bug类型，再确定一下 25、【上线阶段】删除 26、【上次解决人】删除 27、加一个【驳回原因】字段，在驳回流程作为必填项，驳回条件和枚举值待定； 三、TIR和UAT保持一致，多数流程合并到UAT流程里 四、UIR不保留了 五、测试流程合并了，测试变更单号是否也合并了？ 六、非功能流程不合并 | 已解决 |  |  | 用户需求
20221228 | 测试报告 | 报告中的测试执行人 | 待确认：执行人是当前阶段下所有活动下的所有任务的执行人的全集？ | 已解决 | 取值：所有测试执行任务中的执行人
20221221 | 测试执行 | 自动截图 | 在执行过程中截图后自动保存到当前用例步骤。 | 已解决 | 目前先保证执行时能将图片和用例关联上，后续考虑更优的方式，例如支持在图上进行标记、涂鸦，需要进行技术调研。 202304进行桌面执行工具方案设计，解决该需求。 |  | 用户需求
2023-03-23 | CR案例 | dtest案例名称长度控制为50汉字，但现测服案例存在大于20汉字情况，如何处理？ |  | 未开始 |  | 高 | 需求疑问
20221221 | 测试执行 | 用例执行覆盖度与测试报告生成关系 | 当CR用例未全部执行一遍时，不允许出测试报告，需要给出提示。 | 已解决 | 20221223实际场景中，如果存在缺陷和完全覆盖的用例，是允许生成报告，云测参考线下报告生成规则进行设计。《报告生成及上传》
20221221 | 测试执行 | 测试执行任务状态变更和控制 | 当任务开始执行后，任务状态自动变更为进行中，已完成是自动变更还是手动控制？已完成测试执行任务是否允许重复执行和变更任务内容？ | 已解决 | 20221223张嵩老师建议：CR结束前都可以进行任务范围调整，任务状态根据用例状态自动变更。但自动变更已解决约束条件太多系统不可控，建议手动变更至已解决。需要济南结合实际场景进行考虑； 202304，任务结束后不允许再进行内容变更，必须将任务手动改为进行中才可以继续进行操作。
2023-03-24 | 需求管理 | 列表增加关注功能 |  | 未开始 |  |  | 用户需求
2023-03-27 | CR案例 | 新建任务时是否需要根据任务类型为冒烟时，只能选择冒烟案例？并且在测试执行统计时根据案例是否冒烟进行统计 | 1、去掉是否冒烟字段，通过标签方式解决，未同步至开发 2、CR冒烟案例报表根据任务类型为冒烟的进行统计 | 进行中 | 2023/5/5需要业务方与用户方达成统一意见 | 高 | 用户需求 | 高海婷
2023-03-27 | CR案例 | 案例记录版本，并与执行进行对应 | 1、用户希望以修改次次数记录案例版本以和需求变更进行对应，但仅按修改次数无法跟踪与需求变更的关系，需要用户再细化一下业务场景。 | 未开始 |  | 低 | 用户需求
20221222 | 测试执行 | 任务基本信息字段补充 | 创建测试执行任务的字段需要调整，需要扩充能够增加识别度的字段，如按系统、渠道分任务。便于后续快速进行区分、标记、统计、跟踪。 | 已解决 | 任务分类：冒烟、非冒烟、回归；可以保留“回归”字段值； 建议新增【测试执行轮次】字段，值为“第一轮、第二轮”并允许管理员维护； | [5 empty] | 2022-12-28
20221222 | 测试执行 | 任务标题自动生成、不允许编辑 | 1、创建测试执行任务时，根据选择的字段自动生成任务标题。2、不允许编辑 | 已解决 | 功能已开发完成，基于CR任务和CR执行创建任务时自动生成标题。
20221223 | 测试执行 | 用例执行包含哪些状态？ | 目前已有：待执行、通过、失败、阻塞、取消。 | 已解决 | 济南结合实际场景，列一下执行状态。如果测服能满足，就以测服为准。20230111拿掉「取消」的状态，保证所有案例都能被评审到
20221222 | 测试执行 | 创建任务、提出缺陷交互与向老师沟通 | 1、创建测试执行任务平铺、还是TAB页，是否需要附件页签？2、提出缺陷时参考均瑜，可新建缺陷也能关联已有缺陷。 | 已解决 | 已完成测试执行任务风格确认和功能开发
20221223 | 测试执行 | 创建测试执行任务权限控制 |  | 已解决 | 20221223确认，测试执行任务创建权限为实施经理。
20221208 | 案例设计 | 案例设计是否需要基于CR编写案例？ | 1、需求描述：案例设计是脱离CR工作项的编写入口，需要云测考虑如何实现。2、需要对不同入口的案例管理相关模块明确。CR内案例模块、左侧菜单案例设计、工作项内案例编写 | 已解决 | 案例设计模块以平铺的方式展示所有CR向下的案例。支持新建案例，新建案例时必须关联相关载体：阶段版本-CR-系统-模块/产品-目录。案例所属CR状态未关闭时可以进行维护，案例维护仅限案例设计人：编辑、删除。 |  | 用户需求 | 三方
20221222 | 案例设计 | 案例设计模块查询条件设计 | 因考虑性能问题，需要由用户选定相关查询条件后再显示对应案例。 | 已解决 | 需要确认保留哪些查询条件字段，查询条件字段的选择规则，单选、多选。云测建议：阶段版本、所属CR（支持多选）。济南从实际应用场景和业务维度可保留字段有哪些。 20230427重新确认各模块查询条件字段。 |  | 需求疑问 | 三方
2023-03-31 | 数据报表 | 数据报表查看单条数据 | 1、查看单条数据展示信息是该维度的全量信息吗？ | 未开始 |  |  | 需求疑问
20230111 | 案例设计 | 案例的「系统」字段与所属目录的系统的关联性 | 是否系统字段必须对应左侧的目录树中的系统 | 已解决 | 不强关联，不用校验。脑图产生的左侧菜单有可能不是按系统分的 |  | 需求疑问 | 三方
20230111 | 案例设计 | 测分未导入时是否允许案例编写 | 未导入则没有产生目录树，是否可以编写？ | 已解决 | 允许编写，进入未分类目录中，后续再手动关联进去 案例编写目录结构的初始化：未分类（没有其他目录） |  | 需求疑问 | 三方
20230119 | 公共问题 | 姓名头像显示规则和颜色逻辑是需要统一 |  | 已解决 | PRD公共规则已经明确要求
20230119 | 公共问题 | 部分模块标题统一生成规范，自动生成，不允许编辑 |  | 已解决 | 根据业务需求进行调整即可
20230119 | 公共问题 | 文本内的placeholder应该为提示，而不是字段的复述，需要结合业务制定不同模块的字段填写规则 |  | 已解决 | 根据业务需求进行调整即可
2023-04-04 | 登录页 | 登录页设计方案讨论 | 1、向老师已提供初步的思路，已将思路同步给皓哥，待与客户共同讨论 | 进行中 | 已完成初步方案设计并提供给向老师，待进一步确认选择哪个方案 | 高 | 用户需求
2023-04-04 | 个人中心 | 个人中心原型设计，向老师已提供思路 | 根据以下思路设计个人中心原型 一、个人资料：显示单位、机构（分行、子公司、部门、处室、），邮箱 1、个人设置：我的角色，我的系统（支持编辑） 2、头像设置：默认头像（支持上传个性化头像，编辑） 二、密码设置：变更密码 三、更换主题： 四、退出 | 进行中 | 已完成原型设计，待与向老师同步 | 低 | 用户需求
2023-02-08 | 缺陷管理 | 系统列表数据源，以VP为准 | 待提供需求文档，海婷跟踪 | 已解决 | 取系统模块列表 |  | 用户需求
2023-04-05 | CR案例 | 案例范围选择 | 1、同一个目录是否可以分配给多个人？ 2、是否可以减少进行中的案例范围？ 2.1、如果已经存在案例范围如何处理？任务删除？CR用例同步删除？ 3、是否可以在任务进行中增加案例范围？ 3.1、增加后如果该范围在其他任务或CR案例存在案例如何处理？ | 未开始 |  | 高 | 需求疑问
2023-04-11 | 数据报表 | 原型内审讨论 | 1、阶段版本做下拉多选且必选；最多3个 2、导入导出的模板和索引，勾选的、当前页的、全量的； 导入的模板不用 3、模糊搜索不要 4、自定义维度互斥 ，和筛选条件互斥； 5、统计维度是否从创建模板中拿出来 6、自定义报表必选测试阶段 6、自定义筛选条件是否取消 7、冒烟和自定义报表去掉导入 8、新建模板揉到选择模板里 9、初始状态展示处室模板 10、加一个查询按钮，选完字段先显示，数据在点击查询后显示； 11、支持填写修改的需求待确定，是否所有报表支持下钻修改 12、筛选条件是否和模板联动； 13、冒烟测试报表中筛选条件SIT和UAT实施经理是否合并 合并 14、注意字段统一 15、模板是否支持修改，是否可以修改别人创建的模板 创建人本人和自定义报表管理员可改 16、CR统计报表的筛选条件——测试阶段去掉 | 未开始 |  |  | 需求疑问
2023-04-20 | 评审管理 | 案例评审的测试阶段是如何取的？测试评审流程配置时的测试阶段是否和测试计划流程配置一致？平台中的测试阶段数据字典应该是统一的。 |  | 未开始 |  |  | 平台问题
2023-04-20 | CR线路图 |  | 1、当CR计划状态已完成后，不允许再对该CR下的活动进行操作。需要与业务确认规则。是否根据权限确定； 2、根据VP同步的CR状态， 3、自建CR和工单 | 未开始 |  |  | 需求疑问
2023-02-13 | 案例设计 | 用例字段规则 | 生成规则见： 1、用例名称根据测分结构自动生成，但是如果没有测分，用例名称如何生成？ 2、用例描述 自动取测试需求描述，供测试人员进行参考，测试人员根据测试需求描述再进行扩展。 3、测试需求编写支持关联和查看 4、字段要与测服保持一致 5、备注保留 | 已解决
2023-04-20 | CR线路图 |  | 自建CR和工单的计划状态需要手工设置为已完成。 | 未开始
2023-02-13 | CR案例 | 用例导入模块自动生成枚举项 | 1、例所属系统、系统模块 | 已解决 | 不做系统自动生成，导入时模块必须为系统中已经存在模块
2023-02-13 | 事项管理 | 支持不同流程的属性自定义配置 | 缺陷流程需要考虑，默认值 | 已解决 | 字段支持设置默认值
2023-02-15 | 缺陷管理 | 缺陷字段合并 | 缺陷标准化 1、不同流程的字段，但意思相近，是否可以考虑合并 2、不同流程的相同字段，枚举项不同，是否考虑统一 | 已解决 | 不考虑合并，因为涉及到多不同团队，不同用户 |  | 需求疑问
2023-04-23 | 资产库 | 1、案例库字段有哪些？与CR案例应该是存在差异 |  | 未开始 |  |  | 需求疑问
20221228 | 测试报告 | SIT测试报告未完成案例情况编写 | 是否保留？ | 已解决 | 保留 | [5 empty] | 2023-02-23
2023-04-24 | 公共问题 | 权限控制问题 | 当前平台各业务模块基本未进行业务层面的权限控制，需要梳理都有哪些模块需求控制。 例：创建任务必须是CR的实施经理，案例必须是案例创建人才能编辑，删除等 | 未开始 |  |  | 需求疑问 | 高海婷
2023-04-24 | CR文档 | 生成整体测试计划 | 1、生成整体测试计划的前提条件是什么？ 2、列表排序规则 3、计划中的实施人如何取值？海婷找曹磊确认 4、测试环境、环境要求如何取值？SIT,UAT 5、测试进度与资源计划，产出物是否写死？ | 未开始 |  | 高 | 需求疑问 | 高海婷
2023-04-24 | 投产方案 | 测服遗留功能措施 | 1、测试相关小工具，提供超链接 2、接口工具独立运行 | 未开始 | 基于投产计划完善该需求 |  | 用户需求
2023-03-03 | CR案例 | CR案例不允许变更目录 | 1、如果案例变更目录，会导致执行任务无法找到案例 例：目录1挂CASE1,任务是挂的目录1。此时变更CASE1到目录2 | 已解决 | 测试执行的目录根据任务内的案例生成 |  | 需求疑问
2023-03-03 | 测试执行 | 分配案例时的左侧树是什么树？ | 方案1：案例不允许变更目录 方案2：显示CR下所有目录，无目录的案例为空 方案3：根据案例回显目录，会存在页面加载慢的问题 | 已解决 | 选用方案3 |  | 需求疑问
2023-03-08 | 评审管理 | 案例评审状态和上次评审结果之间的关系，逻辑规则是什么？ |  | 已解决 | 振铎完善PRD，并同步开发 |  | 需求疑问 |  |  |  | 2023-03-08
2023-03-08 | 评审管理 | 转移评审人后，在当前页面如何显示？因为评审人来源于配置的角色 | 1、评审人状态：待评审、通过、未通过、已转他人。 2、如果转他人，则标记为已转他人评审。 | 已解决 |  |  | 需求疑问 |  |  |  | 2023-03-08
2023-03-08 | 评审管理 | 审批人配置的可审批角色和CR的关系逻辑是什么？ | 可审批角色选择来源为，CR相关人员字段： | 已解决 |  |  | 需求疑问 |  |  |  | 2023-03-08
2023-03-08 | 评审管理 | 案例左侧目录树，数字是否显示，取值规则和逻辑是什么？ |  | 已解决 | 去掉该字段显示 |  | 需求疑问 |  |  |  | 2023-03-08
2023-03-10 | 测试分析 | 测试需求编号生成规则 | CSXQ_业务模块_业务功能_序号 | 已解决 | 测分实现方案已经对测试需求编号规则进行明确定义 |  | 用户需求 | 三方
2023-03-10 | CR案例 | 案例表单优化 | 1、正例/反例输入域调整到描述旁边。 2、案例描述改为必输项 3、案例编号改变案例ID | 已解决 |  |  | 用户需求
2023-04-27 | 测试分析 |  | 案例描述为文本域；测试需求描述可复制 | 未开始 | 该问题是什么意思？不是100个汉字吗？ |  | 用户需求
2023-03-10 | 缺陷管理 | 原型调整 | 1、评论放到右侧页签，默认显示评论页 | 已解决 |  |  | 用户需求
2023-03-13 | 测试分析 | 如何进行任务分配？ |  | 已解决 | 2023/4/27与业务方和用户方确认测分任务为描述性任务，任务范围通过描述体现。 |  | 需求疑问 | 三方
2023-03-15 | 缺陷管理 | 缺陷表单和列表展示字段问题 | 缺陷列表默认字段、缺陷默认查询字段及可扩展字段是以测服为准 ，还是重新定义？ | 已解决 | 缺陷表单分为公共和流程自定义字段，查询条件已经重新会议确认 |  | 需求疑问
2023-04-27 | 测试分析 |  | 测试需求点名称点击后进入案例list（出方案） | 未开始 |  |  | 业务需求
2023-03-17 | 缺陷管理 |  | 1、缺陷字段后续拉会讨论；--准备全量字段表，各个流程字段 | 已解决 | 已完成讨论，并合并了部分流程，后续系统系统初始化以该结论为依据
2023-04-27 | 测试分析 |  | 需求变更；测分的增删改；更新的动机；解耦；（出方案，和路老师确认） | 未开始 |  |  | 业务需求
2023-04-27 | 测试分析 |  | 分配测试任务编写任务，创建案例编写任务左侧树（和路老师确认） | 未开始 |  |  | 业务需求
2023-03-17 | 缺陷管理 |  | 1、后续济南可能会给流程模板；--参考测服现有 2、操作日志问题。记录缺陷修改完后的结果；例如修改指派人，记录修改前后的内容；--- | 已解决 | 平台记录缺陷所有变更日志 |  | 用户需求
20221207 | 测试报告 | 系统自动生成 | 2部分内容，自动生成一部分，手动补充一部分 | 已解决 | 开发已按需求实现
2023-03-20 | 需求管理 | 线路图问题梳理 | 线路图 1、测试环境枚举理出来 2、线路图页的阶段弹窗添加一个保存按钮 3、流程和甘特图懒加载，前端考虑一下 4、线路图中的活动状态：手动修改 | 已解决 |  |  | 需求疑问
2023-04-28 | 测试分析 |  | 业务需求和功能规格的变更标识，变更时间 | 未开始 |  |  | 用户需求
2023-05-30 | 测试报告 | 生成测试报告时需要校验案例全部评审通过？ 1、如果存在不通过的案例，不允许生成报告。 | 影响的是：VP的SIT案例及评审记录与SIT报告及评审记录，不对应。 | 未开始 |  |  | 平台问题
2023-04-28 | 测试分析 |  | 脑图自动生成案例 | 未开始 |  |  | 用户需求
2023-03-23 | 测试执行 | 创建CR测试执行任务时，如果测试阶段选择的是SIT，可以选择UAT的案例吗？ | 可以同时选择不同阶段的案例 | 已解决 | 与春燕老师确认 |  | 需求疑问 |  |  |  | 2023-03-24
2023-05-09 | 测试需求分析 | 过会沟通问题 | 目录生成顺序
2023-05-09 | 测试报告 |  | 1、测试报告-上传报告时，SIT存在案例但未执行和任务中存在案例未执行是否区分？不做区分 2、上传报告是否支持多文档？ 支持一个word和多个pdf | 已解决
2023-03-24 | 工作台 | 有风险的页签，页面调整 | 1、显示有有风险的具体活动或任务数量 2、点击活动或任务数量后弹框显示具体活动或任务 | 已解决 | 原型已解决调整，待同步 | 低 | 用户需求 |  |  |  | 2023-03-27
2023-05-09 | 测试需求分析 | 过会沟通问题 | 1、增——无控制 2、删——有用例的不支持删 3、改——改文字描述 改——改节点——有用例不支持修改 | [6 empty] | 高海婷
2023-05-09 | 测试需求分析 | 过会沟通问题 | 工单命名规则
2023-03-27 | CR文档 | 项目用户验收报告推送VP时为多个文件打成的压缩包进行推送。 | 1、UAT报告是否存在多个文件？为什么？ 2、线上生成只有一份报告，抢着VP时也应该只有一份报告 | 已解决 | 重复问题，与测试报告打包功能重复 | 低 | 用户需求
2023-03-24 | 需求管理 | 非CR流程/工单活动任务流程 | 1、需要沟通的问题是非CR流程时的活动任务如何开展， | 已解决 | 非CR与CR流程保持一致，仅是表单字段上的差异 | 高 | 用户需求
2023-03-28 | CR案例 | 新建案例时支持查看需求信息 | 1、可以考虑在新建案例页增加查看需求和关联需求的功能 2、创建案例时必须关联需求 | 已解决 | 1、测试需求点和案例关联后通过悬浮的方式展示测试需求的详细信息。 2、测试需求为选择项，不可以手动输入，具体以测试需求与案例关联为准。 | 高 | 用户需求 | 李敬贺 | 2023-05-05 | 张嵩
2023-03-29 | 工作台 | 待济南提供工作台终版列表字段 | 预计本周提供 | 已解决 | 已提供字段，但工作台添加字段太多，失去了工作台的意义。 | 高 | 需求疑问
2023-03-31 | 测试执行 | 测试执行详情页，增加结束任务按钮 | 同任务的详情页 | 已解决 |  | 低 | 用户需求
2023-05-09 | 测试需求分析 | 过会沟通问题 | 新建案例页——测试需求编号变为测试需求点编号
2023-05-10 | 工单 | 工单修改权限控制，海婷确认后补充到PRD 工单的计划和发布时间改为必填
2023-05-10 | 公共问题 | 超级管理权限控制问题。需要和晓璐沟通
2023-05-05 | 测试报告 | 未达标投产问题 | 生成UAT测试报告时，未达标投产不支持上传文件，只需勾选标记即可； | 已解决 | 答复：是的，勾选“未达标投产”选项，则用户必选填写“未达标投产原因”，记录在数据库表里，页面上在线看报告详情时回显，但是不在生成的测试报告文件里体现。 |  | 用户需求
2023-05-10 | 公共问题 | 梳理涉及到人员下拉的页面
2023-04-29 | 测试报告 | SIT测试报告模板需求变更 | 测试案例覆盖情况分析：统计维度从【测试需求点】改为【业务功能】 | 已解决 | 答复：是的，取得是案例所属目录的叶子节点（也是业务功能） |  | 用户需求
2023-04-28 | 测试报告 | 案例统计问题 | 测试报告统计案例数，统计CR下该阶段所有案例；不包含冒烟案例 | 已解决 | 答复：（1）生成的测试报告文件以执行任务维度统计案例情况，不包含冒烟案例。（2）生成测试报告时的检查项以CR下该阶段的所有案例（冒烟除外）计算，具体规则见prd文档，有详细公式。 |  | 用户需求
2023-04-25 | 测试报告 | 案例统计问题 | 案例只统计当前CR下当前阶段下的测试任务中的案例数，不包含冒烟案例； | 已解决 |  |  | 用户需求 | 海婷老师
2023-05-10 | 测试需求分析 | 需求变更 | 变更目录，任务在不同状态的目录如何变更？任务中的案例如何变更？ | 未开始 | 等下周济南老师来京再沟通
2023-04-10 | 测试报告 |  | 1、测试经理和UAT实施经理上传一个word和多个pdf，word为主文档 （入口在测试报告和CR报告页签，上传UAT报告的口子打开，支持1word多pdf） 2、下载不做权限控制 3、提交审批（评审），只能选择一个评审人，推送评审物料到i助手 4、审批通过的UAT阶段word报告。才能勾选打包，且自动携带对应PDF； 5、压缩包名称格式——CR名称项目用户验收测试报告.zip 6、打包之后支持推送VP 7、推过VP不能删除，没推过的文件本人可以删除 8、从CR文档中，上传UAT测试报告不需要经过i助手审批；可直接提交VP 9、需求管理的报告页签必须加【上传】【同步（即打包）】，每一列加上{快速评审} 10、测试报告模块中，打包功能不做，上传功能做； | 已解决 | 答复：是的，规则没问题 |  | 用户需求 |  |  | 海婷老师
20221202 | 用例编写任务 | 用例检核机制 | 10%的案例检核机制，是否能实现线上检核，应该如何做，如何规划？ | 完成初步讨论 | 1、检核是基于阶段版本、系统维度完整的用例检核。2、需要制定具体的检核标准。3、平台后续在该功能设计上，可以考虑手自一体的方式，基于检核标准确定哪些项可自动核查，哪些需要人工检核。 |  |  |  |  | 李敬贺
2023-04-20 | 需求管理 | CR信息工期计算，按工作日算+1 |  | 已解决 | 已确认该规则，并进行开发 |  | 需求疑问 |  |  | 需求评审
20221202 | 后台管理 | 平台基于不同角色的操作权限、数据权限问题讨论 | 1、讨论平台数据权限如何控制，云测建议开放一些，信息透明一些，更易于促进2、是否需要数据权限和功能权限双重校验，例如只允许操作属于自己的工作项或CR信息。 | 进行中 | 20220505公共问题中存在该问题，业务层面权限控制已经由海婷梳理完，平台功能按钮暂未梳理 |  |  |  |  | 需求评审
20221221 | 测试执行 | 用例执行覆盖度 | 如何直观的看到当前CR用例执行情况？ | 进行中 | 20221223可以考虑在CR执行页增加执行情况显示，按字面意思进行设计
20221221 | 测试执行 | 执行结果导出 | 需要支持任务维度的执行结果导出，需要考虑导出时的性能问题。 | 进行中 | 需要济南确认，提供导出的文件模板，明确导出的文件内容、格式。例excel/word/pdf。需要云测评估批量的方式：异步或即时。 |  |  |  |  | 李敬贺 | 2023-04-28
20221221 | 测试执行 | 批量执行 | 线上批量执行：支持批量设置一批用例结果，并将一个附件关联到所有用例下。线下执行文件导入：需要支持任务维度执行结果的导入，例如：手机银行截图导入到对应的用例中。 | 未开始 | 需要济南确认，线上批量执行是否有必要保留？线下执行文件导入，考虑是否需要进行权限控制，比如某些系统允许导入？提供导入的文件模板，明确导入的文件内容。 |  |  |  |  | 李敬贺
20221222 | 测试执行 | 生成CR维度执行日报、周报 | 实际场景中会对CR当天或本周的执行情况进行跟踪，提供生成每日执行日报、周报的功能 | 未开始 | 需要济南提供日报、周报模板 |  |  |  |  | 高海婷
20221223 | 用例编写任务 | 用例编写暂存功能 | 场景为用例编写过程中页面突然关闭、页面崩溃避免编写的内容丢失，而提供的一种保护手段。 | 进行中 | 20221223，济南可以从实际应用场景中提出该功能存的价值，如果该种情况频发，可考虑增加相应机制。和向老师及业务老师再沟通 |  |  |  |  | 赵寅宁
2023-04-07 | 测试报告 | 增加打包功能，功能名称待商议 | 1、支持将多个UAT报告文件（携带各自的pdf辅助文档）打成一个压缩包到CR文档库，通过CR文档库推送到VP | 已解决 | 答复：打包功能的功能名称：同步 | 高 | 用户需求
20221223 | 用例编写任务 | 基于测试需求用例编写 | 如何基于已分配的测试需求，为测试人员提供便捷的用例编写方式。 | 进行中 | 20221223，先保证编写的测试用例能和测试需求关联上。需要云测再调研设计更优的交互方式。同时考虑没有测试需求的场景。
20221228 | 后台管理 | 报告生成时系统检查项配置 | 后台需新增报告相关检查项配置 | 未开始 | 计划放到二期 |  | 用户需求
20221228 | 评审管理 | 测试需求覆盖度 | SIT评审：脑图-测试需求-案例UAT评审：如果二次评审，将增补的内容进行评审。无论是一次评审还是二次评审，都是会看全部需求。 | 进行中
20221228 | 评审管理 | 发起案例评审默认全量案例带来的问题 | 二次评审不通过，是否影响一次评审通过的案例状态二次评审进行中，一次评审通过的案例是否一起锁死？ | 进行中 | 济南初步认为 ①二次不通过，全量都不通过 ②全部锁死 待济南方跟领导进一步确认
20230103 | 评审管理 | 二期考虑 | 案例评审一期实现功能与二期规划考虑，二期主要考虑评审意见追踪、风险关联等设计。 | 未开始 | 二期都哪些业务场景？20230104需要后续结合TMMI体系，挖掘具体的场景和功能规划，需求扩展。例评审流程的跟踪，评审流程的效率、度量。 |  | 用户需求
2023-04-07 | 测试报告 | 上传报告需求变更 | 1、上传的报告标题取上传的文件名称，版本号根据所属阶段叠加 2、上传的报告只能添加一个报告附件，附件格式必须得是word/pdf | 已解决 |  | 高 | 用户需求
2023-04-04 | 测试报告 | 未达标投产的情况下，测试结论的值如何显示？ | 1、方案一：增加未投标投产结论 2、方案二：赋值部分通过或测试通过 待振铎与海婷确认 | 已解决 | 沟通后确定方案：UAT未达标投产不影响测试结论； | 低 | 需求疑问
2023-03-24 | 测试报告 | 模板问题 | 1、测试总结和测试结论是否必填？ 2、涉及到测试需求点（功能点）概述和案例概述的是否把概述展示出来？是否必填？ 3、遗留缺陷分析是否展示缺陷概述？是否必填？ 4、测试缺陷分布情况和测试案例执行情况； 5、UAT无纸化优化需求？ 6、UAT中{产品/服务}指的是一级模块，具体例子？ 答： 1、SIT测试结论必填，测试总结非必填 2、UAT除了走未达标投产，都是非必填 3、UAT存在遗留缺陷，遗留缺陷分析必填，不回显； 4、UAT未完成测试案例不回显 5、SIT（测试需求点编号）功能点、UAT一级模块，回显； | 已解决 |  |  | 需求疑问
2023-03-23 | 测试报告 | 微需求附件模板 | 1、需要提供附件模板，模板应该与测试执行下载执行文件一样 | 已解决 |  |  | 需求疑问
20230103 | CR案例 | 案例入资产库 | 1、案例入资产库流程，入库规则、权限控制。 | 未开始 |  |  | 用户需求
20230109 | 后台管理 | 角色权限表新增功能：权限菜单可配置 | 菜单配置功能，待梳理页面控制权限，带来业务逻辑控制页面不做角色权限配置。 | 未开始
20230110 | 后台管理 | 复制角色权限功能放到二期 |  | 未开始 |  |  | 用户需求
20230111 | 用例编写任务 | 用例执行记录与用例信息解耦 | 用例修改后，原来的执行记录不能作废。想要看到案例的快照。 | 进行中 | 产品设计上考虑实现方案
20230113 | 评审管理 | 设置评审结论时标注是否重点 | 给特殊icon标识，并可以选择人员发送提醒 | 未开始 | 目前考虑暂时不做 |  | 用户需求
2023-03-20 | 测试报告 | 逻辑和细节探讨 | 报告管理 1、报告版本号问题 2、上传报告后是否展示文件预览？ 3、创建报告时，校验在相同CR和阶段下，是否存在编写中的报告，编写中的报告不累加版本号。存在则不允许创建，弹窗提示跳转。 4、上传报告和生成报告是否冲突，报告编号如何设置？ 上传SIT报告直接为已生成状态，上传后的编号与生成的报告版本号是否叠加 5、上传下载报告怎么显示文件名称 6、报告在线预览中，展示的功能点/案例/缺陷过多，如何处理？分页？ 以附件形式展示/懒加载/固定区域滚动分页 7、创建报告时，校验所选CR是否微需求， 校验为微需求后，阶段默认UAT并置灰 8、怎么区分报告列表中，报告是生成的还是上传的？ 增加报告来源字段——生成方式 9、微需求UAT模板，测试截图以word形式展示，打开word，展示所有图片 | 已解决 | 答复1： 同一CR下的同一阶段，报告编号分版本，按照1.0、1.1、1.2.。。。1.9、2.0、2.1..... 答复2： 后期考虑文件预览。 答复3：是的。 答复4：报告编号、报告版本号都是在上传成功、生成成功时系统生成的，不会存在冲突、叠加情况。 答复5：用户上传的文件名称是什么，下载下来就是什么，同一个CR、测试阶段、文档类型下上传的文件名称不可重复。 答复6：过多就加滚动条。 答复7：是的。 答复8：记录文件来源方式。 答复9：测试截图是一个word文件，word文件的格式模板见：测试案例执行导入模板。 |  | 需求疑问
20230118 | 用例编写任务 | 从资产库引入 | 用例引入后，用例编号是否需要重新生成？用例引入后，用例设计人是否更新为当前引入用户，因为有约束规则为只有用例设计人才能修改用例。 | 未开始
20230118 | 用例编写任务 | 从CR用例库引入 | 用例引入后，用例编号是否需要重新生成？用例引入后，用例设计人是否更新为当前引入用户，因为有约束规则为只有用例设计人才能修改用例。 | 未开始
2023-05-23 | CR信息 | 从VP中同步CR的SIT\UAT的计划时间，会存在为空，或变更的情况。 |  | 已解决 | 已和开发达成一致，更新线路图规则
2023-02-20 | 测试报告 | SIT和UAT模板发生需求变更 | 1、SIT、UAT模板发生变更，分析新模板与原需求差异 2、根据差异评估是否重新发起讨论（春燕姐、嵩哥） 3、根据定稿内容，进行原型及PRD调整 当前问题 1、D-test中PRD列表字段释义不完整，例：图表、及报表统计指标的取值规则 | 已解决 | 新模板预计2.23前完成确认，及时跟踪新模板确认情况， 20230505已经根据最新模块进行了功能开发。 |  | 用户需求 |  |  | 王建军
2023-05-30 | 阶段版本 | 后台管理增加阶段版本管理功能 | 1、需要确认阶段版本的展现形式 | 未开始 |  |  | 用户需求 |  |  | 李敬贺
2023-05-30 | 测试执行 | 冒烟测试执行任务只能选择案例为冒烟的案例 | 需要与业务三方确认，是否需要增加该控制？ | 未开始 |  |  | 用户需求 |  |  | 王建军
2023-06-02 | 案例 | 案例管理维度由2个维度，改成一个维度 | 1、原有目录和系统维度 2、现在只有系统维度 20230602与路老师达成一致。 1、测试案例编写任务不再关联目录树，任务以描述形式下发； 2、从测试需求点维度进行案例编写时，自动带出测试需求点和系统、模块、功能； 3、不从测试需求点维度新建案例，有测试需求点的情况下，支持从全量测试需求点中选择，自动带出测试需求点和系统、模块、功能； 4、不从测试需求点维度新建案例，无测试需求点的情况，由用户自己选择系统、模块、功能； | 未开始
2023-06-02 | 共性问题 | 各页面报错信息你们也统一梳理一下，话术上可能也是需要讨论过一下 |  | 未开始 |  |  | 用户需求 |  |  | 张嵩
2023-06-06 | CR | CR维度的案例执行情况统计，类似进度条 | 待进一步讨论 |  |  |  | 用户需求
2023-05-05 | 测试执行 | 1、执行任务 | 写案例时要填写是否是冒烟案例，创建冒烟案例执行任务时只能选是冒烟的案例，创建常规案例执行任务时只能选非冒烟的案例，生成测试报告时不纳入冒烟案例，也不将冒烟案例纳入生成报告的检查项校验。
2023-06-09 | 测试分析 | 启发式测试分析 | 就是上次跟你说的 可以在分析的过程中，如果一些关于金融交易、账务、报表啥的可以给出测试需求的提示 | 未开始 |  |  | 用户需求 |  |  | 张嵩
2023-06-14 | 评审管理 | 案例评审时上次评审状态显示有问题，当发起评审后，案例状态无法显示上次评审结果而是显示为评审中。 | 不影响主流程，待后续优化 | 未开始 |  | 高 | 平台问题 |  |  | 吕振铎
2023-06-19 | 测试报告 |  | 1、测试经理和UAT实施经理上传一个word和多个pdf，word为主文档 （在CR报告页签和测试报告入口上传） 2、目前测试报告和CR报告页签入口，仅支持SIT阶段上传报告（后续需要打开UAT阶段测试报告上传入口）；CR文档页签可以上传UAT阶段报告； 3、测试报告无【同步】，有【上传】；CR报告页签有【同步】，有【上传】； | 进行中
2023-06-20 | 评审管理 | 案例评审活动的前后状态 | 评审活动详情页案例页签【上次结果】字段重新设计 | 进行中
2023-06-20 | 测试度量 | 度量数据源都有哪些，海婷有文档。 |  | 未开始 |  |  | 用户需求 |  |  | 刘璐
2023-07-07 | 消息提醒 | 提供消息提醒的功能 | 1、需要梳理提醒的场景、方式、内容； | 未开始 |  |  | 需求疑问 |  |  | 赵寅宁
2023-08-18 | 手自一体 | 接口平台任务执行只支持单系统 | D-Test创建任务支持针对多系统规划用例，但接口平台上只能单系统。是否是某种业务要求？ | 完成初步讨论 | 没有太多业务规则，即便把接口平台改造成多系统任务，也没什么影响。（刘冬冬建议：脱离接口平台任务直接以脚本驱动D-Test过来的任务） |  | 需求疑问 |  |  | 李敬贺、刘郑研硕
2023-08-18 | 手自一体 | 接口平台的业务环境是否和SIT/UAT阶段匹配 | D-Test只有SIT/UAT，而接口平台的隔离数据的业务环境有好几个，在考虑是否能把阶段和环境直接匹配 | 完成初步讨论 | 没法匹配。没有关联关系，SIT/UAT阶段都可以选择不同的业务环境（这样创建任务时会受到影响）） |  | 需求疑问 |  |  | 李敬贺、刘郑研硕
2023-08-18 | 手自一体 | 案例与脚本是否存在一对多的可能性？ | 若存在，数据对象的结构上会受到较大影响 | 已解决 | 不会。如果案例的颗粒度不够细，确实有这种可能。但是从案例标准的维度考虑不应该允许这种情况。行方会从业务上控制住以避免发生 |  | 需求疑问 |  |  | 李敬贺、刘郑研硕
2023-08-18 | 手自一体 | 接口自动化任务是否有周期性任务需求？ | 接口平台目前没有，所以在考虑D-Test是否支持 | 已解决 | 需要支持周期任务配置。有这个需求，只不过接口平台暂时还没做。 |  | 需求疑问 |  |  | 李敬贺、刘郑研硕
2023-11-08 | 后评价整改 | 质量问题能够关联案例（跟济南聊) | 1、当前方案用户在处理质量问题时会出现问题和整改内容（案例、缺陷）割裂的情况，需要用户在不同页面间操作，且操作步骤多，从交互操作上不太友好。 | 未开始 | 已经同步给高海，由海婷和胡韦韦沟通。从产品角度是增加一种可以关联案例和缺陷的方式 |  |  |  |  | 张春燕
2023-11-08 | 后评价整改 | 资产库入库要选案例库+后评价增补案例 |  | 未开始 | [5 empty] | 张春燕
2023-11-08 | 资产风险库 | 风险名称生成规则 | 是否“系统名称+一级模块+二级模块”？ | 进行中
2023-11-08 | 资产风险库 | 确认必填字段有哪些？ | 补充：在CR风险库中的必填字段？ | 进行中
2023-11-08 | 资产风险库 | TODO | 1. 新建资产风险时关联案例（①引用资产案例②直接新建案例 | 部分确认
2023-11-09 | 资产风险库 | 风险因子-产品风险库匹配的数量 | 待讨论：CR过来时没有匹配数量，拿不到数据 | 部分确认 | 拿不到的数据就手动填写
2023-11-09 | CR风险 | TODO | 风险的工作台流转梳理 | 部分确认
2023-11-09 | CR风险 | TODO | 新增功能点：风险负责人维护（直接在系统维护处加个字段） | 部分确认
2023-11-09 | 资产风险库 | VP上的项目风险是否会同步至D-Test？ | 目前暂不考虑项目级风险，如果考虑项目级风险由D-Test做为统一入口，需要等VP可以接需求后再考虑。--业务老师建议。 | 未开始
| 风险管理 | 风险管理中直接新建的风险如何关联案例 | 直接新建的风险不关联CR，它关联的案例归属在哪里？ →需询问具体场景是什么？如果这类风险本身跟CR没关系，那就从资产库案例挂钩（挂上了之后依托回归任务执行？），如果有关系则需先选CR | 进行中
| 案例管理 | 新建案例-多一条字段-关联风险 |  | 进行中
| 案例评审 | 带出产品风险 |  | 未开始
| 风险审批 | 风险负责人是否只能编辑/删除/入库自己所管的系统的风险？ | 与业务确认 | 进行中
| 风险管理 | 风险遗留需求 | 后台：测试负责人配置、风险决策因子填写、风险专家按业务条线管理维护
| 报告管理 | 新增提示功能点：当前CR存在未处理完成的风险，是否。。。。。。 |  | 进行中
2023-11-17 | 测试评审 | 需要增加，内部评审，评审时需要检查风险对应落实措施 |  | 未开始
2023-11-22 | 测试度量 | 1、数据展示，行内有数据魔方，需要调研是否可用数据魔方展示。 |  | 未开始
2023-11-22 | 测试度量 | 对于部分度量指标，手动入参如何在度量中体现和设计？例如工作量 |  | 未开始
2023-11-22 | 手自一体 | 案例数据在线编辑的性能问题：横向懒加载（上限三百多字段） | 需要研发进行技术调研 | 未开始 | 20231122，已经同步给晓璐，但目前无前端资源，需要时刻跟进
2023-11-22 | 生产问题分析 | 生产问题分析流程 | 在产品设计上需要考虑测试管理团队和测试管理组如何在不影响正常流程的情况下，对生产问题可以进行检核。 | 未开始 |  |  | 业务需求 |  |  | 张春燕
| 挡板 | 遗留事项 | 登录页切换设计+研发；同步UI提供几个可替换的背景
2023-11-30 | 公共问题 | 性能问题 | 1、导出案例执行证迹，CR案例可以导出执行证迹。 2、生成微需求报告，报告中需要插入执行证迹。 3、导入执行 | 进行中
2023-12-11 | 手自一体 | 回归测试时是否需要记录每一次任务维度的执行结果 | 2023/12/11与冬冬沟通，暂时可以通过新建任务解决，但该办法会造成重复创建任务的情况，后续可考虑支持查看任务维度的历次执行记录。 | 未开始 | [5 empty] | 刘冬冬
2023-12-21 | 手自一体 | 案例关联接口脚本时，只关联CR脚本不关联回归脚本。 | 因现在要统一D-Test平台和接口平台系统模块和一级模块，但已有回归脚本不是按照该结构设计的，只有先同步CR脚本的目录结构，这样就会导致无法保证CR脚本和回归脚本的目录统一性，所以现在只将CR脚本提供给D-Test进行关联，回归脚本待后续案例上升资产库时同步考虑脚本上升资产问题。 | 已解决 | 2023/12/21海婷和冬冬确认，并叮嘱海婷要让冬冬和曹雷达成一致。 | 低 | 业务需求 | 刘冬冬 |  | 高海婷
2024-01-11 | CR案例 | 删除案例需求 | 1、用户提出当需求发生变更后，如果影响到已经编写的案例，这部分案例不进行系统删除，用于后续工作量核算统计。 2、测试报告中废弃的案例不参与数据计算。 3、CR统计报表中增加《是否统计废弃案例》筛选字段，当选择是则参与计划，否则不参与计算。 | 未开始 | [5 empty] | 宫正
2024-01-17 | CR | 冒烟测试不通过，CR流程退回 | 1、业务测试室已经给VP提CR回退流程， 2、需要和VP讨论对齐回退状态，D-Test平台根据回退状态变更CR计划状态，控制是否可进行开展测试。 3、影响 范围：测试度量，延期上版率指标 | 未开始 | [5 empty] | 张春燕
2024-01-18 | 资产库
2024-02-28 | 需求管理 | CR拆分后如何处理CR的风险级别和测试流程？ | 1、CR已经启动测试，已经确定了风险级别和测试流程，但CR进行了拆分，拆分后达不到原先的风险级别，该如何处理？待后续需求讨论 | 未开始 |  |  | 业务需求 |  |  | 张春燕
2024-02-28 | 手自一体 | 关注手自一体上线后案例关联脚本的情况 |  | 未开始 |  |  | 用户需求 |  |  | 吴处
2024-03-01 | 质量检核 | 质量检核模块需要再次讨论确认 | 1、不需要创建检核计划，直接创建任务分配到检核人； 2、后评价报告是否有必要； 场景： 1、加强质量管控，从阶段版本统一规划检核任务，数据汇聚跟踪（CR分布）。 2、一个任务需要多个人去执行，跟踪每个人的检核进度。 3、每个阶段版本的检核不是一次性完成。 | 未开始
2024-03-01 | 测试评审 | 测试评审的通知方式 | 1、由建军牵头确认外审的通知方式，形式。 2、加强内审的流程，例如根据案例量。 解决方案：可以考虑将内审外审调换一下流程。 | 进行中 | 对于评审的测试流程业务和产研已达成一致，以下问题需要济南确认或提供。 1、梳理并提供最新的评审检查单。 2、SIT和UAT内部评审人会有哪些角色？ 3、SIT发起外部评审时的评审方式如何判定？ | 高
2024-03-12 | 资产库 | 案例库入库标准规范提示 | 1、在案例入库时有地方可以提示用户，引导用户根据标准选择入库。未确定在哪里提示 | 未开始 | [5 empty] | 刘璐
2024-04-03 | 外部对接 | 和VP对接相关问题 | 需要VP提供CR变更（需求内容变更、）相关信息接口、SIT测试团队信息，用于测试度量。 | 进行中 | 已于20240403完成与VP需求讨论，刘昱负责需求记录提出。 新VP6月份无法投产，会影响相关指标。
2024-04-03 | 测试报告 | 测试报告相关优化 | 1、UAT验收报告在计算测试案例执行率时，公式分母“案例编写库里未拉进执行任务案例数”，不计算案例状态为无效的案例； 2、SIT系统集成测试案例通过率，不计算案例状态为无效的案例； 3、在生成测试报告前的检查增加风险状态校验。 4、对任务执行状态进行校验。 | 未开始
2024-04-10 | 风险管理 | 当风险关联案例后，案例所产生的缺陷自动关联到风险 | 当风险关联案例后，案例所产生的缺陷自动关联到风险有以下多种情况，关联关联和逻辑很复杂，这个需求建议再结合实际工作场景考虑下，是否需要系统自动做这些处理。 1、缺陷关联到风险对风险的状态是否有要求。 2、当前案例被多个风险关联，需要如何处理。-提交缺陷时根据案例是否有风险显示风险框。 3、如果后续将风险下的案例解绑或删除，此时风险下的缺陷如何处理。 4、风险下即有自动关联过来的缺陷，又有手动关联的缺陷，是否需要区分。-不存在该场景统一手工关联。 5、缺陷通过案例被自动关联风险后，但后来编辑缺陷时修改了所属案例，如何处理？ 6、1个缺陷是否可以关联多个风险。无案例时缺陷和风险是否可以单独建立关系？ | 转需求待办 | 1、缺陷关联风险时对风险无状态要求。 2、提交缺陷时增加关联风险字段， 2.1、通过风险编号选择， 2.2、该字段非必填，单选， 2.3、可选范围为全部未关联缺陷的范围。 3、缺陷风险关联继续保留。 4、经过讨论确认，缺陷改为手动关联所以无该场景。 5、去掉案例关联风险时通过案例筛选缺陷的过滤。 6、缺陷风险关系 1V1 6.1、缺陷管理支持通过缺陷详情页签关联风险，可关联范围为未关联缺陷的风险。 6.2、风险关联缺陷时，可关联范围为未关联风险的缺陷。 | 高 |  | 测试室、测试中心、均瑜 |  | 李敬贺 |  | 2024/4/15已排期，风险管理模块
2024-04-11 | CR风险 | CR风险引入风险时，是否自动将风险下案例带入到CR案例。 | 1、CR启动测试时，是否将风险带入到当前CR风险，如果带入是否将案例同步带入，如果案例同步带入那案例带入到哪个测试阶段？--只做启动时的风险评估，不带入到当前CR风险页签。 2、主动通过CR风险引入风险时，是否自动将案例引入？自动引入后是否会增加测试人员筛选删减案例的工作？--通过资产库案例案例来源《SIT/UAT》进行 | 转需求待办 | 1、CR启动时不自动将有工作量系统带入到当前CR，需要通过手动进行添加。 2、通过CR风险页签引入风险时不自动将案例带入到当前CR，在CR案例和案例编写任务页增加《从风险库导入案例》的功能。 2.1、导入案例范围为：从风险库导入案例时，可选范围为当前CR下从风险库引入的风险所关联的资产库案例。
2024-04-12 | CR风险/风险管理 | 新建风险相关规则 | 1、风险名称命名是否增加规则和约束。 2、风险可能性和影响性需要业务/均瑜提供选择时可参考的判断标准。 | 进行中 | 待陈智迪老师和济南共同讨论后提供。
2024-04-15 | 资产库风险 | 资产库风险的缺陷显示内容 | 1、资产库风险缺陷页签显示当时入库时的缺陷。
2024-04-17 | 资产库风险 | 资产库风险被多个CR引用后需要分别处理。 | 同一风险被多个CR关联，应该分别缓释；
2024-04-18 | 手自一体UI | D-Test案例关联testinpro脚本的关联方式，是否需要统一两个平台的系统、模块。 | 1、testin平台项目组如果和D-Test平台系统名称保持一致，关联脚本时可以快速定位到对应系统。如果不对应则需要用户手动选择需要关联的项目组
2024-04-18 | 手自一体接口 | 接口平台接收执行任务的方式 | 接口平台接收案例执行时，是以什么方式接收的？一个步骤就是一个任务还是什么方式？

## 生产紧急问题
序号 | 发生日期 | 问题概述 | 初步分析原因 | 解决方式 | 建议优化方案 | 备注
| 2024-01-18 | 登录后工作台页面报500 | 目前看到是16.09左右 内存不足，cpu 占比比较高，卡死了。 初步排查是工作台全部功能导致 | 重启服务
| 2024-01-20 | 导出执行证迹 | 导出时单个word文件过大，导致系统内存不够用 |  | 导出执行证迹，将颗粒度拆成以案例维度
| 2024-01-23 | 历史执行证迹、新上传证迹加载失败 | 未做任何干涉，1分钟左右可以正常查看
| 2024-02-02 | 驾驶舱模块页面报503 | 开发反馈是数据量大，CPU过高，导致服务宕机，nacos失联； | 重启服务
| 2024-02-18 | 工作台页面报503 | 11.30-40左右，空指针 | 重启服务
| 2024-02-27 | 脑图无法加载 | 启动两次吧，有重复数据。涉及CR：CR23728、24037
| 2024-03-12 | 需求管理500 | 初步分析资源问题，因stroe模块导致 | 重启服务
| 2024-03-20 | UAT报告无法获取 | i助手网络策略问题，无法回传评审结果和评审文件，李璐在支持。 | 通过手动触发回传接口，手动上传评审文件。
| 2024-03-20 | 执行案例时粘贴证迹显示加载失败 | upms服务挂，网络波动问题 | 重启服务
| 2024-04-02 | 无法导出CR案例 | 当CR案例超过500条，需要合并单元格导致。 | 等下载中心上线后会
| 2024-07-02 | 已经执行过的案例在任务中显示为未执行（在数据库被置为删除），历史CR的执行记录均变成了6月25日。 | 1、CR执行记录被逻辑删除的问题，未定位到具体问题，可能之前BUG已经修复。 2、对于执行记录变更为6.25的问题，可能是存在刷数据的情况。 | 1、，先观察观察6月份数据会不会存在同样情况，如果出现再定位排查。 2、将执行记录的显示时间变更为创建时间。
| 2024-11-01 | 执行案例时粘贴证迹显示加载失败 | upms服务挂，网络波动问题 | 重启服务upms、miro

## 投产注意事项
序号 | 涉及模块 | 问题描述 | 截止时间 | 备注
1 | CR信息 | 风险等级数据同步映射，原4个风险等级，现只有3个。
2 | 资产库-案例库 | 所有角色不给案例审批功能功能权限。
3 | 质量检核 | 检核项配置
4
5 | 安全测试 | 所有模块，投产前进行安全问题扫描修复。可提前扫描
6 | 性能测试 | 新开发功能，投产前进行性能测试。
7 | 非功能测试 | 非功能测试获取VP任务信息，需要D-Test切换IP。
8 | 风险管理 | 风险配置需要提前跟业务确认、风险专家都有哪些、系统的测试负责人
| 资产库-风险库 | 线下数据导入策略：建议手工录入、手工建立案例和缺陷关联关系
| 资产库-案例库 | 线下数据导入策略：通过案例模板导入
| 测试度量 | 梳理需要添加度量指标模块的用户、BI平台配置度量指标并生成产品编号、D-Test平台配置度量指标