## Sheet1
序号 | 文件名称 | 是否需要提交 | 准备状态 | 备注
1 | 01-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_项目需求书 | 是 | 已完成
2 | 02-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_立项报告 | 是 | 待确认 | 和赵老师确认是否有该文件
3 | 批准项目立项的会议纪要或其他依据 | 是 | 待确认 | 例：信息科技项目审定委员会会议纪要，项目启动会会议纪要
4 | 商务谈判会议纪要 | 是 | 待确认 | 如有则必须提交
5 | 需求评审会会议纪要 | 是 | 待确认 | 如有则必须提交
6 | 技术方案评审会会议纪要 | 是 | 待确认 | 如有则必须提交
7 | 其他与项目相关的签报和会议纪要 | 是 | 待确认 | 如有则必须提交
8 | 08-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_项目实施计划 | 是 | 已完成
9 | 建没规划设计方案 | 否 | 不涉及 | 一期项目验收没有该文件，跟侯老师和向老师沟通都拿不准，需要和赵老师再确认是否需要提供。非必需提供文件
10 | 总体技术方案 | 否 | 不涉及 | VP项目已裁剪，优化类项目延用一期
11 | 11-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_需求规格说明书 | 是 | 已完成 | 已完成补充，该文档内功能序号和概设，详设对应。
12 | 12-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_概要设计说明书 | 是 | 已完成 | 已完成补充
13 | 13-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_详细设计说明书 | 是 | 已完成 | 已完成补充
14 | 14-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_用户验收测试报告 | 是 | 已完成 | 基础设施类项目中机房建设、新建总行数据中心级网络等项目必须提交测试报告，如仅包含采购或升级机房基础设施类设备、安全设备、系统基础软硬件等软硬件的可不提交
15 | 15-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_系统运维手册 | 是 | 已完成 | 项目如涉及新建系统，则系统运维手册、系统安全配置文档、系统应急预案和试运行报告必须提供。补充有用的信息，例服务器IP相关内容。
16 | 16-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_系统安装配置文档 | 是 | 已完成 | 项目如涉及新建系统，则系统运维手册、系统安全配置文档、系统应急预案和试运行报告必须提供
17 | 17-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_系统应急预案 | 是 | 已完成 | 项目如涉及新建系统，则系统运维手册、系统安全配置文档、系统应急预案和试运行报告必须提供
18 | 18-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_试运行报告 | 是 | 已完成 | 项目如涉及新建系统，则系统运维手册、系统安全配置文档、系统应急预案和试运行报告必须提供
19 | 19-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_代码清单 | 是 | 已完成 | 20250120已经安排晓璐补充。
20 | 现场验收单 | 否 | 不涉及 | 涉及采购或升级机房基础设施类设备、安全设备、系统基础软硬件等软硬件的必须提交，如己通过信息资产动态管 理系统完成相关验收则可不提供
21 | 稳定运行验收单 | 否 | 不涉及 | 涉及采购或升级机房基础设施类设备、安全设备、系统基础软硬件等软硬件的必须提交，如己通过信息资产动态管 理系统完成相关验收则可不提供
22 | 22-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_项目实施情况报告 | 是 | 待确认 | 其他类项目必须提交，可根据项目实施内容和特点提供如研究规划报告。系统建设实施方案、项目实施总结报告等文档. 项目预算部分已标黄，需要和赵老师确认。
23 | 23-CR23691_2023年一体化测试作业平台(D-Test)建设项目_业务连续性应急预案 | 是 | 已完成 | 如项目的服务提供商为我行关键服务提供商，则必须提交
99 | 验收申请单 | 是 | 待确认 | 1、项目预算部分已标黄，需要赵老师确认。 2、需求牵头部门、合同编号

## Sheet2
GN_CR_金融测试模拟器_Mock规则管理/HTTP
总文档 | VP导出 | 补充 | 模块 | 是否需要补充 | 补充范围 |  | GN_CR_金融测试模拟器_案例列表/HTTP
1 | 1 | 2 | 资产库 | 补 | 全部 | 2 | GN_CR_金融测试模拟器_案例详情/HTTP
2 | 6 | 3 | 消息中心 | 补 | 前台通知部分 | 1 | GN_CR_金融测试模拟器_编辑案例/HTTP
3 | 7 | 4 | 金融测试模拟器 | 补 | 全部 | 15 | GN_CR_金融测试模拟器_编辑交易/HTTP
4 | 8 | 5 | 测试度量 | 补 |  | 4 | GN_CR_金融测试模拟器_成员权限/角色权限
5 | 9 | 10 | 首页驾驶舱 | 补 | 驾驶舱全部 | 2 | GN_CR_金融测试模拟器_成员权限/企业成员
6 | 15 | 11 | 团队设置中心 | 补 | 风险配置部分 | 2 | GN_CR_金融测试模拟器_成员权限/数据权限
7 | 18 | 12 | 测试分析 | 补 | 补充测试分析部分 | 1 | GN_CR_金融测试模拟器_成员权限/添加成员_冒烟
8 | 19 | 13 | 手自一体 |  | 全部 | 9 | GN_CR_金融测试模拟器_登录
9 | 20 | 14 | 下载中心 |  | 全部 | 1 | GN_CR_金融测试模拟器_服务器管理
10 | 21 | 16 | 质量检核 |  | 全部 | 17 | GN_CR_金融测试模拟器_服务器管理_冒烟
11 | 22 | 17 | 风险管理 |  | 全部 | 8 | GN_CR_金融测试模拟器_函数脚本列表/HTTP
12 | 23 | 28 |  |  |  | 62 | GN_CR_金融测试模拟器_交易列表/HTTP
13 | 24 | [5 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统
14 | 25 | [5 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统_创建系统_冒烟
15 | 26 | [5 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/Mock规则管理
16 | 27 | [5 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/服务实例列表页
17 | 29 | [5 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/函数脚本/函数脚本列表
18 | 30 | [5 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/交易管理/案例详情
19 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/交易管理/交易列表
20 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/交易管理/上传报文结构
21 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/交易管理/新建案例
22 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/交易管理/新建交易
23 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/交易管理/新建交易_冒烟
24 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/交易管理/验证报文模版
25 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/模拟系统列表页
26 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/数据库连接设置/列表
27 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/数据库连接设置/新建数据库连接
28 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理_新建案例_冒烟
29 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_目录
30 | [6 empty] | GN_CR_金融测试模拟器_目录/帮助中心
GN_CR_金融测试模拟器_目录/个人中心
GN_CR_金融测试模拟器_目录/监控与报表
GN_CR_金融测试模拟器_目录/模拟系统
GN_CR_金融测试模拟器_目录/平台管理
GN_CR_金融测试模拟器_全局Mock/规则
GN_CR_金融测试模拟器_全局Mock/规则列表
GN_CR_金融测试模拟器_删除案例/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_数据库连接设置列表/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_数据字典/全局DictType规则
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/报文组件_冒烟
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/报文组件创建页
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/报文组件创建页/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/报文组件列表
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/报文组件列表/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/交易识别规则创建页/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/交易识别规则列表/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/通讯协议创建页
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/通讯协议创建页/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/通讯协议创建页/TCP
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/通讯协议创建页_冒烟
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/通讯协议列表
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/通讯协议列表/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/通讯协议列表/TCP
GN_CR_金融测试模拟器_新建案例/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_新建函数脚本/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_新建交易/HTTP
GN_CR_金融测试模拟器_新建数据库连接/HTTP
GN_测试服务管理系统_测试度量_测试交付度量指标_工作量配置
GN_测试服务管理系统_测试分析_测试分析_备注
GN_测试服务管理系统_测试分析_测试分析_接口场景分析
GN_测试服务管理系统_测试分析_测试分析_脑图分析
GN_测试服务管理系统_风险管理_风险管理_CR风险
GN_测试服务管理系统_风险管理_风险管理_CR审批入库
GN_测试服务管理系统_风险管理_风险管理_风险处理
GN_测试服务管理系统_风险管理_风险管理_工作台
GN_测试服务管理系统_风险管理_风险管理_冒烟
GN_测试服务管理系统_风险管理_风险管理_新建风险
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_UI自动化_APP设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_UI自动化_APP执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_UI自动化_PC设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_UI自动化_PC执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_WEB案例执行_批量执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_绑定接口
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_查询条件
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单函数使用
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单脚本检索
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单局部变量
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单全局变量
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单数据配置导出
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单数据配置导入
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单数据配置维护
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单数据配置异常
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单暂存脚本记录
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单暂存脚本执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_脚本查询功能
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_批量案例设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_删除脚本
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_数据配置
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_维护脚本
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_修改日志
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_暂存脚本
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_自动化设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例执行_回归任务
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_查看执行结果
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_单案例执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_单案例自动化设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_单执行配置
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_定点执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_定点执行工单
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_工单案例执行异常
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_工单案例重复执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_检查点比对
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_批量案例执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_批量执行工单案例
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_批量执行配置
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_停止执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_维护检查点
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_下载工单执行结果
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_执行页面关联脚本
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_指定时间执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_指定时间执行工单
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_周期执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_周期执行工单
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_自动化设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行结果
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行结果显示优化_未执行脚本
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行逻辑优化
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_定时执行_周期执行
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_工单案例批量维护
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_工单案例设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_工单案例设计_批量工单脚本添加
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_工单案例设计_批量工单脚本移除
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_关联脚本
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_接口案例批量执行_执行结果详情页_脚本维护
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_接口案例设计_多步骤案例维护
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_接口案例设计_删除脚本
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_接口案例执行列表_翻页
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_接口自动化_取消设计
GN_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_接口自动化执行_关联脚本
GN_测试服务管理系统_首页驾驶舱_待办列表
GN_测试服务管理系统_首页驾驶舱_驾驶舱配置_编辑
GN_测试服务管理系统_首页驾驶舱_驾驶舱配置_创建
GN_测试服务管理系统_首页驾驶舱_驾驶舱配置_列表
GN_测试服务管理系统_首页驾驶舱_驾驶舱页面布局
GN_测试服务管理系统_首页驾驶舱_驾驶舱页签
GN_测试服务管理系统_团队设置中心_业务配置_测试负责人配置
GN_测试服务管理系统_团队设置中心_业务配置_风险等级配置
GN_测试服务管理系统_团队设置中心_业务配置_风险专家配置
GN_测试服务管理系统_团队设置中心_业务配置_冒烟
GN_测试服务管理系统_下载中心_下载中心_测试案例下载
GN_测试服务管理系统_下载中心_下载中心_冒烟
GN_测试服务管理系统_下载中心_下载中心_文件删除
GN_测试服务管理系统_下载中心_下载中心_文件展示
GN_测试服务管理系统_下载中心_下载中心_下载
GN_测试服务管理系统_下载中心_下载中心_下载权限控制
GN_测试服务管理系统_消息中心_通知提醒_测试案例评审
GN_测试服务管理系统_消息中心_通知提醒_弹框通知
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价报告_创建后评价报告
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价报告_后评价报告列表
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价报告_后评价报告详情
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_创建计划
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_创建计划弹窗
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_工作台-后评价
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_后评价计划_CR案例
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_后评价计划_计划列表
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_后评价整改
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_计划列表
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_计划详情-创建质量问题弹窗
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_计划详情-基本信息页签
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_计划详情-计划范围
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_计划详情-任务页签
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_计划详情-质量跟踪页签
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_系统检查项
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价计划_重点项目指标
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价任务_创建任务
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价任务_创建任务弹窗
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价任务_检核执行页签-新建质量问题
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价任务_任务列表
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价任务_任务详情_基本信息页签
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价任务_任务详情-检核执行页签
GN_测试服务管理系统_质量检核_后评价任务_任务详情-问题与总评页签
GN_测试服务管理系统_质量检核_质量跟踪_质量跟踪-质量问题列表
GN_测试服务管理系统_质量检核_质量跟踪_质量跟踪-质量问题修改详情
GN_测试服务管理系统_质量检核_质量跟踪_质量问题列表
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_案例列表
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_标记入库
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_出缓存库
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_批量彻底出库
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_批量导出
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_批量导入
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_批量恢复
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_批量自动化设计
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_入缓存库
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_入库_文件导入
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_入库案例_维护
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_删除案例
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_文件导入
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_新增入库
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_引用_工单引用
GN_测试服务管理系统_资产库_案例库_自动化设计
LC_CR_金融测试模拟器_系统组件管理/通讯协议列表/HTTP
LC_CR_金融测试模拟器_业务流程
LC_CR_金融测试模拟器_业务流程_服务部署_冒烟
LC_CR_金融测试模拟器_业务流程_冒烟
LC_测试服务管理系统_测试度量_测试交付度量指标_工作量配置_新增
LC_测试服务管理系统_测试分析_测试分析_分析流程
LC_测试服务管理系统_风险管理_风险管理_风险审批
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_APP自动化_执行
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_SIT环节
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_WEB执行_终止执行
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_WEB自动化
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单数据配置
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_工单暂存脚本
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_数据配置
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_案例设计_暂存脚本
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_测试执行_WEB自动化_单案例执行
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_回归任务_WEB自动化执行
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_回归执行_资产库引用_筛选条件
LC_测试服务管理系统_手自一体_手自一体_自动化案例设计流程
LC_测试服务管理系统_资产库_案例库_标记入库
LC_测试服务管理系统_资产库_案例库_新增入库
LC_测试服务管理系统_资产库_案例库_引用资产库
LC_测试服务管理系统_资产库_风险库_风险审批_活动日志
UI_CR_金融测试模拟器_模拟系统管理/交易管理/新建交易

## Sheet3
缺陷编号 | 问题描述 | 问题类型 | 状态
1 | 从文件导入测试案例的时候，对案例名称增加校验，只允许输入汉字、字母、数字、下划线、中划线 | 代码问题 | 已解决
2 | 下载执行模版时，执行结果”请输入通过、失败、阻塞“改成“请输入通过、执行中、失败、阻塞”，并且支持执行中的状态导入 | 优化问题 | 已解决
3 | 当CR的SIT计划或UAT计划时间发生变更后，同步更新线路图的阶段时间 | 优化问题 | 已解决
4 | 创建UAT报告评审时，如果有评审中的报告不能再次发起，把这个校验去掉，可以再次发起评审 | 优化问题 | 已解决
5 | 生产环境：缺陷列表筛选条件增加【缺陷状态】，作为默认筛选条件 | 代码问题 | 已解决
6 | SIT测试报告里面，概述信息改成必填项，并且点击【生成报告】的时候校验必填 | 代码问题 | 已解决
7 | 导入案例时，案例名称存在回车不允许导入 | 优化问题 | 已解决
8 | CR案例列表、执行详情页的案例列表、案例设计列表，表头可选字段和筛选条件可选字段，都增加“案例描述”字段，筛选条件支持模糊查询 | 数据问题 | 已解决
9 | UAT测试报告归档（支持上UAT报告上传（取上传文档名称为报告标题，SIT同步优化）、将评审通过的UAT测试报告进行打包，并推送到CR文档库。） | 优化问题 | 已解决
10 | 执行案例页面，步骤里的“证迹”名称改成“步骤证迹”。（桌面执行页面同步修改） | 代码问题 | 已解决
11 | 我待办的-CR、我经办的-CR，排序按照CR的上线时间倒序排序 | 代码问题 | 已解决
12 | 桌面执行工具执行，页面优化一下，步骤描述、预期结果、实际结果，文本框太窄了 | 代码问题 | 已解决
13 | 测试任务执行-案例列表批量移除 | 环境问题 | 已解决
14 | 执行状态新增“执行中”，详细内容见PRD第三册20230913 | 数据问题 | 已解决
15 | 新增缺陷校验，详情见缺陷需求文档（20230901开发管理室提，已与测试室确认） | 代码问题 | 已解决
16 | 缺陷导出时，可选字段增加【缺陷描述】字段 | 代码问题 | 已解决
17 | 缺陷状态为“待验证”的时候，如果选择“已关闭”状态，则【验证结果】字段自动回显“验证通过”，可编辑 | 环境问题 | 已解决
18 | 缺陷管理自定义筛选查询 | 数据问题 | 已解决