## 事项清单
交接事项 | 事项描述 | 负责人 | 接收人 | 交接状态状态 | 开始时间 | 截止时间 | 备注
项目相关 | 完成项目验收文档提交，并完成项目行内验收 | 李敬贺 | 王建军 | 进行中 | 2025-01-16 |  | 2025/1/20日开始准备验收文档。
| 提供项目周报、个人周报模板 | 李敬贺 | 王建军 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025/1/22提供交接文档和线下文档
产品相关 | 配合完成混合自动化执行方案设计 | 李敬贺 | 王建军 | 已完成 | 2025-01-17 |  | 和建军、晓霞就混合执行实现方案进行讨论，在方案设计上可自行进行细化。
| 完成迭代任务安排交接，提供迭代需求清单 | 李敬贺 | 王建军 | 已完成 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025/1/21已完成腾讯文档权限交接，腾讯文档中包含迭代需求清单，晓霞已可以自行维护。
| 提供产品设计原型、PRD、相关文档 | 李敬贺 | 王建军 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025/1/22提供交接文档和线下文档
| 大模型应用提示词版本迭代记录 | 李敬贺 | 张兵、高丽娟 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025/1/20完成版本迭代记录整理，并同步给兵哥高老师。 20250126完成提示词讲解。
技术相关 | 完成服务器监控技术方案设计 | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 已提供文档，方案无问题。和建军再确认一下
| 完成ELK业务日志技术方案设计 | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 已提供
| 完成项目验收技术相关文档编写 | 赵晓璐 | 王建军 | 已完成 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | 1.23日完成代码清单、概要设计、详细设计文档编写
| 系统概要设计 | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 已提供
| 数据库设计说明书 | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 已提供
| 接口文档 | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 已提供
| 数据库关系拓扑图 | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 已提供
| 服务器（开发、测试、生产）、应用清单 | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 已提供
| D-Test服务及涉及到的中间件搭建手册（含安装包，如docker、portainer、镜像库等软件） | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 缺少docker仓库可视化安装包，在内网。软件仓库中有，在文档中描述。0211已提供
| 核心功能代码注释及讲解 | 赵晓璐 | 陈聪 | 已完成 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 整体技术架构选型、设计思路、桌面端设计方案、 20250213已组织完成讲解。